## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOAQUIM ARCANJO
OBJETO: PROLONGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRAZO: 180 DIAS
LOCAIS: RUA JANDYRA BAPTISTA BUENO FERREIRA E RUA BENEDITA HELENA DEL GIUDICE DE SOUZA, BAIRRO JARDIM FURLAN II, RUA ALCIDES ANDRÉ DA SILVA, BAIRRO JARDIM FURLAN, MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI/SP
DATA: OUTUBRO/2023
ITEM | MÊS SERVIÇOS | MÊS 1 30 DIAS | MÊS 2 60 DIAS | MÊS 3 90 DIAS | MÊS 4 120 DIAS | MÊS 5 150 DIAS | MÊS 6 180 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 15239.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15239.3738
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JANDYRA BAPTISTA BUENO FERREIRA
|  | 40% | 60% |  |  |  |  | 100%
|  | 37189.665 | 55784.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92974.1626
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BENEDITA HELENA DEL GIUDICE DE SOUZA
|  |  |  | 45% | 45% | 10% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 55002.3446 | 55002.3446 | 12222.7432 | 0 | 122227.4324
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ALCIDES ANDRÉ DA SILVA
[6 empty] | 45% | 55% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40833.3079 | 49907.3763 | 90740.6842
5 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PAVIMENTO
[7 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929.308 | 1929.308
TOTAL |  | 52429.0388 | 55784.4976 | 55002.3446 | 55002.3446 | 53056.0511 | 51836.6843 | 323110.951
___________________________________ |  |  | ________________________________ |  |  |  | _____________________________
Cláudia Botelho de Oliveira Diegues |  |  | Zenilda de Oliveira Lourenço |  |  |  | Jaime Abreu Junior
Prefeita Municipal |  |  | Secretária de Finanças |  |  |  | Secretário de Obras e Planejamento
Responsável Técnico
Eng. Civil - CREA/SP:5070155651