## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Macrosserviço | Valor | 1° mês | 2° mês | 3° mês | 4° mês | 5° mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês
SERVIÇOS PRELIMINARES | 614740.22 | 23% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 90390.61 | 40% | 60%
ESTACA (FUNDAÇÃO) | 140092.74 | 20% | 70% | 10%
CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS (FUNDAÇÕES) | 8698.27 |  |  | 100%
CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS (FUNDAÇÕES) | 100651.28 | 20% | 70% | 10%
CONCRETO ARMADO - PILARES (SUPERESTRUTURA) | 102586.01 |  |  | 50% | 50%
CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME (SUPERESTRUTURA) | 304369.62 |  | 20% | 40% | 40%
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS (SUPERESTRUTURA) | 13845.16 |  |  |  | 100%
CONCRETO ARMADO - LAJE (SUPERESTRUTURA) | 13454.99 |  |  |  |  | 100%
ESTRUTURA METÁLICA (SUPERESTRUTURA) | 298014.08 | [5 empty] | 65% | 35%
PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 8CM (SUPERESTRUTURA) | 117563.92 | [5 empty] | 30% | 70%
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7CM (SUPERESTRUTURA) | 41322.69 | [6 empty] | 40% | 60%
ELEMENTOS VAZADOS (SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL) | 1449.02 | [6 empty] | 100%
ALVENARIA DE VEDAÇÃO (SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL) | 168671.84 |  |  | 20% | 30% | 45% | 5%
DIVISÓRIAS (SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL) | 24665.16 | [5 empty] | 100%
PORTAS DE MADEIRA (ESQUADRIAS) | 75951.75 | [5 empty] | 25% | 45% | 30%
FERRAGENS E ACESSÓRIOS (ESQUADRIAS) | 12510.92 | [6 empty] | 100%
PORTAS EM ALUMÍNIO (ESQUADRIAS) | 107356.99 | [6 empty] | 55% | 45%
JANELAS EM ALUMÍNIO (ESQUADRIAS) | 132701.35 | [6 empty] | 55% | 45%
PORTAS DE VIDRO (ESQUADRIAS) | 26172.66 | [8 empty] | 100%
ESQUADRIA GERAL (ESQUADRIAS) | 273709.03 | [5 empty] | 25% | 30% | 45%
SISTEMAS DE COBERTURA | 471739.86 |  |  |  |  | 25% | 30% | 45%
IMPERMEABILIZAÇÃO | 87746.79 |  | 20% | 30% | 25% | 25%
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO (EDIFICAÇÃO) | 594756.25 | [5 empty] | 15% | 50% | 25% | 10%
PAVIMENTAÇÃO INTERNA (SISTEMAS DE PISOS) | 300748.99 | [5 empty] | 5% | 20% | 70% | 5%
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (SISTEMAS DE PISOS) | 68888.81 | [6 empty] | 100%
PINTURA PAREDES (PINTURAS E ACABAMENTOS) | 143418.14 | [7 empty] | 60% | 25% |  | 15%
PINTURA DE FORRO (PINTURAS E ACABAMENTOS) | 26308.47 | [7 empty] | 100%
PISO - ESTACIONAMENTO (PINTURAS E ACABAMENTOS) | 725.52 | [10 empty] | 100%
PISO PLAYGROUND (PINTURAS E ACABAMENTOS) | 2285.15 | [10 empty] | 100%
PINTURA - DIVERSOS - ESTRUTURA METÁLICA (PINTURAS E ACABAMENTOS) | 39005.14 |  |  |  |  | 50% | 50%
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO (INSTALAÇÃO HIDRÁULICA) | 78611.99 |  |  |  | 15% | 15% | 20% | 25% | 25%
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS (INSTALAÇÃO HIDRÁULICA) | 10337.43 | [7 empty] | 100%
RESERVATÓRIO 10.000 L (INSTALAÇÃO HIDRÁULICA) | 46856.86 | [7 empty] | 100%
SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO HIDRÁULICA) | 15175.84 | [8 empty] | 100%
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) | 41116.46 | [5 empty] | 35% | 65%
ACESSÓRIOS (DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS) | 10145.05 | [6 empty] | 100%
TUBULAÇÕES E CONEXÕES (INSTALAÇÃO SANITÁRIA) | 57096.5 | [6 empty] | 35% | 35% | 30%
UNIDADE DE TRATAMENTO (INSTALAÇÃO SANITÁRIA) | 35169.87 | [7 empty] | 100%
VENTILAÇÃO (INSTALAÇÃO SANITÁRIA) | 24371.47 |  |  |  |  | 25% | 25% | 50%
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 111526.26 | [7 empty] | 50% | 25% | 25%
INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 5446.45 | [6 empty] | 25% | 75%
EXTINTORES (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO) | 2578.12 | [10 empty] | 100%
HIDRANTES (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO) | 10241.18 | [7 empty] | 20% | 20% | 50% | 10%
ACESSÓRIOS (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO) | 24350.06 | [9 empty] | 75% | 25%
TUBULAÇÕES E CONEXÕES (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO) | 30962.15 | [7 empty] | 75% | 15% | 10%
SINALIZAÇÕES (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO) | 7420.24 | [10 empty] | 100%
ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V) | 49.1 | [6 empty] | 100%
ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V) | 5110.89 |  |  |  |  | 10% | 30% | 60%
ACESSÓRIOS GERAL (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V) | 18131.47 | [6 empty] | 20% | 50% | 30%
CABOS (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V) | 260559.45 | [6 empty] | 10% | 50% | 15% | 25%
CAIXAS DE PASSAGEM (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V) | 4216.83 | [6 empty] | 100%
DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V) | 13238.22 | [6 empty] | 30% | 70%
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V) | 17926.27 | [7 empty] | 50% | 50%
ELETROCALHAS (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V) | 44823.66 | [6 empty] | 20% | 70% | 10%
ELETRODUTOS (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V) | 33622.05 |  |  |  | 50% | 25% | 25%
PERFILADOS (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V) | 6597.12 | [7 empty] | 50% | 50%
ILUMINAÇÃO (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V) | 42552.68 | [7 empty] | 25% | 50% | 25%
QUADROS (INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V) | 9850.48 | [6 empty] | 10% | 80% | 10%
DUTOS (INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO) | 24035.24 | [7 empty] | 50% | 50%
DRENO (INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO) | 6142.44 | [6 empty] | 100%
ACESSÓRIOS CABEAMENTO (INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO) | 19828.73 | [9 empty] | 15% | 55% | 30%
ACESSÓRIOS (INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO) | 8754.58 | [9 empty] | 50% | 50%
CAIXAS E QUADROS (INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO) | 6369.22 | [7 empty] | 100%
DISPOSITIVOS (INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO) | 2388.96 | [9 empty] | 100%
ELETROCALHA E ELETRODUTOS (INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO) | 28390.76 | [7 empty] | 15% | 75% | 10%
CABEAMENTO (INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO) | 13957.63 | [9 empty] | 100%
SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 14473.52 | [8 empty] | 20% | 30% | 50%
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 50313.14 | [6 empty] | 35% | 65%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 224771.14 | [9 empty] | 15% | 70% | 15%
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES (FECHAMENTO - MURO) | 2079.23 |  |  |  | 100%
CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS (FECHAMENTO - MURO) | 43204.16 |  |  |  |  | 35% | 65%
CONCRETO ARMADO - PILARES - SUPERESTRUTURA (FECHAMENTO - MURO) | 18257.89 | [5 empty] | 10% | G0,00%
CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME - SUPERESTRUTURA (FECHAMENTO - | 34968.02 | [6 empty] | G0,00% | 10%
MURO)
IMPERMEABILIZAÇÃO (FECHAMENTO - MURO) | 5845.71 | [5 empty] | 50% | 50%
ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO (FECHAMENTO - MURO) | 49061.61 | [6 empty] | 25% | 70% |  |  | 5%
REVESTIMENTO (FECHAMENTO - MURO) | 65771.71 | [9 empty] | 50% | 50%
PINTURA (FECHAMENTO - MURO) | 20064.86 | [11 empty] | 100%
SERVIÇOS FINAIS | 8994.16 | [11 empty] | 100%
SERVIÇOS NÃO FINANCIÁVEIS | 94657.36 | 68% | [5 empty] | 20% | 12%
VALOR MENSAL
ACUMULADO