## Planilha1
RELAÇÃO DE OBRAS 2025/2026
Obra |  | Contrato | PL | MOD | Valor total | Valor Pago | % Executada | Contatada | Ficha | Hoje | Vencimento | dias passados | DIAS -30 |  | SISOP | Situação
CALÇAMENTOS:
1 | RECAP - RIO DO PEIXE | 035/2026 | 175/25 | 14/25 | 724995.75 | 434388.27 | 59.92% | OURO PAV |  | 2026-06-02 |  | 45512 | 45542 | VENCENDO | 107 | EM EXECUÇÃO
2 | RECAPEAMENTO URBANO | 131/25 | 168/25 | 9 | 2374990.48 | 2374990.48 | 100% | DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA | [7 empty] | CONCLUIDA
| EDUCAÇÃO | [10 empty] | 0 | 30
3 | QUADRA FNDE RIO DO PEIXE | 154/2020 | 724/2020 |  | 500511.39 |  | 0% | SJ ALMEIDA |  | 2026-06-02 | 2025-04-28 | 394 | 424 | VENCENDO | 32 | PARALIZADA
4 | ESCOLA DO VALE DAS MONTANHAS | 230/2024 | 593/2024 |  | 1529000 | 465169.9 | 30.42% | RNG CONSTRUÇÕES LTDA. | 587 | 2026-06-02 | 2026-07-16 | -44 | -14 | No prazo | 97 | PARALIZADA EM PROCESSO DE RECISÃO CONTRATUAL | TEXCOLOR
5 | ESCOLA SANTO ANTONIO | 033/2023 | 1033/2022 |  | 3362044.17 | 2059131.2397 | 61.25% | ESTRUTURAR ENGENHARIA |  | 2026-06-02 | 2026-03-16 | 76 | 106 | VENCENDO | 66 | EM EXECUÇÃO
6 | CRECHE FNDE - BELA VISTA | 176/2025 | 138/2025 | 09/2025 | 2690000 | 340469.14 | 12.66% | AZEVEDO ENGENHARIA E CONTRUÇÃO | 553 / CP 587 | 2026-06-02 |  | 45512 | 45542 | VENCENDO | 98 | EM EXECUÇÃO
7 | AMPLIAÇÃO ESCOLA JUCA PINTO | 146/2025 | 141/2025 | 10/2025 | 409999 | 162255.38 | 39.57% | JLG EMPREENDIMENTOS | 587 | 2026-06-02 |  | 45512 | 45542 | VENCENDO | 105 | EM EXECUÇÃO
8 | QUADRA - COLINAS DO ITAIM | 179/2025 | 148/2025 | 12/2025 | 694542.35 | 0 | 0% | LPS DEMOLIR E CONSTRUIR LTDA |  | 2026-06-02 |  | 45512 | 45542 | VENCENDO | 106 | EM EXECUÇÃO (ELABORANDO PROJETOS)
| OUTRAS | [10 empty] | 0 | 30
9 | ESPAÇO CULTURAL | 167/2024 | 401/2024 |  | 590463.05 | 389466.06 | 65.96% | SJ ALMEIDA |  | 2026-06-02 | 2025-08-12 | 290 | 320 | VENCENDO | 87 | EM EXECUÇÃO (FASE FINAL)
10 | PORTAL | 151/2025 | 144/25 | 11/25 | 309996 | 140640.6239 | 45.37% | ORIGINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R.P. EG 7816 | 2026-06-02 |  | 45512 | 45542 | VENCENDO | 99 | EM EXECUÇÃO
| DEFESA CIVIL | [10 empty] | 0 | 30
11 | Bueiros | 108/2025 | 115/25 | 08/25 | 387899.77 | 9554.95 | 2.463% | BUCEFALO |  | 2026-06-02 | 2026-09-04 | -92 | -62 | No prazo | 104 | PARALIZADA EM PROCESSO DE RECISÃO CONTRATUAL
| SAUDE | [10 empty] | 0 | 30
12 | USB- SÃO JUDAS | 091/2025 | 51/25 | 03/25 | 1733678.4 | 274348.87 | 15.82% | JLG EMPREENDIMENTOS |  | 2026-06-02 |  | 45512 | 45542 | VENCENDO | 100 | EM EXECUÇÃO
Note on J9: FICHA DE RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO