## ORÇAMENTO
Município de Caçapava
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URNBANO E MEIO AMBIENTE
Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217
Planilha Orçamentaria
Tomador : Município de Caçapava |  |  |  | PLANILHAS BASE |  |  | SINAPI JANEIRO 2023
Data: 24/02/2023 | [6 empty] | FDE JANEIRO 2023
Objeto : Orçamento de reforma Quadra do Parq. Eldorado | [6 empty] | SIURB JULHO 2022
Endereço: Rua Dr. Adhemar M. Barbosa Rome | [6 empty] | CDHU NOVEMBRO 2022
Orçamento atual sem desoneração | [8 empty] | Serviços já executados conforme medições |  | Quantidade |  | Planilha Reprogramada
ITEM | FONTE | Cod. Ref Preço | META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | PREÇO UNIT C/ B.D.I | PREÇO TOTAL C/ BDI | QUANT. | PREÇO TOTAL | DECRÉSCIMO | ACRÉSCIMO | QUANT | VALOR TOTAL
1 | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.01 | SIURB | 173002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6
1.02 | FDE | 16.06.045 | LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1 LAVABO E 1 PONTO P/CHUVEIRO,INCLUSIVE SUPORTE AR COND. | M2 | 27.6
1.03 | FDE | 16.06.058 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 119.4
SUBTOTAL ITEM 1 | [10 empty] | SUBTOTAL ITEM 1
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA
2.01 | FDE | 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UNID. | 1
2.02 | CDHU | 04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral | M2 | 432.01
2.03 | CDHU | 04.09.140 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | UNID. | 48
2.04 | FDE | 16.35.001 | DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE | M | 9.6
2.05 | CDHU | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | M3 | 0.29
SUBTOTAL ITEM 2
3 |  |  | ELÉTRICA
****** ELÉTRICA ******
3.01 |  | COMP-002 | REFLETOR DE LED 200W MINIMO DE 110 lim/w | unid. | 16
3.02 | SINAPI | COMP-001 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COM BASE | unid. | 4
3.03 | CDHU | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | unid. | 6
3.04 | CDHU | 41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | unid. | 1
3.05 | CDHU | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | unid. | 5
3.06 | FDE | 02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m³ | 28.65
3.07 | FDE | 08.04.060 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | m | 191
3.08 | FDE | 16.13.015 | REATERRO INTERNO APILOADO | m³ | 28.43
3.09 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRA DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2021 | m | 191
3.10 | CDHU | 39.24.153 | Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V ‐ isolação PP 70°C | m | 254.1
3.11 | CDHU | 39.24.154 | Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V ‐ isolação PP 70°C | m | 20
3.12 | CDHU | 41.10.490 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m | unid. | 4
3.13 | CDHU | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | unid. | 4
SUBTOTAL ITEM 3
4 |  |  | FECHAMENTO
****** ALAMBRADO ******
4.01 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 432.01
SUBTOTAL ITEM 4 | [10 empty] | SUBTOTAL ITEM 4
5 |  |  | PINTURA
****** QUADRA ******
5.01 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 6
5.02 | CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES | MXMES | 12
5.03 | CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | M2 | 603
5.04 | FDE | 15.04.081 | PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES | M | 501.32
5.05 | CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados (MURETA) | M2 | 55.77
SUBTOTAL ITEM 5 | [10 empty] | SUBTOTAL ITEM 7
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
****** LIMPEZA ******
06.01 | FDE | 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UNID. | 1
06.02 | CDHU | 35.01.150 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | CJ | 2
06.03 | FDE | 06.03.115 | QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25CM | UNID. | 2
06.04 | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/20 | M2 | 603
SUBTOTAL ITEM 6
TOTAL
VALOR DE CONVÊNIO
VALOR DE CONTRA PARTIDA
OBS: AS LUMINARIAS DE LED SERÃO FORNECIDAS E INSTALADAS PELO MUNICIPIO DE CAÇAPAVA
CAÇAPAVA, 24 DE FEVEREIRO DE 2023

## CRONOGRAMA-1
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
item | serviços | custo total | serviços a executar
|  |  | 30 dias | 60 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA
3 | ELÉTRICA
4 | FECHAMENTO
5 | PINTURA
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CUSTO TOTAL |  | 0
perc. %
ACUMULADO NO PERÍODO |  | valor
perc. %
VALOR DE CONVÊNIO
VALOR DE CONTRA PARTIDA |  | 0
Caçapava, 24 de fevereiro de 2023