## PLANILHA ORÇAMENTARIA
MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
PLANILHA ORÇAMENTARIA
| OBRA: | REFORMA DO TELHADO E PINTURA DA EMEI PROF.ª LOURDES ARAUJO JULIANO DE ALMEIDA
| LOCAL: | RUA NEY GOMES DE OLIVEIRA,400 – JARDIM MARIA CANDIDA - CAÇAPAVA -SÃO PAULO
| ETAPA: |  | Data-Base: |  | F.D.E - Tab. Ref. janeiro/2023
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA.INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | m² | 6
1.2 | 16.06.059 | TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | m | 50
1.3 | 16.06.046 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO | m² | 36
1.4 | 16.06.045 | LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1 LAVABO E 1 PONTO P/CHUVEIRO,INCLUSIVE SUPORTE AR COND. | m² | 36
1.5 | 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | un | 15
1.6 | 16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | m | 120
2 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
2.1 | 12.02.005 | EMBOCO | m² | 66.71
3 | COBERTURA
3.1 | 07.60.051 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV | m² | 2401.06
3.2 | 07.60.055 | RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO | m | 166.78
3.3 | 08.50.020 | DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS | m | 275.98
3.4 | 08.50.021 | DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | m | 138.02
3.5 | 10.50.001 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 1287.25
3.6 | 10.80.033 | PERFIL DE FERRO SECCAO CARTOLA EM CHAPA N 20 P/SUST DE FORRO | m | 3129
3.7 | 07.03.137 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES | m² | 2401.06
3.8 | 07.04.034 | CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM | m | 166.78
3.9 | 07.60.015 | RETIRADA DE CAIBROS | m | 2153.8
3.10 | 07.60.016 | RETIRADA DE RIPAS | m | 4131
3.11 | 07.80.002 | CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 | m | 1076
3.12 | 07.80.005 | VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 | m | 478.25
3.13 | 08.12.023 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M | m | 275.98
3.14 | 08.12.003 | CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M | m | 138.02
3.15 | 10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM | m² | 1430.78
4 | INSTALAÇOES ELETRICAS
4.1 | 09.54.006 | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | un. | 145
4.2 | 09.74.006 | RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES | un. | 145
5 | PINTURA
5.1 | 15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD | m² | 2536.48
5.2 | 15.50.030 | REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO | m² | 768.57
5.3 | 15.01.006 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | m² | 768.57
5.4 | 15.02.019 | ESMALTE | m² | 1807.88
5.5 | 15.02.003 | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | m² | 1536.43
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | 14.01.008 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM | m² | 30
6.2 | 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 600
TOTAL REFORMA
Caçapava, 17 de março de 2023
Eng. Emerson Kiogi Tanaka
CREA 50620539-31
ART -

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Município de Caçapava SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - REFORMA DO TELHADO E PINTURA DA EMEI PROFª LOURDES ARAUJO JULIANO DE ALMEIDA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES (R$) | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
REFORMA DO TELHADO E PINTURA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUTURA DO TELHADO | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TELHAS | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CALHAS E CONDUTORES | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | FORRO | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PINTURA | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DA OBRA | 0 | 0%
| TOTAL MENSAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % MENSAL |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % MENSAL ACUMULADO |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Caçapava, 17 de março de 2023
Eng. Emerson Kiogi Tanaka
CREA 50620539-31
ART -