## PLANILHA
Município de Caçapava
Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217
Planilha Orçamentaria
Tomador : Município de Caçapava |  |  |  | PLANILHAS BASE |  |  | SINAPI JANEIRO 2023
Data:02/03/2023 | [6 empty] | FDE JANEIRO 2023
Objeto : Construção de Quadra de Areia | [6 empty] | SIURB JULHO 2022
Endereço: Rua Benedicta Augusta de Paula s/n Residencial Aldeias da Serra | [6 empty] | CDHU NOVEMBRO 2022
PLANILHA ORÇAMENTARIA | [8 empty] | Serviços já executados conforme medições |  | Quantidade |  | Planilha Reprogramada
ITEM | FONTE | Cod. Ref Preço | META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL | QUANT. | PREÇO TOTAL | DECRÉSCIMO | ACRÉSCIMO | QUANT | VALOR TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.01 | SIURB | 173002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M3 | 5
1.02 | FDE | 16.06.045 | LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1 LAVABO E 1 PONTO P/CHUVEIRO,INCLUSIVE SUPORTE AR COND. | M2 | 43.2
1.03 | FDE | 16.06.058 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 173.8
SUBTOTAL ITEM 1 | [10 empty] | SUBTOTAL ITEM 1
2 |  |  | TERRAPLANAGEM
2.01 | FDE | 01.03.001 | CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO | M3 | 683.5
2.02 | FDE | 01.03.002 | CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | M3 | 404.65
2.03 | FDE | 01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X | KM | 202.35
SUBTOTAL ITEM 2
3 |  |  | QUADRA DE AREIA
******QUADRA DE AREIA ******
3.01 | FDE | 02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 35.74
3.02 | FDE | 01.08.060 | TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 65MM EM ROLO | M | 354.86
3.03 | FDE | 01.08.061 | TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 80MM EM ROLO | M | 42.22
3.04 | FDE | 01.08.040 | ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA | M3 | 34.35
3.05 | FDE | 16.05.050 | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE BRITA | M | 2.09
3.06 | FDE | 16.05.064 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 3
3.07 | FDE | 01.10.001 | GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA | M | 16
3.08 | FDE | 16.04.034 | FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA | M2 | 420.48
3.09 | FDE | 16.01.064 | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | M2 | 3.78
3.10 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 H=10CM | M3 | 111.66
3.11 | CDHU | 11.18.180 | COLCHÃO DE AREIA H=20CM | M3 | 223.32
3.12 | COMPOSIÇÃO | COMP. 001 | TRAVE DE FUTEBOL DE 5,00 x 2,20 m | UN | 2
SUBTOTAL ITEM 3
4 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
****** GRAMA ******
4.01 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 613.9
4.02 | FDE | 16.03.002 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M2 | 613.9
SUBTOTAL ITEM 4
TOTAL
CAÇAPAVA, 02 DE MARÇO DE 2023

## CRONOGRAMA
Município de Caçapava
Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Nº do CT |  | Proponente / Tomador |  |  | Empreendimento (nome/apelido) | [5 empty] | Empreendimento (nome/apelido) | [7 empty] | Empreendimento (nome/apelido)
|  | MUNICIPIO DE CAÇAPAVA |  |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA | [13 empty] | REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO URBANO
Modalidade |  |  |  |  | Programa | [5 empty] | Início vigência (data) |  | Fim vigência (data)
CONTRATO DE REPASSE |  |  |  |  | Planejamento Urbano
Item | Discriminação |  | Valor R$ | Peso % | mês 01 |  | mês 02 |  |  |  | mês 03 |  |  |  | mês 04 |  |  |  | mês 05
[9 empty] | Acumulado |  |  |  | Acumulado |  |  |  | Acumulado |  |  |  | Acumulado
[5 empty] | Total | % | Total | % | R$ | % | Total | % | R$ | % | Total | % | R$ | % | Total | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | TERRAPLANAGEM | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | QUADRA DE AREIA | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | SERVIÇOS FINAIS | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Total Simples | [11 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
| Total Acumulado | [13 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Caçapava,02 de Março 2023
Eng./Arq. Responsável
[17 empty] | Nome: | EMERSON KIOGI TANAKA
[17 empty] | CREA: | 5062053931