## ORÇAMENTO
Município de Caçapava
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217
________________ ESTADO DE SÃO PAULO ________________
OBJETO: | OBRA EM ESPAÇO CULTURAL
UNIDADE: | MUSEU DO ANTIGOMODELISMO
LOCAL: | Rua Santo Antônio s/n bairro vera Cruz Caçapava
VALOR TOTAL: | 0
ÁREA DA OBRA: | 173.26 |  |  | FDE
VALOR POR M2 | 0 |  |  | DATA BASE: 01/2023
PRAZO EXEC. : | 60 DIAS
PLANILHA ORÇAMENTARIA
ITEM | CÓD. REF. PREÇO |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNIT.C / BDI | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FDE | 16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M² | 10
1.2 | FDE | 16.30.017 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 30
SUB TOTAL
2 | DEMOLIÇÃO / RETIRADAS
2.1 | FDE | 08.50.020 | DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS | M | 38.75
2.2 | FDE | 07.60.015 | RETIRADA DE CAIBROS | M | 358.2
2.3 | FDE | 07.60.016 | RETIRADA DE RIPAS | M | 566.2
2.4 | FDE | 07.60.050 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO | M² | 169.01
2.5 | FDE | 09.62.012 | RETIRADA DE PERFILADOS-SPDA | M | 76.12
2.6 | FDE | 07.60.010 | RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB | M | 85.23
2.7 | FDE | 07.60.001 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE | M² | 169.01
2.8 | FDE | 10.60.005 | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | M² | 133.06
2.9 | FDE | 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M³ | 8.47
2.10 | FDE | 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 3
2.11 | FDE | 09.62.019 | RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 84.93
SUB TOTAL
3 | TELHADO
3.1 | FDE | 04.01.003 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO | M² | 8.49
3.2 | FDE | 07.02.004 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | kg | 1156.5235
3.3 | FDE | 15.80.075 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO | M2 | 93.64
3.4 | FDE | 07.03.135 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES | M² | 173.26
3.5 | FDE | 08.12.033 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | M | 38.75
SUB TOTAL
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | FDE | 09.72.012 | RECOLOCAÇÃO DE PERFILADOS-SPDA | M | 76.12
4.2 | FDE | 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M² | 95
SUB TOTAL
TOTAL
OBS: NÃO ESTÃO PREVISTO NA PLANILHA ORÇAMENTARIA OS SEGUINTES ITENS: - A REDE ELETRICA; - ANCORAGEM DA TESOURA COM A PAREDE EXISTENTE NO LOCAL; - ACABAMENTOS DE PAREDES ONDE ESTAVAM ENGASTADOS AS VIGAS DE MADEIRA. ESTES ITEM SERÃO CONTRA PARTIDA FISICA DO MUNICIPIO
*A PLACA DE OBRA SERA CONFIRMADO SUA DIMENSÃO, PODENDO HAVER ALTERAÇÃO NO PREÇO FINAL DESTE ORÇAMENTO
Caçapava, 23 de fevereiro de 2023
ENG° JONAS LUIS NANNI DA SILVA
COORDENADOR DE PROJETOS CIVIS
CREASP 5062884119

## CRONOGRAMA
Município de Caçapava
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217
________________ ESTADO DE SÃO PAULO ________________
OBJETO: | OBRA EM ESPAÇO CULTURAL
UNIDADE: | MUSEU DO ANTIGOMODELISMO
LOCAL: | Rua Santo Antônio s/n bairro vera Cruz Caçapava
VALOR TOTAL: | 0
ÁREA DA OBRA: | 173.26
VALOR POR M2 | 749.5831
PRAZO EXEC. : | 60 DIAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Nome Prédio
MUSEU DO ANTIGOMODELISMO
|  |  | 60% | 40% | 100%
ORDEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR ORÇADO | MÊS 1 | MÊS 2 | AT/ET ET/TT (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | DEMOLIÇÃO / RETIRADAS
3 | TELHADO
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | 0 | 0 | 0
Caçapava, 23 de fevereiro de 2023.
ENG° JONAS LUIS NANNI DA SILVA
COORDENADOR DE PROJETOS CIVIS
CREASP 5062884119