## CRONOGRAMA
Município de Caçapava SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - ADEQUAÇÃO E REFORMA - BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL
item | serviços | custo total | serviços a executar |  |  | serviços a executar
|  |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 | 150 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | PAREDES |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | 1
4 | COBERTURA |  | 0% | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSANITARIAS |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | PISOS |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%
|  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
9 | ESQUADRIAS |  | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1
10 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 20%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2
[7 empty] | 0 | 0
11 | PINTURA |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
0
12 | PAISAGISMO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
13 | OUTROS SERVIÇOS |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0
CUSTO TOTAL |  | 0
|  | perc. % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ACUMULADO NO PERÍODO |  | valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | perc. % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Caçapava, 03 de fevereiro de 2023.
Eng. Emerson Kiogi Tanaka
CREA 50620539-31