## ORÇAMENTO
Município de Caçapava
____________________ ESTADO DE SÃO PAULO _________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Rua Regente Feijó, 18 - Vila Santos - Caçapava - SP - CNPJ: 45.189.305/0001-21 - Tel.: (12) 3652-5909 e-mail: secretaria.obras@cacapava.sp.gov.br
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DO JARDIM RAFAEL
LOCAL: RUA BOAVENTURA MOREIRA DAMASCO, JARDIM RAFAEL
BDI = 20%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓD.REF. | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO UNIT. (R$) | PREÇO UNIT. C/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
01.00 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA
01.01 | FDE | 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UNID. | 1 |  |  | 0
01.02 | CDHU | 04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral | M2 | 375.52 |  |  | 0
01.03 | FDE | 07.60.051 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV | M2 | 38 |  |  | 0
01.04 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 75 |  |  | 0
01.05 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 15 |  |  | 0
SUBTOTAL ITEM 01.00 | [7 empty] | 0
02.00 |  |  | HIDRAULICA
HIDRAULICA
02.01 | FDE | 08.80.020 | REPARO DE VALVULA DE DESCARGA | UNID. | 4 |  |  | 0
02.02 | FDE | 08.80.011 | CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA | UNID. | 4 |  |  | 0
02.03 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 |  |  | 0
02.05 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 4 |  |  | 0
SUBTOTAL ITEM 02.00 | [7 empty] | 0
03.00 |  |  | ELÉTRICA
ELÉTRICA
03.01 | SINAPI | 101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UNID. | 1 |  |  | 0
03.02 | FDE | 09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 3 |  |  | 0
03.03 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 |  |  | 0
03.04 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 |  |  | 0
03.05 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 8 |  |  | 0
03.06 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UNID. | 8 |  |  | 0
SUBTOTAL ITEM 03.00 | [7 empty] | 0
04.00 |  |  | ESQUADRIAS
ESQUADRIAS
04.01 | CDHU | 23.20.320 | Folha de porta lisa comum ‐ 70 x 210 cm | UNID. | 2 |  |  | 0
SUBTOTAL ITEM 04.00 | [7 empty] | 0
05.00 |  |  | COBERTURA
VESTIÁRIO
05.01 | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 28.5 |  |  | 0
QUADRA
05.02 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 15 |  |  | 0
05.03 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75 |  |  | 0
SUBTOTAL ITEM 05.00 | [7 empty] | 0
06.00 |  |  | FECHAMENTOS
ALAMBRADO
06.01 | CDHU | 24.20.270 | Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ ‐ tipo alambrado | M2 | 375.52 |  |  | 0
SUBTOTAL ITEM 06.00 | [7 empty] | 0
07.00 |  |  | PINTURA
VESTIÁRIO
07.01 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 48.36 |  |  | 0
07.02 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 75 |  |  | 0
07.03 | FDE | 15.80.025 | REMOVEDOR DE PICHAÇÃO - POS PINTURA ANTIPICHAÇÃO | M2 | 15 |  |  | 0
07.04 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 48.36 |  |  | 0
07.05 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 75 |  |  | 0
07.06 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 48.36 |  |  | 0
07.07 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 75 |  |  | 0
07.08 | FDE | 15.80.010 | PINTURA EM AZULEJO | M2 | 114.2 |  |  | 0
ESQUADRIAS
07.10 | CDHU | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 88.16 |  |  | 0
07.11 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (JANELAS/VITRÔS, GRADES DAS PORTAS E TRAVES DO GOL E TABELA DE BASQUETE) | M2 | 54.64 |  |  | 0
07.12 | SINAPI | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, M2 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 33.52 |  |  | 0
QUADRA
07.13 | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/20 | M2 | 664.68 |  |  | 0
07.14 | CDHU | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | M | 50 |  |  | 0
07.15 | CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | M2 | 664.68 |  |  | 0
07.16 | FDE | 15.04.080 | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) | UNID. | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL ITEM 07.00 | [7 empty] | 0
08.00 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
08.01 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 20 |  |  | 0
08.02 | CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES | MXMES | 20 |  |  | 0
08.04 | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 48.36 |  |  | 0
08.05 | FDE | 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 60 |  |  | 0
SUBTOTAL ITEM 08.00 | [7 empty] | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
EMERSON KIOGI TANAKA
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

## CRONOGRAMA
Município de Caçapava
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE / SECRETARIA DE OBRAS
Rua Regente Feijó nº 18, Centro – fone: (12) 3652-9217
________________ ESTADO DE SÃO PAULO ________________
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
Proponente / Tomador
Município de Caçapava
Empreendimento (nome/apelido)
OBRA: REFORMA DA QUADRA DO JARDIM RAFAEL
LOCAL: RUA BOAVENTURA MOREIRA DAMASCO, JARDIM RAFAEL
Item | Discriminação |  | Valor R$ | Peso % | mês 01 (Dezembro 2023) |  |  |  | mês 02 (Janeiro de 2024)
[5 empty] | Simples |  | Acumulado |  | Simples |  |  |  | Acumulado
[5 empty] | Total | % | R$ | % | Concedente | Proponente | Total | % | R$ | %
1 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
2 | HIDRAULICA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
3 | ELÉTRICA |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
4 | ESQUADRIAS |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
5 | COBERTURA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
6 | FECHAMENTOS |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
7 | PINTURA |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  | Total Simples |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Total Acumulado |  | 0 | 0% |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0
CAÇAPAVA, 13 DE NOVEMBRO DE 2023
Local/Data
Eng.Civil. Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: | EMERSON KIOGI TANAKA
[8 empty] | CREA: | 5062053931
[9 empty] | ART | 28027230190234890