## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
| EMPREENDIMENTO: | Elaboração de Projeto Executivo e Licenciamento Ambiental da Bacia do Ribeirão Manuel Lito
|  | valores em R$ |  | data base :
Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | Plano de Trabalho |  |  |  | 0
1.1 | Engenheiro Civil (Coordenador) | horas | 80 |  | 0
1.2 | Engenheiro Ambiental | horas | 140 |  | 0
1.3 | Auxiliar Técnico | horas | 160 |  | 0
2 | Estudo de Concepção |  |  |  | 0
2.1 | Engenheiro Civil (Coordenador) | horas | 80 |  | 0
2.2 | Engenheiro Ambiental | horas | 160 |  | 0
2.3 | Auxiliar Técnico | horas | 160 |  | 0
2.4 | Desenhista Projetista | horas | 300 |  | 0
3 | Serviços Preliminares |  |  |  | 0
3.1 | Engenheiro Civil (Coordenador) | horas | 80 |  | 0
3.2 | Geólogo Sênior | horas | 160 |  | 0
3.3 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | taxa | 1 |  | 0
3.4 | Levantamento Planialtimetrico e cadastral | m² | 99000 |  | 0
3.5 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | taxa | 1 |  | 0
3.6 | Sondagem a percussão, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes mínimo de 30m | m | 495 |  | 0
4 | Estudo Ambiental |  |  |  | 0
4.1 | Engenheiro Civil (Coordenador) | horas | 80 |  | 0
4.2 | Engenheiro Ambiental | horas | 160 |  | 0
4.3 | Auxiliar Técnico | horas | 160 |  | 0
4.4 | Desenhista Projetista | horas | 320 |  | 0
5 | Projeto Executivo |  |  |  | 0
5.1 | Engenheiro Civil (Coordenador) | horas | 80 |  | 0
5.2 | Engenheiro Ambiental | horas | 160 |  | 0
5.3 | Auxiliar Técnico | horas | 160 |  | 0
5.4 | Desenhista Projetista | horas | 320 |  | 0
5.5 | Engenheiro (Especialista em Cáculo Estrutural) | horas | 160 |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
EMPREENDIMENTO: |  | Elaboração de Projeto Executivo e Licenciamento Ambiental da Bacia do Ribeirão Manuel Lito
|  |  |  | Indicar data base do orçamento:(mm/aaaa) |  |  |  | ____/_____
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADE | Valor (R$) | A Realizar em Meses |  |  |  |  | Total (em R$)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Plano de Trabalho | 0 | [5 empty] | 0
2 | Estudo de Concepção | 0 | [5 empty] | 0
3 | Serviços Preliminares | 0 | [5 empty] | 0
4 | Estudo Ambiental | 0 | [5 empty] | 0
5 | Projeto Executivo | 0 | [5 empty] | 0
TOTAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assinatura:
Nome: