## cronograma_novo
Municipio de Caçapava
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - PISTA SKATE "BIG POOL"
item | serviços | custo total (R$) | serviços a executar
|  |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TERRAPLANAGEM / MOVIMENTAÇÃO DE SOLO |  | 100%
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DRENAGEM |  | 50% | 50%
|  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESTRUTURAS / SERRALHERIA / ARMADURA / CONCRETO |  |  | 33% | 33% | 34%
|  |  | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FORMAS / GABARITO |  |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | OUTROS |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO / PADRÃO DE ENTRADA |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUSTO TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | perc. % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ACUMULADO NO PERÍODO |  | valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | perc. % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ENG.º EMERSON KIOGI TANAKA |  |  |  | PÉTALA GONÇALVES LACERDA
Secretario Municipal de Obras e Serviços Municipais |  |  |  | Prefeita Municipal