## CAÇAPAVA GERAL
Nº EIXO | EIXO | OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) | ITEM | MACROAÇÃO | SUBITEM | AÇÃO ESPECÍFICA | QUANTIDADE TOTAL | INDICADORES PARA ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS | CUSTO UNITÁRIO / MEDIDA | METAS | [5 empty] | INVESTIMENTO TOTAL (R$) | TIPO DE RECURSOS
[10 empty] | Curto Prazo (2021 a 2022) | Investimento no período (R$) | Médio Prazo (2023 a 2026) | Investimento no período (R$) | Longo Prazo (2027 a 2030) | Investimento no período (R$)
1 | ESPAÇO URBANO E PLANEJAMENTO | Fortalecimento institucional, estruturação e otimização da gestão pública, estruturação do espaço urbano, acondicionamento da mobilidade à população residente em áreas desprovidas de infraestrutura de circulação, empregos e serviços, garantindo acesso amplo e irrestrito à cidade, integração do PlanMob à política de desenvolvimento urbano e às políticas setoriais e atendimento às pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida | 1.1 | Descentralização das atividades geradoras de tráfego | 1.1.1 | Promoção e criação de infraestrutura de circulação, emprego e serviços para os novos centros urbanos | Indefinido | Quantidade de Bancos e Caixas, mercados, lotéricas, oficína de Corrreios, e outros serviços implantados, assim como, quantidade de empregos gerados | Indefinido | - | - | - | - | - | - | Indefinido | Próprios / Privados / 3º Setor
|  |  | 1.2 | Melhoria da gestão dos estacionamentos públicos | 1.2.1 | Regulamentação, manutenção e adaptação para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos (quantidade conforme % da legislação em vigor) e fiscalização | 100 vagas | Porcentagem de número de vagas conforme legislação federal (manutenção) | 85 | 30 | 5100 | 35 | 11900 | 35 | 11900 | 28900 | Próprios / Emendas
|  |  | 1.3 | Normatização dos diferentes tipos de transporte motorizados e não motorizados | 1.3.1 | Revisão e/ou regulamentação | Conforme modais de transporte existentes | Aprovação na Câmara Municipal | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprios
|  |  | 1.4 | Estacionamento rotativo nas áreas centrais do município | 1.4.1 | Ampliação da quantidade de vagas de estacionamento rotativo e licitação do Sistema | 200 | Quantidade de vagas de estacionamento rotativo implantadas | 35 | 0 | 0 | 100 | 14000 | 100 | 14000 | -28000 | Repasse da empresa Concessionária
|  |  | 1.5 | Melhoria do pavimento nos itinerários do Transporte Público Municipal | 1.5.1 | Recapeamento asfáltico e acondicionamento de vias rurais | 60.000 m2 | Quantidade de m2 implantados | 120 | 20000 | 2400000 | 20000 | 2400000 | 20000 | 2400000 | 7200000 | Próprios / Entes Federativos / Convênios / Emendas
|  |  | 1.6 | Instalação de lâmpadas led | 1.6.1 | Iluminação à led em locais / vias com visibilidade reduzida ou nula, pontos de ônibus, Terminal Rodoviário e Terminais de Integração | 2.000 unidades | Quantidade de lâmpadas led implantadas | 605 | 500 | 302500 | 750 | 453750 | 750 | 453750 | 1210000 | Financiamento
|  |  | 1.7 | Elaboração do Plano Viário Municipal | 1.7.1 | Regulamentação | 1 unidade | Aprovação na Câmara Municipal | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprios
|  |  | 1.8 | Criação da estrutura e hierarquia viária | 1.8.1 | Regulamentação | 1 unidade | Aprovação na Câmara Municipal | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprios
|  |  | 1.9 | Programa de recuperação do pavimento (preferencialmente em bairros desprovidos de infraestrutura) | 1.9.1 | Pavimentação de novas vias | 15.000 m2 | Quantidade de m2 implantados | 192 | 3000 | 576000 | 6000 | 1152000 | 6000 | 1152000 | 2880000 | Próprios / Convênios / Emendas / Financiamento
[5 empty] | 1.9.2 | Manutenção, conservação e revitalização de vias pavimentadas | 40.000 m2 | Quantidade de m2 implantados | 130 | 20000 | 2600000 | 10000 | 1300000 | 10000 | 1300000 | 5200000 | Próprios / Convênios / Emendas
[5 empty] | 1.9.3 | Construção de vias com bloco de concreto | 60.000 m2 | Quantidade de m2 implantados | 70 | 20000 | 1400000 | 20000 | 1400000 | 20000 | 1400000 | 4200000 | Próprios / Convênios / Emendas
|  |  | 1.10 | Pavimentação das ruas e logradouros públicos após a realização de intervenções pelas operadoras de serviços | 1.10.1 | Criação do programa de recuperação do pavimento devido a intervenções (água, esgoto, gás, entre outros) | - | Número de incidências detectadas no pavimento municipal por cada ação realizada / chamado | Indefinido | - | - | - | - | - | - | Indefinido | Programa Municipal
|  |  | 1.11 | Requalificação de espaços públicos | 1.11.1 | Manutenção, conservação, restauração e adequação de acessibilidade nos prédios públicos | 2.500 m2 | Quantidade de m2 implantados | 80 | 500 | 40000 | 1000 | 80000 | 1000 | 80000 | 200000 | Próprios / Emendas
|  |  | 1.12 | Anel viário | 1.12.1 | Planejamento, projeção e construção de anel viário | Indefinido | Implantação de fases conforme projeto | Indefinido |  | - |  | - |  | - | Indefinido | Convênios / Financiamento / Parceira Pública ou Pública Privada (PPP)
|  |  | 1.13 | Centro de Operações Integradas (COI) | 1.13.1 | Adequação ou novo local de implantação | 1 unidade | Operatividade | 5000000 | 0.2 | 1000000 | 0.4 | 2000000 | 0.4 | 2000000 | 5000000 | Próprios / Financiamento
[5 empty] | 1.13.2 | Aquisição e manutenção de Plataforma de Monitoramento Inteligente | 1 unidade | Operatividade | 1200000 | 0 | 0 | 0.65 | 780000 | 0.35 | 420000 | 1200000 | Próprios
|  |  | 1.14 | Rede de fibra ótica | 1.14.1 | Implantação e manutenção de rede de dados por FO para conexão de diferentes dispositivos e disponibilização de internet | 120 km | Quantidade de km implantados | 22000 | 70 | 1540000 | 25 | 550000 | 25 | 550000 | 2640000 | Próprios / Convênios / Emendas
|  |  | 1.15 | Estruturação da Secretaria de Mobilidade Urbana | 1.15.1 | Realização de Concurso Público | Indefinido | Número de colaboradores contratados | Indefinido | - | - | - | - | - | - | Indefinido | Próprio
[5 empty] | 1.15.2 | Treinamento e capacitação de agentes de fiscalização | 5 unidades | Número de cursos de capacitação / reciclagem | 12000 | 1 | 12000 | 2 | 24000 | 2 | 24000 | 60000 | Próprio
[5 empty] | 1.15.3 | Orçamento próprio | 15000000 | Recursos definidos na LOA | 1500000 | 2 | 3000000 | 4 | 6000000 | 4 | 6000000 | 15000000 | Próprio
[5 empty] | 1.15.4 | Aquisição de materias para estruturação da Secretaria | Diversos | Computadores, mesas, impressoras e materiais necessários | 55000 | 1 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | Próprio
[5 empty] | 1.15.5 | Aquisição de veículo elétrico para ações de fiscalização | 2 unidades | Quantidade de veículos adquiridos | 170000 | 1 | 170000 | 1 | 170000 | 0 | 0 | 340000 | Próprio / Convênio / Financiamento
|  |  | 1.16 | Digitalização da Administração Pública | 1.16.1 | Aquisição e manutenção de Plataforma de Gestão Municipal | 1 unidade | Operatividade | Indefinido | - | - | - | - | - | - | Indefinido | Próprio / Convênio
|  |  | 1.17 | Planos, estudos e projetos | 1.17.1 | Elaboração do Código de Posturas | 1 unidade | Aprovação na Câmara Municipal | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprio
[5 empty] | 1.17.2 | Revisão e atualização do Código de Obras e Edificações | 1 unidade | Aprovação na Câmara Municipal | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprio
[5 empty] | 1.17.3 | Elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) | 1 unidade | Aprovação na Câmara Municipal | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprio
[5 empty] | 1.17.4 | Revisão e atualização do Código Tributário Municipal | 1 unidade | Aprovação na Câmara Municipal | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprio
[5 empty] | 1.17.5 | Revisão de metas e atualização do Plano Integrado de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos | 1 unidade | Aprovação na Câmara Municipal (se precisar) | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprio (Revisão do Plano conjuntamente com o órgão responsável do Governo do Estado)
2 | TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO | Promoção do transporte não motorizado, mitigação de custos ambientais, promoção da segurança no trânsito e redução do número de acidentes, garantia da qualidade da prestação do serviço, promoção da integração do Sistema e atendimento às pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida | 2.1 | Rede de ciclovias e ciclofaixas | 2.1.1 | Manutenção, conservação, restauração e adequação de ciclofaixas e ciclovias existentes | 12 km | Revitalização efetivada | 20000 | 2 | 40000 | 5 | 100000 | 5 | 100000 | 240000 | Próprio / Emendas
[5 empty] | 2.1.2 | Implantação de bicicletários e paraciclos | 50 vagas (5 vagas cada) | Quantidade de bicicletários implantados | 500 | 4 | 2000 | 3 | 1500 | 3 | 1500 | 5000 | Próprio / Emendas
[5 empty] | 2.1.3 | Criação de novas ciclovias e ciclofaixas | 25 km | Quantidade de km implantados | 80000 | 10 | 800000 | 10 | 800000 | 5 | 400000 | 2000000 | Próprios / Convênios / Emendas / Financiamento
|  |  | 2.2 | Ciclorrotas | 2.2.1 | Promoção de ciclorrotas e sua integração (Plano de Turismo x Plano de Mobilidade Urbana) | Indefinido | Operatividade | Indefinido | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprio
|  |  | 2.3 | Plano Cicloviário Municipal e o Programa de incetivo ao uso de bicicletas | 2.3.1 | Elaboração e regulamentação | - | Aprovação na Câmara Municipal | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprio
|  |  | 2.4 | Plano Municipal de Acessibilidade | 2.4.1 | Projeção e regulamentação | - | Aprovação na Câmara Municipal | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprio
|  |  | 2.5 | Área de acesso e/ou circulação restrita e/ou controlada | 2.5.1 | Regulamentação de datas e horários de acesso restrito em áreas centrais da cidade | - | Criação e Implantação | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprio
|  |  | 2.6 | Programa de recuperação das calçadas | 2.6.1 | Regulamentação | Indefinido | Aprovação na Câmara Municipal | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprio
[5 empty] | 2.6.2 | Padronização de calçadas na Zona Centro com acessibilidade | 8.000 m2 | Quantidade de km reabilitados / padronizados | 75 | 1000 | 75000 | 3500 | 262500 | 3500 | 262500 | 600000 | Próprio / Emendas
3 | TRANSPORTE COLETIVO | Eficiência, acessibilidade, atratividade e racionalização do Transporte Público Coletivo frente ao transporte individual motorizado, mitigação de custos ambientais, garantia da qualiade da prestação do serviço e promoção da integração do Sistema | 3.1 | Terminal Rodoviário Municipal | 3.1.1 | Readequação estrutural e instalação de tecnologia para informação | 1 unidade | Construção e operação | 2000000 | 0 | 0 | 0.5 | 1000000 | 0.5 | 1000000 | 2000000 | Convênios / Financiamento
|  |  | 3.2 | Pontos de embarque / desembarque de passageiros | 3.2.1 | Implantação de pontos de ônibus e sinalização de ponto de parada | 50 unidades | Quantidade de pontos de ônibus implantados | 8000 | 20 | 160000 | 20 | 160000 | 10 | 80000 | -400000 | Concessionária do Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros
[5 empty] | 3.2.2 | Construção de baias para parada de veículos de transporte coletivo fora da faixa de rolamento | Indefinido | Realização | Indefinido | - | - | - | - | - | - | Indefinido | Próprios / Convênios / Emendas
[5 empty] | 3.2.3 | Manutenção de pontos de ônibus e pontos de parada | Conforme demanda | Realização | 500 | 10 | 5000 | 15 | 7500 | 15 | 7500 | 20000 | Próprio
|  |  | 3.3 | Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros | 3.3.1 | Projeção e redesenho de linhas, itinerários e horários de operação | Indefinido | Criação e Implantação | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprio
|  |  | 3.4 | Informação do Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros | 3.4.1 | Programa de informação e transparência | - | Criação e Implantação / Pesquisa de Opinião e Satisfação | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprio
|  |  | 3.5 | Expansão do Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros para atendimento de àreas rurais e pontos de interesse turístico | 3.5.1 | Projeção de novas linhas e itinerários | - | Operatividade | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprio
|  |  | 3.6 | Integração temporal, física e tarifária de linhas e de diferentes modais de transporte | 3.6.1 | Regulamentação | - | Aprovação na Câmara Municipal | 0 | - | - | - | - | - | - | Indefindo | Próprio
[5 empty] | 3.6.2 | Criação de pontos / estações de integração | 10 unidades | Implantação e operação integrada | 25000 | 2 | 50000 | 6 | 150000 | 2 | 50000 | 250000 | Próprio
4 | TRANSPORTE INDIVIDUAL MOTORIZADO | Melhor aproveitamento do espaço urbano, atendimento às pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, racionalização do uso do transporte individual motorizado | 4.1 | Estacionamento privado de veículos | 4.1.1 | Regulamentação | - | Aprovação na Câmara Municipal | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprio
|  |  | 4.2 | Veículos táxi adaptados para PCD e/ou com mobilidade reduzida | 4.2.1 | Outorga de alvará mediante concorrência pública | 3 unidades | Realização de certame licitatório e outorga de permissões | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprio
|  |  | 4.3 | Revisão tarifária do serviço de táxi para sua integração no Sistema Municipal de Mobilidade Urbana | 4.3.1 | Regulamentação | - | Aprovação na Câmara Municipal | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprio
5 | TRANSPORTE DE CARGA | Mitigação de custos ambientais, sociais e econômicos, conciliação do transporte de carga com o restante de meios de transporte municipais | 5.1 | Rotas de carga para veículos pesados, cargas urbanas e cargas nocivas e/ou perigosas | 5.1.1 | Projeção e regulamentação | Indefinido | Aprovação na Câmara Municipal | Indefinido | - | - | - | - | - | - | Indefinido | Próprio
[5 empty] | 5.1.2 | Implantação de sinalização específica | Indefindo (conforme projeto viário) | Implantação | Indefinido | - | - | - | - | - | - | Indefinido | Próprio
|  |  | 5.2 | Linha ferroviária | 5.2.1 | Adequação e manutenção de passagens em nível (construção e sinalização) | 6 unidades | Realização | Indefinido | - | - | - | - | - | - | 0 | Concessionária da linha ferroviária (MRS)
[5 empty] | 5.2.2 | Revitalização e manutenção de transposições e passarelas para travessia de pedestres e veículos | 5 unidades | Revitalização efetivada | 300000 | 2 | 600000 | 2 | 600000 | 1 | 300000 | -1500000 | Concessionária da linha ferroviária (MRS)
[5 empty] | 5.2.3 | Limpeza e manutenção do entorno da linha ferroviária | Indefinido | Realização | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Concessionária da linha ferroviária (MRS)
[5 empty] | 5.2.4 | Instalação de barreiras acústicas (painéis 2 x 3 m) | 2.800 unidades | Implantação | 350 | 0 | 0 | 1400 | 490000 | 1400 | 490000 | 980000 | Concessionária da linha ferroviária (MRS)
6 | SEGURANÇA VIÁRIA | Segurança no trânsito, redução do número de acidentes de trânsito e segurança pública | 6.1 | Treinamento e capacitação | 6.1.1 | Realização de cursos de capacitação dos agentes das diferentes áreas de trânsito, transportes e mobilidade | 2 / ano | Realização | 12000 | 4 | 48000 | 8 | 96000 | 8 | 96000 | 240000 | Próprio
|  |  | 6.2 | Educação de trânsito | 6.2.1 | Formação continuada | 1 / ano | Realização | 3000 | 2 | 6000 | 4 | 12000 | 4 | 12000 | 30000 | Próprio
[5 empty] | 6.2.2 | Realização de campanhas de conscientização | 4 / ano | Realização | 6000 | 8 | 48000 | 16 | 96000 | 16 | 96000 | 240000 | Próprios / Convênios / Emendas
|  |  | 6.3 | Faixas para travessia de pedestres | 6.3.1 | Manutenção, conservação e restauração | 50 unidades | Quantidade de faixas de pedestres revitalizadas | 9000 | 15 | 135000 | 20 | 180000 | 15 | 135000 | 450000 | Próprio / Convênios / Emendas
|  |  | 6.4 | Sinalização semafórica para travessia de pedestres | 6.4.1 | Implantação de sistema inteligente (conectividade com COI) | 25 unidades | Quantidade de semáforos implantados | 14000 | 0 | 0 | 10 | 140000 | 15 | 210000 | 350000 | Próprio
|  |  | 6.5 | Implantação de Zona 30 (Traffic Calming) | 6.5.1 | Adequação de sinalização horizontal e vertical | Indefinido | Revitalização efetivada | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000 | 100000 | Próprio / Convênios / Emendas
|  |  | 6.6 | Rede de videomonitoramento | 6.6.1 | Implantação de câmeras (conectividade com COI) | 60 unidades | Realização do projeto | 10000 | 0 | 0 | 60 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | Próprios
|  |  | 6.7 | Equipamentos de controle e fiscalização de velocidade e avanço de sinal vermelho | 6.7.1 | Implantação de radar fixo (conectividade com COI) | 4 unidades | Quantidade de radar implantados | 90000 | 0 | 0 | 2 | 180000 | 2 | 180000 | 360000 | Próprios
[5 empty] | 6.7.2 | Aquisição de equipamento de radar móvel | 1 unidade | Realização | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35000 | 35000 | Próprios
|  |  | 6.8 | Sinalização viária e turística | 6.8.1 | Manutenção, conservação, implantação e/ou adequação da sinalização existente (vertical) | 300 unidades | Quantidade de sinalização revitalizada | 250 | 0 | 0 | 100 | 25000 | 200 | 50000 | 75000 | Próprios / Emendas
[5 empty] | 6.8.2 | Manutenção, conservação, implantação e/ou adequação da sinalização existente (horizontal) | 80 km | Quantidade de sinalização revitalizada | 5000 | 10 | 50000 | 35 | 175000 | 35 | 175000 | 400000 | Próprio / Convênios / Emendas
[5 empty] | 6.8.3 | Implantação de nova sinalização (turística) | Indefinido | Quantidade de sinalização implantada (conforme projeto do Plano de Turismo) | Indefinido | - | - | - | - | - | - | Indefinido | Próprio / Convênios / Emendas
|  |  | 6.9 | Estações de contagem e classificação de veículos | 6.9.1 | Implantação de equipamentos (conectividade com COI) | 6 unidades | Quantidade de estações implantadas | 80000 | 0 | 0 | 2 | 160000 | 4 | 320000 | 480000 | Próprio / Convênios
|  |  | 6.10 | Projetos com órgãos estaduais e federais de trânsito (DETRAN, DNIT, ANTT e DER) | 6.10.1 | Projeção, construção e manutenção de transposições, passarelas e cruzamentos (SP-062 e BR-116) | Indefinido | Quantidade de ações realizadas | Indefinido | - | - | - | - | - | - | Indefinido | Convênios
[5 empty] | 6.10.2 | Regularização de acesso à Rodovia Presidente Dutra BR-116 sentido São Paulo desde a Av. Cel. Manoel Inocêncio x Rua Prof. João Gonçalves Barbosa | Indefinido (conforme projeto) | Operatividade | Indefinido | - | - | - | - | - | - | Indefinido | Concessionária CCR-Nova Dutra
[5 empty] | 6.10.3 | Iluminação de vias estaduais (SP-062 e SP-103) | 150 unidades | Quantidade de lâmpadas led implantadas | 605 | 50 | 30250 | 50 | 30250 | 50 | 30250 | 90750 | Convênios
|  |  | 6.11 | Pátio para recolhimento de veículos | 6.11.1 | Implantação e operação | Indefinido (conforme contrato de concessão) | Quantidade de veículos recolhidos / Quantidade de veículos enviados a leilão | Indefinido | - | - | - | - | - | - | Indefinido | Repasse da empresa Concessionária
|  |  | 6.12 | Medidas moderadoras de tráfego (Traffic Calming) | 6.12.1 | Elaboração e execução de projetos em cruzamentos, entroncamentos e travessias com alto índice de acidentes (traffic calming) | Indefinido (conforme projeto) | Ação efetivada | Indefinido | - | - | - | - | - | - | Indefinido | Próprios / Convênios
|  |  | 6.13 | Combate ao transporte irregular e/ou clandestino de cargas e/ou passageiros | 6.13.1 | Fiscalização conjunta com a Polícia Militar | 12 / ano | Número de ações realizadas | 1500 | 24 | 36000 | 48 | 72000 | 48 | 72000 | 0 | Próprio
7 | MEIO AMBIENTE | Preservação ambiental, mitigação de custos ambientais, regulação da drenagem urbana, arborização e paisagismo urbano e estímulo ao desenvolvimento e uso de energias renováveis e/ou menos poluentes | 7.1 | Educação ambiental para conscientização da população na redução da emissão de poluentes | 7.1.1 | Campanhas de conscientização (criação de apostilas, workshops, reuniões e palestras nas escolas municipais) | 2 / ano | Realização | 10000 | 4 | 40000 | 8 | 80000 | 8 | 80000 | 200000 | Próprios / Convênios / Emendas
|  |  | 7.2 | Medidas de micro e macro drenagem nas margens do Rio Paraíba | 7.2.1 | Criação e manutenção do Programa de Drenagem das Margens do Rio Paraíba | 1 unidade | Criação e Implantação | Indefinido | - | - | - | - | - | - | Indefinido | Próprios / Convênios
|  |  | 7.3 | Áreas urbanas, áreas de várzea e córregos urbanos | 7.3.1 | Criação e Manutenção do Programa de Fiscalização do Meio Ambiente em áreas habitadas (incluída a poluição visual e sonora) | 1 unidade | Criação e Implantação | 60000 | 0 | 0 | 0.75 | 45000 | 0.25 | 15000 | 60000 | Próprios / Convênios
|  |  | 7.4 | Preservação ambiental dos fundos do Vale do Paraíba | 7.4.1 | Criação do Programa de Preservação dos Fundos do Vale (Serra da Mantiqueira) | 1 unidade | Criação e Implantação | Indefinido | - | - | - | - | - | - | Indefinido | Próprios / Convênios
|  |  | 7.5 | Paisagismo e arborização urbana | 7.5.1 | Criação do Programa de Paisagismo e Arborização Urbana | 5.000 m2 | Quantidade de m2 de área verde | 40 | 0 | 0 | 2500 | 100000 | 2500 | 100000 | 200000 | Próprios / Convênios / Emendas
|  |  | 7.6 | Matriz energética municipal | 7.6.1 | Construção de planta de geração e distribuição de energia elétrica | Indefinido | Construção e operação | Indefinido | - | - | - | - | - | - | Indefinido | Privados
8 | COMUNICAÇÃO | Acompanhamento e fiscalização das ações e programas, captação de recursos e participação popular, divulgação de informações aos cidadãos | 8.1 | Conselho de Mobilidade Urbana | 8.1.1 | Restruturação para participação ativa | Indefinido | Realização e operatividade | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprios
|  |  | 8.2 | Participação popular | 8.2.1 | Realização de Audiências e Consultas Públicas | 2 / ano | Realização | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Próprios
|  |  | 8.3 | Fundo Municipal de Mobilidade Urbana | 8.3.1 | Criação e regulamentação (dependente da Secretaria de Mobilidade Urbana) | 1 unidade | Criação e Implantação | Indefinido | - | - | - | - | - | - | Indefinido | Recursos de multas, taxa municipal de mobilidade urbana (se houver), pátio municipal, zona azul, contribuição de melhoria (se houver), entre outros.
TOTAL = | [9 empty] | 15225850 |  | 21898400 |  | 20203400 |  | 53291650
[10 empty] | Investimento 2021 a 2022 |  | Investimento 2023 a 2026 |  | Investimento 2027 a 2030 |  | Investimento no período de vigência do PlanMob