## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA
|  |  |  | RFEERÊNCIA: |  | CDHU -185
SIURB - 01/2022
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMADO
RECONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS EM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO - CAÇAPAVA-SP
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 32376.51 | MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1.0.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 633.27 | 3799.62 | considerado 3 meses
1.0.2 | CDHU | 02.02.120 | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 3 | 695.99 | 2087.97 | considerado 3 meses
1.0.3 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 3 | 559.4 | 1678.2 | considerado 3 meses
1.0.4 | CDHU | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 264 | 93.98 | 24810.72 | 20,00 x 2,20 x 6 lados
2.0 | TRAVESSIA 01 - RUA JOAQUIM TOMAS DE FREITAS | [5 empty] | 384086.8719
2.1 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 7628.0158
|  |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
2.1.0 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 127.1 | 24.28 | 3085.988 | Pavimento Asfáltico 279,90 m² - Área desassoreada152,80 m²
2.1.1 | CDHU | 03.01.220 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 6.55 | 270.52 | 1771.906 | calçada (65,50 m² x 0,10)
2.1.2 | CDHU | 05.08.120 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 16.718 | 49 | 819.182 | Volume de demolição pavimento asflatico 279,90 x 0,08 + passeio 6,55 m³
2.1.3 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 40.1232 | 32.02 | 1284.7449 | Volume de entulho x 2.4t/m³
2.1.4 | CDHU | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 28 | 5.81 | 162.68 | Retirada de guias danificadas 14.00 m x 2
2.1.4 | CDHU | 03.01.260 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 1.89 | 266.41 | 503.5149 | Demolição de sarjetas danificadas 14.00 x 2 x 0.45 x 0.15
2.2 | ADUELAS EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 239475.0503
|  |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
2.2.0 | SIURB | 07-22-00 | DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL DE GALERIA MOLDADA | M3 | 144 | 176.34 | 25392.96 | Comprimento 60,00 x largura média do córrego 6,00 x profundidade 0,40
2.2.1 | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 428.0976 | 14.5 | 6207.4152 | 152,80 m²/2 x h:2,41 + base:1,55
2.2.2 | CDHU | 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | M3 | 556.5269 | 13.11 | 7296.0674 | Área da escavação + 30% empolamento
2.2.3 | CDHU | 05.10.025 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 700.5269 | 31.81 | 22283.7601 | Transporte área de desassoreamento 144,00 m³ + escavação 424,93 m³
2.2.4 | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 700.5269 | 24.54 | 17190.9296
2.2.5 | CDHU | 54.01.050 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | M3 | 36.72 | 23.1 | 848.232 | Base Aduelas = C:18,00 x L:3,40 x H:0,60
2.2.6 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 9.18 | 197.36 | 1811.7648 | Base Aduelas - 18.00 m x L:3,40 x H:0,15
2.2.7 | CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 73.44 | 159.5 | 11713.68 | Base aduelas = 18,00 x L:3,40 x H:1,20
2.2.8 | CDHU | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 9.18 | 439.38 | 4033.5084 | Aduelas - 20.00 m x L:3,40 x H:0,15
2.2.9 | CDHU | 08.01.020 | Escoramento de solo contínuo | M2 | 142.56 | 80 | 11404.8 | Laterais escavação = C: 20,00 x H:3,96 x 2 lados
2.2.10 | CDHU | composição | ADUELAS EM CONCRETO ARMADO 3.00x1.50X1.00X0,20 | M | 18 | 6727.024 | 121086.432 | Composição Aduelas 2.00x2.00x1.00x0.20 x 20.00 m
2.2.11 | CDHU | 08.05.220 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m | M2 | 165.6 | 24.58 | 4070.448 | Cobertura superior e laterais aduelas 1.00+2.40+2.40+2.40+1.00 x 20.00
2.2.12 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 241.7976 | 5.59 | 1351.6486 | Escavação 144,00 m³ - bgs:12,24 m³- rachão:73,44 - concreto: 12,24 - área aduela 18,00x2,40x2,40
2.2.13 | SIURB | 55400 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 3,0% EM PESO | M3 | 36.72 | 53.91 | 1979.5752 | Base aduelas = C:20,00 x L:3,40 x H:0,60
2.2.14 | SIURB | 43100 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | M3 | 106.488 | 26.33 | 2803.829 | Desassoreamento C12.24xL:6,00xh2,41 - área aduelas C:12,24x2,40x2,40
2.3 | MURO DE ALA | [5 empty] | 46382.4285
2.3.0 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 78.083 | 215.16 | 16800.3383 | 2 x Laterais C:3,50x L:1,96x2 X 2 LADOS + Testa: C:3,40 x l:0,60x 2 + Muro de arrimo 6.13 x 1,55 x 2
2.3.1 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 5.72 | 197.36 | 1128.8992 | 2 x Base - 14,30m x H:0,20
2.3.2 | CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 34.32 | 159.5 | 5474.04 | 2 x Base 14,30 m x h: 1,20 m
2.3.3 | CDHU | 11.05.060 | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa | M3 | 10.758 | 563.57 | 6062.8861 | 2 x Laterais C:3,50x L:0,60x Hm: 2,27 X 2 LADOS + Testa: C:3,40 x l:0,60x H:0,60
2.3.4 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 914.436 | 13.71 | 12536.9176 | 2 x Volume concreto x 120 KG/m³
2.3.5 | CDHU | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 7.6203 | 439.38 | 3348.2074 | 2 x Base - 14,30 m²X H:0,20 + 1 x Muro de arrimo 6,13x1,55x0,20
2.3.6 | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 86 | 11.99 | 1031.14 | Levantamento em projeto 108,00 m²
2.4 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 90601.3773
|  |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
2.4.0 | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 50.84 | 14.5 | 737.18 | Escavação para reforço de solo base pavimento asfaltico 279,90 x 0,40
2.4.1 | SIURB | 55400 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 3,0% EM PESO | M3 | 111.96 | 53.91 | 6035.7636 | Reforço de solo base pavimento asfaltico 279,90 x 0,40
2.4.2 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 59.34 | 197.36 | 11711.3424 | Conforme projeto 279,90 x 0,20
2.4.3 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 279.9 | 7.48 | 2093.652 | Conforme projeto 279,90
2.4.4 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 559.8 | 15.28 | 8553.744 | Conforme projeto 279,90m² x 2 aplicações
2.4.5 | CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | M3 | 13.995 | 1384.71 | 19379.0164 | Conforme projeto 279,90 x 0,05
2.4.6 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 13.995 | 1555.42 | 21768.1029 | Conforme projeto 279,90 x 0,05
2.4.7 | CDHU | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 2.16 | 460.68 | 995.0688 | Coforme projeto 18,00 x 2 lados x 0,60 x 0,10
2.4.8 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 36 | 46.59 | 1677.24 | Coforme projeto 18,00 x 2 lados
2.4.9 | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 2.43 | 664.34 | 1614.3462 | Coforme projeto 18,00 x 2 lados x 0,45x0,15
2.4.10 | CDHU | 54.01.220 | Base de bica corrida | M3 | 5.375 | 160.32 | 861.72 | Coforme projeto 107,50 m² x 0,05
2.4.11 | CDHU | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 10.75 | 768.54 | 8261.805 | Coforme projeto 107,50 m² x 0,10
2.4.12 | CDHU | 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 62.8 | 110.07 | 6912.396 | Proteção travessia 31,40 m X 1.00 X 2 Lados
3.0 | TRAVESSIA 02 - RUA BENEDITO MACEDO CARVALHO FILHO | [5 empty] | 389883.8149
3.1 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 29902.6317
|  |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
3.1.0 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 491.5 | 24.28 | 11933.62 | Área pavimento asfáltico 491,50m²
3.1.1 | CDHU | 03.01.220 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 12.07 | 270.52 | 3265.1764 | calçada (120.70 m² x 0,10)
3.1.2 | CDHU | 03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 10.56 | 493.5 | 5211.36 | Demolição aduelas danificadas 6 aduelas eixo 2.20x 4 lados x1.00x0.20
3.1.3 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 5.6 | 58.08 | 325.248 | Mureta proteção travessia 2 x 14,00 x 1,00x 0,20
3.1.4 | CDHU | 05.08.120 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 67.55 | 49 | 3309.95 | Volume de demolição pavimento asflaatico 491,50 x 0,10 + passeio 12,07 m³
3.1.5 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 162.12 | 32.02 | 5191.0824 | Volume de entulho x 2.4t/m³
3.1.6 | CDHU | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 28 | 5.81 | 162.68 | Retirada de guias danificadas 14.00 m x 2
3.1.7 | CDHU | 03.01.260 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 1.89 | 266.41 | 503.5149 | Demolição de sarjetas danificadas 14.00 x 2 x 0.45 x 0.15
3.2 | ADUELAS EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 178037.263
|  |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
3.2.0 | SIURB | 07-22-00 | DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL DE GALERIA MOLDADA | M3 | 144 | 176.34 | 25392.96 | Comprimento 60,00 x largura média do córrego 6,00 x profundidade 0,40
3.2.1 | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 522.503 | 14.5 | 7576.2935 | 221,90 X 2,77 - ÁREA ADUELAS 16,00 X 2,40 X 2,40
3.2.2 | CDHU | 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | M3 | 679.2539 | 13.11 | 8905.0186 | Área da escavação + 30% empolamento
3.2.3 | CDHU | 05.10.025 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 823.2539 | 31.81 | 26187.7066 | Transporte área de desassoreamento 144,00 m³ + escavação 424,93 m³
3.2.4 | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 823.2539 | 24.54 | 20202.6507
3.2.5 | CDHU | 54.01.050 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | M3 | 20.4 | 23.1 | 471.24 | Base Aduelas = C:18,00 x L:3,40 x H:0,60
3.2.6 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 5.1 | 197.36 | 1006.536 | Base Aduelas - 18.00 m x L:3,40 x H:0,15
3.2.7 | CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 40.8 | 159.5 | 6507.6 | Base aduelas = 18,00 x L:3,40 x H:1,20
3.2.8 | CDHU | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 5.1 | 439.38 | 2240.838 | Aduelas - 20.00 m x L:3,40 x H:0,15
3.2.9 | CDHU | 08.01.020 | Escoramento de solo contínuo | M2 | 79.2 | 80 | 6336 | Laterais escavação = C: 20,00 x H:3,96 x 2 lados
3.2.10 | CDHU | composição | ADUELAS EM CONCRETO ARMADO 2.00X2.00X1.00X0,20 | M | 10 | 6293.1968 | 62931.968 | Composição Aduelas 2.00x2.00x1.00x0.20 x 20.00 m
3.2.11 | CDHU | 08.05.220 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m | M2 | 92 | 24.58 | 2261.36 | Cobertura superior e laterais aduelas 1.00+2.40+2.40+2.40+1.00 x 20.00
3.2.12 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 419.003 | 5.59 | 2342.2268 | Escavação 522,50,00 m³ - bgs:5,10m³- rachão:40,80 - concreto: 5,10 - área aduela 16,00x2,40x2,40
3.2.13 | SIURB | 55400 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 3,0% EM PESO | M3 | 20.4 | 53.91 | 1099.764 | Base aduelas = C:10,00 x L:3,40 x H:0,60
3.2.14 | SIURB | 43100 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | M3 | 173.76 | 26.33 | 4575.1008 | Desassoreamento C16.00xL:6,00xh2,41 - área aduelas C:16.00x2,40x2,40
3.3 | MURO DE ALA | [5 empty] | 41316.7071
3.3.0 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 74.983 | 215.16 | 16133.3423 | 2 x Laterais C:3,50x L:1,96x2 X 2 LADOS + Testa: C:3,40 x l:0,60x 2 + Muro de arrimo 6.13 x 1,55 x 2
3.3.1 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 4.48 | 197.36 | 884.1728 | 2 x Base - 11.20 m x L:3,40 x H:0,20
3.3.2 | CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 26.88 | 159.5 | 4287.36 | 2 x Base 11,20 m2 x h: 1,20 m
3.3.3 | CDHU | 11.05.060 | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa | M3 | 10.758 | 563.57 | 6062.8861 | 2 x Laterais C:3,50x L:0,60x Hm: 2,27 X 2 LADOS + Testa: C:3,40 x l:0,60x H:0,60
3.3.4 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 728.436 | 13.71 | 9986.8576 | 2 x Volume concreto x 120 KG/m³
3.3.5 | CDHU | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 6.0703 | 439.38 | 2667.1684 | 2 x Base - 11,20 m²X H:0,20 + 1 x Muro de arrimo 5,13x1,55x0,20
3.3.6 | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 108 | 11.99 | 1294.92 | Levantamento em projeto 86,00 m²
3.4 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 140627.2132
|  |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
3.4.0 | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 50.84 | 14.5 | 737.18 | Escavação para reforço de solo base pavimento asfaltico 279,90 x 0,40
3.4.1 | SIURB | 55400 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 3,0% EM PESO | M3 | 196.6 | 53.91 | 10598.706 | Reforço de solo base pavimento asfaltico 279,90 x 0,40
3.4.2 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 98.3 | 197.36 | 19400.488 | Conforme projeto 491,50x 0,20
3.4.3 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 491.5 | 7.48 | 3676.42 | Conforme projeto 491,50
3.4.4 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 983 | 15.28 | 15020.24 | Conforme projeto 491,50m² x 2 aplicações
3.4.5 | CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | M3 | 24.575 | 1384.71 | 34029.2483 | Conforme projeto 491,50x 0,05
3.4.6 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 24.575 | 1555.42 | 38224.4465 | Conforme projeto 491,50x 0,05
3.4.7 | CDHU | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 1.68 | 460.68 | 773.9424 | Coforme projeto 14,00 x 2 lados x 0,60 x 0,10
3.4.8 | CDHU | 51403 | Fornecimento e assentamento de guias tipo PMSP 100,Inclusive encostamento de terra - FCK=30,0MPA | M | 28 | 46.59 | 1304.52 | Coforme projeto 14,00 x 2 lados
3.4.9 | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 1.89 | 664.34 | 1255.6026 | Coforme projeto 14,00 x 2 lados x 0,45x0,15
3.4.10 | CDHU | 54.01.220 | Base de bica corrida | M3 | 6.035 | 160.32 | 967.5312 | Coforme projeto 120,70 m² x 0,05
3.4.11 | CDHU | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 12.07 | 768.54 | 9276.2778 | Coforme projeto 120,70 m² x 0,10
3.4.12 | CDHU | 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 48.72 | 110.07 | 5362.6104 | Proteção travessia 24,36 m X 1.00 X 2 Lados
4.0 | TRAVESSIA 03 - RUA JOÃO MARCONDES | [5 empty] | 517714.2309
4.1 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 15679.0611
|  |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
4.1.0 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 335.07 | 24.28 | 8135.4996 | Pavimento Asfáltico 530,77 m² - Área desassoreada 195,70 m²
4.1.1 | CDHU | 03.01.220 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 8.6 | 270.52 | 2326.472 | calçada (86,00m² x 0,10)
4.1.2 | CDHU | 05.08.120 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 35.4056 | 49 | 1734.8744 | Volume de demolição pavimento asflaatico 279,90 x 0,08 + passeio 6,55 m³
4.1.3 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 84.9734 | 32.02 | 2720.8495 | Volume de entulho x 2.4t/m³
4.1.4 | CDHU | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 32 | 5.81 | 185.92 | Retirada de guias danificadas 16.00 m x 2
4.1.5 | CDHU | 03.01.260 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 2.16 | 266.41 | 575.4456 | Demolição de sarjetas danificadas 16.00 x 2 x 0.45 x 0.15
4.2 | ADUELAS EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 293564.3176
|  |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
4.2.0 | SIURB | 07-22-00 | DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL DE GALERIA MOLDADA | M3 | 144 | 176.34 | 25392.96 | Comprimento 60,00 x largura média do córrego 6,00 x profundidade 0,40
4.2.1 | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 509.0735 | 14.5 | 7381.5657 | 195,70 m²/2 x 3,91 + base aduelas 24.00 x 3,40 x 1,55
4.2.2 | CDHU | 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | M3 | 805.7955 | 13.11 | 10563.9797 | Desassoreamento 144,00 m³ + Área da escavação 891,67 m³ + 30% empolamento
4.2.3 | CDHU | 05.10.025 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 805.7955 | 31.81 | 25632.3564 | Transporte área de desassoreamento 144,00 m³ + escavação 891,67 m³ + 30%
4.2.4 | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 805.7955 | 24.54 | 19774.2228
4.2.5 | CDHU | 54.01.050 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | M3 | 48.96 | 23.1 | 1130.976 | Base Aduelas = C:24,00 x L:3,40 x H:0,60
4.2.6 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 12.24 | 197.36 | 2415.6864 | Base Aduelas - 24.00 m x L:3,40 x H:0,15
4.2.7 | CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 97.92 | 159.5 | 15618.24 | Base aduelas = 24,00 x L:3,40 x H:1,20
4.2.8 | CDHU | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 12.24 | 439.38 | 5378.0112 | Aduelas - 24.00 m x L:3,40 x H:0,15
4.2.9 | CDHU | 08.01.020 | Escoramento de solo contínuo | M2 | 190.08 | 80 | 15206.4 | Laterais escavação = C: 24,00 x H:3,96 x 2 lados
4.2.10 | CDHU | composição | ADUELAS EM CONCRETO ARMADO 2.00X2.00X1.00X0,20 | M | 24 | 6293.1968 | 151036.7232 | Composição Aduelas 2.00x2.00x1.00x0.20 x 20.00 m
4.2.11 | CDHU | 08.05.220 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m | M2 | 220.8 | 24.58 | 5427.264 | Cobertura superior e laterais aduelas 1.00+2.40+2.40+2.40+1.00 x 20.00
4.2.12 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 260.6735 | 5.59 | 1457.1649 | Escavação 144,00 m³ - bgs:12,24 m³- rachão:73,44 - concreto: 12,24 - área aduela 18,00x2,40x2,40
4.2.13 | SIURB | 55400 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 3,0% EM PESO | M3 | 48.96 | 53.91 | 2639.4336 | Base aduelas = C:24,00 x L:3,40 x H:0,60
4.2.14 | SIURB | 43100 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | M3 | 171.2622 | 26.33 | 4509.3337 | Desassoreamento C15,77xL:6,00xh2,77 - área aduelas C:15,77x2,40x2,40
4.3 | MURO DE ALA | [5 empty] | 42611.6271
4.3.0 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 74.983 | 215.16 | 16133.3423 | 2 x Laterais C:3,50x L:1,96x2 X 2 LADOS + Testa: C:3,40 x l:0,60x 2 + Muro de arrimo 6.13 x 1,55 x 2
4.3.1 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 4.48 | 197.36 | 884.1728 | 2 x Base - 11.20 m x L:3,40 x H:0,20
4.3.2 | CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 26.88 | 159.5 | 4287.36 | 2 x Base 11,20 m2 x h: 1,20 m
4.3.3 | CDHU | 11.05.060 | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa | M3 | 10.758 | 563.57 | 6062.8861 | 2 x Laterais C:3,50x L:0,60x Hm: 2,27 X 2 LADOS + Testa: C:3,40 x l:0,60x H:0,60
4.3.4 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 728.436 | 13.71 | 9986.8576 | 2 x Volume concreto x 120 KG/m³
4.3.5 | CDHU | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 6.0703 | 439.38 | 2667.1684 | 2 x Base - 11,20 m²X H:0,20 + 1 x Muro de arrimo 5,13x1,55x0,20
4.3.6 | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 216 | 11.99 | 2589.84 | Levantamento em projeto 216,00 m²
c
4.4 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 165859.225
|  |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
4.4.0 | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 134.108 | 14.5 | 1944.566 | Escavação para reforço de solo base pavimento asfaltico 530,97- erosão 195,70
4.4.1 | SIURB | 55400 | REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 3,0% EM PESO | M3 | 212.308 | 53.91 | 11445.5243 | Reforço de solo base pavimento asfaltico 530,77x 0,40
4.4.2 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 106.154 | 197.36 | 20950.5534 | Conforme projeto 530,77 x 0,20
4.4.3 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 530.77 | 7.48 | 3970.1596 | Conforme projeto 530,77
4.4.4 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 1061.54 | 15.28 | 16220.3312 | Conforme projeto 530,77m² x 2 aplicações
4.4.5 | CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | M3 | 26.5385 | 1384.71 | 36748.1263 | Conforme projeto 530,77 x 0,05
4.4.6 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 26.5385 | 1555.42 | 41278.5137 | Conforme projeto 530,77 x 0,05
4.4.7 | CDHU | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 5.8116 | 460.68 | 2677.2879 | Coforme projeto 96,86 x 0,60 x 0,10
4.4.8 | CDHU | 51403 | Fornecimento e assentamento de guias tipo PMSP 100,Inclusive encostamento de terra - FCK=30,0MPA | M | 96.86 | 46.59 | 4512.7074 | Coforme projeto 14,65 m + 17,78 + 36,00
4.4.9 | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 6.5381 | 664.34 | 4343.4881 | Coforme projeto 96,86 x 2 lados x 0,45x0,15
4.4.10 | CDHU | 54.01.220 | Base de bica corrida | M3 | 6.625 | 160.32 | 1062.12 | Coforme projeto 132,50 m² x 0,05
4.4.11 | CDHU | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 13.25 | 768.54 | 10183.155 | Coforme projeto 132,50 m² x 0,10
4.4.12 | CDHU | 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 95.6 | 110.07 | 10522.692 | Proteção travessia 23,90 m X 1.00 X 2 Lados
5.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [5 empty] | 284006.9431
5.1 | DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES | [5 empty] | 11468.2953
|  |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
5.1.0 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 125.55 | 24.28 | 3048.354 | Pavimento Asfáltico 125,55 m² - Demolição Asfalto
5.1.1 | CDHU | 03.01.220 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 11.7 | 270.52 | 3165.084 | Demolição calçada para execução de boca de lobo = 26 x 3,0x1,5 x 0,10
5.1.2 | CDHU | 05.08.120 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 27.009 | 49 | 1323.441 | Volume de demolição pavimento asflatico 125,55 x 0,08 + passeio 15,60 m³ + sarjeta 7,02 m³
5.1.3 | CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 64.8216 | 32.02 | 2075.5876 | Volume de entulho x 2.4t/m³
5.1.4 | CDHU | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 78 | 5.81 | 453.18 | Retirada de guias danificadas para execução de boca de lobo 26 x 3.00
5.1.5 | CDHU | 03.01.260 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 5.265 | 266.41 | 1402.6487 | Demolição de sarjetas danificadas 14.00 x 2 x 0.45 x 0.15
5.2 | DRENAGEM | [5 empty] | 192375.9862
5.2.0 | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 425.11 | 14.5 | 6164.095 | Escavação para assentamento de tubos 303,65 x 1,00 x 1,40
5.2.1 | CDHU | 05.08.120 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 116.9432 | 49 | 5730.2171 | Escavação 425,11 m³ - área dos tubos 3,14x0,25x0,25x303,65 - bica corrida 6,63 m³ + 30% empolamento
5.2.2 | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 116.9432 | 24.54 | 2869.7863
5.2.3 | CDHU | 49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 26 | 4693.19 | 122022.94 | Conforme projeto 26 unidades
5.2.4 | CDHU | 54.01.220 | Base de bica corrida | M3 | 30.365 | 197.36 | 5992.8364 | Base assentamento de tubos 303,65 m x 1,00 x 0,10
5.2.5 | CDHU | 46.12.300 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm | M | 303.65 | 157.66 | 47873.459 | Conforme projeto 303,65 m
5.2.6 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 308.1668 | 5.59 | 1722.6524 | Escavação 425,11 m³ - Transporte 116,94 m²
5.3 | MURO DE ALA | [5 empty] | 37996.7523
5.3.0 | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 62.4 | 14.5 | 904.8 | Escavação 13 x 3,20 m² x 1,50
5.3.1 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 65.376 | 215.16 | 14066.3002 | Laterais 1.67+1.20+1.67 x 1,20 x 2 lados x 6 - reaproveitamento 2 x
5.3.2 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 8.32 | 197.36 | 1642.0352 | 3,20 m2 x 0,20 x 13
5.3.3 | CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 20.8 | 159.5 | 3317.6 | Base muro de ala 3,20m²x0,50x13
5.3.4 | CDHU | 11.05.060 | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa | M3 | 29.5672 | 563.57 | 16663.1869 | Conforme projeto - Laterais 1.67+1.20+1.67 x 1,20 x 0,30 + fundo 3,20 m² x 0,20
5.3.5 | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 117 | 11.99 | 1402.83 | 9,00 m2 por embocadura 9x13
5.4 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 42165.9094
5.4.0 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 25.11 | 197.36 | 4955.7096 | Conforme projeto 125,55 x 0,20
5.4.1 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 125.55 | 7.48 | 939.114 | Conforme projeto 125,55
5.4.2 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 251.1 | 15.28 | 3836.808 | Conforme projeto 125,55m² x 2 aplicações
5.4.3 | CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | M3 | 6.2775 | 1384.71 | 8692.517 | Conforme projeto 125,55 x 0,05
5.4.4 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 6.2775 | 1555.42 | 9764.149 | Conforme projeto 125,55x 0,05
5.4.5 | CDHU | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 3.12 | 460.68 | 1437.3216 | Coforme projeto 78,00 x 0,60 x 0,10
5.4.6 | CDHU | 51403 | Fornecimento e assentamento de guias tipo PMSP 100,Inclusive encostamento de terra - FCK=30,0MPA | M | 52 | 46.59 | 2422.68 | Reparos abertura de caixas 2x26
5.4.7 | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 5.265 | 664.34 | 3497.7501 | Coforme projeto 2 x 26 x 0,45x0,15
5.4.8 | CDHU | 54.01.220 | Base de bica corrida | M3 | 3.9 | 160.32 | 625.248 | Coforme projeto 78 m² x 0,05
5.4.9 | CDHU | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 7.8 | 768.54 | 5994.612 | 3.00 m² por boca de lobo 3x26x0,10
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 14505.6352
|  |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
6.0.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 1427.72 | 10.16 | 14505.6352
SUB TOTAL | [6 empty] | 1622574.006
BDI | [6 empty] | 356966.2813
TOTAL | [6 empty] | 1979540.2873
COMPOSIÇÃO |  |  | ADUELAS EM CONCRETO ARMADO 2.00X2.00X1.00X0,20
|  | COD ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | PREÇO TOTAL R$
| CDHU | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 17.6 | 181.75 | 3198.8
| CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 211.2 | 10.99 | 2321.088
| CDHU | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | m³ | 1.76 | 439.38 | 773.3088
6293.1968
COMPOSIÇÃO |  |  | ADUELAS EM CONCRETO ARMADO 3.00x1.50X1.00X0,20
|  | COD ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | PREÇO TOTAL R$
| CDHU | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 19.6 | 181.75 | 3562.3
| CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 216 | 10.99 | 2373.84
| CDHU | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | m³ | 1.8 | 439.38 | 790.884
6727.024

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
RECONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS EM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO - CAÇAPAVA-SP
Item | Especificação dos Serviços | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | TOTAL C/BDI
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 1.995% | 8562.435 | 4762.815 | 4762.815 | 4762.815 | 4762.815 | 4762.815 | 32376.51 | 39499.3422
|  |  | 26.45% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 1.995%
2.0 | TRAVESSIA 01 - RUA JOAQUIM TOMAS DE FREITAS | 23.67% | [6 empty] | 384086.8719 | 468585.9838
23.67%
2.1 | DEMOLIÇÕES | 0.4701% | 7628.0158 | [5 empty] | 7628.0158 | 9306.1792
|  |  | 100% | [5 empty] | 0.4701%
2.2 | ADUELAS EM CONCRETO ARMADO | 14.76% | 119737.5252 | 119737.5252 |  |  |  |  | 239475.0503 | 292159.5614
|  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 14.76%
2.3 | MURO DE ALA | 2.859% |  | 46382.4285 |  |  |  |  | 46382.4285 | 56586.5628
|  |  |  | 100% |  |  |  |  | 2.859%
2.4 | PAVIMENTAÇÃO | 5.584% |  | 90601.3773 |  |  |  |  | 90601.3773 | 110533.6804
|  |  |  | 100% |  |  |  |  | 5.584%
3.0 | TRAVESSIA 02 - RUA BENEDITO MACEDO CARVALHO FILHO | 24.03% | [6 empty] | 389883.8149 | 475658.2542
24.03%
3.1 | DEMOLIÇÕES | 1.843% |  | 29902.6317 |  |  |  |  | 29902.6317 | 36481.2107
|  |  |  | 100% |  |  |  |  | 1.843%
3.2 | ADUELAS EM CONCRETO ARMADO | 10.97% |  | 89018.6315 | 89018.6315 |  |  |  | 178037.263 | 217205.4608
|  |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 10.97%
3.3 | MURO DE ALA | 2.546% |  |  | 41316.7071 |  |  |  | 41316.7071 | 50406.3827
[5 empty] | 100% |  |  |  | 2.546%
3.4 | PAVIMENTAÇÃO | 8.667% |  |  | 140627.2132 |  |  |  | 140627.2132 | 171565.2
[5 empty] | 100% |  |  |  | 8.667%
4.0 | TRAVESSIA 03 - RUA JOÃO MARCONDES | 31.91% | [6 empty] | 517714.2309 | 631611.3616
31.91%
4.1 | DEMOLIÇÕES | 0.9663% |  |  | 15679.0611 |  |  |  | 15679.0611 | 19128.4546
[5 empty] | 100% |  |  |  | 0.9663%
4.2 | ADUELAS EM CONCRETO ARMADO | 18.09% |  |  | 146782.1588 | 146782.1588 |  |  | 293564.3176 | 358148.4675
[5 empty] | 50% | 50% |  |  | 18.09%
4.3 | MURO DE ALA | 2.626% |  |  |  | 42611.6271 |  |  | 42611.6271 | 51986.1851
[6 empty] | 100% |  |  | 2.626%
4.4 | PAVIMENTAÇÃO | 10.22% |  |  |  | 165859.225 |  |  | 165859.225 | 202348.2544
[6 empty] | 100% |  |  | 10.22%
5.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 17.5% | [6 empty] | 284006.9431 | 346488.4706
17.5%
5.1 | DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES | 0.7068% |  |  |  |  | 11468.2953 |  | 11468.2953 | 13991.3202
[7 empty] | 100% |  | 0.7068%
5.2 | DRENAGEM | 11.86% |  |  |  |  | 134663.1903 | 57712.7958 | 192375.9862 | 234698.7031
[7 empty] | 70% | 30% | 11.86%
5.3 | MURO DE ALA | 2.342% |  |  |  |  | 26597.7266 | 11399.0257 | 37996.7523 | 46356.0378
[7 empty] | 70% | 30% | 2.342%
5.4 | PAVIMENTAÇÃO | 2.599% | [5 empty] | 42165.9094 | 42165.9094 | 51442.4094
[8 empty] | 100% | 2.599%
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES. | 0.894% | [5 empty] | 14505.6352 | 14505.6352 | 17696.8749
[8 empty] | 100% | 0.894%
| TOTAL PARCIAL | 100%
| TOTAL MENSAL |  | 135927.9759 | 380405.4092 | 438186.5867 | 360015.8259 | 177492.0272 | 130546.1811 | 1622574.006 | 1979540.2873
| TOTAL MENSAL C/BDI |  | 165832.1306 | 464094.5992 | 534587.6358 | 439219.3076 | 216540.2732 | 159266.3409 | 1979540.2873
| % MENSAL |  | 8.377% | 23.44% | 27.01% | 22.19% | 10.94% | 8.046% | 100%
| TOTAL ACUMULADO COM BDI |  | 165832.1306 | 629926.7298 | 1164514.3656 | 1603733.6732 | 1820273.9464 | 1979540.2873
| % ACUMULADO |  | 8.377% | 31.82% | 58.83% | 81.02% | 91.95% | 100%