## Licitação
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | TOTAL
| % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1. Serviços Preliminares (Obras) | 50% | 217815.88 | 50% | 217815.88 |  |  |  |  | 435631.76
2. Drenagem | 20% | 165259.648 | 30% | 247889.472 | 30% | 247889.472 | 20% | 165259.648 | 826298.24
TOTAL | 13.81% | 383075.528 | 13.81% | 465705.352 | 20% | 247889.472 | 3.274% | 165259.648 | 1261930
ACUMULADO | 13.81% | 383075.528 | 27.62% | 848780.88 | 47.62% | 1096670.352 | 50.89% | 1261930
Henrique Faustino do Nascimento Silva
Secretário Municipal de Obras Públicas