## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Objeto: Reparos e melhorias na Creche EMEI Professora Andréa Ortiz de Camargo
Local: Rua Santo Hernandez, 215, Res. São Benedito
Base: CDHU boletim 197 com desoneração
Data de elaboração: 18/06/2025
MÊS | MÊS 01 | MÊS 02 | Mês 03 | TOTAL C/ BDI
SERVIÇOS | 30 | 60 | 90
SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 1506.1939
1506.1939
INTERNO | 100% |  |  | 5952.9774
5952.9774
EXTERNO | 25% | 37.5% | 37.5% | 174982.0662
| 43745.5166 | 65618.2748 | 65618.2748
TOTAL | 51204.6879 | 65618.2748 | 65618.2748 | 182441.2376
Henrique Faustino do Nascimento Silva
Secretario de Obras Públicas