## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Objeto: Reforma na EMEI Dona Joana Jeorgette
Local: Avenida Antenor Simões Maia, 123, Jardim Romana
Base: CDHU boletim 197 com desoneração
Data de elaboração: 18/06/2025
MÊS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | TOTAL C/ BDI
SERVIÇOS | 30 | 60 | 90
SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 30670.7951
30670.7951
PISO INTERNO | 50% | 50% |  | 75166.8965
| 37583.4482 | 37583.4482
PINTURA INTERNA E EXTERNA |  | 50% | 50% | 129343.9048
|  | 64671.9524 | 64671.9524
FORRO |  |  | 100% | 5280.3951
5280.3951
TOTAL | 68254.2434 | 102255.4006 | 69952.3475 | 240461.9915
Henrique Faustino do Nascimento Silva
Secretario de Obras Públicas