## Planilha
PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBITINGA
P L A N I L H A O R Ç A M E N T Á R I A
Obra
Construção de Sanitários para a Feirinha da Vila Maria
Local
Estacionamento do Posto de Saúde da Vila Maria com frente para Rua Expedicionario Kai Jenson
|  |  |  | Com desoneração |  | SIM | BDI
| CDHU - | BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS |  | Versão 196 |  | NOV/24
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL C/ BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 5937.58
1.1 | CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M2 | 6 | 193.9 | 1163.4
1.2 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 40.2 | 5.32 | 213.86
1.3 | CDHU | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 20.1 | 121.41 | 2440.34
1.4 | CDHU | 07.01.010 | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | M3 | 12.06 | 15.8 | 190.55
1.5 | CDHU | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 12.06 | 12.03 | 145.08
1.6 | CDHU | 05.08.060 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 12.06 | 20.22 | 243.85
1.7 | CDHU | 04.09.140 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | UN | 2 | 24.14 | 48.28
1.8 | CDHU | 34.13.021 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm | UN | 2 | 746.11 | 1492.22
2 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 9510.26
2.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 2.28 | 55.71 | 127.02
2.2 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 48 | 62.26 | 2988.48
2.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.231 | 208.6 | 48.19
2.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 95.02 | 10.51 | 998.66
2.5 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 26.68 | 10.87 | 290.01
2.6 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 2.31 | 479.85 | 1108.45
2.7 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 2.31 | 156.64 | 361.84
2.8 | CDHU | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M3 | 2.31 | 970.61 | 2242.11
2.9 | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.77 | 795.38 | 612.44
2.10 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 30.8 | 18.99 | 584.89
2.11 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 8.55 | 17.33 | 148.17
3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 7390.53
3.1 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 93.48 | 79.06 | 7390.53
4 | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 9129.9
4.1 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 12 | 250.89 | 3010.68
4.2 | CDHU | 09.01.160 | Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas | M2 | 12 | 7.54 | 90.48
4.3 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 118.464 | 10.51 | 1245.06
4.4 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 19.22 | 10.87 | 208.92
4.5 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 1.34 | 479.85 | 643
4.6 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 1.34 | 108.2 | 144.99
4.7 | CDHU | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 24.54 | 154.31 | 3786.77
5 | VIGAS INTERMEDIARIAS | [5 empty] | 1682.36
5.1 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 39.97 | 10.51 | 420.08
5.2 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 1.35 | 479.85 | 647.8
5.3 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 1.35 | 108.2 | 146.07
5.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 4.2 | 10.51 | 44.14
5.5 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 1.18 | 10.87 | 12.83
5.6 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 1.36 | 250.89 | 341.21
5.7 | CDHU | 09.01.160 | Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas | M2 | 1.36 | 7.54 | 10.25
5.8 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 0.102 | 479.85 | 48.94
5.9 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.102 | 108.2 | 11.04
6 | OITÃO (1 ÁGUA) | [5 empty] | 2759.18
6.1 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 19 | 79.06 | 1502.14
6.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 38 | 6.69 | 254.22
6.3 | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 38 | 26.39 | 1002.82
7 | COBERTURA (1 ÁGUA) | [5 empty] | 5795.23
7.1 | CDHU | 15.01.310 | Estrutura em terças para telhas de barro | M2 | 22.5 | 112.19 | 2524.28
7.2 | CDHU | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | M2 | 22.5 | 66.04 | 1485.9
7.3 | CDHU | 16.33.082 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | M | 19 | 93.95 | 1785.05
8 | ELÉTRICA | [5 empty] | 3932.64
8.1 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 30 | 16.24 | 487.2
8.2 | CDHU | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 564.33 | 564.33
8.3 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 8 | 14.59 | 116.72
8.4 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 86.61 | 4.23 | 366.36
8.5 | CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 37.76 | 9.01 | 340.22
8.6 | CDHU | 41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | UN | 9 | 9.94 | 89.46
8.7 | CDHU | 41.07.430 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 20 W - 110 ou 220 V | UN | 9 | 17.13 | 154.17
8.8 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 8 | 25.63 | 205.04
8.9 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 4 | 25.85 | 103.4
8.10 | CDHU | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m | UN | 2 | 185.2 | 370.4
8.11 | CDHU | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | UN | 2 | 21.97 | 43.94
8.12 | CDHU | 36.03.010 | Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias | UN | 1 | 292.37 | 292.37
8.13 | CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 19 | 16.92 | 321.48
8.14 | CDHU | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 | 206.91 | 206.91
8.15 | CDHU | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 2 | 135.32 | 270.64
9 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 12590.12
9.1 | CDHU | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | M2 | 3.5 | 928.16 | 3248.56
9.2 | CDHU | 25.02.020 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 2.52 | 1002.68 | 2526.75
9.3 | CDHU | 25.02.211 | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | M2 | 6.72 | 660.68 | 4439.77
9.4 | CDHU | 25.01.030 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | M2 | 3 | 398.12 | 1194.36
9.5 | CDHU | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | M2 | 2 | 590.34 | 1180.68
10 | PISO INTERNO | [5 empty] | 3019.07
10.1 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.6 | 208.6 | 125.16
10.2 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 1.2 | 479.85 | 575.82
10.3 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 1.2 | 78.32 | 93.98
10.4 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 0.54 | 763.04 | 412.04
10.5 | CDHU | 18.06.182 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 17.88 | 47.98 | 857.88
10.6 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 4.4 | 166.96 | 734.62
10.7 | CDHU | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | M2 | 17.88 | 12.28 | 219.57
11 | REVESTIMENTO INTERNO | [5 empty] | 9510.74
11.1 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 142.02 | 6.69 | 950.11
11.3 | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 142.02 | 26.39 | 3747.91
11.4 | CDHU | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 52.8 | 91.15 | 4812.72
12 | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 699.79
12.1 | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 2 | 170.43 | 340.86
12.2 | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 2 | 162.36 | 324.72
12.3 | CDHU | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | UN | 1 | 34.21 | 34.21
13 | REVESTIMENTO EXTERNO | [5 empty] | 1701.31
13.1 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 51.43 | 6.69 | 344.07
13.2 | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 51.43 | 26.39 | 1357.24
14 | PINTURA INTERNA E EXTERNA | [5 empty] | 5320.22
14.1 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 167.25 | 31.81 | 5320.22
15 | HIDRÁULICA | [5 empty] | 13236.32
15.1 | CDHU | 44.01.160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | UN | 1 | 1000.83 | 1000.83
15.2 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 1.2 | 963.48 | 1156.18
15.3 | CDHU | 44.03.640 | Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | UN | 3 | 566.6 | 1699.8
15.4 | CDHU | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 3 | 27.67 | 83.01
15.5 | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 5 | 102.53 | 512.65
15.6 | CDHU | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 3 | 12.07 | 36.21
15.7 | CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 1 | 1083.65 | 1083.65
15.8 | CDHU | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 2 | 293.27 | 586.54
15.9 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 3 | 46.81 | 140.43
15.10 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 22 | 28.9 | 635.8
15.11 | CDHU | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 13 | 47.81 | 621.53
15.12 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 8 | 43.35 | 346.8
15.13 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 13.36 | 74.18 | 991.04
15.14 | CDHU | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 5 | 107.72 | 538.6
15.15 | CDHU | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 1 | 601.7 | 601.7
15.16 | CDHU | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UN | 3 | 507.64 | 1522.92
15.17 | CDHU | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | UN | 1 | 1382.96 | 1382.96
15.18 | CDHU | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | UN | 1 | 133.31 | 133.31
15.19 | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 1 | 162.36 | 162.36
16 | CONCRETO EXTERNO | [5 empty] | 511.03
16.1 | CDHU | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 0.22 | 872.79 | 192.01
16.2 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 24.54 | 13 | 319.02
TOTAL GERAL | [6 empty] | 92726.28
BDI 24,52% | [6 empty] | 22736.4839
TOTAL GERAL C/ BDI 24,52% | [6 empty] | 115462.7639
Henrique Faustino do Nascimento Silva
Secretario de Obras Públicas

## Plan2 (hidden)
SIM
NÃO