## Cronograma
| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
| Obra | [14 empty] | Obra
| Construção de uma escola padrão FNDE modelo Escola 9 salas | [14 empty] | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE
| Local | [14 empty] | Local
| Rua Idulia da Costa Vilela, Lote 1G, Jardim Pacola - Ibitinga/SP | [14 empty] | Rua Idulia da Costa Vilela, Lote 1J, Jardim Pacola - Ibitinga/SP
| MÊS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 |  | MÊS | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | TOTAL
| SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |  | SERVIÇOS | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 50% | 50% | [11 empty] | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 863577.61
|  | 431788.805 | 431788.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES ¦ EDIFICAÇÃO |  | 100% | [11 empty] | 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [11 empty] | 72909.12
|  | 0 | 72909.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES ¦ RESERVATÓRIO |  | 100% | [11 empty] | 3 | FUNDAÇÕES ¦ CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES ¦ TUBULÕES | [11 empty] | 1598.23
|  | 0 | 1598.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES ¦ ESTRUTURA METÁLICA |  | 100% | [11 empty] | 4 | FUNDAÇÕES ¦ CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS | [11 empty] | 5710.46
|  | 0 | 5710.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES ¦ MURO |  | 50% | 50% | [10 empty] | 5 | FUNDAÇÕES ¦ CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS | [11 empty] | 8613.9
|  | 0 | 4306.95 | 4306.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | FUNDAÇÕES ¦ CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES ¦ ESTACAS |  |  |  | 100% | [9 empty] | 6 | SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO ¦ PILARES | [11 empty] | 211839.75
|  | 0 | 0 | 0 | 211839.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | FUNDAÇÕES ¦ CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS |  |  |  | 50% | 50% | [8 empty] | 7 | SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO ¦ VIGAS INCLUINDO BALDRAME | [11 empty] | 278092.69
|  | 0 | 0 | 0 | 139046.345 | 139046.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | FUNDAÇÕES ¦ CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES ¦ BLOCOS ¦ MURO |  |  |  | 100% | [9 empty] | 8 | SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO PARA VERGAS | [11 empty] | 57988.92
|  | 0 | 0 | 0 | 57988.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | FUNDAÇÕES ¦ CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES ¦ BLOCOS ¦ RESERVATÓRIO |  |  |  | 100% | [9 empty] | 9 | SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO ¦ LAJE | [11 empty] | 6778.78
|  | 0 | 0 | 0 | 6778.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | FUNDAÇÕES ¦ CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES ¦ BLOCOS ¦ METÁLICA |  |  |  | 50% | 50% | [8 empty] | 10 | SUPERESTRUTURA ¦ ESTRUTURA METÁLICA | [11 empty] | 79784.83
|  | 0 | 0 | 0 | 39892.415 | 39892.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | FUNDAÇÕES ¦ CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES ¦ VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 50% | 50% | [8 empty] | 11 | PISO DE CONCRETO ¦ PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 8 CM | [11 empty] | 288670.84
|  | 0 | 0 | 0 | 144335.42 | 144335.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | FUNDAÇÕES ¦ CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES ¦ VIGAS BALDRAMES ¦ MURO |  |  |  | 50% | 50% | [8 empty] | 12 | PISO DE CONCRETO ¦ PAVIMENTAÇÃO EXTERNA ¦ CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM | [11 empty] | 49812.38
|  | 0 | 0 | 0 | 24906.19 | 24906.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | FUNDAÇÕES ¦ CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES ¦ VIGAS BALDRAMES ¦ RESERVATÓRIO |  |  |  | 100% | [9 empty] | 13 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL ¦ ELEMENTOS VAZADOS | [11 empty] | 11717.26
|  | 0 | 0 | 0 | 11717.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | FUNDAÇÕES ¦ CONCRETO ARMADO ¦ RADIER ¦ RESERVATÓRIO |  |  |  | 100% | [9 empty] | 14 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL ¦ ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [11 empty] | 12456.55
|  | 0 | 0 | 0 | 12456.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | FUNDAÇÕES ¦ CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES ¦ VIGAS BALDRAMES ¦ METÁLICA |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 15 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL ¦ DIVISÓRIAS | [11 empty] | 2462.45
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO ¦ PILARES | [5 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |  | 16 | ESQUADRIAS ¦ PORTAS DE MADEIRA | [11 empty] | 249633.26
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24963.326 | 49926.652 | 49926.652 | 49926.652 | 24963.326 | 24963.326 | 24963.326 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO ¦ PILARES ¦ MURO | [5 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |  | 17 | ESQUADRIAS ¦ FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [11 empty] | 23780.5
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378.05 | 4756.1 | 4756.1 | 4756.1 | 2378.05 | 2378.05 | 2378.05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO ¦ PILARES E VIGAS ¦ RESERVATÓRIO | [5 empty] | 50% | 50% | [6 empty] | 18 | ESQUADRIAS ¦ PORTAS EM ALUMÍNIO | [11 empty] | 3533.66
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.83 | 1766.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO ¦ VIGAS | [5 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |  | 19 | ESQUADRIAS ¦ JANELAS EM ALUMÍNIO | [11 empty] | 351010.68
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35101.068 | 70202.136 | 70202.136 | 70202.136 | 35101.068 | 35101.068 | 35101.068 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO ¦ VIGAS ¦ MURO | [5 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |  | 20 | ESQUADRIAS ¦ PORTAS DE VIDRO | [11 empty] | 166008.55
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16600.855 | 33201.71 | 33201.71 | 33201.71 | 16600.855 | 16600.855 | 16600.855 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO PARA VERGAS | [5 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |  | 21 | ESQUADRIAS ¦ GERAL | [11 empty] | 10211.46
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.146 | 2042.292 | 2042.292 | 2042.292 | 1021.146 | 1021.146 | 1021.146 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO ¦ PISO PARA QUADRA | [11 empty] | 50% | 50% | 22 | SISTEMAS DE COBERTURA | [11 empty] | 55873.68
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27936.84 | 27936.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO ¦ LAJE | [12 empty] | 100% | 23 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [11 empty] | 22280.05
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22280.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO ¦ LAJE ¦ MURO | [12 empty] | 100% | 24 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO ¦ EDIFICAÇÃO | [11 empty] | 1639.21
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO ¦ LAJE ¦ RESERVATÓRIO | [12 empty] | 100% | 25 | SISTEMAS DE PISOS ¦ PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [11 empty] | 1584.14
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | SUPERESTRUTURA ¦ ESTRUTURA METÁLICA | [12 empty] | 50% | 26 | SISTEMAS DE PISOS ¦ PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 50% | [10 empty] | 1241811.65
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620905.825 |  |  | 620905.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | SUPERESTRUTURA ¦ PISO DE CONCRETO ¦ PAVIMENTAÇÃO INTERNA ¦ PISO DE CONCRETO 7 CM | [11 empty] | 10% | 50% | 27 | PINTURAS E ACABAMENTOS ¦ PINTURA PAREDES | 40% | [10 empty] | 201697
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20169.7 | 100848.5 |  |  | 80678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | SUPERESTRUTURA ¦ PISO DE CONCRETO ¦ PAVIMENTAÇÃO EXTERNA ¦ CALÇADA ¦ PISO DE CONCRETO 7 CM | [11 empty] | 10% | 50% | 28 | PINTURAS E ACABAMENTOS ¦ PINTURA DE FORROS | 40% | [10 empty] | 60955.02
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6095.502 | 30477.51 |  |  | 24382.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL ¦ ELEMENTOS VAZADOS | [12 empty] | 100% | 29 | PINTURAS E ACABAMENTOS ¦ PISO ¦ ESTACIONAMENTO | [11 empty] | 37840.53
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37840.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL ¦ ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |  | 30 | PINTURAS E ACABAMENTOS ¦ PISO ¦ PLAYGROUND | [11 empty] | 230587.17
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23058.717 | 46117.434 | 46117.434 | 46117.434 | 23058.717 | 23058.717 | 23058.717 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL ¦ DIVISÓRIAS | [13 empty] | 31 | PINTURAS E ACABAMENTOS ¦ ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100167.18
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50083.59 | 50083.59 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL ¦ ALVENARIA DE VEDAÇÃO ¦ MURO | [5 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |  | 32 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA ¦ TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | [11 empty] | 53276.6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5327.66 | 10655.32 | 10655.32 | 10655.32 | 5327.66 | 5327.66 | 5327.66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ESQUADRIAS ¦ PORTAS DE MADEIRA | [13 empty] | 33 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA ¦ TUBULAÇÕES E CONEXÕES ¦ METAIS | [5 empty] | 10% | 60% | 30% |  |  |  | 49713.41
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4971.341 | 29828.046 | 14914.023 | 0 | 0 | 0
34 | ESQUADRIAS ¦ FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [13 empty] | 34 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA ¦ RESERVATÓRIO 10.000 L | [7 empty] | 100% |  |  |  | 6505.41
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6505.41 | 0 | 0 | 0
35 | ESQUADRIAS ¦ PORTAS EM ALUMÍNIO | [13 empty] | 35 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA ¦ SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA | [5 empty] | 10% | 60% | 30% |  |  |  | 98571.55
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9857.155 | 59142.93 | 29571.465 | 0 | 0 | 0
36 | ESQUADRIAS ¦ JANELAS EM ALUMÍNIO | [13 empty] | 36 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS ¦ TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [5 empty] | 10% | 60% | 30% |  |  |  | 197817.01
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19781.701 | 118690.206 | 59345.103 | 0 | 0 | 0
37 | ESQUADRIAS ¦ VIDROS | [13 empty] | 37 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS ¦ ACESSÓRIOS | [6 empty] | 10% | 60% | 30% |  |  | 6464.66
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.466 | 3878.796 | 1939.398 | 0 | 0
38 | ESQUADRIAS ¦ GERAL | [13 empty] | 38 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA ¦ TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [5 empty] | 10% | 60% | 30% |  |  |  | 241321.75
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24132.175 | 144793.05 | 72396.525 | 0 | 0 | 0
39 | SISTEMAS DE COBERTURA ¦ EDIFICAÇÃO | [12 empty] | 10% | 39 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA ¦ UNIDADE DE TRATAMENTO | 60% | 30% | [9 empty] | 817254.34
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81725.434 |  |  | 490352.604 | 245176.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | SISTEMAS DE COBERTURA ¦ QUADRA | [12 empty] | 10% | 40 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA ¦ VENTILAÇÃO | 60% | 30% | [9 empty] | 178502.65
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850.265 |  |  | 107101.59 | 53550.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 50% | 50% | [8 empty] | 41 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [11 empty] | 117594.74
|  | 0 | 0 | 0 | 58797.37 | 58797.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO ¦ EDIFICAÇÃO | [12 empty] | 10% | 42 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | 485085.27
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48508.527 |  |  | 97017.054 | 97017.054 | 97017.054 | 48508.527 | 48508.527 | 48508.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO ¦ MURETA | [13 empty] | 43 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO ¦ EXTINTORES |  | 30% | 30% | 30% | 10% | [6 empty] | 81407.53
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 24422.259 | 24422.259 | 24422.259 | 8140.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SISTEMAS DE PISOS ¦ PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [13 empty] | 44 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO ¦ HIDRANTES |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |  |  | 471417.31
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 47141.731 | 94283.462 | 94283.462 | 94283.462 | 47141.731 | 47141.731 | 47141.731 | 0 | 0
45 | SISTEMAS DE PISOS ¦ PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [13 empty] | 45 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO ¦ ACESSÓRIOS |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |  |  | 163886.04
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16388.604 | 32777.208 | 32777.208 | 32777.208 | 16388.604 | 16388.604 | 16388.604 | 0 | 0
46 | PINTURAS E ACABAMENTOS ¦ EDIFICAÇÃO | [13 empty] | 46 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO ¦ TUBULAÇÕES E CONEXÕES |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 128983.31
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25796.662 | 25796.662 | 25796.662 | 25796.662 | 25796.662 | 0 | 0
47 | PINTURAS E ACABAMENTOS ¦ MURETA | [13 empty] | 47 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO ¦ SINALIZAÇÕES | [7 empty] | 50% | 50% |  |  | 26752.99
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13376.495 | 13376.495 | 0 | 0
48 | PINTURAS E ACABAMENTOS ¦ DIVERSOS ¦ ESTRUTURA METÁLICA | [13 empty] | 48 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 118035.01
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23607.002 | 23607.002 | 23607.002 | 23607.002 | 23607.002 | 0 | 0
49 | PINTURAS E ACABAMENTOS ¦ DIVERSOS ¦ QUADRA | [13 empty] | 49 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 35809.28
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7161.856 | 7161.856 | 7161.856 | 7161.856 | 7161.856 | 0 | 0
50 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA ¦ TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | [12 empty] | 10% | 50 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ ACESSÓRIOS GERAL | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | 44546.41
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454.641 |  |  | 8909.282 | 8909.282 | 8909.282 | 4454.641 | 4454.641 | 4454.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA ¦ TUBULAÇÕES E CONEXÕES ¦ METAIS | [13 empty] | 51 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ CABOS | [7 empty] | 30% | 50% | 20% |  | 8065.84
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419.752 | 4032.92 | 1613.168 | 0
52 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA ¦ DIVERSOS | [13 empty] | 52 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ CAIXAS DE PASSAGEM | [5 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 70376.94
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35188.47 | 35188.47 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA ¦ SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA | [13 empty] | 53 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ DISPOSITIVOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 20% | 40% | 30% | 10% |  |  |  | 5994.24
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.848 | 2397.696 | 1798.272 | 599.424 | 0 | 0 | 0
54 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA ¦ CAIXA D'ÁGUA 40.000 L | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 54 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | [11 empty] | 108650
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS ¦ TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  |  | 10% | [7 empty] | 20% | 55 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ ELETROCALHAS | 30% |  | 20% | 10% | 10% | [6 empty] | 72699.63
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7269.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14539.926 |  |  | 21809.889 | 0 | 14539.926 | 7269.963 | 7269.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS ¦ ACESSÓRIOS | [13 empty] | 56 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ ELETRODUTOS | 50% | 40% |  |  |  | 10% | [5 empty] | 34348.96
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17174.48 | 13739.584 | 0 | 0 | 0 | 3434.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA ¦ TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [13 empty] | 57 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ PERFILADOS |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  |  |  | 56808.47
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5680.847 | 11361.694 | 11361.694 | 11361.694 | 11361.694 | 5680.847 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA ¦ UNIDADE DE TRATAMENTO | [13 empty] | 58 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ ILUMINAÇÃO |  | 10% |  | 40% | 40% |  | 10% |  |  |  |  | 43559.99
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4355.999 | 0 | 17423.996 | 17423.996 | 0 | 4355.999 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA ¦ VENTILAÇÃO | [13 empty] | 59 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ QUADROS | [5 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 16998.28
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8499.14 | 8499.14 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [13 empty] | 60 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO ¦ DUTOS E DRENO | [6 empty] | 10% | 40% | 40% | 10% |  | 85767.56
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8576.756 | 34307.024 | 34307.024 | 8576.756 | 0
61 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL ¦ GERAL | [13 empty] | 61 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ¦ ACESSÓRIOS CABEAMENTO | [6 empty] | 30% | 30% | 30% | 10% |  | 4238.48
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.544 | 1271.544 | 1271.544 | 423.848 | 0
62 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO ¦ EXTINTORES | [13 empty] | 62 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ¦ ACESSÓRIOS | [9 empty] | 100% |  | 9929.72
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9929.72 | 0
63 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO ¦ TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [13 empty] | 63 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ¦ CAIXAS E QUADROS | [7 empty] | 40% | 30% | 30% |  | 63602.54
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25441.016 | 19080.762 | 19080.762 | 0
64 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO ¦ ACESSÓRIOS | [13 empty] | 64 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ¦ DISPOSITIVOS | [9 empty] | 100% |  | 50646.08
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50646.08 | 0
65 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO ¦ HIDRANTES | [13 empty] | 65 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ¦ ELETROCALHA E ELETRODUTOS | [7 empty] | 40% | 30% | 30% |  | 30024.76
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12009.904 | 9007.428 | 9007.428 | 0
66 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO ¦ SINALIZAÇÕES | [13 empty] | 66 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ¦ CABEAMENTO | [9 empty] | 50% | 50% | 14618.15
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7309.075 | 7309.075
67 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ QUADROS | [13 empty] | 67 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  |  | 21378.51
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.851 | 4275.702 | 6413.553 | 6413.553 | 2137.851 | 0 | 0
68 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ DISJUNTORES | [13 empty] | 68 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  |  | 22730.42
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273.042 | 4546.084 | 6819.126 | 6819.126 | 2273.042 | 0 | 0
69 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ ELETRODUTO E ACESSÓRIOS | [13 empty] | 69 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  |  | 128537.42
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12853.742 | 25707.484 | 38561.226 | 38561.226 | 12853.742 | 0 | 0
70 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ CABOS E FIOS CONDUTORES | [13 empty] | 70 | FECHAMENTO MURO ¦ MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  |  | 169436.64
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16943.664 | 33887.328 | 50830.992 | 50830.992 | 16943.664 | 0 | 0
71 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ ELETROCALHAS | [13 empty] | 71 | FECHAMENTO MURO ¦ CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  |  | 36328.61
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632.861 | 7265.722 | 10898.583 | 10898.583 | 3632.861 | 0 | 0
72 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V ¦ ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [13 empty] | 72 | FECHAMENTO MURO ¦SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO ¦ PILARES |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  |  | 69240.59
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6924.059 | 13848.118 | 20772.177 | 20772.177 | 6924.059 | 0 | 0
73 | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO ¦ DUTOS | [13 empty] | 73 | FECHAMENTO MURO ¦SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO ¦ VIGAS INCLUINDO BALDRAME |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  |  |  |  | 36579.14
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3657.914 | 7315.828 | 10973.742 | 10973.742 | 3657.914 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO ¦ DRENO | [13 empty] | 74 | FECHAMENTO MURO ¦ IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  |  |  |  | 3924.66
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 392.466 | 784.932 | 1177.398 | 1177.398 | 392.466 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ¦ EQUIPAMENTOS PASSIVOS | [13 empty] | 75 | FECHAMENTO MURO ¦ ALVENARIA DE VEDAÇÃO ¦ MURO | [7 empty] | 50% | 50% |  |  | 43009.22
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21504.61 | 21504.61 | 0 | 0
76 | INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ¦ CABOS | [13 empty] | 77 | FECHAMENTO MURO ¦ PINTURA |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  |  | 65793.73
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6579.373 | 13158.746 | 19738.119 | 19738.119 | 6579.373 | 0 | 0
77 | INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ¦ ACESSÓRIOS | [13 empty] | 72 | FECHAMENTO MURO ¦SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO ¦ PILARES |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  |  | 10637.91
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.791 | 2127.582 | 3191.373 | 3191.373 | 1063.791 | 0 | 0
78 | INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ¦ CAIXAS E QUADROS | [13 empty] | 73 | FECHAMENTO MURO ¦SUPERESTRUTURA ¦ CONCRETO ARMADO ¦ VIGAS INCLUINDO BALDRAME |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  |  | 6498.12
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.812 | 1299.624 | 1949.436 | 1949.436 | 649.812 | 0 | 0
79 | INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ¦ ELETROCALHA E ELETRODUTOS | [13 empty] | 74 | FECHAMENTO MURO ¦ IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  |  | 62652.88
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6265.288 | 12530.576 | 18795.864 | 18795.864 | 6265.288 | 0 | 0
80 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [13 empty] | 75 | FECHAMENTO MURO ¦ ALVENARIA DE VEDAÇÃO ¦ MURO | [9 empty] | 100% |  | 12169.55
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12169.55 | 0
81 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [13 empty] | 76 | FECHAMENTO MURO ¦ REVESTIMENTO | [5 empty] | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 59572.96
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17871.888 | 23829.184 | 17871.888 | 0 | 0 | 0
82 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 77 | FECHAMENTO MURO ¦ PINTURA | [9 empty] | 20% | 80% | 283143.63
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56628.726 | 226514.904
83 | SERVIÇOS FINAIS | [13 empty] | 78 | SERVIÇOS FINAIS | [10 empty] | 100% | 34023.97
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34023.97
| TOTAL GERAL COM BDI | [14 empty] | TOTAL GERAL COM BDI
|  | 431788.805 | 516313.565 | 4306.95 | 707759 | 416710.153 | 218867.652 | 218668.474 | 216901.644 | 216901.644 | 108450.822 | 108450.822 | 162652.864 | 1010591.398 |  |  | 1468331.532 | 452852.122 | 223830.93 | 248602.51 | 353459.235 | 554967.21 | 794501.184 | 613479.283 | 283939.519 | 175385.113 | 267847.949 | 9775560.38
Ibitinga, 24 de março de 2025
[19 empty] | Henrique Faustino do Nascimento Silva |  |  |  |  | João Guilherme Hirabahasi
[19 empty] | Secretário de Obras Públicas |  |  |  |  | Diretor de Obras Públicas
Eng. Civil Resp. Técnico - CREA/SP 5070185893