## CONVÊNIO
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | TOTAL
| % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1. Serviços Preliminares (Obras) | 13.81% | 174252.7 | 13.81% | 174252.7 | 6.904% | 87126.36 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 435631.76
2. Drenagem | 0% |  | 0% |  | 13.1% | 165259.68 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 826298.24
TOTAL | 13.81% | 174252.7 | 13.81% | 174252.7 | 20% | 252386.04 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 3.274% | 41314.91 | 1261930
ACUMULADO | 13.81% | 174252.7 | 27.62% | 348505.4 | 47.62% | 600891.44 | 50.89% | 642206.35 | 54.16% | 683521.26 | 57.44% | 724836.17 | 60.71% | 766151.08 | 63.99% | 807465.99 | 67.26% | 848780.9 | 70.53% | 890095.81 | 73.81% | 931410.72 | 77.08% | 972725.63 | 80.36% | 1014040.54 | 83.63% | 1055355.45 | 86.9% | 1096670.36 | 90.18% | 1137985.27 | 93.45% | 1179300.18 | 96.73% | 1220615.09 | 100% | 1261930
[28 empty] | Henrique Faustino do Nascimento Silva | [7 empty] | Florisvaldo Antonio Fiorentino
[28 empty] | Secretário Municipal de Obras Públicas | [7 empty] | Prefeito Municipal

## Licitação
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | TOTAL
| % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1. Serviços Preliminares (Obras) | 50% | 217815.88 | 50% | 217815.88 |  |  |  |  | 435631.76
2. Drenagem | 20% | 165259.648 | 30% | 247889.472 | 30% | 247889.472 | 20% | 165259.648 | 826298.24
TOTAL | 13.81% | 383075.528 | 13.81% | 465705.352 | 20% | 247889.472 | 3.274% | 165259.648 | 1261930
ACUMULADO | 13.81% | 383075.528 | 27.62% | 848780.88 | 47.62% | 1096670.352 | 50.89% | 1261930
Henrique Faustino do Nascimento Silva
Secretário Municipal de Obras Públicas