## CHECK_LIST
RELAÇÃO DE RUAS PARA RECAPEAMENTO
BAIRRO | RUA | INÍCIO | FIM | ÁREA (M2) | CEP
JARDIM PARAÍSO | AV. MARIA SIRIANI MAIDA | AV. ENG. IVANIL FRANCISCHINI | AV DOS PASSAROS | 3090.17 | 14943-472
JARDIM TROPICAL | R. PEDRO CICOTTI | R. GISELE APARECIDA DO PRADO | FIM DO TRECHO | 2187.97 | 14942-162
JD BOSQUE | R. PAULO DE BIAZI | AV. CAROLINA GERETTO DALL'ACQUA | R. RAFAEL ALVES LOPES | 2200.5 | 14945-012
JARDIM TERRA BRANCA | R. DR. FLÁVIO PINHEIRO | AV. ENG IVANIL FRANCISCHINI | R. MAL. DEODORO | 1161.82 | 14940-250
JARDIM MARGARIDA | R. NUNILA FERNANDES ARANTES | INÍCIO | AV. ENG IVANIL FRANCISCHINI | 993.87 | 14942-120
JARDIM MARGARIDA | R. NELSON RODRIGUES FREIRE | R. NUNILA FERNANDES ARANTES | AV. ENG IVANIL FRANCISCHINI | 1014.71 | 14940-560
JOÃO GUILHERME HIRABAHASI
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGº CIVIL RESPONSÁVEL - CREA Nº 5070185893

## PO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  | BDI: |  |  |  | 20.76%
LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO
BASE: CDHU 191 SEM DESONERAÇÃO
1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL C/BDI
1.1 | CDHU | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 6 | 890.9 | 1075.85 | 6455.1
1.2 | CDHU | 54.01.410 | VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO | M2 | 10649.04 | 0.81 | 0.98 | 10436.06
1.3 | CDHU | 54.03.230 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 10649.04 | 7.11 | 8.59 | 91475.25
1.4 | CDHU | 54.03.210 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - (CBUQ) | M3 | 319.47 | 1504.05 | 1816.29 | 580250.17
1.5 | CDHU | 01.20.280 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E PEDESTRE | M2 | 10649.04 | 0.2 | 0.24 | 2555.77
[5 empty] | TOTAL |  |  | 691172.35
JOÃO GUILHERME HIRABAHASI
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGº CIVIL RESPONSÁVEL - CREA Nº 5070185893

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO
BASE: CDHU 191 SEM DESONERAÇÃO
| 0 | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: |  |  | 691172.35
ITEM |  | MÊS 1 (%) | MÊS 2 (%) | MÊS 3 (%) | VALOR DO ITEM (R$)
1 | Pavimentação Asfáltica | 25% |  |  | 0
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  | 30% | 40% | 30% | 691172.35
TOTAL (R$) |  | 207351.705 | 276468.94 | 207351.705 | 691172.35
JOÃO GUILHERME HIRABAHASI
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGº CIVIL RESPONSÁVEL - CREA Nº 5070185893