## CHECK_LIST
RELAÇÃO DE RUAS PARA RECAPEAMENTO
BAIRRO | RUA | INÍCIO | FIM | ÁREA (M2) | CEP
VILA MARIA | R. ELIAS SAAD | R. MARIA ROSA DE JESUS CASEMIRO | R. EXP. KAY JENSON | 1083.51 | 14948-396
VILA MARIA | R. LUIZ ZANETTI | R. EXP. KAY JENSON | AV. WALTER PIFFER | 1740.17 | 14948-394
VILA MARIA | R. RENATO CARDOSO PIMENTEL | R. EXP. KAY JENSON | AV. WALTER PIFFER | 1530.94 | 14948-392
VILA MARIA | R. MARIA ROSA DE JESUS CASEMIRO | R. ELIAS SAAD | R. RENATO CARDOSO PIMENTEL | 710.97 | 14948-390
JOÃO GUILHERME HIRABAHASI
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGº CIVIL RESPONSÁVEL - CREA Nº 5070185893

## PO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  | BDI: |  |  |  | 20.76%
LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO
BASE: CDHU 191 SEM DESONERAÇÃO
1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL C/BDI
1.1 | CDHU | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 6 | 890.9 | 1075.85 | 6455.1
1.2 | CDHU | 54.01.410 | VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO | M2 | 5065.59 | 0.81 | 0.98 | 4964.28
1.3 | CDHU | 54.03.230 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 5065.59 | 7.11 | 8.59 | 43513.42
1.4 | CDHU | 54.03.210 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - (CBUQ) | M3 | 151.97 | 1504.05 | 1816.29 | 276021.59
1.5 | CDHU | 01.20.280 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E PEDESTRE | M2 | 5065.59 | 0.2 | 0.24 | 1215.74
[5 empty] | TOTAL |  |  | 332170.13
JOÃO GUILHERME HIRABAHASI
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGº CIVIL RESPONSÁVEL - CREA Nº 5070185893

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO
BASE: CDHU 191 SEM DESONERAÇÃO
| 0 | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: |  |  | 332170.13
ITEM |  | MÊS 1 (%) | MÊS 2 (%) | MÊS 3 (%) | VALOR DO ITEM (R$)
1 | Pavimentação Asfáltica | 25% |  |  | 0
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  | 30% | 40% | 30% | 332170.13
TOTAL (R$) |  | 99651.039 | 132868.052 | 99651.039 | 332170.13
JOÃO GUILHERME HIRABAHASI
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGº CIVIL RESPONSÁVEL - CREA Nº 5070185893