## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Objeto: Perfuração de poço profundo e equipamento de bombeamento
Local: Capela de Santo Antônio (Bairro Correguinho – 21°49'51,89" S / 48°47'07,03" O), Capela São José (Bairro Coqueiros – 21°51'17,13" S / 48°48'23,59" O) e Capela São Pedro (Bairro Roseira – 21°41'52,93" S / 48°52'59,83" O)
Base: Cotação
Data de elaboração: 28/08/2025
MÊS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAL C/ BDI
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | 30 | 60 | 90 | 120
Execução de poço profundo - Bairro Coqueiros | 100% |  |  |  | 197071.38
197071.38
Equipamentos de bombeamento - Bairro Coqueiros | 50% | 50% |  |  | 123103.96
| 61551.98 | 61551.98
Execução de poço profundo - Bairro Correguinho |  | 100% |  |  | 167400.7
167400.7
Equipamentos de bombeamento - Bairro Correguinho |  | 50% | 50% |  | 123103.96
|  | 61551.98 | 61551.98
Execução de poço profundo - Bairro Roseira |  |  | 75% | 25% | 178499.83
|  |  | 133874.8725 | 44624.9575
Equipamentos de bombeamento - Bairro Roseira |  |  | 50% | 50% | 123103.96
|  |  | 61551.98 | 61551.98
TOTAL | 258623.36 | 290504.66 | 256978.8325 | 106176.9375 | 912283.79
CLAUDINEI A. J. REZADOR |  |  | João Guilherme Hirabahasi
SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |  |  | DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS