## Crono
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Objeto: Reforma e adequação do prédio do antigo Albergue para um Pronto Socorro Veterinário Público.
Local: Rua José Custódio, n°65, Centro, Ibitinga/SP
Base: CDHU boletim 196 com desoneração
Data de elaboração: 22/05/2025
MÊS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAL C/ BDI
SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  | 1448.6657
1448.6657
RETIRADA E DEMOLIÇÕES | 100% |  |  |  | 18395.53
18395.53
ESQUADRIAS E ALAMBRADO |  | 50% | 50% |  | 45640.58
|  | 22820.29 | 22820.29
FORRO |  |  |  | 100% | 20090.48
20090.48
LOUÇA E METAIS |  |  | 50% | 50% | 20805.74
|  |  | 10402.87 | 10402.87
FACHADA |  |  | 50% | 50% | 25680.32
|  |  | 12840.16 | 12840.16
REVESTIMENTO INTERNO |  | 50% | 50% |  | 27386.81
|  | 13693.405 | 13693.405
IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA E CALÇAMENTO |  |  | 50% | 50% | 5765.09
|  |  | 2882.545 | 2882.545
PINTURA EXTERNA E INTERNA |  |  |  | 100% | 15355.45
15355.45
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 50% | 50% | 13019.92
|  |  | 6509.96 | 6509.96
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 100% | 1669.59
1669.59
TOTAL | 19844.1957 | 36513.695 | 69149.23 | 69751.055 | 195258.1757
Henrique Faustino do Nascimento Silva
Secretario de Obras Públicas