## Crono
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Objeto: Iluminação do Canteiro Central da Av. Romão Fernando
Local: Avenida Romão Fernando - Ibitinga/SP
Base: CDHU boletim 188 com desoneração e SINAPI 11/22 com desoneração
Data: 04/01/2023
MÊS | MÊS 1 | MÊS 2
TOTAL
SERVIÇOS | 30 | 60
Placa de identificação para obra
|  | 100% | 4058.9
4058.9
Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto
| 50% | 10% | 151.8
| 75.9 | 15.18
Chapisco
| 100% |  | 189.6
189.6
Emboço desempenado com espuma de poliéster
|  | 100% | 735.3
735.3
Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada
| 100% |  | 3080
3080
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede
| 100% |  | 381.57
381.57
Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo
|  | 100% | 24590
24590
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM 14.30.160
| 85% | 15% | 20945
| 17803.25 | 3141.75
Massa corrida à base de resina acrílica
|  | 100% | 2422.4
2422.4
Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm
| 100% |  | 1831.68
1831.68
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha
| 100% |  | 1224.72
1224.72
Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
|  | 100% | 41339.5
41339.5
Verniz em superfície de madeira
| 100% |  | 3346.48
3346.48
Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W 41.14.210
|  | 100% | 2238.84
2238.84
Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-3 de 26 W
|  | 100% | 1203.66
1203.66
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 28 W - 127 V / 220 V 41.09.740
| 100% |  | 2719.17
2719.17
Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo
|  | 100% | 1756
1756
Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo
|  | 100% | 373.08
373.08
Caixa em PVC de 4´ x 2´
|  | 100% | 409.8
409.8
Interruptor com 3 teclas simples e placa
|  | 100% | 95.34
95.34
Interruptor com 1 tecla paralelo e placa
|  | 100% | 93
93
Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa
|  | 100% | 346.2
346.2
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm
|  | 100% | 772
772
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
|  | 100% | 490
490
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
|  | 100% | 650
650
Retirada de telhamento em barro
|  | 100% | 17543.39
17543.39
Retirada de cumeeira ou espigão em barro
|  | 100% | 1735.58
1735.58
Remoção de calha ou rufo
|  | 100% | 1129.08
1129.08
Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento
|  | 100% | 701.6
701.6
Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm
|  | 100% | 17233.6
17233.6
Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira
|  | 100% | 20842.47
20842.47
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m
|  | 100% | 68209.02
68209.02
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m
|  | 100% | 15676.7
15676.7
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido 16.13.130
|  | 100% | 271155.76
271155.76
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm 16.12.200
|  | 100% | 39890.9
39890.9
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões
|  | 100% | 4695.4
4695.4
Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto
|  | 100% | 253
253
Chapisco
|  | 100% | 316
316
Emboço desempenado com espuma de poliéster
|  | 100% | 1225.5
1225.5
Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm
|  | 100% | 6433
6433
Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais
|  | 100% | 15942.4
15942.4
Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
|  | 100% | 26514.3
26514.3
Cimalha em concreto com pingadeira
|  | 100% | 141.96
141.96
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo
|  | 100% | 8060.72
8060.72
Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo
|  | 100% | 456.62
456.62
Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos
|  | 100% | 712.32
712.32
Resina acrílica plastificante
|  | 100% | 2954.56
2954.56
Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva
|  | 100% | 1404.83
1404.83
TOTAL:
| 30652.37 | 81150.36 | 345652.53
Marcio Renato Negrini
Secretário de Obras Públicas
Engº Civil - CREA/SP nº 5060738844

## Crono (2)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Objeto: Implantação de praça com sistema de lazer e estacionamento na Vila Maria
Local: Rua Tofi Kalil Jacobe esquina com Estrada municipal IBG-142, s/n, Conj. Hab. Vila Maria
Base: CDHU boletim 190 com desoneração
Data: 02/05/2024
MÊS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
TOTAL
SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
SERVIÇOS PRELIMINARES
| 100% |  |  |  | 59972.8183
59972.8183
ESTACIONAMENTO
| 70% | 30% |  |  | 84866.559
| 59406.5913 | 25459.9677
CALÇADA
|  | 80% | 20% |  | 128871.1127
|  | 103096.8901 | 25774.2225
JARDIM E MOBILIÁRIOS
|  |  | 50% | 50% | 49384.7312
|  |  | 24692.3656 | 24692.3656
ILUMINAÇÃO
|  |  | 50% | 50% | 70275.1034
|  |  | 35137.5517 | 35137.5517
ENTRADA DE ENERGIA
|  |  | 100% |  | 4583.5065
4583.5065
TOTAL:
| 119379.4095 | 128556.8578 | 90187.6463 | 59829.9173 | 397953.8309
João Guilherme Hirabahasi
Secretário de Obras Públicas
Engenheiro Civil - CREASP: 5070185893
Responsável Técnico