## PLANILHA
Requerente: Prefeitura de Boituva SP
Secretaria: Esportes
Objeto: Revitalização - Roque Riello
Local: Rua Orlando Maciel de Lima, 156 - Parque Novo Mundo
BASE: |  | SINAPI 07/2021
CDHU 182
|  | DESONERADO | 22.47
|  | NÃO DESONERADO | 28.82
ORÇAMENTO |  |  |  |  | DESONERADO |  |  | NÃO DESONERADO
Item | código | Descrição | Unidade | Quantidade | R$ unitário | R$ com BDI | R$ Total | R$ unitário | R$ com BDI | R$ Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 6 | 145.47 | 178.1571 | 1068.9427 | 151.33 | 194.9433 | 1169.6598
SUBTOTAL | [6 empty] | 1068.9427 |  |  | 1169.6598
2 |  | ESQUADRIAS
2.1 | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 0.675 | 10.94 | 13.3982 | 9.0438 | 12.62 | 16.2571 | 10.9735
2.2 | 26.01.020 | Vidro liso transparente de 3 mm | m² | 0.675 | 98.55 | 120.6942 | 81.4686 | 101.92 | 131.2933 | 88.623
2.3 | 97644 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 5.46 | 8.05 | 9.8588 | 53.8292 | 8.99 | 11.5809 | 63.2318
2.4 | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | uni | 2 | 460.72 | 564.2438 | 1128.4876 | 474.59 | 611.3668 | 1222.7337
2.5 | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | uni | 1 | 444.77 | 544.7098 | 544.7098 | 458.64 | 590.82 | 590.82
2.6 | 23.09.030 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | uni | 1 | 438.01 | 536.4308 | 536.4308 | 451.88 | 582.1118 | 582.1118
2.7 | 90830 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execusão de furo - fornecimento e instalação. AF 12/2019 | uni | 4 | 185.12 | 226.7165 | 906.8659 | 188.94 | 243.3925 | 973.57
2.8 | 100874 | Puxador para PCD, fixado na porta - fornecimento e instalação.AF_01/2020 | uni | 2 | 239.24 | 292.9972 | 585.9945 | 242.54 | 312.44 | 624.8801
2.9 | 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 0.6075 | 1370.18 | 1678.0594 | 1019.4211 | 1380.08 | 1777.8191 | 1080.0251
2.10 | 34.05.320 | Portão de ferro perfilado, tipo parque | m² | 0.39 | 670.09 | 820.6592 | 320.0571 | 673.86 | 868.0665 | 338.5459
2.11 | 99861 | Gradil em ferro fixado em vão de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8mm. AF_04/2019 | m² | 8.4 | 593.31 | 726.6268 | 6103.6648 | 630.43 | 812.1199 | 6821.8074
2.12 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 3.15 | 881.51 | 1079.5853 | 3400.6937 | 890.92 | 1147.6831 | 3615.2019
SUBTOTAL | [6 empty] | 14690.6668 |  |  | 16012.5243
3 |  | ACESSÓRIOS
3.1 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | uni | 2 | 56.15 | 68.7669 | 137.5338 | 56.83 | 73.2084 | 146.4168
3.2 | O.12.000.069550 | Tampa plástica para bacia sanitária | uni | 2 | 31.75 | 38.8842 | 77.7685 | 31.75 | 40.9004 | 81.8007
3.3 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 0.7 | 56.15 | 68.7669 | 48.1368 | 56.83 | 73.2084 | 51.2459
SUBTOTAL | [6 empty] | 263.4391 |  |  | 279.4634
4 |  | HIDRAULICA
4.1 | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | uni | 1 | 371.18 | 454.5841 | 454.5841 | 375.66 | 483.9252 | 483.9252
4.2 | 44.20.310 | Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h | uni | 1 | 320.65 | 392.7001 | 392.7001 | 324.56 | 418.0982 | 418.0982
4.3 | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | uni | 1 | 59.37 | 72.7104 | 72.7104 | 61.33 | 79.0053 | 79.0053
4.4 | 44.20.060 | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | uni | 4 | 51.66 | 63.268 | 253.072 | 59.49 | 76.635 | 306.5401
4.5 | O.12.000.069555 | Anel borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4´) | uni | 2 | 17.22 | 21.0893 | 42.1787 | 17.22 | 22.1828 | 44.3656
4.6 | O.12.000.064504 | Sifão sanfonado universal de 1´ x 40mm e 50mm, ref. SSU e SSU40 da Astra | uni | 2 | 15.08 | 18.4685 | 36.937 | 15.08 | 19.4261 | 38.8521
4.7 | E.18.000.020159 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4´, comprimento 25 a 30 cm | uni | 2 | 175.52 | 214.9593 | 429.9187 | 175.52 | 226.1049 | 452.2097
4.8 | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | uni | 2 | 146.01 | 178.8184 | 357.6369 | 147.5 | 190.0095 | 380.019
4.9 | 100867 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. AF_01/2020 | uni | 2 | 255.34 | 312.7149 | 625.4298 | 258.64 | 333.18 | 666.3601
SUBTOTAL | [6 empty] | 2665.1676 |  |  | 2869.3753
5 |  | ELÉTRICA
5.1 | 93141 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. AF_01/2016 | uni | 2 | 158.55 | 194.1762 | 388.3524 | 170.49 | 219.6252 | 439.2504
5.2 | 95816 | Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 20mm (1/2''), aparente - fornecimento e instalação. AF_11/2016 | uni | 1 | 38.18 | 46.759 | 46.759 | 40.2 | 51.7856 | 51.7856
5.3 | 91867 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 6 | 8.02 | 9.8221 | 58.9326 | 8.52 | 10.9755 | 65.8528
5.4 | 41.31.070 | Luminária LED tipo calha de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W para 2 lampadas | uni | 4 | 252.46 | 309.1878 | 1236.751 | 254.14 | 327.3831 | 1309.5326
5.5 | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | uni | 8 | 38.81 | 47.5306 | 380.2449 | 39.26 | 50.5747 | 404.5979
SUBTOTAL | [6 empty] | 2111.0399 |  |  | 2271.0193
6 |  | OUTROS
6.1 | 94207 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019. | m² | 6 | 41.68 | 51.0455 | 306.273 | 42.35 | 54.5553 | 327.3316
6.2 | 100327 | Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33cm, incluso içamento. AF_07/2019. | m | 3 | 70.68 | 86.5618 | 259.6854 | 71.67 | 92.3253 | 276.9759
6.3 | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | m | 3 | 203.45 | 249.1652 | 747.4956 | 211.29 | 272.1838 | 816.5513
6.4 | 97647 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017. | m² | 6 | 3.01 | 3.6863 | 22.1181 | 3.36 | 4.3284 | 25.9701
6.5 | 55.01.080 | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | uni | 4 | 11.62 | 14.231 | 56.9241 | 13.4 | 17.2619 | 69.0475
6.6 | 55.01.070 | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m² | 225 | 4.35 | 5.3274 | 1198.6751 | 4.8 | 6.1834 | 1391.256
6.7 | 48.20.020 | Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros | uni | 1 | 43.56 | 53.3479 | 53.3479 | 50.25 | 64.7321 | 64.7321
6.8 | 87266 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20cm aplicadas em ambientes de área menor de 5m² a meia altura das paredes. AF_06/2014 | m² | 3.0992 | 65.14 | 79.777 | 247.2447 | 68.23 | 87.8939 | 272.4007
SUBTOTAL | [6 empty] | 2891.764 |  |  | 3244.2652
TOTAL GERAL | [6 empty] | 23691.02 |  |  | 28117.3267
|  | Sr. João Alfredo Marques |  |  | Elisa Harumi Nasu
|  | Secretário de Esportes |  |  | Engenheira Civil

## Cronograma
Requerente: Prefeitura de Boituva SP
Secretaria: Esportes
Objeto: Revitalização - Roque Riello
Local: Rua Orlando Maciel de Lima, 156 - Parque Novo Mundo
BASE: | SINAPI 07/2021
CDHU 182
| DESONERADO |  |  | 22.47
| NÃO DESONERADO |  |  | 28.82
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL ITEM | 15 DIAS |  | 45 DIAS |  | TOTAL
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1068.9427 | 1068.9427 | 4.512% | 0 | 0% | 1068.9427 | 4.512%
2 | ESQUADRIAS | 14690.6668 | 7345.3334 | 31% | 7345.3334 | 31% | 14690.6668 | 62.01%
3 | ACESSÓRIOS | 263.4391 | 0 | 0% | 263.4391 | 1.112% | 263.4391 | 1.112%
4 | HIDRAULICA | 2665.1676 | 2665.1676 | 11.25% | 0 | 0% | 2665.1676 | 11.25%
5 | ELÉTRICA | 2111.0399 | 0 | 0% | 2111.0399 | 8.911% | 2111.0399 | 8.911%
6 | OUTROS | 2891.764 | 0 | 0% | 2891.764 | 12.21% | 2891.764 | 12.21%
|  | 23691.02 | 11079.4437 | 46.77% | 12611.5763 | 53.23% | 23691.02 | 100%
| Sr. João Alfredo Marques |  |  | Elisa Harumi Nasu
| Secretário de Esportes |  |  | Engenheira Civil