## PO EDUCAÇÃO 2026
Unidade: | C.E.M.E.I. profª. "Sylcéia Vera Galvão Mouro"
Endereço: Rua Rosa Marsola de Campos, 40 - Parque Residencial de Lorenzi – Boituva – São Paulo
Localização: | 23°17'33"S 47°39'49"W
Unidade: | C.E.I." AMANTINA ABUSSANRA THAME"
ENDEREÇO: RUA BENEDITO SOLANO, 11 - PARQUE SÃO CAMILO - BOITUVA - S.PAULO
Localização: | 23°16'44"S 47°40'41"W
Unidades: | C.E.I. profª. "Ana Cristina Favoretti da Silva"
Endereço: Rua Maria José de Oliveira Prestes, 435 – Bairro Parque Ecológico – Boituva S.P.
Localização: | 23°17'26"S 47°39'18"W
Unidades: | EMEF "ESMERALDA BERTOLLI LABRONICI"
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 05 - CENTRO - BOITUVA S.P.
Localização: | 23°16'44"S 47°40'24"W
Unidade: | E.M.E.F. profª. "Iris Castro Amadio"
Endereço: Rua: Carmela Grando Batistela - Jardim Vitória – Boituva – São Paulo
Localização: | 23°17'38"S 47°39'37"W
Unidade: | C.E.I. "Josefina Franco Primo" - 23°17'12"S 47°40'08"W
Endereço: Rua Seis de Setembro, 380 - Centro - Boituva S.P.
Localização: | 23°17'12"S 47°40'08"W
Base: | SINAPI 01/2026
CDHU - 200
FDE - 07/2025
BDI SEM DESONERAÇÃO |  | 1.2247
BDI COM DESONERAÇÃO |  | 1.2882
PLANILHA DE ORÇAMENTO
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | R$ UNITARIO SEM DESONERAÇÃO | QUANT | R$ UNITÁRIO COM DESON ERAÇÃO | TOTAL SEM DESONERAÇÃO | TOTAL COM DESONERAÇÃO
C.E.M.E.I. profª. "Sylcéia Vera Galvão Mouro"
1.1 | SINAPI | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 45.93 | 25 | 9.9 | 1406.2618 | 585.7536
1.2 | CDHU | 12.01.021 | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA | M | 71.88 | 36 | 63.61 | 3169.1317 | 5890.0199
1.3 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 198.69 | 1.47 |  | 357.7034
1.4 | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 120.93 | 6.6 |  | 977.4796
1.5 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.5 | 43.0913 |  | 712.4475
1.6 | SINAPI | 102484 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 664.52 | 0.75 |  | 610.3782
1.7 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 35.7 | 1.716 |  | 75.0266
1.8 | CDHU | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M³ | 131.82 | 1.263 |  | 203.8987
1.9 | CDHU | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 17.34 | 54.6929 | 1648.8 | 1161.4748 | 36829.8853
1.10 | FDE | 07.03.135 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM | M² | 310.91 | 223.4624 | 210.8 | 85088.1081 | 84428.4064
1.11 | FDE | 08.12.017 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M | M | 286.48 | 45.8 | 170.9 | 16069.0242 | 63069.5403
1.12 | CDHU | 46.25.050 | Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP | M | 119.08 | 18.12 |  | 2642.5714
1.13 | CDHU | 33.11.050 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 52.33 | 22.512 | 48.54 | 1442.7615 | 3272.1545
1.14 | CDHU | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 15.9 | 199.52 | 14.31 | 3885.1991 | 293.1029
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 117801.4666
C.E.I." AMANTINA ABUSSANRA THAME"
2.1 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 16.18 | 60 |  | 1188.9388
2.2 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 54.11 | 2.4 |  | 159.0444
2.3 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 44.67 | 22 |  | 1203.5617
2.4 | CDHU | 12.01.021 | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA | M | 71.88 | 36 |  | 3169.1317
2.5 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 198.69 | 2.43 |  | 591.3056
2.6 | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 120.93 | 6.6 |  | 977.4796
2.7 | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 7.98 | 35.2972 |  | 344.9633
2.8 | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M³ | 221.02 | 1.383 |  | 374.3549
2.9 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M³ | 201.72 | 3 |  | 741.1395
2.10 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 489.21 | 4.392 |  | 2631.4031
2.11 | CDHU | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 17.34 | 688.8375 |  | 14628.3584
2.12 | FDE | 07.03.135 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES | M² | 310.91 | 184 |  | 70061.9518
2.13 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 6.36 | 138.8 |  | 1081.126
2.14 | FDE | 08.12.017 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M | M | 286.48 | 151.2 |  | 53048.8309
2.15 | SINAPI | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 50.56 | 8 |  | 495.3667
2.16 | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 92.39 | 6 |  | 678.9002
2.17 | SINAPI | 99268 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UNI | 549.8 | 2 |  | 1346.6801
2.18 | CDHU | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | M² | 957.61 | 7 |  | 8209.4948
2.19 | SINAPI | 100709 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025 | UNI | 75.84 | 3 |  | 278.6437
2.20 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UNI | 223.24 | 1 |  | 273.402
2.21 | SINAPI | 103340 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 153.22 | 5 |  | 938.2427
2.22 | SINAPI | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 71.12 | 11 |  | 958.1073
2.23 | CDHU | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M³ | 131.82 | 17.64 |  | 2847.8008
2.24 | SINAPI | 104723 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M² | 234.91 | 56.75 |  | 16326.6502
2.25 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M² | 371.43 | 9 |  | 4094.0129
2.26 | SINAPI | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UNI | 1015.67 | 2 |  | 2487.7821
2.27 | SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UNI | 193.31 | 2 |  | 473.4935
2.28 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15.21 | 143.8 |  | 2678.6614
2.29 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.03 | 431.4 |  | 6355.877
2.30 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNI | 48.5 | 6 |  | 356.3877
2.31 | SINAPI | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNI | 81.93 | 2 |  | 200.6793
2.32 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M² | 35.95 | 107.45 |  | 4730.8048
2.33 | CDHU | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M³ | 131.82 | 10.5804 |  | 1708.0993
2.34 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M² | 15.9 | 60 |  | 1168.3638
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 206809.0399
C.E.I. profª. "Ana Cristina Favoretti da Silva"
3.1 | SINAPI | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 35.34 | 546.5107 |  | 23653.4739
3.2 | CDHU | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M³ | 130.45 | 11.7462 |  | 1876.5904
3.3 | SINAPI | 87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 115.12 | 522.0513 |  | 73602.6889
3.4 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 21.3 | 24.4594 |  | 638.0506
3.5 | CDHU | 18.08.170 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M² | 242.8 | 522.0513 |  | 155235.6919
3.6 | SINAPI | 104619 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 12.98 | 349.42 |  | 5554.5921
3.7 | CDHU | 11.20.130 | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | M | 342.7 | 10 |  | 4197.0469
3.8 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M² | 33.53 | 100.5 |  | 4126.9512
3.9 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 53.09 | 36.2 |  | 2353.6995
3.10 | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 80.24 | 40.2 |  | 3950.4511
3.11 | CDHU | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 15.9 | 546.5107 |  | 10642.0553
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 285831.2918
EMEF "ESMERALDA BERTOLLI LABRONICI"
4.1 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 285.38 | 40.0317 |  | 13991.2747
4.2 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M² | 9.08 | 443.12 |  | 4927.6167
4.3 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 10.83 | 443.12 |  | 5877.3226
4.4 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 54.11 | 7.2 |  | 477.1333
4.5 | CDHU | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M³ | 131.82 | 117.3752 |  | 18949.0388
4.6 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M² | 4.57 | 337.1975 |  | 1887.2536
4.7 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M³ | 201.72 | 16.8599 |  | 4165.1728
4.8 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 70.19 | 337.1975 |  | 28986.068
4.9 | SINAPI | 97977 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UNI | 1779.57 | 10 |  | 21794.3938
4.10 | SINAPI | 98109 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UNI | 927.32 | 1 |  | 1135.6888
4.11 | SINAPI | 99268 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UNI | 549.8 | 12 |  | 8080.0807
4.12 | CDHU | 46.03.060 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 182.91 | 105.8 |  | 23700.245
4.13 | CDHU | 46.03.040 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 95.39 | 36 |  | 4205.6688
4.14 | FDE | 08.12.017 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M | M | 286.48 | 103.7 |  | 36383.3582
4.15 | CDHU | 46.03.060 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 182.91 | 105.8 |  | 23700.245
4.16 | CDHU | 46.03.038 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 58.39 | 3.2 |  | 228.8327
4.17 | SINAPI | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UNI | 332.23 | 23 |  | 9358.2879
4.18 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 33.29 | 221.56 |  | 9033.0595
4.19 | CDHU | 38.07.210 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (TIRANTE - LINHA DA VIDA) | M | 12.07 | 25 |  | 369.5532
4.20 | FDE | 07.03.135 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM | M² | 310.91 | 443.12 |  | 168727.4569
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 385977.751
E.M.E.F. profª. "Iris Castro Amadio"
5.1 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 4.8 | 18.02 |  | 105.9317
5.2 | SINAPI | 87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 116.76 | 18.02 |  | 2576.7874
5.3 | CDHU | 18.08.170 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M² | 247.35 | 18.02 |  | 5458.7904
5.4 | CDHU | 05.07.050 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M³ | 131.82 | 2.1043 |  | 339.7237
5.5 | CDHU | 49.04.010 | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA | UNI. | 90.46 | 1 |  | 110.7864
5.6 | CDHU | 32.07.226 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO | M | 9.2 | 4.61 |  | 51.942
5.7 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 34.78 | 2.74 |  | 116.7105
5.8 | CDHU | 43.05.030 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H | UNI. | 475.58 | 1 |  | 582.4428
5.9 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNI. | 66.23 | 2 |  | 162.2238
5.10 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8.11 | 109.8 |  | 1090.5684
5.11 | SINAPI | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNI. | 66.09 | 1 |  | 80.9404
5.12 | SINAPI | 91859 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.65 | 24.4 |  | 437.7813
5.13 | CDHU | 24.03.200 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO | M² | 1008.8 | 1.8 |  | 2223.8592
5.14 | CDHU | 44.02.062 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M² | 1040.37 | 1.95 |  | 2484.5752
5.15 | CDHU | 25.01.110 | CAIXILHO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA | M² | 1281.51 | 1.74 |  | 2730.8696
5.16 | SINAPI | 102169 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M² | 538.49 | 1.74 |  | 1147.5103
5.17 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 81.09 | 1.2768 |  | 126.7952
5.18 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 13.46 | 1.722 |  | 28.3862
5.19 | SINAPI | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 110.33 | 3 |  | 405.3635
5.20 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 5.14 | 6 |  | 37.7697
5.21 | SINAPI | 87536 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 42.53 | 6 |  | 312.5189
5.22 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 60.95 | 3 |  | 223.9364
5.23 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 14.71 | 24.84 |  | 447.501
5.24 | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 40.93 | 18.02 |  | 903.288
5.25 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M² | 35.95 | 18.02 |  | 793.3839
5.26 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04 | M² | 5.26 | 24.84 |  | 160.0173
5.27 | SINAPI | 91010 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN. | 421.58 | 1 |  | 516.309
5.28 | SINAPI | 90801 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025 | UN. | 453.81 | 1 |  | 555.7811
5.29 | SINAPI | 100660 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M | 10.22 | 9.9 |  | 123.9127
5.30 | SINAPI | 100697 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025 | UN. | 123.34 | 1 |  | 151.0545
5.31 | SINAPI | 102224 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 38.4 | 9.195 |  | 432.4269
5.32 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M² | 35.95 | 115.455 |  | 5083.2487
5.33 | CDHU | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 15.9 | 25.2 |  | 490.7128
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 30493.8491
C.E.I. "Josefina Franco Primo"
6.1 | CDHU | 12.01.021 | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA | M | 71.88 | 24 |  | 2112.7545
6.2 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 198.69 | 0.98 |  | 238.4689
6.3 | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 120.93 | 4 |  | 592.4119
6.4 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.5 | 14.3638 |  | 237.4825
6.5 | SINAPI | 102484 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 664.52 | 0.5 |  | 406.9188
6.6 | CDHU | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 17.34 | 796.08 |  | 16905.7921
6.7 | FDE | 07.03.135 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM | M² | 310.91 | 65 |  | 24750.146
6.8 | FDE | 08.12.017 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M | M | 286.48 | 26 |  | 9122.1535
6.9 | CDHU | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 120.58 | 29.55 |  | 4363.7763
6.10 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M² | 52.33 | 38.8 |  | 2486.6358
6.11 | CDHU | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 15.9 | 49.6 |  | 965.8474
62182.3877
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1089095.7861
(ASSINADO DIGITALMENTE)
Elisa Harumi Nasu
ENGENHEIRA CIVIL
(ASSINADO DIGITALMENTE)
Ana Paula Palagi Bercht de Castro
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## MC EDUCAÇÃO 2026
C.E.M.E.I. profª. "Sylcéia Vera Galvão Mouro"
REMOÇÃO DE TOLDO EXISTENTE
local | largura | comprimento | total
entrada | 1.2 | 6 | 7.2
fundo | 1 | 10.8 | 10.8
quiosque/sala | 1 | 7 | 7
25
broca
local | profun | quant | total
fundo | 3 | 12 | 36
ESCAVAÇÃO
largura | comprimento | altura | quant | total
0.7 | 0.7 | 0.5 | 6 | 1.47
FORMA
comprimento | altura | quant | total
0.5 | 0.55 | 24 | 6.6
AÇO CA-50
comprimento | quant | peso espec | quant | total
1.94 | 6 | 0.617 | 6 | 43.0913
CONCRFETO FCK=40 MPA
largura | comprimento | altura | quant | total
0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.75
REATERRO
largura | comprimento | altura | quant | empolamento | total
0.2 | 0.5 | 0.55 | 24 | 1.3 | 1.716
entulho
escavação | aterro | total
2.058 | 1.716 | 0.513
estrutura |  | 0.75
1.263
ESTRUTURA
ESTRUTURA | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | PESO | QUANT | TOTAL
PILAR FUNDO | 0.15 | 0.15 | 5 | 42.8 | 4 | 19.26
PILAR FUNDO | 0.15 | 0.15 | 4.23 | 42.8 | 4 | 16.294
PILAR FUNDO | 0.15 | 0.15 | 3.46 | 42.8 | 4 | 13.3279
48.8819
TRAMA DE AÇO
local | largura | altura | comprimento | quant | peso especif. | total
fundo | 0.05 | 0.05 | 10.9 | 7 | 18.7 | 3.567
lateral entrada | 0.05 | 0.05 | 12 | 4 | 18.7 | 2.244
5.811
TELHA TERMOACÚSTICO
local | largura | comprimento | incl. | total
entrada | 10.9 | 12.8 | 1.12 | 156.2624
lateral entrada | 5 | 12 | 1.12 | 67.2
223.4624
CALHA/RUFO
local | comprimento
fundo | 21.8
lateral entrada | 24
45.8
CONDUTOR DE ÁGUA
local | comprimento | quant | total
fundo | 3.66 | 2 | 7.32
lateral entrada | 2.7 | 4 | 10.8
18.12
PINTURA NA ESTRUTURA
local | largura | comprimento | quant | total
fundo | 0.4 | 5 | 2 | 4
fundo | 0.4 | 4.23 | 2 | 3.384
fundo | 0.4 | 3.46 | 2 | 2.768
fundo | 0.1 | 10.8 | 7 | 7.56
lateral entrada | 0.1 | 12 | 4 | 4.8
22.512
LIMPEZA FINAL
local | largura | comprimento | total
fundo | 10.9 | 12.8 | 139.52
lateral entrada | 5 | 12 | 60
199.52
C.E.I." AMANTINA ABUSSANRA THAME" - 23°16'44"S 47°40'41"W
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA
descrição | largura | comprimento | quant | total
piso de concreto | 6 | 10 | 1 | 60
60
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
local | comprimento | altura | largura | total
muro | 6 | 2 | 0.2 | 2.4
2.4
ADEQUAÇÃO TUBULAÇÃO
local | comprimento
entrada | 22
ESTACA/BROCA
descrição | profund | quant | total
pilar | 3 | 12 | 36
36
ESCAVAÇÃO
tipo | largura | comprimento | prof | quant | total
bloco | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 6 | 2.43
2.43
FORMA BLOCO
largura | comprimento | quant | total
0.55 | 0.5 | 24 | 6.6
6.6
AÇO CA-50
local | ferro | comprimento | quant | quant estrut | peso especif | total
bloco | 8mm | 1.06 | 4 | 6 | 0.395 | 10.0488
bloco | 8mm | 1.06 | 4 | 8 | 0.395 | 13.3984
bloco | 8mm | 2.5 | 2 | 6 | 0.395 | 11.85
35.2972
LASTRO DE BRITA - viga/bloco
local | largura | comprimento | altura | quant | total
bloco | 0.9 | 0.9 | 0.05 | 6 | 0.243
viga | 0.6 | 10 | 0.05 | 2 | 0.6
viga | 0.6 | 6 | 0.05 | 3 | 0.54
1.383
LASTRO DE BRITA - piso
local | largura | comprimento | altura | quant | total
piso | 6 | 10 | 0.05 | 1 | 3
CONCRETO
| largura | comprimento | altura | quant | total
BLOCO | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 8 | 0.192
PISO | 6 | 10 | 0.07 | 1 | 4.2
4.392
PILAR DE AÇO
tipo de aço | comprimento | largura | espessura | quant | peso especif | total
base | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 6 | 78.5 | 11.775
pefil u | 4 | 0.3 | 0.1 | 12 | 78.5 | 113.04
124.815
VIGA METALICA
descrição | comprimento | largura | espessura | quant | peso especif | total
caibro | 10 | 0.3 | 0.2 | 7 | 78.5 | 235.5
caibro | 6 | 0.3 | 0.2 | 3 | 78.5 | 141.3
contravento | 7.95 | 0.3 | 0.2 | 4 | 78.5 | 187.2225
564.0225
TELHA METALICA
local | largura | comprimento | incl | total
nova cobertura | 6 | 10 | 1.15 | 69
cobertura existente | 5 | 20 | 1.15 | 115
184
CALHA
comprimento | local
6.2 | frente
6.2 | frente
33.9 | escola
33.9 | escola
20 | secretaria
20 | secretaria
5 | fundo
13 | ultima sala
13 | ultima sala
151.2
EMCAMINHAMENTO
descrição | comprimento | quant | total
descida | 4 | 2 | 8
saida para guia | 3 | 2 | 6
14
CAIXA INSPEÇÃO
descrição | quant
caixa | 2
2
PORTÃO
comprimento | altura | total
3.5 | 2 | 7
7
ALVENARIA
largura | altura | total
2.5 | 2 | 5
5
REMOÇÃO DE ENTULHO
material | área | espessura | empolamento | total
argamassa | 60 | 0.1 | 1.5 | 9
alvenaria | 2.4 | 0.2 | 1.5 | 0.72
solo | 6.6 |  | 1.2 | 7.92
17.64
DRYWALL
local | comprimento | altura | total
professores | 7 | 2.5 | 17.5
professores | 3.7 | 2.5 | 9.25
video | 7 | 2.5 | 17.5
video | 5 | 2.5 | 12.5
56.75
janela
local | comprimento | altura | total
professores | 2 | 1.5 | 3
video | 2 | 1.5 | 3
video | 2 | 1.5 | 3
9
ELETRODUTO
local | tipo | comprimento
professores | tomadas | 48.8
professores | iluminação | 21
video | tomadas | 54
video | iluminação | 20
143.8
CABO
local | tipo | comprimento
professores | tomadas | 48.8
professores | iluminação | 21
video | tomadas | 54
video | iluminação | 20
431.4
entulho
material | empolamento | volume | total
argamassa | 1.5 | 4.2 | 6.3
alvenaria | 1.5 | 2.4 | 3.6
calha | 1.5 | 1.512 | 0.6804
10.5804
pintura
local | altura | comprimento | quant | total
muro | 2 | 25.35 | 2 | 50.7
drywall | 2.5 | 7 | 2 | 17.5
drywall | 2.5 | 3.7 | 2 | 9.25
drywall | 2.5 | 7 | 2 | 17.5
drywall | 2.5 | 5 | 2 | 12.5
107.45
ANA CRISTINA
remoção piso
local | largura | comprimento | total
PISO
berçário | 7.02 | 4.34 | 30.4668
sala 01 | 4.35 | 4.53 | 19.7055
sala 02 | 7.22 | 4.53 | 32.7066
sala 03 | 7.38 | 4.3 | 31.734
sala 04 | 7.21 | 4.35 | 31.3635
sala 05 | 6.82 | 4.33 | 29.5306
sala 06 | 7.13 | 4.27 | 30.4451
corredor | 7.95 | 2.94 | 23.373
pátio | 10.46 | 13.16 | 137.6536
corredor 2 | 18 | 4.1 | 73.8
direção | 3.17 | 2.47 | 7.8299
corredor secretário | 3 | 10.57 | 31.71
corredor | 3 | 1.8 | 5.4
hall sanitários | 1.36 | 3.27 | 4.4472
secretaria | 7.33 | 4.35 | 31.8855
RODAPÉ
berçário | 7.02 | 4.34 | 1.5904
sala 01 | 4.35 | 4.53 | 1.2432
sala 02 | 7.22 | 4.53 | 1.645
sala 03 | 7.38 | 4.3 | 1.6352
sala 04 | 7.21 | 4.35 | 1.6184
sala 05 | 6.82 | 4.33 | 1.561
sala 06 | 7.13 | 4.27 | 1.596
corredor | 7.95 | 2.94 | 1.5246
pátio | 10.46 | 13.16 | 3.3068
corredor 2 | 18 | 4.1 | 3.094
direção | 3.17 | 2.47 | 0.7896
corredor secretário | 3 | 10.57 | 1.8998
corredor | 3 | 1.8 | 0.672
hall sanitários | 1.36 | 3.27 | 0.6482
secretaria | 7.33 | 4.35 | 1.6352
546.5107
remoção de entulho
local | largura | comprimento | espessura | empolamento | total
PISO
berçário | 7.02 | 4.34 | 0.005 | 1.5 | 0.2285
sala 01 | 4.35 | 4.53 | 0.005 | 1.5 | 0.14779
sala 02 | 7.22 | 4.53 | 0.005 | 1.5 | 0.2453
sala 03 | 7.38 | 4.3 | 0.005 | 1.5 | 0.23801
sala 04 | 7.21 | 4.35 | 0.005 | 1.5 | 0.23523
sala 05 | 6.82 | 4.33 | 0.005 | 1.5 | 0.22148
sala 06 | 7.13 | 4.27 | 0.005 | 1.5 | 0.22834
corredor | 7.95 | 2.94 | 0.005 | 1.5 | 0.1753
pátio | 10.46 | 13.16 | 0.005 | 1.5 | 1.0324
corredor 2 | 18 | 4.1 | 0.005 | 1.5 | 0.5535
direção | 3.17 | 2.47 | 0.005 | 1.5 | 0.058724
corredor secretário | 3 | 10.57 | 0.005 | 1.5 | 0.23783
corredor | 3 | 1.8 | 0.005 | 1.5 | 0.0405
hall sanitários | 1.36 | 3.27 | 0.005 | 1.5 | 0.033354
secretaria | 7.33 | 4.35 | 0.005 | 1.5 | 0.23914
berçário | 7.02 | 4.34 | 0.005 | 1.5 | 0.457
sala 01 | 4.35 | 4.53 | 0.005 | 1.5 | 0.29558
sala 02 | 7.22 | 4.53 | 0.005 | 1.5 | 0.4906
sala 03 | 7.38 | 4.3 | 0.005 | 1.5 | 0.47601
sala 04 | 7.21 | 4.35 | 0.005 | 1.5 | 0.47045
sala 05 | 6.82 | 4.33 | 0.005 | 1.5 | 0.44296
sala 06 | 7.13 | 4.27 | 0.005 | 1.5 | 0.45668
corredor | 7.95 | 2.94 | 0.005 | 1.5 | 0.3506
pátio | 10.46 | 13.16 | 0.005 | 1.5 | 2.0648
corredor 2 | 18 | 4.1 | 0.005 | 1.5 | 1.107
direção | 3.17 | 2.47 | 0.005 | 1.5 | 0.11745
corredor secretário | 3 | 10.57 | 0.005 | 1.5 | 0.47565
corredor | 3 | 1.8 | 0.005 | 1.5 | 0.081
hall sanitários | 1.36 | 3.27 | 0.005 | 1.5 | 0.066708
secretaria | 7.33 | 4.35 | 0.005 | 1.5 | 0.47828
11.7462
contrapiso
local | largura | comprimento | total
PISO
berçário | 7.02 | 4.34 | 30.4668
sala 01 | 4.35 | 4.53 | 19.7055
sala 02 | 7.22 | 4.53 | 32.7066
sala 03 | 7.38 | 4.3 | 31.734
sala 04 | 7.21 | 4.35 | 31.3635
sala 05 | 6.82 | 4.33 | 29.5306
sala 06 | 7.13 | 4.27 | 30.4451
corredor | 7.95 | 2.94 | 23.373
pátio | 10.46 | 13.16 | 137.6536
corredor 2 | 18 | 4.1 | 73.8
direção | 3.17 | 2.47 | 7.8299
corredor secretário | 3 | 10.57 | 31.71
corredor | 3 | 1.8 | 5.4
hall sanitários | 1.36 | 3.27 | 4.4472
secretaria | 7.33 | 4.35 | 31.8855
522.0513
emassamentO rodapé
local | largura | comprimento | total
berçário | 7.02 | 4.34 | 1.5904
sala 01 | 4.35 | 4.53 | 1.2432
sala 02 | 7.22 | 4.53 | 1.645
sala 03 | 7.38 | 4.3 | 1.6352
sala 04 | 7.21 | 4.35 | 1.6184
sala 05 | 6.82 | 4.33 | 1.561
sala 06 | 7.13 | 4.27 | 1.596
corredor | 7.95 | 2.94 | 1.5246
pátio | 10.46 | 13.16 | 3.3068
corredor 2 | 18 | 4.1 | 3.094
direção | 3.17 | 2.47 | 0.7896
corredor secretário | 3 | 10.57 | 1.8998
corredor | 3 | 1.8 | 0.672
hall sanitários | 1.36 | 3.27 | 0.6482
secretaria | 7.33 | 4.35 | 1.6352
24.4594
RODAPÉ
local | largura | comprimento | total
berçário | 7.02 | 4.34 | 22.72
sala 01 | 4.35 | 4.53 | 17.76
sala 02 | 7.22 | 4.53 | 23.5
sala 03 | 7.38 | 4.3 | 23.36
sala 04 | 7.21 | 4.35 | 23.12
sala 05 | 6.82 | 4.33 | 22.3
sala 06 | 7.13 | 4.27 | 22.8
corredor | 7.95 | 2.94 | 21.78
pátio | 10.46 | 13.16 | 47.24
corredor 2 | 18 | 4.1 | 44.2
direção | 3.17 | 2.47 | 11.28
corredor secretário | 3 | 10.57 | 27.14
corredor | 3 | 1.8 | 9.6
hall sanitários | 1.36 | 3.27 | 9.26
secretaria | 7.33 | 4.35 | 23.36
349.42
reparo em trincas
local | comprimento
sanitário ampliação | 5
sanitário ampliação | 5
10
TARUGO
local | comprimento
AMPLIAÇÃO TELHADO | 20.1
AMPLIAÇÃO INTERNO | 20.1
40.2
pintura em parede
local | altura | comprimento | total
parede externa - trinca | 5 | 20.1 | 100.5
rufo
local | comprimento
área ampliada | 18.1
área ampliada | 18.1
36.2
limpeza de obra
local | largura | comprimento | total
PISO
berçário | 7.02 | 4.34 | 30.4668
sala 01 | 4.35 | 4.53 | 19.7055
sala 02 | 7.22 | 4.53 | 32.7066
sala 03 | 7.38 | 4.3 | 31.734
sala 04 | 7.21 | 4.35 | 31.3635
sala 05 | 6.82 | 4.33 | 29.5306
sala 06 | 7.13 | 4.27 | 30.4451
corredor | 7.95 | 2.94 | 23.373
pátio | 10.46 | 13.16 | 137.6536
corredor 2 | 18 | 4.1 | 73.8
direção | 3.17 | 2.47 | 7.8299
corredor secretário | 3 | 10.57 | 31.71
corredor | 3 | 1.8 | 5.4
hall sanitários | 1.36 | 3.27 | 4.4472
secretaria | 7.33 | 4.35 | 31.8855
berçário | 7.02 | 4.34 | 1.5904
sala 01 | 4.35 | 4.53 | 1.2432
sala 02 | 7.22 | 4.53 | 1.645
sala 03 | 7.38 | 4.3 | 1.6352
sala 04 | 7.21 | 4.35 | 1.6184
sala 05 | 6.82 | 4.33 | 1.561
sala 06 | 7.13 | 4.27 | 1.596
corredor | 7.95 | 2.94 | 1.5246
pátio | 10.46 | 13.16 | 3.3068
corredor 2 | 18 | 4.1 | 3.094
direção | 3.17 | 2.47 | 0.7896
corredor secretário | 3 | 10.57 | 1.8998
corredor | 3 | 1.8 | 0.672
hall sanitários | 1.36 | 3.27 | 0.6482
secretaria | 7.33 | 4.35 | 1.6352
546.5107
EMEF "ESMERALDA BERTOLLI LABRONICI"
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
LOCAL | LARGURA | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANT | TOTAL
DIREITO | 4.55 | 51.85 | 0.12 | 1 | 28.3101
ESQUERDO | 2.2 | 44.4 | 0.12 | 1 | 11.7216
FUNDO CX INSPEÇÃO | 0.6 | 0.6 | 0.12 | 10 | 0.432
40.0317
REMOÇÃO DE TELHA
LOCAL | LARGURA | COMPRIMENTO | TOTAL
FRENTE | 19.1 | 8.5 | 162.35
FUNDO | 19.1 | 14.7 | 280.77
443.12
REMOÇÃO DE TELHAMENTO
LOCAL | LARGURA | COMPRIMENTO | TOTAL
FRENTE | 19.1 | 8.5 | 162.35
FUNDO | 19.1 | 14.7 | 280.77
443.12
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - CAIXA DE INSPEÇÃO
PERIMETRO | ALTURA | ESPESSURA | QUANT | TOTAL
4 | 0.9 | 0.2 | 10 | 7.2
7.2
REMOÇÃO DE ENTULHO
MATERIAL | ÁREA | ESPESSURA | EMPOLAMENTO | TOTAL
CONCRETO | 40.0317 | 1 | 1.5 | 60.0476
TELHAMENTO | 443.12 | 0.02 | 1.5 | 13.2936
TELHA | 443.12 | 0.05 | 1.5 | 33.234
ALVENARIA | 7.2 | 1 | 1.5 | 10.8
117.3752
COMPACTAÇÃO DE SOLO
LOCAL | LARGURA | COMPRIMENTO | QUANTIDADE | TOTAL
DIREITO | 4.55 | 51.85 | 1 | 235.9175
ESQUERDO | 2.2 | 44.4 | 1 | 97.68
FUNDO CX INSPEÇÃO | 0.6 | 0.6 | 10 | 3.6
337.1975
LASTRO DE BRITA
LOCAL | LARGURA | COMPRIMENTO | ESPESSURA | QUANTIDADE | TOTAL
DIREITO | 4.55 | 51.85 | 0.05 | 1 | 11.7959
ESQUERDO | 2.2 | 44.4 | 0.05 | 1 | 4.884
FUNDO CX INSPEÇÃO | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 10 | 0.18
16.8599
CALÇADA
LOCAL | LARGURA | COMPRIMENTO | QUANTIDADE | TOTAL
DIREITO | 4.55 | 51.85 | 1 | 235.9175
ESQUERDO | 2.2 | 44.4 | 1 | 97.68
FUNDO CX INSPEÇÃO | 0.6 | 0.6 | 10 | 3.6
337.1975
CAIXA DE INSPEÇÃO
LOCAL | QUANTIDADE
DIREITO | 3
ESQUERDO | 7
10
CAIXA DE GORDURA
LOCAL | QUANTIDADE
COZINHA | 1
1
CAIXA DE INSPEÇÃO - DRENAGEM
LOCAL | QUANTIDADE
DIREITO | 6
ESQUERDO | 6
12
TAMPA PARA CAIXA
LOCAL | QUANTIDADE
DIREITO | 3
ESQUERDO | 8
DRENAGEM | 12
23
TUBO PVC - 150MM - AGUA PLUVIAL
LOCAL | COMPRIMENTO
DIREITO | 52.9
ESQUERDO | 52.9
105.8
TUBO PVC - 75MM - AGUA PLUVIAL
LOCAL | COMPRIMENTO | QUANT | TOTAL
DIREITO | 4.5 | 4 | 18
ESQUERDO | 4.5 | 4 | 18
36
JOELHO - 75MM - AGUA PLUVIAL
LOCAL | QUANT
DIREITO | 8
ESQUERDO | 8
16
LUVA - 75MM - AGUA PLUVIAL
LOCAL | QUANT
DIREITO | 8
ESQUERDO | 8
16
CALHA
LOCAL | COMPRIMENTO | QUANT | TOTAL
DIREITO | 51.85 | 1 | 51.85
ESQUERDO | 51.85 | 1 | 51.85
103.7
TUBO PVC - 150MM - ESGOTO
LOCAL | COMPRIMENTO
DIREITO | 52.9
ESQUERDO | 52.9
105.8
TUBO PVC - 50MM - ESGOTO
LOCAL | COMPRIMENTO
DIREITO | 2.4
ESQUERDO | 0.8
3.2
ESTRUTURA DE TELHAMENTO
LOCAL | LARGURA | COMPRIMENTO | % | TOTAL
FRENTE | 19.1 | 8.5 | 0.2 | 32.47
FUNDO | 19.1 | 14.7 | 0.2 | 56.154
88.624
ESTRUTURA DE TELHAMENTO
LOCAL | LARGURA | COMPRIMENTO | TOTAL
FRENTE | 19.1 | 8.5 | 162.35
FUNDO | 19.1 | 14.7 | 280.77
443.12
IRES DE CASTRO AMADIO
REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE
local | largura | comprimento | total
cozinha | 3.4 | 5.3 | 18.02
CONTRAPISO
local | largura | comprimento | total
cozinha | 3.4 | 5.3 | 18.02
PISO CERÂMICO
local | largura | comprimento | total
cozinha | 3.4 | 5.3 | 18.02
ENTULHO
local | largura | comprimento | espessura | empolamento | total
cozinha - piso | 3.4 | 5.3 | 0.007 | 1.5 | 0.18921
vão de porta | 0.92 | 2.1 | 0.25 | 1.5 | 0.7245
remoção de passa prato | 0.5 | 3.77 | 0.25 | 1.5 | 0.70688
remoção de exautor | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1.5 | 0.09375
requadro porta corredor | 0.2 | 5.2 | 0.25 | 1.5 | 0.39
2.1043
SELANTE
local | comprimento
pia cozinha | 3.41
pia cozinha | 0.6
pia cozinha | 0.6
4.61
TELA MOSQUETEIRA
local | comprimento | altura | total
passa prato | 1.5 | 1.2 | 1.8
BANCADA
local | comprimento | largura | total
apoio panelas | 2.4 | 0.5 | 1.2
apoio panelas | 1.5 | 0.5 | 0.75
1.95
REMOÇÃO DE JANELA
tipo | comprimento | altura | total
exaustor | 1 | 1 | 1
passa prato | 1.45 | 1.2 | 1.74
2.74
PASSA PRATO
tipo | comprimento | altura | total
passa prato | 1.45 | 1.2 | 1.74
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
local | largura | altura | espessura | total
vão de porta | 0.92 | 2.1 | 0.25 | 0.483
remoção de passa prato | 0.5 | 3.77 | 0.25 | 0.47125
remoção de exautor | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.0625
requadro porta corredor | 0.2 | 5.2 | 0.25 | 0.26
1.2768
TOMADAS
local | quant
cozinha - exautor | 1
cozinha - torneira | 1
2
CABO
local | comprimento
cozinha - exautor | 8.3
cozinha - tomada exaustor | 8.3
cozinha - torneira | 7.8
109.8
REMOÇÃO DE PORTA
local | largura | altura | total
wc prof | 0.82 | 2.1 | 1.722
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
local | largura | altura | total
wc prof | 1 | 2.1 | 2.1
corredor prof | 1 | 0.9 | 0.9
3
CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO
local | largura | altura | lados | total
wc prof | 1 | 2.1 | 2 | 4.2
corredor prof | 1 | 0.9 | 2 | 1.8
6
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE
local | largura | altura | total
wc prof | 1 | 3 | 3
EMASSAMENTO - parede
local | largura | comprimento | total
corredor | 6.9 | 3.6 | 24.84
24.84
EMASSAMENTO - teto
local | largura | comprimento | total
cozinha | 3.4 | 5.3 | 18.02
18.02
SELADOR - PAREDE
local | largura | altura | lados | total
wc prof | 2.7 | 1.72 | 1 | 4.644
cozinha | 0.5 | 5.3 | 1 | 2.65
7.294
PORTA DE MADEIRA
local | quant
corredor | 1
ALISAR
local | comprimento
sanitário | 5
corredor | 4.9
9.9
EMASSAMENTO DE PAREDE
local | largura | altura | quant | total
passa prato | 0.5 | 3.9 | 2 | 3.9
passa prato | 0.25 | 3.9 | 1 | 0.975
exaustor | 0.4 | 2 | 2 | 1.6
exaustor | 0.25 | 2 | 1 | 0.5
porta wc prof | 1 | 3.1 | 1 | 3.1
porta wc prof | 0.1 | 2.5 | 1 | 0.25
porta corredor | 0.2 | 3.1 | 2 | 1.24
sala prof | 21 | 3.1 | 1 | 65.1
extero cozinha | 7.35 | 3.1 | 1 | 22.785
99.45
VERNIZ - PORTA
local | largura | altura | quant | total
sanitário | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36
sanitário - batente | 0.15 | 5 | 1 | 0.75
sanitário - alisar | 0.05 | 5 | 2 | 0.5
corredor | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36
corredor - batente | 0.15 | 4.9 | 1 | 0.735
corredor - alisar | 0.05 | 4.9 | 2 | 0.49
9.195
ESMALTE
local | largura | altura | quant | total
pé da bancada | 0.5 | 0.84 | 4 | 1.68
pé da bancada | 0.25 | 0.84 | 2 | 0.42
bancada | 0.4 | 0.3 | 4 | 0.48
bancada | 0.25 | 0.3 | 2 | 0.15
externo cozinha | 7.35 | 3.1 | 1 | 22.785
corredor | 6.9 | 3.6 | 1 | 24.84
sala prof | 21 | 3.1 | 1 | 65.1
115.455
LIMPEZA DE OBRA
local | largura | comprimento | total
cozinha | 3.4 | 5.3 | 18.02
wc prof | 1.72 | 2.75 | 4.73
22.75
C.E.I. "Josefina Franco Primo"
BROCA
comprimento | quant | total
3 | 8 | 24
ESCAVAÇÃO
largura | comprimento | altura | quant | total
0.7 | 0.7 | 0.5 | 4 | 0.98
forma
largura | comprimento | quant | total
0.5 | 0.5 | 16 | 4
armação aço ca-50
comprimento | quant | peso especi | quant estr | total
1.94 | 3 | 0.617 | 4 | 14.3638
concreto
largura | comprimento | altura | quant | total
0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5
estrutura de aço
estrutura | largura | comprimento | altura | quant | p. especif | total
pilar | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 6 | 42.8 | 231.12
caibro | 0.6 | 0.6 | 5 | 3 | 42.8 | 231.12
caibro | 0.5 | 0.3 | 13 | 4 | 42.8 | 333.84
796.08
cobertura
largura | comprimento | total
13 | 5 | 65
CALHA + RUFO
local | comprimento
calha | 13
rufo | 13
26
esmalte
estrutura | perimetro | altura | quant | total
pilar | 0.8 | 2.5 | 6 | 12
caibro | 0.4 | 5 | 3 | 6
caibro | 0.4 | 13 | 4 | 20.8
38.8
limpeza
largura | comprimento | total
5 | 13 | 65
(ASSINADO DIGITALMENTE)
Elisa Harumi Nasu
ENGENHEIRA CIVIL

## CRONOGRAMA
UNIDADES EDUCACIONAIS
C.E.M.E.I. profª. "Sylcéia Vera Galvão Mouro"
C.E.I." AMANTINA ABUSSANRA THAME"
C.E.I. profª. "Ana Cristina Favoretti da Silva"
EMEF "ESMERALDA BERTOLLI LABRONICI"
E.M.E.F. profª. "Iris Castro Amadio"
C.E.I. "Josefina Franco Primo" - 23°17'12"S 47°40'08"W
Base: | SINAPI 01/2026
CDHU - 200
BDI SEM DESONERAÇÃO
1.2247
ITEM | UNIDADE EDUCACIONAL | R$ | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | TOTAL
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1. | C.E.M.E.I. profª. "Sylcéia Vera Galvão Mouro" | 117801.4666 | 70680.8799 | 6.49% | 47120.5866 | 4.327% |  | 0% |  | 0% | 117801.4666 | 10.82%
2. | C.E.I." AMANTINA ABUSSANRA THAME" | 206809.0399 | 82723.6159 | 7.596% | 82723.6159 | 7.596% | 41361.808 | 3.798% |  | 0% | 206809.0399 | 18.99%
3. | C.E.I. profª. "Ana Cristina Favoretti da Silva" | 285831.2918 | 57166.2584 | 5.249% | 57166.2584 | 5.249% | 114332.5167 | 10.5% | 57166.2584 | 5.249% | 285831.2918 | 26.24%
4. | EMEF "ESMERALDA BERTOLLI LABRONICI" | 385977.751 | 192988.8755 | 17.72% | 192988.8755 | 17.72% |  | 0% |  | 0% | 385977.751 | 35.44%
5. | E.M.E.F. profª. "Iris Castro Amadio" | 30493.8491 | 15246.9246 | 1.4% | 15246.9246 | 1.4% |  | 0% |  | 0% | 30493.8491 | 2.8%
6. | C.E.I. "Josefina Franco Primo" - 23°17'12"S 47°40'08"W | 62182.3877 | 6218.2388 | 0.571% | 6218.2388 | 0.571% | 49745.9102 | 4.568% |  | 0% | 62182.3877 | 5.71%
TOTAL |  | 1089095.7861 | 425024.7931 |  | 401464.4998 |  | 205440.2348 |  | 57166.2584 |  | 1089095.7861 | 100%
| (ASSINADO DIGITALMENTE) |  |  | (ASSINADO DIGITALMENTE)
| Elisa Harumi Nasu |  |  | Ana Paula Palagi Bercht de Castro
| ENGENHEIRA CIVIL |  |  | SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO