## Planilha orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO: | BOITUVA
OBJETO: | RECAPEAMENTO DE VIA DO MUNICIPIO DE BOITUVA
REFERÊNCIA: | CDHU 200 - NÃO DESONERADO
LOCAL: | RUA AUGUSTA MORETTI PICCO E RUA EURIDES LAUREANO - RES. VICENTE LAUREANO RUA BENEDITO MAZULQUIM - JD. HERMÍNIA RUA MONSENHOR JOSÉ R. VIANA, RUA DORIVAL L. ASSIS, RUA ANTÔNIO GALVÃO PACHECO, RUA JOSÉ BUENO DE CAMARGO E RUA CAMILO CRISTO - VILA SÃO VICENTE DE PAULA RUA BENEDITO MAZULQUIM - JD. HERMÍNIA RUA MONSENHOR R. J. VIANA, RUA DORIVAL L. ASSIS, RUA ANTÔNIO GALVÃO PACHECO, RUA JOSÉ BUENO DE CAMARGO E RUA CAMILO CRISTO - VILA SÃO VICENTE DE PAULA |  |  | BDI NÃO DESONERADO: |  |  | 1.2353
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UN. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL (R$) NÃO DESONERADO
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | 6 | m² | 924.91 | 1142.5413 | 6855.2479
1.2 | CDHU | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | 13893.39 | m² | 12.54 | 15.4907 | 215217.8085
1.3 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 551.39 | m² | 6.66 | 8.2271 | 4536.3396
1.4 | CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | 27.5695 | m³ | 1224.18 | 1512.2296 | 41691.4127
SUBTOTAL | [7 empty] | 268300.8087
2 |  |  | Capa asfáltica
2.1 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 18013.8056 | m² | 6.66 | 8.2271 | 148201.344
2.2 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 630.4832 | m³ | 1542.01 | 1904.845 | 1200972.7339
SUBTOTAL | [7 empty] | 1349174.0779
3 |  |  | Sarjetão / Guia e Sarjeta
3.1 |  |  | Sarjetão
3.1.1 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | 29.64 | m³ | 307.63 | 380.0153 | 11263.6546
3.1.2 | CDHU | 05.07.060 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | 29.64 | m³ | 136.71 | 168.8779 | 5005.5399
3.1.3 | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com FCK 25 Mpa | 29.64 | m³ | 906.93 | 1120.3306 | 33206.5998
3.2 |  |  | Guia e Sarjeta
3.2.1 | CDHU | 54.06.151 | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | 5.2549 | m³ | 448.57 | 554.1185 | 2911.8236
3.2.2 | CDHU | 11.01.630 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado | 5.2549 | m³ | 621.84 | 768.159 | 4036.5793
3.3 |  |  | Contenção da guia e sarjeta
3.3.1 | CDHU | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | 18.696 | m³ | 70.15 | 86.6563 | 1620.1261
3.2.2 | CDHU | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | 18.696 | m³ | 241 | 297.7073 | 5565.9357
SUBTOTAL | [7 empty] | 63610.259
4 |  |  | Levantamento de Poço de Visita
4.1 | SIURB 07/2025 | 06-021-000 | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita | 14 | un | 202.13 | 249.6912 | 3495.6766
SUBTOTAL | [7 empty] | 3495.6766
5 |  |  | Sinalização
5.1 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | 606.48 | m² | 34.9 | 43.112 | 26146.5476
5.2 | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6m | 21 | un | 1339.79 | 1655.0426 | 34755.8943
5.3 | CDHU | 70.03.003 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0m² | 13.9175 | m² | 1716.88 | 2120.8619 | 29517.095
5.4 | CDHU | 70.06.021 | Tachão tipo I monodirecional refletivo | 10 | un | 74.75 | 92.3387 | 923.3868
SUBTOTAL | [7 empty] | 91342.9236
6 |  |  | Serviços Complementares
6.1 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | 18211.4056 | m² | 0.25 | 0.30883 | 5624.1373
SUBTOTAL | [7 empty] | 5624.1373
TOTAL | [7 empty] | 1781547.8832
ASSINADO DIGITALMENTE
Arq. Bruna Xavier Domingues
CAU 00A3023540

## Memoria de calculo
MEMORIA DE CÁLCULO
MUNICÍPIO: | BOITUVA
OBJETO: | RECAPEAMENTO DE VIA DO MUNICIPIO DE BOITUVA
REFERÊNCIA: | CDHU 200 - NÃO DESONERADO
LOCAL: | RUA AUGUSTA MORETTI PICCO E RUA EURIDES LAUREANO - RES. VICENTE LAUREANO RUA BENEDITO MAZULQUIM - JD. HERMÍNIA RUA MONSENHOR JOSÉ R. VIANA, RUA DORIVAL L. ASSIS, RUA ANTÔNIO GALVÃO PACHECO, RUA JOSÉ BUENO DE CAMARGO E RUA CAMILO CRISTO - VILA SÃO VICENTE DE PAULA |  |  | BDI NÃO DESONERADO: |  | 1.2353
RUA AUGUSTA MORETTI PICCO
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | ALTURA | LARGURA | TOTAL
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | ALTURA | LARGURA | TOTAL
|  |  | PLACA DE OBRA |  | 3 | 1.5 | 4.5
|  |  | PLACA DE APOIO |  | 1 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | TOTAL | 6
1.2 | CDHU | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 1690.77 | 1690.77
[6 empty] | TOTAL | 1690.77
1.3 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 17.78 | 17.78
[6 empty] | TOTAL | 17.78
1.4 | CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | m² | ESTIMATIVA | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 17.78 | 0.05 | 0.889
[6 empty] | TOTAL | 0.889
2 |  |  | Capa asfáltica
2.1 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 1708.55 | 1708.55
[6 empty] | TOTAL | 1708.55
2.2 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 1708.55 | 0.035 | 59.7993
[6 empty] | TOTAL | 59.7993
3 |  |  | Sarjetão
3.1 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 35.03 | 0.15 | 5.2545
[6 empty] | TOTAL | 5.2545
3.2 | CDHU | 05.07.060 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | m³ | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 35.03 | 0.15 | 5.2545
[6 empty] | TOTAL | 5.2545
3.3 | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com FCK 25 Mpa | m³ | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 35.03 | 0.15 | 5.2545
[6 empty] | TOTAL | 5.2545
4 |  |  | Levantamento de Poço de Visita
4.1 | SIURB 07/2024 | 06-21-00 | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita | un |  | QUANTIDADE | TOTAL
[6 empty] | 4 | 4
[6 empty] | TOTAL | 4
5 |  |  | Sinalização
5.1 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica, para faixas (diversas cores) | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
|  |  | TINTA BRANCA |  |  | 73.88 | 73.88
|  |  | TINTA AMARELA |  |  | 41.64 | 41.64
|  |  | VAGA PCD (AZUL E BRANCO) |  |  | 1.44 | 1.44
[6 empty] | TOTAL | 116.96
5.2 | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6m | un |  | QUANTIDADE | TOTAL
[6 empty] | 3 | 3
[6 empty] | TOTAL | 3
5.3 | CDHU | 70.03.003 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0m² | m² | ÁREA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
|  |  | ADVERTENCIA (ÁREA ESCOLAR) |  | 0.2 | 7 | 1.4
|  |  | IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO |  | 0.1375 | 2 | 0.275
|  |  | SENTIDO ÚNICO |  | 0.125 | 2 | 0.25
|  |  | ESTACIONAMENTO ESPECIAL OU PROIBIDO ESTACIONAR |  | 0.175 | 6 | 1.05 | 18
|  |  | REGULAR (VELOCIDADE) |  | 0.2 | 1 | 0.2
[6 empty] | TOTAL | 3.175
6 |  |  | Serviços Complementares
6.1 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 1743.58 | 1743.58
[6 empty] | TOTAL | 1743.58
RUA EURIDES LAUREANO
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | ALTURA | LARGURA | TOTAL
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.2 | CDHU | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 1934.36 | 1934.36
[6 empty] | TOTAL | 1934.36
1.3 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 71.84 | 71.84
[6 empty] | TOTAL | 71.84
1.4 | CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | m² | ESTIMATIVA | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 71.84 | 0.05 | 3.592
[6 empty] | TOTAL | 3.592
2 |  |  | Capa asfáltica
2.1 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 3481.8856 | 3481.8856
[6 empty] | TOTAL | 3481.8856
2.2 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 3481.8856 | 0.035 | 121.866
[6 empty] | TOTAL | 121.866
3 |  |  | Sarjetão
3.1 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 135.96 | 0.15 | 20.394
[6 empty] | TOTAL | 20.394
3.2 | CDHU | 05.07.060 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | m³ | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 135.96 | 0.15 | 20.394
[6 empty] | TOTAL | 20.394
3.3 | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com FCK 25 Mpa | m³ | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 135.96 | 0.15 | 20.394
[6 empty] | TOTAL | 20.394
4 |  |  | Levantamento de Poço de Visita
4.1 | SIURB 07/2024 | 06-21-00 | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita | un |  | QUANTIDADE | TOTAL
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
5 |  |  | Sinalização
5.1 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica, para faixas (diversas cores) | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
|  |  | TINTA BRANCA |  |  | 57.86 | 57.86
|  |  | TINTA AMARELA |  |  | 49.59 | 49.59
|  |  | VAGAS ESPECIAIS (AZUL E BRANCO) |  |  | 2.88 | 2.88 | 4.01
|  |  | VAGAS ESPECIAIS (VERMELHO E BRANCO) |  |  | 1.13 | 1.13
[6 empty] | TOTAL | 110.33
5.2 | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6m | un |  | QUANTIDADE | TOTAL
[6 empty] | 2 | 2
[6 empty] | TOTAL | 2
5.3 | CDHU | 70.03.003 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0m² | m² | ÁREA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
|  |  | PARE |  | 0.16 | 1 | 0.16
|  |  | DÊ A PREFERÊNCIA |  | 0.4875 | 1 | 0.4875
|  |  | ADVERTENCIA |  | 0.2 | 6 | 1.2
|  |  | IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO |  | 0.1375 | 1 | 0.1375
|  |  | ESTACIONAMENTO ESPECIAL |  | 0.175 | 3 | 0.525
|  |  | REGULAMENTAR (CIRCULAR) |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 16
[6 empty] | TOTAL | 3.31
5.4 | CDHU | 70.06.020 | Tachão tipo I monodirecional refletivo | un |  | QUANTIDADE | TOTAL
[6 empty] | 10 | 10
[6 empty] | TOTAL | 10
6 |  |  | Serviços Complementares
6.1 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 3617.8456 | 3617.8456
[6 empty] | TOTAL | 3617.8456
RUA BENEDITO MAZULQUIM
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | ALTURA | LARGURA | TOTAL
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.2 | CDHU | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 3597 | 3597
[6 empty] | TOTAL | 3597
1.3 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 24.01 | 24.01
[6 empty] | TOTAL | 24.01
1.4 | CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | m² | ESTIMATIVA | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 24.01 | 0.05 | 1.2005
[6 empty] | TOTAL | 1.2005
2 |  |  | Capa asfáltica
2.1 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 4088.1 | 4088.1
[6 empty] | TOTAL | 4088.1
2.2 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 4088.1 | 0.035 | 143.0835
[6 empty] | TOTAL | 143.0835
3 |  |  | Sarjetão
3.1 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 26.61 | 0.15 | 3.9915
[6 empty] | TOTAL | 3.9915
3.2 | CDHU | 05.07.060 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | m³ | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 26.61 | 0.15 | 3.9915
[6 empty] | TOTAL | 3.9915
3.3 | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com FCK 25 Mpa | m³ | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 26.61 | 0.15 | 3.9915
[6 empty] | TOTAL | 3.9915
4 |  |  | Levantamento de Poço de Visita
4.1 | SIURB 07/2024 | 06-21-00 | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita | un |  | QUANTIDADE | TOTAL
[6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | TOTAL | 1
5 |  |  | Sinalização
5.1 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica, para faixas (diversas cores) | m² | ÁREA | QUANT. OU ÁREA DO PROJETO | TOTAL
|  |  | LINHA BRANCA |  |  | 0 | 0
|  |  | LINHA AMARELA |  |  | 115.3 | 115.3
|  |  | FAIXA BRANCA OU ZEBRADOS |  |  | 3.89 | 3.89 | 7.04
|  |  | ESCRITA "PARE" |  | 3.15 | 1 | 3.15
[6 empty] | TOTAL | 122.34
5.2 | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6m | un |  | QUANTIDADE | TOTAL
[6 empty] | 3 | 3
[6 empty] | TOTAL | 3
5.3 | CDHU | 70.03.003 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0m² | m² | ÁREA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
|  |  | PARE |  | 0.16 | 1 | 0.16
|  |  | ADVERTÊNCIA |  | 0.2 | 1 | 0.2
|  |  | IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO |  | 0.1375 | 2 | 0.275
|  |  | REGULAR |  | 0.2 | 0 | 0 | 4
[6 empty] | TOTAL | 0.635
6 |  |  | Serviços Complementares
6.1 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 4114.71 | 4114.71
[6 empty] | TOTAL | 4114.71
RUA MONSENHOR JOSÉ R. VIANA
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | ALTURA | LARGURA | TOTAL
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.2 | CDHU | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 1400.02 | 1400.02
[6 empty] | TOTAL | 1400.02
1.3 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 70.3 | 70.3
[6 empty] | TOTAL | 70.3
1.4 | CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | m² | ÁREA DO PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 70.3 | 0.05 | 3.515
[6 empty] | TOTAL | 3.515
2 |  |  | Capa asfáltica
2.1 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 1470.32 | 1470.32
[6 empty] | TOTAL | 1470.32
2.2 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 1470.32 | 0.035 | 51.4612
[6 empty] | TOTAL | 51.4612
4 |  |  | Levantamento de Poço de Visita
4.1 | SIURB 07/2024 | 06-21-00 | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita | un |  | QUANTIDADE | TOTAL
[6 empty] | 2 | 2
[6 empty] | TOTAL | 2
5 |  |  | Sinalização
5.1 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica, para faixas (diversas cores) | m² | QUANTIDADE | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
|  |  | TINTA BRANCA |  |  | 52.87 | 52.87 | 59.17
|  |  | PARE |  | 2 | 3.15 | 6.3
|  |  | TINTA AMARELA |  |  | 9 | 9
[6 empty] | TOTAL | 68.17
5.2 | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6m | un |  | QUANTIDADE | TOTAL
[6 empty] | 3 | 3
[6 empty] | TOTAL | 3
5.3 | CDHU | 70.03.003 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0m² | m² | ÁREA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
|  |  | ADVERTENCIA |  | 0.2 | 3 | 0.6
|  |  | IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO |  | 0.1375 | 2 | 0.275
|  |  | PARE |  | 0.16 | 2 | 0.32 | 7
[6 empty] | TOTAL | 1.195
6 |  |  | Serviços Complementares
6.1 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 1470.32 | 1470.32
[6 empty] | TOTAL | 1470.32
RUA DORIVAL L. ASSIS
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | ALTURA | LARGURA | TOTAL
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.2 | CDHU | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 1040.57 | 1040.57
[6 empty] | TOTAL | 1040.57
1.3 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 92 | 92
[6 empty] | TOTAL | 92
1.4 | CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | m² | ESTIMATIVA | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 92 | 0.05 | 4.6
[6 empty] | TOTAL | 4.6
2 |  |  | Capa asfáltica
2.1 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 1132.57 | 1132.57
[6 empty] | TOTAL | 1132.57
2.2 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 1132.57 | 0.035 | 39.6399
[6 empty] | TOTAL | 39.6399
4 |  |  | Levantamento de Poço de Visita
4.1 | SIURB 07/2024 | 06-21-00 | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita | un |  | QUANTIDADE | TOTAL
[6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | TOTAL | 1
5 |  |  | Sinalização
5.1 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica, para faixas (diversas cores) | m² | QUANTIDADE | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
|  |  | TINTA BRANCA |  |  | 35.87 | 35.87 | 39.02
|  |  | PARE |  | 1 | 3.15 | 3.15
|  |  | TINTA AMARELA |  |  | 4.5 | 4.5
[6 empty] | TOTAL | 43.52
5.2 | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6m | un |  | QUANTIDADE | TOTAL
[6 empty] | 2 | 2
[6 empty] | TOTAL | 2
5.3 | CDHU | 70.03.003 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0m² | m² | ÁREA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
|  |  | PARE |  | 0.16 | 1 | 0.16
|  |  | ADVERTENCIA |  | 0.2 | 3 | 0.6
|  |  | IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO |  | 0.1375 | 2 | 0.275 | 6
[6 empty] | TOTAL | 1.035
6 |  |  | Serviços Complementares
6.1 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 1132.57 | 1132.57
[6 empty] | TOTAL | 1132.57
RUA ANTÔNIO GALVÃO PACHECO
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | ALTURA | LARGURA | TOTAL
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.2 | CDHU | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 1541.69 | 1541.69
[6 empty] | TOTAL | 1541.69
1.3 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 159.69 | 159.69
[6 empty] | TOTAL | 159.69
1.4 | CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | m² | ESTIMATIVA | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 159.69 | 0.05 | 7.9845
[6 empty] | TOTAL | 7.9845
2 |  |  | Capa asfáltica
2.1 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 1701.38 | 1701.38
[6 empty] | TOTAL | 1701.38
2.2 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 1701.38 | 0.035 | 59.5483
[6 empty] | TOTAL | 59.5483
4 |  |  | Levantamento de Poço de Visita
4.1 | SIURB 07/2024 | 06-21-00 | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita | un |  | QUANTIDADE | TOTAL
[6 empty] | 2 | 2
[6 empty] | TOTAL | 2
5 |  |  | Sinalização
5.1 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica, para faixas (diversas cores) | m² | QUANTIDADE | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
|  |  | TINTA BRANCA |  |  | 3.2 | 3.2 | 6.35
|  |  | PARE |  | 1 | 3.15 | 3.15
|  |  | TINTA AMARELA |  |  | 3.04 | 3.04
[6 empty] | TOTAL | 9.39
5.2 | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6m | un |  | QUANTIDADE | TOTAL
[6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | TOTAL | 1
5.3 | CDHU | 70.03.003 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0m² | m² | ÁREA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
|  |  | PARE |  | 0.16 | 1 | 0.16
|  |  | ADVERTENCIA |  | 0.2 | 0 | 0
|  |  | IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO |  | 0.1375 | 1 | 0.1375 | 2
[6 empty] | TOTAL | 0.2975
6 |  |  | Serviços Complementares
6.1 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 1701.38 | 1701.38
[6 empty] | TOTAL | 1701.38
RUA JOSÉ BUENO DE CAMARGO
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | ALTURA | LARGURA | TOTAL
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.2 | CDHU | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 1105.27 | 1105.27
[6 empty] | TOTAL | 1105.27
1.3 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
1.4 | CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | m² | ESTIMATIVA | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 0 | 0.05 | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
2 |  |  | Capa asfáltica
2.1 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 1105.27 | 1105.27
[6 empty] | TOTAL | 1105.27
2.2 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 1105.27 | 0.035 | 38.6845
[6 empty] | TOTAL | 38.6845
3.2 |  |  | Guia e Sarjeta
3.2.1 | CDHU | 54.06.151 | Execução de perfil extrusado no local | m³ | COMPRIMENTO | COEFICIENTE | TOTAL
[5 empty] | 46.71 | 0.1125 | 5.2549
[6 empty] | TOTAL | 5.2549
3.2.2 | CDHU | 11.01.630 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado | m³ | COMPRIMENTO | COEFICIENTE | TOTAL
[5 empty] | 46.71 | 0.1125 | 5.2549
[6 empty] | TOTAL | 5.2549
3.3.1 | CDHU | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | COMPRIMENTO | COEFICIENTE TALUDE | TOTAL
[5 empty] | 46.74 | 0.4 | 18.696
[6 empty] | TOTAL | 18.696
4.1 | CDHU | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | COMPRIMENTO | COEFICIENTE TALUDE | TOTAL
[5 empty] | 46.74 | 0.4 | 18.696
[6 empty] | TOTAL | 18.696
4 |  |  | Levantamento de Poço de Visita
4.1 | SIURB 07/2024 | 06-21-00 | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita | un |  | QUANTIDADE | TOTAL
[6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | TOTAL | 1
5 |  |  | Sinalização
5.1 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica, para faixas (diversas cores) | m² | QUANTIDADE | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
|  |  | TINTA BRANCA |  |  | 3.39 | 3.39 | 6.54
|  |  | PARE |  | 1 | 3.15 | 3.15
|  |  | TINTA AMARELA |  |  | 3 | 3
[6 empty] | TOTAL | 9.54
5.2 | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6m | un |  | QUANTIDADE | TOTAL
[6 empty] | 2 | 2
[6 empty] | TOTAL | 2
5.3 | CDHU | 70.03.003 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0m² | m² | ÁREA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
|  |  | PARE |  | 0.16 | 1 | 0.16
|  |  | ADVERTENCIA |  | 0.2 | 2 | 0.4 | 5
|  |  | IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO |  | 0.1375 | 2 | 0.275
[6 empty] | TOTAL | 0.835
6 |  |  | Serviços Complementares
6.1 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 1105.27 | 1105.27
[6 empty] | TOTAL | 1105.27
RUA CAMILO CRISTO
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | ALTURA | LARGURA | TOTAL
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.2 | CDHU | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 1583.71 | 1583.71
[6 empty] | TOTAL | 1583.71
1.3 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 115.77 | 115.77
[6 empty] | TOTAL | 115.77
1.4 | CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | m² | ESTIMATIVA | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 115.77 | 0.05 | 5.7885
[6 empty] | TOTAL | 5.7885
2 |  |  | Capa asfáltica
2.1 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 3325.73 | 3325.73
[6 empty] | TOTAL | 3325.73
2.2 | CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
[5 empty] | 3325.73 | 0.035 | 116.4006
[6 empty] | TOTAL | 116.4006
4 |  |  | Levantamento de Poço de Visita
4.1 | SIURB 07/2024 | 06-21-00 | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita | un |  | QUANTIDADE | TOTAL
[6 empty] | 3 | 3
[6 empty] | TOTAL | 3
5 |  |  | Sinalização
5.1 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica, para faixas (diversas cores) | m² | QUANTIDADE | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
|  |  | TINTA BRANCA |  |  | 78.55 | 78.55 | 81.7
|  |  | PARE |  | 1 | 3.15 | 3.15
|  |  | TINTA AMARELA |  |  | 41.65 | 41.65
|  |  | VAGAS ESPECIAIS (AZUL E BRANCO) |  |  | 2.88 | 2.88
[6 empty] | TOTAL | 126.23
5.2 | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6m | un |  | QUANTIDADE | TOTAL
[6 empty] | 5 | 5
[6 empty] | TOTAL | 5
5.3 | CDHU | 70.03.003 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0m² | m² | ÁREA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
|  |  | PARE |  | 0.16 | 1 | 0.16
|  |  | ADVERTENCIA |  | 0.2 | 8 | 1.6
|  |  | IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO |  | 0.1375 | 4 | 0.55
|  |  | ESTACIONAMENTO ESPECIAL |  | 0.175 | 3 | 0.525 | 19
|  |  | REGULAMENTAR (CIRCULAR) |  | 0.2 | 3 | 0.6
[6 empty] | TOTAL | 3.435
6 |  |  | Serviços Complementares
6.1 | CDHU | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² |  | ÁREA DO PROJETO | TOTAL
[6 empty] | 3325.73 | 3325.73
[6 empty] | TOTAL | 3325.73
ASSINADO DIGITALMENTE
Arq. Bruna Xavier Domingues
CAU 00A3023540

## Cronograma
OBJETO: | RECAPEAMENTO DE VIA DO MUNICIPIO DE BOITUVA
REFERÊNCIA: | CDHU 200 - NÃO DESONERADO
LOCAL: | RUA AUGUSTA MORETTI PICCO E RUA EURIDES LAUREANO - RES. VICENTE LAUREANO RUA BENEDITO MAZULQUIM - JD. HERMÍNIA RUA MONSENHOR R. J. VIANA, RUA DORIVAL L. ASSIS, RUA ANTÔNIO GALVÃO PACHECO, RUA JOSÉ BUENO DE CAMARGO E RUA CAMILO CRISTO - VILA SÃO VICENTE DE PAULA
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | 1ª ETAPA | % | 2ª ETAPA | % | 3ª ETAPA | % | 4ª ETAPA | % | TOTAL | %
1 | Serviços Preliminares | 89433.6029 | 5.02% | 89433.6029 | 5.02% | 89433.6029 | 5.02% | 0 | 0% | 268300.8087 | 15.06%
2 | Capa asfáltica | 449724.6926 | 25.24% | 449724.6926 | 25.24% | 224862.3463 | 12.62% | 224862.3463 | 12.62% | 1349174.0779 | 75.73%
3 | Sarjetão / Guia e Sarjeta | 0 | 0% | 0 | 0% | 31805.1295 | 1.785% | 31805.1295 | 1.785% | 63610.259 | 3.571%
4 | Levantamento de Poço de Visita | 0 | 0% | 0 | 0% | 1747.8383 | 0.09811% | 1747.8383 | 0.09811% | 3495.6766 | 0.1962%
5 | Sinalização | 0 | 0% | 0 | 0% | 45671.4618 | 2.564% | 45671.4618 | 2.564% | 91342.9236 | 5.127%
6 | Serviços Complementares | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5624.1373 | 0.3157% | 5624.1373 | 0.3157%
somatória |  | 539158.2955 | 30.26% | 539158.2955 | 30.26% | 393520.3788 | 22.09% | 304086.7759 | 17.07% | 1781547.8832 | 100%
|  | 539158.2955 | 30.26% | 1078316.5911 | 60.53% | 393520.3788 | 22.09% | 697607.1548 | 39.16%
ASSINADO DIGITALMENTE
Arq. Bruna Xavier Domingues
CAU 00A3023540

## BDI
OBJETO: | RECAPEAMENTO DE VIA DO MUNICIPIO DE BOITUVA
REFERÊNCIA: | CDHU 200 - NÃO DESONERADO
LOCAL: | RUA AUGUSTA MORETTI PICCO E RUA EURIDES LAUREANO - RES. VICENTE LAUREANO RUA BENEDITO MAZULQUIM - JD. HERMÍNIA RUA MONSENHOR R. J. VIANA, RUA DORIVAL L. ASSIS, RUA ANTÔNIO GALVÃO PACHECO, RUA JOSÉ BUENO DE CAMARGO E RUA CAMILO CRISTO - VILA SÃO VICENTE DE PAULA
COMPOSIÇÃO BDI
Itens |  | Siglas | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | % Adotado
Administração Central |  | AC | 3% | 4% | 5.5% | 3.8%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.8% | 0.8% | 1.1% | 0.4%
Risco |  | R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.55%
Despesas Financeiras |  | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02%
Lucro |  | L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 0% | 2.5% | 5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5% | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | 23.53%
OS VALORES BDI FORAM CALCULADOS COM O EMPREGO DA FÓRMULA:
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
ASSINADO DIGITALMENTE
Arq. Bruna Xavier Domingues
CAU 00A3023540