## Planilha orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO: |  | BOITUVA
OBJETO: |  | Recapeamento de vias do município de Boituva.
REFERÊNCIA: |  | CDHU 188; SINAPI FEV/2023
LOCAL: |  | Rua Cel Eugenio Motta e Rua Acacio Manoel da Silva Vianna |  | BDI NÃO DESONERADO: |  |  | 1.2353
ITEM | CÓD. |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UN. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL (R$) NÃO DESONERADO
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU 02.08.020 |  | Placa de identificação para obra | 4.5 | m² | 894.32 | 1104.7535 | 4971.3907
SUBTOTAL | [7 empty] | 4971.3907
2 |  |  | Guia e Sarjeta
2.1 | CDHU 04.40.030 |  | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | 2105.8592 | m | 7.79 | 9.623 | 20264.6557
2.2 | CDHU 03.01.270 |  | Demolição de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do matrial | 54.7523 | m³ | 300.7 | 371.4547 | 20338.0143
2.3 | CDHU 03.01.250 |  | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | 2737.617 | m² | 30.07 | 37.1455 | 101690.0714
2.4 | CDHU 06.14.020 |  | Carga Manual de Solo | 56.8582 | m³ | 11.68 | 14.4283 | 820.3674
2.5 | CDHU 05.07.040 |  | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 56.8582 | m³ | 94.33 | 116.5258 | 6625.4498
2.6 | CDHU 05.07.060 |  | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | 198.5825 | m³ | 127.88 | 157.9702 | 31370.1137
2.7 | CDHU 54.06.151 |  | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | 115.8223 | m³ | 387.46 | 478.6293 | 55435.9297
2.8 | CDHU 11.01.630 |  | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado | 115.8223 | m³ | 546.78 | 675.4373 | 78230.6758
SUBTOTAL | [7 empty] | 314775.2778
3 |  |  | Recomposição Calçada e Pavimento
3.1 | 06.11.040 |  | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | 49.5601 | m³ | 18.16 | 22.433 | 1111.7841
3.2 | SINAPI 94991 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 33.0401 | M³ | 653.51 | 807.2809 | 26672.614
3.3 | CDHU 54.03.230 |  | Imprimação betuminosa ligante | 2105.8592 | m² | 7.53 | 9.3018 | 19588.3001
3.4 | CDHU 54.03.200 |  | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | 63.1758 | m³ | 1385.97 | 1712.0887 | 108162.5348
SUBTOTAL | [7 empty] | 155535.2329
4 |  |  | Rampa de acessibilidade
4.1 | 03.01.020 |  | Demolição manual de concreto simples | 27.5706 | m³ | 214.17 | 264.5642 | 7294.1938
4.2 | CDHU 06.14.020 |  | Carga Manual de Solo | 73.7919 | m³ | 11.68 | 14.4283 | 1064.692
4.3 | CDHU 05.07.040 |  | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 45.2461 | m³ | 11.68 | 14.4283 | 652.8245
4.4 | 06.11.040 |  | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | 28.5458 | m³ | 18.16 | 22.433 | 640.3693
4.5 | SINAPI 94991 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 32.5102 | M³ | 653.51 | 807.2809 | 26244.8636
4.6 | 30.04.030 |  | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | 72.875 | m² | 139.16 | 171.9043 | 12527.5294
SUBTOTAL | [7 empty] | 48424.4725
TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 523706.3739
Prefeitura do Município de Boituva, aos 10/03/2023

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² |  |  | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
|  | PLACA |  |  |  | 3 | 1.5 | 4.5
TOTAL | [7 empty] | 4.5
2 |  | Guia e Sarjeta
2.1 | CDHU 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | m |  |  |  | COMPRIMENTO | TOTAL
|  | Rua Expedicionário Boituvense |  |  |  |  | 125.9496 | 125.9496
|  | Rua Cel. Eugênio Motta |  |  |  |  | 1979.9096 | 1979.9096
TOTAL | [7 empty] | 2105.8592
2.2 | CDHU 03.01.270 | Demolição de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do matrial | m³ |  |  | COMPRIMENTO | VOLUME/M | TOTAL
|  | Rua Expedicionário Boituvense |  |  |  | 125.9496 | 0.026 | 3.2747
|  | Rua Cel. Eugênio Motta |  |  |  | 1979.9096 | 0.026 | 51.4776
TOTAL | [7 empty] | 54.7523
2.3 | CDHU 03.01.250 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | TOTAL
|  | Rua Expedicionário Boituvense - pavimento |  |  |  | 125.9496 | 1 | 125.9496
|  | Rua Expedicionário Boituvense - calçada |  |  |  | 125.9496 | 0.3 | 37.7849
|  | Rua Cel. Eugênio Motta - pavimento |  |  |  | 1979.9096 | 1 | 1979.9096
|  | Rua Cel. Eugênio Motta - calçada |  |  |  | 1979.9096 | 0.3 | 593.9729
TOTAL | [7 empty] | 2737.617
2.4 | CDHU 06.14.020 | Carga Manual de Solo | m³ |  |  | ÁREA DEMOLIÇÃO CALÇADA | ALTURA | TOTAL
|  | Rua Expedicionário Boituvense |  |  |  | 37.7849 | 0.09 | 3.4006
|  | Rua Cel. Eugênio Motta |  |  |  | 593.9729 | 0.09 | 53.4576
TOTAL | [7 empty] | 56.8582
2.5 | CDHU 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ |  |  |  | VOLUME | TOTAL
|  | Rua Expedicionário Boituvense - terra calçada |  |  |  |  | 3.4006 | 3.4006
|  | Rua Cel. Eugênio Motta - terra calçada |  |  |  |  | 53.4576 | 53.4576
TOTAL | [7 empty] | 56.8582
2.6 | CDHU 05.07.060 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | m³ |  |  | COMPRIMENTO | VOLUME/M | TOTAL
|  | guia pre moldada |  |  |  | 2105.8592 | 0.0383 | 80.6544
|  | sarjeta |  |  |  | 2105.8592 | 0.026 | 54.7523
|  | pavimento |  |  |  | 2105.8592 | 0.03 | 63.1758
TOTAL | [7 empty] | 198.5825
2.7 | CDHU 54.06.151 | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | m³ |  |  | COMPRIMENTO | VOLUME/M | TOTAL
|  | Rua Expedicionário Boituvense |  |  |  | 125.9496 | 0.055 | 6.9272
|  | Rua Cel. Eugênio Motta |  |  |  | 1979.9096 | 0.055 | 108.895
TOTAL | [7 empty] | 115.8223
2.8 | CDHU 11.01.630 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - para perfil extrudado | m³ |  |  |  | VOLUME DE PERFIL EXTRUSADO | TOTAL
|  | Rua Expedicionário Boituvense |  |  |  |  | 6.9272 | 6.9272
|  | Rua Cel. Eugênio Motta |  |  |  |  | 108.895 | 108.895
TOTAL | [7 empty] | 115.8223
3 |  | Recomposição Calçada e Pavimento
3.1 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | COMPRIMENTO | COMPRIMENTO RAMPA A FAZER | LARGURA | ALTURA | TOTAL
|  | Rua Expedicionário Boituvense |  | 125.9496 | 20.4 | 0.3 | 0.09 | 2.8498
|  | Rua Cel. Eugênio Motta |  | 1979.9096 | 249.9 | 0.3 | 0.09 | 46.7103
TOTAL | [7 empty] | 49.5601
3.2 | SINAPI 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | COMPRIMENTO | COMPRIMENTO RAMPA A FAZER | LARGURA | ALTURA | TOTAL
|  | Rua Expedicionário Boituvense |  | 125.9496 | 20.4 | 0.3 | 0.06 | 1.8999
|  | Rua Cel. Eugênio Motta |  | 1979.9096 | 249.9 | 0.3 | 0.06 | 31.1402
TOTAL | [7 empty] | 33.0401
3.3 | CDHU 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | TOTAL
|  | Rua Expedicionário Boituvense |  |  |  | 125.9496 | 1 | 125.9496
|  | Rua Cel. Eugênio Motta |  |  |  | 1979.9096 | 1 | 1979.9096
TOTAL | [7 empty] | 2105.8592
3.4 | CDHU 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | m³ |  |  | ÁREA DE IMPRIMAÇÃO | ALTURA | TOTAL
|  | Rua Expedicionário Boituvense |  |  |  | 125.9496 | 0.03 | 3.7785
|  | Rua Cel. Eugênio Motta |  |  |  | 1979.9096 | 0.03 | 59.3973
TOTAL | [7 empty] | 63.1758
4 |  | Rampa de acessibilidade
4.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | DEMOLIÇÃO JÁ EXECUTADA (M³) | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | QTDE | TOTAL
|  | Rua Expedicionário Boituvense |  | 0.0918 | 10.2 | 0.06 | 4 | 2.0808
|  | Rua Cel. Eugênio Motta |  | 0.0918 | 10.2 | 0.06 | 49 | 25.4898
TOTAL | [7 empty] | 27.5706
4.2 | CDHU 06.14.020 | Carga Manual de Solo | m³ | DEMOLIÇÃO JÁ EXECUTADA (M³) | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | QTDE | TOTAL
|  | Rua Expedicionário Boituvense |  | 0.1377 | 10.2 | 0.15 | 4 | 5.5692
|  | Rua Cel. Eugênio Motta |  | 0.1377 | 10.2 | 0.15 | 49 | 68.2227
TOTAL | [7 empty] | 73.7919
4.3 | CDHU 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ |  |  | VOLUME DE SOLO | SOLO A USAR | TOTAL
|  | Rua Expedicionário Boituvense |  |  |  | 5.5692 | 2.1544 | 3.4148
|  | Rua Cel. Eugênio Motta |  |  |  | 68.2227 | 26.3914 | 41.8313
TOTAL | [7 empty] | 45.2461
4.4 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ |  | ÁREA DE PROJETO | LARGURA | QTDE | TOTAL
|  | Rua Expedicionário Boituvense |  |  | 0.2693 | 2 | 4 | 2.1544
|  | Rua Cel. Eugênio Motta |  |  | 0.2693 | 2 | 49 | 26.3914
TOTAL | [7 empty] | 28.5458
4.5 | SINAPI 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ |  | ÁREA DE PROJETO | LARGURA | QTDE | TOTAL
|  | Rua Expedicionário Boituvense - altura de 6cm |  |  | 0.3067 | 2 | 4 | 2.4536
|  | Rua Cel. Eugênio Motta - altura de 6cm |  |  | 0.3067 | 2 | 49 | 30.0566
TOTAL | [7 empty] | 32.5102
4.6 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | m² |  | COMPRIMENTO | LARGURA | QTDE | TOTAL
|  | Rua Expedicionário Boituvense |  |  | 5.5 | 0.25 | 4 | 5.5
|  | Rua Cel. Eugênio Motta |  |  | 5.5 | 0.25 | 49 | 67.375
TOTAL | [7 empty] | 72.875

## Cronograma
OBJETO: | Recapeamento de vias do município de Boituva.
REFERÊNCIA: | CDHU 188 - NÃO DESONERADO
LOCAL | Ruas Expedicionário Boituvense e Cel. Eugênio Motta
CRONOGRAMA
item | DESCRIÇÃO | 1ª MÊS | % | 2º MÊS | % | TOTAL | %
1 | Serviços Preliminares | 4971.3907 | 100% | 0 | 0% | 4971.3907 | 0.9493%
2 | Guia e Sarjeta | 251820.2222 | 80% | 62955.0556 | 20% | 314775.2778 | 60.11%
3 | Recomposição Calçada e Pavimento | 0 | 0% | 155535.2329 | 100% | 155535.2329 | 29.7%
4 | Rampa de acessibilidade | 0 | 0% | 48424.4725 | 100% | 48424.4725 | 9.246%
somatória |  | 256791.613 | 49.03% | 266914.761 | 50.97% | 523706.3739 | 100%
|  | 256791.613 | 49.03% | 523706.3739 | 100%