## Planilha orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO: |  | BOITUVA
OBJETO: |  | Recapeamento de vias do município de Boituva.
REFERÊNCIA: |  | CDHU 188 e SIURB Jul/2022
LOCAL: |  | Rua José Vitiello, Rua José Soares Rosa e Travessa Treze de Maio |  | BDI NÃO DESONERADO: |  |  | 1.2353
ITEM | CÓD. |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UN. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL (R$) NÃO DESONERADO
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU 02.08.020 |  | Placa de identificação para obra | 6 | m² | 894.32 | 1104.7535 | 6628.521
1.2 | CDHU 03.07.050 |  | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | 1192.6742 | m² | 11.13 | 13.7489 | 16397.9456
|  |  | Rua José Vitiello | 411.1363
|  |  | Rua José Soares Rosa | 359.6779
|  |  | Travessa Treze de maio | 421.8601
1.3 | CDHU 54.03.230 |  | Imprimação betuminosa ligante | 331.4005 | m² | 7.53 | 9.3018 | 3082.6242
|  |  | Rua José Vitiello | 123.3409
|  |  | Rua José Soares Rosa | 67.4396
|  |  | Travessa Treze de maio | 140.62
1.4 | CDHU 54.03.200 |  | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | 9.942 | m³ | 1385.97 | 1712.0887 | 17021.6122
|  |  | Rua José Vitiello | 3.7002
|  |  | Rua José Soares Rosa | 2.0232
|  |  | Travessa Treze de maio | 4.2186
SUBTOTAL | [7 empty] | 43130.703
2 |  |  | Capa asfáltica
2.1 | CDHU 54.03.230 |  | Imprimação betuminosa ligante | 2678.0701 | m² | 7.53 | 9.3018 | 24910.8966
|  |  | Rua José Vitiello | 822.2725
|  |  | Rua José Soares Rosa | 449.5974
|  |  | Travessa Treze de maio | 1406.2002
2.2 | CDHU 54.03.210 |  | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 80.3421 | m³ | 1488.09 | 1838.2376 | 147687.8727
|  |  | Rua José Vitiello | 24.6682
|  |  | Rua José Soares Rosa | 13.4879
|  |  | Travessa Treze de maio | 42.186
SUBTOTAL | [7 empty] | 172598.7693
3 |  |  | Sarjetão
3.1 | CDHU 03.01.270 |  | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | 5.4377 | m³ | 300.7 | 371.4547 | 2019.8741
|  |  | Rua José Vitiello | 1.2569
|  |  | Rua José Soares Rosa | 4.1808
3.4 | CDHU 05.07.060 |  | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | 5.4377 | m³ | 127.88 | 157.9702 | 859.0007
|  |  | Demolição sargetão | 5.4377
3.5 | CDHU 54.06.170 |  | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com FCK 25 Mpa | 5.4377 | m³ | 799.61 | 987.7582 | 5371.1725
|  |  | Rua José Vitiello | 1.2569
|  |  | Rua José Soares Rosa | 4.1808
SUBTOTAL | [7 empty] | 8250.0473
4 |  |  | Levantamento de Poço de Visita
4.1 | (SIURB 07/2022) 06-21-00 |  | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita | 4 | un | 172.72 | 213.361 | 853.4441
|  |  | Rua José Vitiello | 2
|  |  | Rua José Soares Rosa | 1
|  |  | Travessa Treze de maio | 1
SUBTOTAL | [7 empty] | 853.4441
5 |  |  | Sinalização
5.1 | CDHU 70.02.010 |  | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica, para faixas (diversas cores) | 95.2285 | m² | 40.67 | 50.2397 | 4784.2466
|  |  | Rua José Vitiello | 15.2657
|  |  | faixa de pedestre | 11.4037
|  |  | retenção | 1.571
|  |  | escrita | 2.291
|  |  | Rua José Soares Rosa | 7.0288
|  |  | faixa amarela | 7.0288
|  |  | Travessa Treze de Maio | 72.934
|  |  | faixa de pedestre | 23.6926
|  |  | retenção | 5.7301
|  |  | escrita | 7.1256
|  |  | faixa amarela | 17.0639
|  |  | canalização | 8.473
|  |  | vagas | 10.8488
5.2 | CDHU 70.04.001 |  | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6m | 3 | un | 1208.32 | 1492.6377 | 4477.9131
|  |  | Rua José Vitiello | 1
|  |  | Travessa Treze de maio | 2
5.3 | CDHU 70.03.003 |  | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0m² | 4.4577 | m² | 1442.11 | 1781.4385 | 7941.0293
|  |  | Rua José Vitiello | 1.4113
|  |  | retangular (NR) | 0.125
|  |  | circular | 0.785
|  |  | octagonal | 0.2988
|  |  | quadrada | 0.2025
|  |  | Rua José Soares Rosa | 0.32125
|  |  | retangular (NR) | 0.125
|  |  | circular | 0.19625
|  |  | Travessa Treze de Maio | 2.7251
|  |  | retangular (NR) | 0.25
|  |  | retangular (50x70) | 0.7
|  |  | octagonal | 0.5976
|  |  | circular | 1.1775
SUBTOTAL | [7 empty] | 17203.1889
6 |  |  | Serviços Complementares
6.1 | CDHU 01.20.280 |  | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | 2678.0701 | m² | 0.19 | 0.23471 | 628.5618
|  |  | Rua José Vitiello | 822.2725
|  |  | Rua José Soares Rosa | 449.5974
|  |  | Travessa Treze de maio | 1406.2002
SUBTOTAL | [7 empty] | 628.5618
TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 242664.7144
Prefeitura do Município de Boituva, aos 06/03/2023

## Cronograma
OBJETO: | Recapeamento de vias do município de Boituva.
REFERÊNCIA: | CDHU 188 - NÃO DESONERADO
LOCAL | Rua José Vitiello, Rua José Soares Rosa e Travessa Treze de Maio
CRONOGRAMA
item | DESCRIÇÃO | 1º MÊS | % | 2º MÊS | % | TOTAL | %
1 | Serviços Preliminares | 28034.9569 | 65% | 15095.746 | 35% | 43130.703 | 17.77%
2 | Capa Asfáltica | 103559.2616 | 60% | 69039.5077 | 40% | 172598.7693 | 71.13%
3 | Sarjetão | 0 | 0% | 8250.0473 | 100% | 8250.0473 | 3.4%
4 | Levantamento de Poço de Visita | 0 | 0% | 853.4441 | 100% | 853.4441 | 0.3517%
5 | Sinalização | 0 | 0% | 17203.1889 | 100% | 17203.1889 | 7.089%
6 | Serviços Complementares | 0 | 0% | 628.5618 | 100% | 628.5618 | 0.259%
somatória |  | 131594.2185 | 54.23% | 111070.4958 | 45.77% | 242664.7144 | 100%
|  | 131594.2185 | 54.23% | 242664.7144 | 100%