## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  |  | REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DA EUGENIO MOTTA
LOCAL: |  |  | RUA CORONEL EUGENIO MOTTA
FONTE DE PESQUISA: |  |  | SINAPI - 12/03/2024 - CDHU 192 - NÃO DESONERADO
BDI ADOTADO: |  |  | 22.47%
REGIME DE EXECUÇÃO: |  |  | EMPREITADA GLOBAL |  |  | BDI | 22.47% |  | BDI | 25.22%
[6 empty] | SEM DESONERAÇÃO |  |  | COM DESONERAÇÃO
Nº | BASE | CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6002.218 |  |  | 6052.0034
[8 empty] | 6002.218 |  |  | 6052.0034
1.1 | sinapi 12/03/2024 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 4.5 | M² | 320.18 | 392.1244 | 1764.56 | 315.02 | 394.4539 | 1775.0425
1.2 | CDHU 192 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² | 4 | unimes | 865.04 | 1059.4145 | 4237.658 | 853.92 | 1069.2402 | 4276.9609
2 |  |  | RECONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS |  |  |  |  | 1427943.6138 |  |  | 1429637.9873
2.1 |  |  | Demolição das calçadas existentes |  |  |  |  | 119627.4511 |  |  | 117908.6575
2.1.1 | sinapi 12/03/2024 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 377.81 | m³ | 120.79 | 147.9315 | 55890.0049 | 113.62 | 142.2699 | 53750.9741
2.1.2 | CDHU 192 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 491.16 | m³ | 105.96 | 129.7692 | 63737.4462 | 104.32 | 130.6248 | 64157.6834
2.2 |  |  | Contrapiso de concreto |  |  |  |  | 335043.4482 |  |  | 334532.8139
2.2.1 | sinapi 12/03/2024 | 101136 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | 1511.25 | M³ | 13.95 | 17.0846 | 25819.0489 | 13.63 | 17.0669 | 25792.3121
2.2.2 | sinapi 12/03/2024 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08 /2023 | 108.11 | M³ | 31.53 | 38.6148 | 4174.6451 | 28.71 | 35.9494 | 3886.4865
2.2.3 | sinapi 12/03/2024 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | 3778.13 | m² | 2.66 | 3.2577 | 12308.0217 | 2.55 | 3.193 | 12063.5515
2.2.4 | sinapi 12/03/2024 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 188.91 | M³ | 199.18 | 243.9357 | 46081.9018 | 188.89 | 236.5196 | 44680.911
2.2.5 | sinapi 12/03/2024 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 302.25 | M³ | 666.35 | 816.0788 | 246659.8309 | 655.57 | 820.8753 | 248109.5528
2.3 |  |  | Piso Microconcreto |  |  |  |  | 770340.2122 |  |  | 774472.0581
2.3.1 | comp | CPU - 01 | PLACA EM MICROCONCRETO DE ALTO DESEMPENHO - 60 X 30 X 2,5 CM | 2997.68 | M² | 209.83 | 256.9788 | 770340.2122 | 206.33 | 258.3571 | 774472.0581
2.4 |  |  | Piso Podotátil de concreto |  |  |  |  | 82832.0798 |  |  | 82050.8058
2.4.1 | sinapi 12/03/2024 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | 374.23 | m² | 180.73 | 221.34 | 82832.0798 | 175.1 | 219.2523 | 82050.8058
2.5 |  |  | Drenagens |  |  |  |  | 117890.084 |  |  | 118725.7996
2.5.1 | sinapi 12/03/2024 | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 24 | un. | 470.84 | 576.6377 | 13839.306 | 469.19 | 587.4986 | 14099.9669
2.5.2 | sinapi 12/03/2024 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 960 | m | 73.49 | 90.0032 | 86403.0749 | 72.58 | 90.8814 | 87246.1561
2.5.3 | sinapi 12/03/2024 | 103007 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/202 | 12 | un. | 1121.37 | 1373.3418 | 16480.1021 | 1080.55 | 1353.0161 | 16236.1935
2.5.4 | sinapi 12/03/2024 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | 14.4 | m | 47.75 | 58.4794 | 842.1037 | 45.51 | 56.9856 | 820.5923
2.5.5 | sinapi 12/03/2024 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | 4.68 | m | 56.79 | 69.5507 | 325.4973 | 55.1 | 68.9937 | 322.8907
2.6 |  |  | Remoção / Recolocação das tampas existentes | 0 |  |  |  | 2210.3386 |  |  | 1947.8524
2.6.1 | sinapi 12/03/2024 | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | 40 | h | 23.55 | 28.8417 | 1153.6674 | 20.3 | 25.4187 | 1016.7499
2.6.2 | sinapi 12/03/2024 | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | 40 | h | 21.57 | 26.4168 | 1056.6712 | 18.59 | 23.2776 | 931.1025
[6 empty] | VALOR TOTAL |  | 1433945.8318 | VALOR TOTAL |  | 1435689.9907
BOITUVA, 15 DE MARÇO DE 2024
_______________________________
Iolanda Moretti
Engenheira Civil
CREA 5070661692
_______________________________
Rafael Goés Biscaro
Secretário de obras

## MEMÓRIA
| área (m² ) | Comp (m) |  | área Piso tátil
Área 1 | 281.19 | 116.73 | (Comp 1 = 116,73m)+(Comp 2= 129,55m)+(comp 3 = 72,94m)+ (comp 4 = 207,13m) + (comp 5 = 189m)+(comp 6 = 30,93m)+ (comp 7 = 102,68m)+(comp 8 = 131,69m)+(comp9 = 130,77m) +(comp 10=208,02m)+(comp 11= 191,81m) | 29.71
Área 2 | 324.64 | 129.55 |  | 33.23
Área 3 | 168.42 | 72.94 | (Área 1 = 281,19m²) + (Área 2 = 324,64m² )+( Área 3 = 168,42m²) + (Área 4 = 445,35m² )+ (Área 5= 389,37m²) +( Área 6 = 76,75m²) +( Área 7 = 244,01m²) + (Área 8 = 283,47m²) + (Área 9 = 265,82m²) + (Área 10 = 420,69m²) + (Área 11 = 472,20m²) | 15.54
Área 4 | 445.35 | 207.13 |  | 51.82
Área 5 | 389.37 | 189 |  | 45.66
Área 6 | 76.75 | 30.93 |  | 6.58
Área 7 | 244.01 | 102.68 |  | 25.1
Área 8 | 283.47 | 131.69 |  | 33.83
Área 9 | 265.82 | 130.77 |  | 33.86
Área 10 | 420.69 | 208.02 |  | 52.7
Área 11 | 472.2 | 191.81 |  | 46.2
Soma | 3371.91 | 1511.25 |  | 374.23
|  | 1130.44 | soma com exclusão da área 5 e 11
Nº | BASE | CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | observações
1 | 0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
0 | 0
1.1 | sinapi 12/03/2024 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 4.5 | M² | Placa no modelo da Prefeitura = 1,5 (altura) x 3 (comprimento)
1.2 | CDHU 192 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² | 4 | unimes | Considerado 4 mês de obra para locação do container
2 | 0 |  | RECONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS
2.1 | 0 |  | Demolição das calçadas existentes
2.1.1 | sinapi 12/03/2024 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 377.8125 | m³ | SOMA DOS COMPRIMENTOS = 1511,25m LARGURA DA CALÇADA= 2,5m Demolição de piso com h = 10cm 1511,25 X 2,5 X 0,1 = 377,81m³
2.1.2 | CDHU 192 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 491.16 | m³ | Demolição + empolamento de 30% 377,81 x 1,30 = 491,16m³
2.2 | 0 | #REF! | Contrapiso de concreto | #REF! | #REF!
2.2.1 | sinapi 12/03/2024 | 101136 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | 1511.25 | M³ | SOMA DOS COMPRIMENTOS = 1511,25 LARGURA da calçada = 2,50m Profundidade = 0,4m 1511,25X 2,5 X 0,40 = 1511,25m³
2.2.2 | sinapi 12/03/2024 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08 /2023 | 108.1056 | M³ | (Soma da área da vala x altura ) - (diametro do tubo x comprimento) (1130,44x0,6x0,4) - (0,17 x960) = 108,11m³
2.2.3 | sinapi 12/03/2024 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | 3778.125 | m² | SOMA DOS COMPRIMENTOS = 1511,25 LARGURA DA CALÇADA =2,5M 1511,25 X 2,5 = 3778,12M²
2.2.4 | sinapi 12/03/2024 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 188.9062 | M³ | SOMA DOS COMPRIMENTOS = 1511,25m LARGURA DA calçada = 2,5m Lastro com 5 cm 1511,25 x 2,5 x 0,05 = 188,91m³
2.2.5 | sinapi 12/03/2024 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 302.25 | M³ | Concreto da calçada nova com 8 cm de espessura 1511,25 x 2,5 x 0,08 = 302,25m³
2.3 | 0 |  | Piso Microconcreto
2.3.1 | comp | CPU - 01 | PLACA EM MICROCONCRETO DE ALTO DESEMPENHO - 60 X 30 X 2,5 CM | 2997.68 | M² | Soma das áreas das calçadas - Soma das áreas do piso podotátil 3371,91 - 374,23 = 2997,68
2.4 | 0 |  | Piso Podotátil de concreto
2.4.1 | sinapi 12/03/2024 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | 374.23 | m² | Piso Podotátil de 25cm: (Área 1 = 29,71m²) + (Área 2 = 33,23m² )+( Área 3 = 15,54m²) + (Área 4 = 51,82m² )+ (Área 5= 45,66m²) +( Área 6 = 6,58m²) +( Área 7 = 25,10m²) + (Área 8 =33,83m²) + (Área 9 = 33,86m²) + (Área 10 = 52,70m²) + (Área 11 = 46,20m²) SOMA DAS ÁREAS DO PODOTÁTIL = 374,23m²
2.5 | 0 |  | Drenagens
2.5.1 | sinapi 12/03/2024 | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 24 | un. | Estimativa de 3 caixas de inspeção por quarteirão 4 quarteirões com 2 lados de calçadas 3*4*2 = 24 unid
2.5.2 | sinapi 12/03/2024 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 960 | m | Estimativa de 120m de tubo por quarteirão 4 quarteirões com 2 lados de calçadas 120*4*2 = 960m
2.5.3 | sinapi 12/03/2024 | 103007 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/202 | 12 | un. | 12 unidades conforme projeto - medida 810x270mm
2.5.4 | sinapi 12/03/2024 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | 14.4 | m | Estimativa de 1,2 m por grelha para reconstrução
2.5.5 | sinapi 12/03/2024 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | 4.68 | m | Estimativa de 1,2 m menos o comprimento da grelha 0,81m = 0,39 x 12 unid = 1,56m
2.6 | 0 |  | Remoção / Recolocação das tampas existentes
2.6.1 | sinapi 12/03/2024 | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | 40 | h | Considerado 2h para a remoção e recolocação das tampas existentes Estimativa de 20 tampas ao longo das calçadas
2.6.2 | sinapi 12/03/2024 | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | 40 | h | Considerado 2h para a remoção e recolocação das tampas existentes Estimativa de 20 tampas ao longo das calçadas

## BDI - SEM Deson
CÁLCULO DO BDI (TCU 2622/2013)
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES |  | INCIDÊNCIAS ACEITAS
ITENS COMPONENTES DO BDI | INCIDÊNCIA ADOTADA [1] | Min. | Méd. | Máx.
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3% | 3% | 4% | 5.5%
LUCRO | 6.16% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
SEGUROS E GARANTIAS | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
RISCOS | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
TRIBUTOS | 8.65% | Conforme Legislação
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 5% | Conforme legislação municipal
[2] Desoneração (2%) | 0% | 0% OU 2%
[2] BDI ADOTADO | 22.47% | 22.95% | 24.79% | 27.8%
[1] Preencher células em amarelo
[2] Obras orçadas SEM desoneração deverão adotar indíce 0,00% neste item e intervalo de BDI adotado conforme LIMITES do quadro ao lado |  | 20.34% | 22.12% | 25%

## BDI - COM Deson
CÁLCULO DO BDI (TCU 2622/2013)
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES |  | INCIDÊNCIAS ACEITAS
ITENS COMPONENTES DO BDI | INCIDÊNCIA ADOTADA [1] | Min. | Méd. | Máx.
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3% | 3% | 4% | 5.5%
LUCRO | 6.16% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
SEGUROS E GARANTIAS | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
RISCOS | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
TRIBUTOS | 10.65% | Conforme Legislação
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 5% | Conforme legislação municipal
[2] Desoneração (2%) | 2% | 0% OU 2%
[2] BDI ADOTADO | 25.22% | 22.95% | 24.79% | 27.8%
[1] Preencher células em amarelo
[2] Obras orçadas SEM desoneração deverão adotar indíce 0,00% neste item e intervalo de BDI adotado conforme LIMITES do quadro ao lado |  | 20.34% | 22.12% | 25%

## CRONOGRAMA
OBRA: |  | REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DA EUGENIO MOTTA
LOCAL: |  | RUA CORONEL EUGENIO MOTTA
FONTE DE PESQUISA: |  | SINAPI - 12/03/2024 - CDHU 192 - NÃO DESONERADO
BDI ADOTADO: |  | 22.47%
REGIME DE EXECUÇÃO: |  | EMPREITADA GLOBAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | Valor Total do Item | 1º MÊS | % | 2º MÊS | % | 3º MÊS | % | 4º MÊS | % | 5º MÊS | % | 6º MÊS | % | TOTAL | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 1764.56 | 1764.56 | 100% | [10 empty] | 1764.56 | 0.1231%
1.2 | Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² | 4237.658 |  |  |  |  | 1059.4145 | 25% | 1059.4145 | 25% | 1059.4145 | 25% | 1059.4145 | 25% | 4237.658 | 0.2955%
2 | RECONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS
2.1 | Demolição das calçadas existentes | 119627.4511 |  |  | 59813.7255 | 50% | 59813.7255 | 50% | [6 empty] | 119627.4511 | 8.343%
2.2 | Contrapiso de concreto | 335043.4482 |  |  |  |  | 167521.7241 | 50% | 167521.7241 | 50% |  |  |  |  | 335043.4482 | 23.37%
2.3 | Piso Microconcreto | 770340.2122 | [8 empty] | 385170.1061 | 50% | 385170.1061 | 50% | 770340.2122 | 53.72%
2.4 | Piso Podotátil de concreto | 82832.0798 | [8 empty] | 41416.0399 | 50% | 41416.0399 | 50% | 82832.0798 | 5.777%
2.5 | Drenagens | 117890.084 |  |  | 35367.0252 | 30% | 47156.0336 | 40% | 35367.0252 | 30% |  |  |  |  | 117890.084 | 8.221%
2.6 | Remoção / Recolocação das tampas existentes | 2210.3386 |  |  | 442.0677 | 20% | 442.0677 | 20% | 442.0677 | 20% | 442.0677 | 20% | 442.0677 | 20% | 2210.3386 | 0.1541%
TOTAL |  | 1433945.8318 | 1764.56 | 0.1231% | 95622.8184 | 6.669% | 275992.9655 | 19.25% | 204390.2315 | 14.25% | 428087.6282 | 29.85% | 428087.6282 | 29.85% | 1433945.8318 | 100%
BOITUVA, 15 DE MARÇO DE 2024
_______________________________
Iolanda Moretti
Engenheira Civil
CREA 5070661692
_______________________________
Rafael Goés Biscaro
Secretário de obras