## Planilha orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO: |  | BOITUVA
OBJETO: |  | Recapeamento de vias do município de Boituva.
REFERÊNCIA: |  | CDHU 191
LOCAL: |  | Ruas Romeu Citrângulo, Nicolau Vercellino, Gustavo Sartoreli, José Vitielo e Prof. Maria da Glória L. de Paula |  | BDI NÃO DESONERADO: |  |  | 1.2353
ITEM | CÓD. |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UN. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL (R$) NÃO DESONERADO
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU 02.08.020 |  | Placa de identificação para obra | 6 | m² | 890.9 | 1100.5288 | 6603.1726
1.2 | CDHU 03.07.050 |  | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | 541.7722 | m² | 10.9 | 13.4648 | 7294.8378
|  |  | Rua Romeu Citrangulo | 59.7489
|  |  | Rua Nicolau Vercelino | 150.9857
|  |  | Rua Gustavo Sartorelli | 120.9468
|  |  | Rua José Vitiello | 66.0723
|  |  | Rua Prof Maria da Glória L. de Paula | 144.0185
1.3 | CDHU 54.03.230 |  | Imprimação betuminosa ligante | 241.8465 | m² | 7.11 | 8.783 | 2124.1339
|  |  | Rua Romeu Citrangulo | 25.6067
|  |  | Rua Nicolau Vercelino | 22.6479
|  |  | Rua Gustavo Sartorelli | 60.4734
|  |  | Rua José Vitiello | 75.5112
|  |  | Rua Prof Maria da Glória L. de Paula | 57.6074
1.4 | CDHU 54.03.200 |  | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | 7.2554 | m³ | 1348.29 | 1665.5426 | 12084.1711
|  |  | Rua Romeu Citrangulo | 0.7682
|  |  | Rua Nicolau Vercelino | 0.67944
|  |  | Rua Gustavo Sartorelli | 1.8142
|  |  | Rua José Vitiello | 2.2653
|  |  | Rua Prof Maria da Glória L. de Paula | 1.7282
SUBTOTAL | [7 empty] | 28106.3154
2 |  |  | Capa asfáltica
2.1 | CDHU 54.03.230 |  | Imprimação betuminosa ligante | 4481.9344 | m² | 7.11 | 8.783 | 39364.7536
|  |  | Rua Romeu Citrangulo | 853.5551
|  |  | Rua Nicolau Vercelino | 754.9286
|  |  | Rua Gustavo Sartorelli | 1209.468
|  |  | Rua José Vitiello | 943.8903
|  |  | Rua Prof Maria da Glória L. de Paula | 720.0924
2.2 | CDHU 54.03.210 |  | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 134.458 | m³ | 1504.05 | 1857.953 | 249816.6992
|  |  | Rua Romeu Citrangulo | 25.6067
|  |  | Rua Nicolau Vercelino | 22.6479
|  |  | Rua Gustavo Sartorelli | 36.284
|  |  | Rua José Vitiello | 28.3167
|  |  | Rua Prof Maria da Glória L. de Paula | 21.6028
SUBTOTAL | [7 empty] | 289181.4529
3 |  |  | Sarjetão
3.1 | CDHU 03.01.270 |  | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | 5.4399 | m³ | 294.55 | 363.8576 | 1979.3418
|  |  | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula | 5.4399
3.1 | CDHU 04.40.070 |  | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | 11.4478 | m² | 12.22 | 15.0954 | 172.8087
|  |  | Rua Gustavo Sartorelli | 11.4478
3.4 | CDHU 05.07.060 |  | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | 7.7294 | m³ | 131.81 | 162.8249 | 1258.5452
|  |  | demolição sarjetão | 5.4399
|  |  | retirada de lajota | 2.2896
3.5 | CDHU 54.06.170 |  | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com FCK 25 Mpa | 7.7294 | m³ | 821.94 | 1015.3425 | 7848.0288
|  |  | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula | 5.4399
|  |  | Rua Gustavo Sartorelli | 2.2896
SUBTOTAL | [7 empty] | 11258.7245
4 |  |  | Levantamento de Poço de Visita
4.1 | (SIURB 01/2023) 06-21-00 |  | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita | 11 | un | 167.05 | 206.3569 | 2269.9255
|  |  | Rua Romeu Citrangulo | 4
|  |  | Rua Gustavo Sartorelli | 3
|  |  | Rua José Vitiello | 3
|  |  | Rua Prof Maria da Glória L. de Paula | 1
SUBTOTAL | [7 empty] | 2269.9255
5 |  |  | Sinalização
5.1 | CDHU 70.02.010 |  | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica, para faixas (diversas cores) | 164.0796 | m² | 37.38 | 46.1755 | 7576.4599
|  |  | Rua Romeu Citrangulo | 15.0799
|  |  | Retenção | 8.2069
|  |  | Pare | 6.873
|  |  | Rua Nicolau Vercelino | 56.0284
|  |  | vagas e canalização | 12.2321
|  |  | faixa pedestre | 11.7806
|  |  | retenção | 2.2848
|  |  | pare | 2.291
|  |  | faixa azul e amarela | 27.4399
|  |  | Rua Gustavo Sartorelli | 40.3623
|  |  | faixa pedestre | 12.8
|  |  | retenção | 6.3975
|  |  | pare | 9.164
|  |  | divisão de fluxo | 12.0008
|  |  | Rua José Vitiello | 43.6273
|  |  | lombada | 26.1179
|  |  | retenção | 5.2895
|  |  | pare | 4.582
|  |  | faixa amarela | 7.6379
|  |  | Rua Prof Maria da Glória L. de Paula | 8.9817
|  |  | retenção | 3.6891
|  |  | pare | 2.291
|  |  | divisão de fluxo | 3.0016
5.2 | CDHU 70.04.001 |  | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6m | 9 | un | 1290.16 | 1593.7346 | 14343.6118
|  |  | Rua Romeu Citrangulo | 2
|  |  | Rua Nicolau Vercellino | 1
|  |  | Rua Gustavo Sartorelli | 1
|  |  | Rua José Vitiello | 4
|  |  | Rua Prof Maria da Glória L. de Paula | 1
5.3 | CDHU 70.03.003 |  | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0m² | 7.078 | m² | 1609.03 | 1987.6348 | 14068.5782
|  |  | Rua Romeu Citrângulo | 1.2714
|  |  | octagonal | 0.8964
|  |  | retangular | 0.375
|  |  | Rua Nicolau Vercelino | 0.87005
|  |  | octagonal | 0.2988
|  |  | retangular | 0.375
|  |  | redonda | 0.19625
|  |  | Rua Gustavo Sartoreli | 1.6952
|  |  | octagonal | 1.1952
|  |  | retangular | 0.5
|  |  | Rua José Vitielo | 2.5676
|  |  | octagonal | 0.5976
|  |  | retangular | 0.375
|  |  | quadrada | 0.81
|  |  | redonda | 0.785
|  |  | Rua Prof Maria da Glória L. de Paula | 0.6738
|  |  | octagonal | 0.2988
|  |  | retangular | 0.375
SUBTOTAL | [7 empty] | 35988.6499
6 |  |  | Serviços Complementares
6.1 | CDHU 01.20.280 |  | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | 4481.9344 | m² | 0.2 | 0.24706 | 1107.3067
|  |  | Rua Romeu Citrangulo | 853.5551
|  |  | Rua Nicolau Vercellino | 754.9286
|  |  | Rua Gustavo Sartorelli | 1209.468
|  |  | Rua José Vitiello | 943.8903
|  |  | Rua Prof Maria da Glória L. de Paula | 720.0924
SUBTOTAL | [7 empty] | 1107.3067
TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 367912.3749
Prefeitura do Município de Boituva, aos 10/10/2023

## Cronograma
OBJETO: | Recapeamento de vias do município de Boituva.
REFERÊNCIA: | CDHU 191 - NÃO DESONERADO
LOCAL | Ruas Romeu Citrângulo, Nicolau Vercellino, Gustavo Sartoreli, José Vitielo e Prof. Maria da Glória L. de Paula
CRONOGRAMA
item | DESCRIÇÃO | 1ª MÊS | % | 2ª MÊS | % | TOTAL | %
1 | Serviços Preliminares | 16863.7892 | 60% | 11242.5262 | 40% | 28106.3154 | 7.639%
2 | Capa asfáltica | 173508.8717 | 60% | 115672.5811 | 40% | 289181.4529 | 78.6%
3 | Sarjetão | 0 | 0% | 11258.7245 | 100% | 11258.7245 | 3.06%
4 | Levantamento de Poço de Visita | 0 | 0% | 2269.9255 | 100% | 2269.9255 | 0.617%
5 | Sinalização | 0 | 0% | 35988.6499 | 100% | 35988.6499 | 9.782%
6 | Serviços Complementares | 0 | 0% | 1107.3067 | 100% | 1107.3067 | 0.301%
somatória |  | 190372.661 | 51.74% | 177539.714 | 48.26% | 367912.3749 | 100%
|  | 190372.661 | 51.74% | 367912.3749 | 100%