## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MADEIRA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA | [5 empty] | DATA BASE NÃO DESONERADO | CDHU 201
SINAPI 02/2026
SIURB 01/2026
ORSE 01/2026
|  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE PERGOLADOS DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE BOITUVA/SP | [5 empty] | BDI | 23.9%
|  | LOCAL: ESQUINA DA CYBELAR E ESQUINA DO MAGAZINE LUIZA | [5 empty] | LEIS SOCIAIS | 128.2%
|  | REVISÃO: 01 | [6 empty] | 115.5%
156.7%
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | PERGOLADO 1 - ESQUINA CYBELAR |  |  |  |  | 18537.2994 | 63.48%
1.1 |  |  | PERGOLADO |  |  |  |  | 9563.8543 | 32.75%
1.1.1 | 101175 | SINAPI | Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af_05/2020 | m | 6 | 131.51 | 162.9409 | 977.6453 | 3.348%
1.1.2 | 103315 | SINAPI | Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021 | m² | 19.712 | 316.44 | 392.0692 | 7728.4673 | 26.47%
1.1.3 | 102225 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 19.712 | 35.12 | 43.5137 | 857.7417 | 2.937%
1.2 |  |  | BANCO COM LIXEIRA E PAISAGISMO |  |  |  |  | 8973.4451 | 30.73%
1.2.1 | 3742 | ORSE | Banco de concreto armado Fck=30MPa, dim. 2,30x0,69m, com encosto em madeira angelin, dim. 2,06x0,59 a 0,28m, esp.=5cm, forma semi-elíptica, aparelhada, selada e envernizada com verniz SPARLACK CETOL IPIRANGA, 02 demãos - Rev 04_04/2022 | un. | 2 | 3264.91 | 4045.2235 | 8090.447 | 27.71%
1.2.2 | 18-080-011 | SIURB | Terra preparada para plantio | m³ | 0.5 | 297.38 | 368.4538 | 184.2269 | 0.6309%
1.2.3 | 18-003-023 | SIURB | Maria sem vergonha (impatiens spp) | dúzia | 4 | 59.11 | 73.2373 | 292.9492 | 1.003%
1.2.4 | 18-003-019 | SIURB | Hera (hedera helix) | dúzia | 6 | 54.59 | 67.637 | 405.8221 | 1.39%
2 |  |  | PERGOLADO 2 - ESQUINA MAGAZINE LUIZA |  |  |  |  | 10663.1049 | 36.52%
2.1 |  |  | PERGOLADO |  |  |  |  | 6108.7454 | 20.92%
2.1.1 | 101175 | SINAPI | Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af_05/2020 | m | 4 | 131.51 | 162.9409 | 651.7636 | 2.232%
2.1.2 | 103315 | SINAPI | Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021 | m² | 12.528 | 316.44 | 392.0692 | 4911.8424 | 16.82%
2.1.3 | 102225 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 12.528 | 35.12 | 43.5137 | 545.1394 | 1.867%
2.2 |  |  | BANCO COM LIXEIRA E PAISAGISMO |  |  |  |  | 4554.3596 | 15.6%
2.2.1 | 3742 | ORSE | Banco de concreto armado Fck=30MPa, dim. 2,30x0,69m, com encosto em madeira angelin, dim. 2,06x0,59 a 0,28m, esp.=5cm, forma semi-elíptica, aparelhada, selada e envernizada com verniz SPARLACK CETOL IPIRANGA, 02 demãos - Rev 04_04/2022 | un. | 1 | 3264.91 | 4045.2235 | 4045.2235 | 13.85%
2.2.2 | 18-080-011 | SIURB | Terra preparada para plantio | m³ | 0.25 | 297.38 | 368.4538 | 92.1135 | 0.3155%
2.2.3 | 18-003-023 | SIURB | Maria sem vergonha (impatiens spp) | dúzia | 2 | 59.11 | 73.2373 | 146.4746 | 0.5016%
2.2.4 | 18-003-019 | SIURB | Hera (hedera helix) | dúzia | 4 | 54.59 | 67.637 | 270.548 | 0.9265%
Total sem BDI | [7 empty] | 22221.5077 | 76.1%
Total do BDI | [7 empty] | 6978.8966 | 23.9%
Total Geral | [7 empty] | 29200.4043 | 100%
Boituva, 11 de maio de 2026.
__________________________________________
Diego Rogério Alonso Gomes
Arquiteto e Urbanista - CAU A66983-0
RRT SI15808782I00CT001

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
MUNICÍPIO: | BOITUVA - SP
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA CIDADE DE BOITUVA
REFERÊNCIA: | CDHU 201 ¦ SINAPI 02/2026 ¦ SIURB 01/2026 ¦ ORSE 01/2026
LOCAL: | LOCAL: ESQUINA DA CYBELAR E ESQUINA DO MAGAZINE LUIZA |  |  | BDI NÃO DESONERADO: |  |  | 23.9%
item | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | PERGOLADO 1 - ESQUINA CYBELAR | 9563.8543 | 9563.8543 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | PERGOLADO 2 - ESQUINA MAGAZINE LUIZA | 6108.7454 | 0 | 0% | 6108.7454 | 100% | 0 | 0%
3 | BANCO COM LIXEIRA E PAISAGISMO | 13527.8047 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13527.8047 | 100%
TOTAL GERAL |  | 29200.4043 | 100%
|  | TOTAL DO MÊS | 9563.8543 | 32.75% | 6108.7454 | 20.92% | 13527.8047 | 46.33%
|  | TOTAL ACUMULADO | 9563.8543 | 32.75% | 15672.5997 | 53.67% | 29200.4043 | 100%
Boituva, 11 de maio de 2026.
__________________________________________
Diego Rogério Alonso Gomes
Arquiteto e Urbanista - CAU A66983-0
RRT SI15808782I00CT001

## COMPOSIÇÃO DE BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA | [5 empty] | DATA BASE NÃO DESONERADO | CDHU 201
SINAPI 02/2026
SIURB 01/2026
ORSE 01/2026
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE PERGOLADOS DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE BOITUVA/SP | [5 empty] | BDI | 23.9%
| LOCAL: ESQUINA DA CYBELAR E ESQUINA DO MAGAZINE LUIZA | [5 empty] | LEIS SOCIAIS | 128.2%
| REVISÃO: 01 | [6 empty] | 115.5%
156.7%
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração geral |  |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  | L | 7.4% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 3.6% | OK | 0% | 3.6% | 3.6%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 23.9% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 30.32% | OK
|  | __________________________________________ |  |  |  | Boituva, 11 de maio de 2026.
Diego Rogério Alonso Gomes
Arquiteto e Urbanista - CAU A66983-0
RRT SI15808782I00CT001