## Planilha orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO: |  | BOITUVA
OBJETO: |  | Recapeamento de vias do município de Boituva.
REFERÊNCIA: |  | CDHU 191
LOCAL: |  | Rua Rodrigo Holtz, Rua José Pierotti e Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula |  | BDI NÃO DESONERADO: |  |  | 1.2353
ITEM | CÓD. |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UN. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL (R$) NÃO DESONERADO
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | CDHU 02.08.020 |  | Placa de identificação para obra | 6 | m² | 890.9 | 1100.5288 | 6603.1726
1.2 | CDHU 03.07.050 |  | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | 1425.5941 | m² | 10.9 | 13.4648 | 19195.2961
|  |  | Rua Rodrigo Holtz | 668.0461
|  |  | Rua José Pierotti | 512.8296
|  |  | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula | 244.7183
1.3 | CDHU 54.03.230 |  | Imprimação betuminosa ligante | 538.408 | m² | 7.11 | 8.783 | 4728.8282
|  |  | Rua Rodrigo Holtz | 167.0115
|  |  | Rua José Pierotti | 273.5091
|  |  | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula | 97.8873
1.4 | CDHU 54.03.200 |  | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | 16.1522 | m³ | 1348.29 | 1665.5426 | 26902.2436
|  |  | Rua Rodrigo Holtz | 5.0103
|  |  | Rua José Pierotti | 8.2053
|  |  | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula | 2.9366
SUBTOTAL | [7 empty] | 57429.5405
2 |  |  | Capa asfáltica
2.1 | CDHU 54.03.230 |  | Imprimação betuminosa ligante | 7982.6863 | m² | 7.11 | 8.783 | 70111.7981
|  |  | Rua Rodrigo Holtz | 3340.2307
|  |  | Rua José Pierotti | 3418.864
|  |  | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula | 1223.5916
2.2 | CDHU 54.03.210 |  | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 239.4806 | m³ | 1504.05 | 1857.953 | 444943.6704
|  |  | Rua Rodrigo Holtz | 100.2069
|  |  | Rua José Pierotti | 102.5659
|  |  | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula | 36.7077
SUBTOTAL | [7 empty] | 515055.4685
3 |  |  | Sarjetão
3.1 | CDHU 03.01.270 |  | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | 13.5172 | m³ | 294.55 | 363.8576 | 4918.3434
|  |  | Rua Rodrigo Holtz | 9.8941
|  |  | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula | 3.6231
3.2 | CDHU 04.40.070 |  | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | 19.684 | m² | 12.22 | 15.0954 | 297.1372
|  |  | Rua Rodrigo Holtz | 19.684
3.3 | CDHU 03.01.250 |  | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | 13.112 | m² | 29.45 | 36.3796 | 477.0091
|  |  | Rua José Pierotti | 13.112
3.4 | CDHU 05.07.060 |  | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | 20.0764 | m³ | 131.81 | 162.8249 | 3268.9409
|  |  | demolição sarjetão | 13.5172
|  |  | retirada lajota | 3.9368
|  |  | demolição pavimento | 2.6224
3.5 | CDHU 54.06.170 |  | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com FCK 25 Mpa | 20.0764 | m³ | 821.94 | 1015.3425 | 20384.4421
|  |  | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula | 3.6231
|  |  | Rua Rodrigo Holtz | 13.8309
|  |  | Rua José Pierotti | 2.6224
SUBTOTAL | [7 empty] | 29345.8728
4 |  |  | Levantamento de Poço de Visita
4.1 | (SIURB 01/2023) 06-21-00 |  | Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita | 5 | un | 167.05 | 206.3569 | 1031.7843
|  |  | Rua Rodrigo Holtz | 3
|  |  | Rua José Pierotti | 1
|  |  | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula | 1
SUBTOTAL | [7 empty] | 1031.7843
5 |  |  | Sinalização
5.1 | CDHU 70.02.010 |  | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica, para faixas (diversas cores) | 139.4205 | m² | 37.38 | 46.1755 | 6437.8132
|  |  | Rua Rodrigo Holtz | 59.5246
|  |  | escrita | 18.328
|  |  | retenção | 17.1966
|  |  | linha divisão de fluxo | 24
|  |  | Rua José Pierotti | 55.2914
|  |  | lombada | 19.9686
|  |  | retenção | 14.215
|  |  | escrita | 13.746
|  |  | linha divisão de fluxo | 7.3618
|  |  | Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula | 24.6045
|  |  | escrita | 2.291
|  |  | linha divisão de fluxo | 3
|  |  | retenção | 1.6846
|  |  | faixa pedestre | 17.6289
5.2 | CDHU 70.04.001 |  | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6m | 17 | un | 1290.16 | 1593.7346 | 27093.489
|  |  | Rua Rodrigo Holtz | 7
|  |  | Rua José Pierotti | 9
|  |  | Rua Prof. Maria da Glória L. de Paula | 1
5.3 | CDHU 70.03.003 |  | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0m² | 7.705 | m² | 1609.03 | 1987.6348 | 15314.7258
|  |  | Rua Rodrigo Holtz | 4.208
|  |  | octagonal | 2.691
|  |  | retangular | 1.125
|  |  | redonda | 0.392
|  |  | Rua José Pierotti | 2.948
|  |  | octagonal | 1.794
|  |  | retangular | 0.75
|  |  | quadrada | 0.404
|  |  | Rua Prof Maria da Glória L de Paula | 0.549
|  |  | octagonal | 0.299
|  |  | retangular | 0.25
SUBTOTAL | [7 empty] | 48846.0281
6 |  |  | Serviços Complementares
6.1 | CDHU 01.20.280 |  | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | 7982.6863 | m² | 0.2 | 0.24706 | 1972.2025
|  |  | Rua Rodrigo Holtz | 3340.2307
|  |  | Rua José Pierotti | 3418.864
|  |  | Rua Prof Maria da Glória L de Paula | 1223.5916
SUBTOTAL | [7 empty] | 1972.2025
TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 653680.8966
Prefeitura do Município de Boituva, aos 20/10/2023

## Cronograma
OBJETO: | Recapeamento de vias do município de Boituva.
REFERÊNCIA: | CDHU 191 - NÃO DESONERADO
LOCAL | Rua Rodrigo Holtz, Rua José Pierotti e Rua Prof Maria da Gloria L. de Paula
CRONOGRAMA
item | DESCRIÇÃO | 1ª MÊS | % | 2ª MÊS | % | TOTAL | %
1 | Serviços Preliminares | 34457.7243 | 60% | 22971.8162 | 40% | 57429.5405 | 100%
2 | Capa asfáltica | 309033.2811 | 60% | 206022.1874 | 40% | 515055.4685 | 100%
3 | Sarjetão | 0 | 0% | 29345.8728 | 100% | 29345.8728 | 100%
4 | Levantamento de Poço de Visita | 0 | 0% | 1031.7843 | 100% | 1031.7843 | 100%
5 | Sinalização | 0 | 0% | 48846.0281 | 100% | 48846.0281 | 100%
6 | Serviços Complementares | 0 | 0% | 1972.2025 | 100% | 1972.2025 | 100%
somatória |  | 343491.0054 | 52.55% | 310189.8912 | 47.45% | 653680.8966 | 600%
|  | 343491.0054 | 52.55% | 653680.8966 | 100%