## PLANILHA ORCAMENTARIA
[8 empty] | DADOS DA TABELA: | SIGILO | LICITAÇÃO
[9 empty] | REVISÃO | REVISÃO 02
[9 empty] | DATA | 2023-04-18
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DATA BASE: | CDHU | NÃO DESONERADO | 2023-02-01
|  |  | REFORMA DA CANCHA MUNICIPAL DE BOCHA "BENEDITO ROLIM DE MOURA" | [5 empty] | SINAPI | NÃO DESONERADO | 2023-02-01
|  |  | END: RUA CAPITÃO AUGUSTO MILLET, EM FRENTE AO Nº 176 - PQ RESIDENCIAL ESPLANADA | [5 empty] | SBC | NÃO DESONERADO | 2023-04-01
[8 empty] | BDI 1: | 22.47%
[8 empty] | BDI 2: | 14.94%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR - MATERIAL | VALOR - MÃO DE OBRA | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL | PESO (%)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 18855.2914 | 5.683%
1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 804.11 | 89.45 | 893.56 | 1094.3429 | 6566.0576 | 1.979%
1.2 | 02.03.120 | CDHU | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 59.5 | 53.74 | 51.57 | 105.31 | 128.9732 | 7673.9028 | 2.313%
1.3 | 28.20.070 | CDHU | Ferragem para portão de tapume | CJ | 1 | 536.38 | 129.48 | 665.86 | 815.4787 | 815.4787 | 0.2458%
1.4 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² | UNMES | 4 | 696.16 | 79.51 | 775.67 | 949.963 | 3799.8522 | 1.145%
2.0 |  |  | CANCHA DE BOCHA | [6 empty] | 97731.2315 | 29.46%
2.1 | CPU-01 | CPU-MERCADO | CANCHA DE BOCHA | UN | 2 | 0 | 0 | 42033.33 | 48313.1095 | 96626.219 | 29.12%
2.2 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 7.6 | 107.04 | 11.68 | 118.72 | 145.3964 | 1105.0125 | 0.333%
3.0 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 16734.9999 | 5.044%
3.1 | 04.09.020 | CDHU | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 4.2 | 0 | 30.21 | 30.21 | 36.9982 | 155.3924 | 0.04683%
3.2 | 24.02.060 | CDHU | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 4.2 | 899.43 | 82.1 | 981.53 | 1202.0798 | 5048.7351 | 1.522%
3.3 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 9 | 0 | 21.59 | 21.59 | 26.4413 | 237.9715 | 0.07172%
3.4 | 23.13.001 | CDHU | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo ‐ 80 x 210 cm | UN | 5 | 588.46 | 0 | 588.46 | 720.687 | 3603.4348 | 1.086%
3.5 | 23.20.310 | CDHU | Folha de porta lisa comum ‐ 60 x 210 cm | UN | 4 | 217.91 | 64.75 | 282.66 | 346.1737 | 1384.6948 | 0.4173%
3.6 | 28.01.070 | CDHU | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CJ | 4 | 218.68 | 64.75 | 283.43 | 347.1167 | 1388.4669 | 0.4185%
3.7 | 100745 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 10.08 |  |  | 28.76 | 35.2224 | 355.0415 | 0.107%
3.8 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 26.88 |  |  | 19.1 | 23.3918 | 628.7708 | 0.1895%
3.9 | 26.01.230 | CDHU | Vidro fantasia de 3/4 mm | M2 | 3 | 159.76 | 20.68 | 180.44 | 220.9849 | 662.9546 | 0.1998%
3.10 | 24.03.200 | CDHU | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | M2 | 2.4 | 1098.11 | 14.25 | 1112.36 | 1362.3073 | 3269.5375 | 0.9854%
4.0 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 51170.5991 | 15.42%
4.1 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 719 | 9.52 | 20.57 | 30.09 | 36.8512 | 26496.0293 | 7.986%
4.2 | 33.07.102 | CDHU | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 400 | 11.25 | 38.29 | 49.54 | 60.6716 | 24268.6552 | 7.314%
4.3 | 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 12 | 22.95 | 4.67 | 27.62 | 33.8262 | 405.9146 | 0.1223%
5.0 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 65118.4134 | 19.63%
5.1 | 04.03.040 | CDHU | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 531 | 0 | 7.79 | 7.79 | 9.5404 | 5065.9593 | 1.527%
5.2 | 16.03.010 | CDHU | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado de 6 mm | M2 | 515 | 46.49 | 17.27 | 63.76 | 78.0869 | 40214.7391 | 12.12%
5.3 | 16.03.300 | CDHU | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado | M | 30 | 87.12 | 8.63 | 95.75 | 117.265 | 3517.9507 | 1.06%
5.4 | 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 12 | 22.95 | 4.67 | 27.62 | 33.8262 | 405.9146 | 0.1223%
5.5 | 16.12.020 | CDHU | Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M2 | 16 | 137.32 | 17.27 | 154.59 | 189.3264 | 3029.222 | 0.913%
5.6 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 3.386 | 107.04 | 11.68 | 118.72 | 145.3964 | 492.3122 | 0.1484%
5.7 | 16.33.082 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 ‐ corte 0,33 m | M | 104.9 | 43.81 | 52.65 | 96.46 | 118.1346 | 12392.3156 | 3.735%
6.0 |  |  | SERVIÇOS ELÉTRICOS | [6 empty] | 32100.759 | 9.675%
6.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20 | UM | 32 | 0 | 1.62 | 1.62 | 1.984 | 63.4884 | 0.01914%
6.2 | 41.31.040 | CDHU | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W | UN | 32 | 310.66 | 19.15 | 329.81 | 403.9183 | 12925.3858 | 3.896%
6.3 | 41.31.087 | CDHU | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W | UN | 4 |  |  | 302.82 | 370.8637 | 1483.4546 | 0.4471%
6.4 | 060452 | SBC | REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SMD 100W RGB COLORIDO C/ CONTROLE | UN | 7 |  |  | 182.86 | 223.9486 | 1567.6405 | 0.4725%
6.5 | 38.21.110 | CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | M | 15 | 64.69 | 23.94 | 88.63 | 108.5452 | 1628.1774 | 0.4907%
6.6 | 38.23.010 | CDHU | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50 mm | UM | 7 | 10.14 | 11.97 | 22.11 | 27.0781 | 189.5468 | 0.05713%
6.7 | 058007 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20mm 3/4"" | M | 54 |  |  | 28.45 | 34.84 | 1881.36 | 0.567%
6.8 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 | 0 | 0 | 27.01 | 33.0791 | 132.3166 | 0.03988%
6.9 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 2 |  |  | 32.45 | 39.7415 | 79.483 | 0.02396%
6.10 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 4 |  |  | 33.29 | 40.7703 | 163.0811 | 0.04915%
6.11 | 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 7 |  |  | 28.75 | 35.2101 | 246.4709 | 0.07429%
6.12 | 052101 | SBC | CURVA 90 GALVANIZADA 3/4"" | UN | 1 |  |  | 31.43 | 38.4923 | 38.4923 | 0.0116%
6.13 | 062871 | SBC | INTERRUPTOR SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMINIO | UN | 1 |  |  | 55.71 | 68.228 | 68.228 | 0.02056%
6.14 | 40.04.480 | CDHU | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 4 | 19.01 | 14.36 | 33.37 | 40.8682 | 163.473 | 0.04927%
6.15 | 40.04.460 | CDHU | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 3 |  |  | 31.19 | 38.1984 | 114.5952 | 0.03454%
6.16 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 13 |  |  | 25.34 | 31.0339 | 403.4407 | 0.1216%
6.17 | 062616 | SBC | TAMPA EM ALUMINIO CONDULETE 1/2"" E 3/4"", UM POSTO P/ 2P+T | UN | 16 |  |  | 11.86 | 14.5249 | 232.3991 | 0.07004%
6.18 | 39.03.160 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C - cor amarela | M | 100 | 1.16 | 1.92 | 3.08 | 3.7721 | 377.2076 | 0.1137%
6.19 | 39.03.160 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C - cor vermelha | M | 100 | 1.16 | 1.92 | 3.08 | 3.7721 | 377.2076 | 0.1137%
6.20 | 39.03.170 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C - cor verde | M | 100 | 2.24 | 2.39 | 4.63 | 5.6704 | 567.0361 | 0.1709%
6.21 | 39.03.170 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C - cor preta | M | 200 | 2.24 | 2.39 | 4.63 | 5.6704 | 1134.0722 | 0.3418%
6.22 | 39.03.174 | CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. - cor preta | M | 33 | 3.7 | 2.87 | 6.57 | 8.0463 | 265.5272 | 0.08003%
6.23 | 39.03.174 | CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. - cor verde | M | 17 | 3.7 | 2.87 | 6.57 | 8.0463 | 136.7867 | 0.04123%
6.24 | 39.24.152 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V ‐ isolação PP 70°C | M | 200 | 7.64 | 7.18 | 14.82 | 18.1501 | 3630.0108 | 1.094%
6.25 | 39.24.151 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V ‐ isolação PP 70°C | M | 160 | 4.75 | 5.75 | 10.5 | 12.8593 | 2057.496 | 0.6201%
6.26 | 37.13.850 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 4 | 47.06 | 9.57 | 56.63 | 69.3548 | 277.419 | 0.08361%
6.27 | 37.13.840 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 2 | 43.41 | 9.57 | 52.98 | 64.8846 | 129.7692 | 0.03911%
6.29 | 16.01.101 | FDE | INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 | UN | 8 |  | 10.51 | 10.51 | 12.8716 | 102.9728 | 0.03104%
6.30 | COT-01 | PRÓPRIO | VENTILADOR DE PAREDE C/ GRADE CROMADA, DIÂM. MÍN. DE 50 CM, BI-VOLT, VELOC. REGULÁVEL E MOVIMENTO OSCILANTE - PADRÃO MÉDIO | UN | 6 | 0 | 226.48 | 226.48 | 277.3701 | 1664.2203 | 0.5016%
7 |  |  | SERVIÇOS HIDRÁULICOS | [6 empty] | 3324.1126 | 1.002%
7.1 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 48.19 | 48.19 | 59.0183 | 236.0732 | 0.07115%
7.2 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 350.17 | 350.17 | 428.8532 | 1715.4128 | 0.517%
7.3 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 76.85 | 76.85 | 94.1182 | 188.2364 | 0.05673%
7.4 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 131.07 | 131.07 | 160.5214 | 160.5214 | 0.04838%
7.5 | 26.04.010 | CDHU | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | M2 | 1.6 |  | 522.51 | 522.51 | 639.918 | 1023.8688 | 0.3086%
8 |  |  | RAMPA E ESCADA DE ACESSO | [6 empty] | 11259.722 | 3.394%
8.1 | 02.09.040 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 6.6 | 4.14 | 0.16 | 4.3 | 5.2662 | 34.757 | 0.01048%
8.2 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 6.6 | 3.63 | 0.16 | 3.79 | 4.6416 | 30.6346 | 0.009233%
8.3 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 0.462 | 144.08 | 29.21 | 173.29 | 212.2283 | 98.0495 | 0.02955%
8.4 | 11.03.090 | CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.66 | 376.07 | 116.82 | 492.89 | 603.6424 | 398.404 | 0.1201%
8.5 | 24.08.020 | CDHU | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 11 | 742.31 | 51.79 | 794.1 | 972.5343 | 10697.877 | 3.224%
9 |  |  | CALÇADA EXTERNA | [6 empty] | 18920.786 | 5.703%
9.1 | 03.01.230 | CDHU | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 11.068 | 218.27 | 77.88 | 296.15 | 362.6949 | 4014.3072 | 1.21%
9.2 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 11.068 | 107.04 | 11.68 | 118.72 | 145.3964 | 1609.2472 | 0.485%
9.3 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 110.68 | 3.63 | 0.16 | 3.79 | 4.6416 | 513.7337 | 0.1548%
9.4 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 5.534 | 144.08 | 29.21 | 173.29 | 212.2283 | 1174.4712 | 0.354%
9.5 | 17.05.020 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 11.068 | 442.19 | 414.25 | 856.44 | 1048.8821 | 11609.0267 | 3.499%
10 |  |  | MONITORAMENTO | [6 empty] | 7977.1569 | 2.404%
10.1 | 068399 | SBC | CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 4 EM 1 INTELBRAS VHD 11 | UN | 8 |  |  | 474.87 | 581.5733 | 4652.5863 | 1.402%
10.2 | 66.08.600 | CDHU | Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 8 câmeras IP, armazenamento de 6 TB, 1 interface de rede Fast Ethernet | UN | 1 | 1379.05 | 168.55 | 1547.6 | 1895.3457 | 1895.3457 | 0.5712%
10.3 | 39.18.100 | CDHU | Cabo coaxial tipo RG 6 | M | 150 | 2.52 | 5.26 | 7.78 | 9.5282 | 1429.2249 | 0.4308%
11 |  |  | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 8596.7204 | 2.591%
11.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | M2 | 515 | 0 | 13.63 | 13.63 | 16.6927 | 8596.7204 | 2.591%
[9 empty] | TOTAL | 331789.7923 | 100%
Boituva, 18 de abril de 2023
| (assinado digitalmente) |  |  |  | (assinado digitalmente)
| Rafael A. Correa |  |  |  | Eng. Julia M. Mescoloto
| Secretário municiapl de Esportes |  |  |  | CREA: 5070002400

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETIVO: REFORMA DA CANCHA MUNICIPAL DE BOCHA "BENEDITO ROLIM DE MOURA"
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO AUGUSTO MILLET, EM FRENTE AO Nº 176 - PQ RESIDENCIAL ESPLANADA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  | 1ª ETAPA |  | 2ª ETAPA |  | 3ª ETAPA |  | 4ª ETAPA |  | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES | R$ | % | R$ | % | R$ | % |  |  | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 18855.29 | 16005.4 | 84.89% | 949.963 | 5.038% | 949.963 | 5.038% | 949.963 | 5.038% | 18855.2891 | 100%
2 | CANCHA DE BOCHA | 97731.23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 58638.738 | 60% | 39092.492 | 0% | 97731.23 | 100%
3 | ESQUADRIAS | 16735 | 3347 | 20% | 6694 | 40% | 6694 | 40% | 0 | 0% | 16735 | 100%
4 | PINTURA | 51170.6 | 0 | 0% | 20468.24 | 40% | 20468.24 | 40% | 10234.12 | 20% | 51170.6 | 100%
5 | COBERTURA | 65118.41 | 16279.6025 | 25% | 29303.2845 | 45% | 19535.523 | 30% | 0 | 0% | 65118.41 | 100%
6 | SERVIÇOS ELÉTRICOS | 32100.76 | 9630.228 | 30% | 12840.304 | 40% | 9630.228 | 30% | 0 | 0% | 32100.76 | 100%
7 | SERVIÇOS HIDRÁULICOS | 3324.11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3324.11 | 100% | 3324.11 | 100%
8 | RAMPA E ESCADA DE ACESSO | 11259.72 | 0 | 0% | 3377.916 | 30% | 5629.86 | 50% | 2251.944 | 20% | 11259.72 | 100%
9 | CALÇADA EXTERNA | 18920.79 | 0 | 0% | 3784.158 | 20% | 9460.395 | 50% | 5676.237 | 30% | 18920.79 | 100%
10 | MONITORAMENTO | 7977.16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7977.16 | 100% | 7977.16 | 100%
11 | LIMPEZA FINAL | 8596.72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8596.72 | 100% | 8596.72 | 100%
TOTAL |  | 331789.79 | 45262.2305 | 13.64% | 77417.8655 | 23.33% | 131006.947 | 39.48% | 78102.746 | 23.54% | 331789.7891 | 100%
SOMATÓRIA |  |  | 45262.2305 | 13.64% | 122680.096 | 36.98% | 253687.0431 | 76.46% | 331789.7891 | 100%
Boituva, 18 de abril de 2023
| (assinado digitalmente) |  |  |  | (assinado digitalmente)
| Rafael A. Correa |  |  |  | Eng. Julia M. Mescoloto
| Secretário de Esportes |  |  |  | CREA: 5070002400

## QTTIVO ELETRICO
Lista de peças totalizadas
| Local: | CANCHA BOCHA
| Projeto: | ELETRICO
Orçamento:
Quantidade | Código | Descrição
32 |  | Luminarias sobrepor led 41w
4 |  | Luminarias sobrepor redonda led 19w
7 |  | Refletor led 100w
15m |  | Eletrocalha perfurada 38/38mm
7 |  | Suporte eletrocalha 38/38mm
54m |  | Eletroduto rigido metalico 3/4"
4 |  | Condulete metalico 3/4 tipo E
2 |  | Condulete metalico 3/4 tipo C
4 |  | Condulete metalico 3/4 tipo LR
7 |  | Condulete metalico 3/4 tipo B
1 |  | Curva longa condulete rigido metalico 3/4
1 |  | Interruptor simples 1 tecla com espelho metalico p/ condulete
4 |  | Interruptor simples 1 tecla com espelho 4x2
3 |  | interruptor simples 1 tecla +tomada 2p+t com espelho 4x2
3 |  | Tomada 2p+terra 20A com espelho metalico p/ condulete
13 |  | Tomada 2p+terra 10A com espelho metalico p/ condulete
50m |  | Cabo flexivel 4.0mm² (33m preto 17 verde)
200m |  | Cabo flexivel 1,5mm²(100 verm 100 amarelo)
300m |  | Cabo flexivel 2,5mm²(200m preto 100m verde)
200m |  | Cabo pp flexivel 3x2,5mm
160m |  | Cabo pp flexivel 3x1,5mm
1 |  | Barramento mini disjuntor pente 80A para 12 disjuntores
3 |  | Disjuntor mini bifasico 16A
2 |  | Disjuntor mini bifasico 40A
1 |  | Disjuntor mini bifasico 20A
Dados da obra

## MEMORIA DE CALCULO
Descrição | Unidade | Largura | Comprimento | Área
Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m2 | 9.91 | 6 | 59.46
Descrição | Unidade | Largura | Comprimento | Área
Cancha de Bocha | orçamento | 23.8 | 3.85 | 91.63 | *medidas internas
Croti Quadras Esportivas | 77500
KLEBER LINS DE OLIVEIRA | 82500
LUIS CARLOS LEITE CONSTRUÇÃO CIVIL | 92200
TOTAL | 252200
MÉDIA | 84066.6667
VALOR POR CANCHA | 42033.3333
Descrição | Unidade | Largura | Comprimento | Área
Retirada de esquadria metálica em geral | m2 | 1.2 | 2.1 | 2.52 | PORTA DE ENTRADA
| m2 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | PORTA DE SAÍDA PARA FORA
|  |  | TOTAL | 4.2
Descrição | Unidade | Largura | Comprimento | Área
Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m2 | 1.2 | 2.1 | 2.52 | PORTA DE ENTRADA
Descrição | Unidade | QTDE
Retirada de folha de esquadria em madeira | UM | 5 | PORTAS INTERNAS
Descrição | Unidade | QTDE
Folha de porta lisa comum ‐ 80 x 210 cm | UM | 5 | PORTAS INTERNAS
Descrição | Unidade | Largura | Comprimento | Área
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 1.2 | 2.1 | 10.08 | PORTA DE ENTRADA
Descrição | Unidade | Largura | Comprimento | Área
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 16.8 | PORTAS SALAS
| m2 | 0.6 | 2.1 | 1.26 | 10.08 | PORTAS BANHEIRO
26.88
Tinta látex em massa, inclusive preparo
Descrição | Unidade | Altura | Comprimento | Área
Parede Lateral - dentro | m² | 1.8 | 24.85 | 44.73
Parede Lateral - dentro | m² | 1.8 | 24.85 | 44.73
Parede Lateral - fora | m² | 1.8 | 33.9 | 61.02
Parede Lateral - fora | m² | 1.8 | 33.9 | 61.02
Recepção | m² | 1.8 | 19.31 | 34.758
Cozinha | m² | 3 | 15.06 | 45.18
Sala 1 | m² | 3 | 11.18 | 33.54
Sala 2 | m² | 3 | 16.42 | 49.26
Banheiro | m² | 3 | 13.24 | 39.72
Banheiro | m² | 3 | 13.62 | 40.86
Fachada | m² | 5.2 | 18.35 | 95.42
Fundo | m² | 3 | 18.35 | 55.05
605.288
Tetos |  |  | 48.35 | 48.35
|  |  |  | 653.638 | 719.0018
Descrição | Unidade | Altura | Comprimento | Área
Estrutura metálica - CANCHA E RECEPÇÃO |  |  |  | 400
RAMPA E ESCADA DE ACESSO
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
Descrição | Unidade | largura | Comprimento | Área
Rampa de acessibilidade | m2 | 1.2 | 5.5 | 6.6
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal
Descrição | Unidade | largura | Comprimento | altura
Rampa de acessibilidade | m3 | 1.2 | 5.5 | 6.6
Total

## BDI 1 - Ñ DESONERADO
CÁLCULO DO BDI (TCU 2622/2013)
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES |  | INCIDÊNCIAS ACEITAS
ITENS COMPONENTES DO BDI | INCIDÊNCIA ADOTADA [1] | Min. | Méd. | Máx.
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3% | 3% | 4% | 5.5% | 4.555% | 4.98% | 5.16%
LUCRO | 6.16% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16% | 6.16% | 6.16%
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59% | 0.59% | 0.59%
SEGUROS E GARANTIAS | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | 0.8% | 0.8%
RISCOS | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97% | 0.97% | 0.97%
TRIBUTOS | 8.65% | Conforme Legislação |  |  | 7.65% | 8.65% | 10.65%
PIS | 0.65% |  |  |  | -- | -- | -
COFINS | 3% |  |  |  | -- | -- | -
ISS | 5% | Conforme legislação municipal |  |  | -- | -- | -
[2] Desoneração (2%) |  | 0% OU 2% |  |  | 2% | 2% | 2%
[2] BDI ADOTADO | 22.47% | 22.95% | 24.79% | 27.8% | 22.95% | 24.79% | 27.8%
[1] Preencher células em amarelo
[2] Obras orçadas SEM desoneração deverão adotar indíce 0,00% neste item e intervalo de BDI adotado conforme LIMITES do quadro ao lado |  | 20.34% | 22.12% | 25%

## BDI 2 - NÃO DESONERADO
CÁLCULO DO BDI (TCU 2622/2013)
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES |  | INCIDÊNCIAS ACEITAS
ITENS COMPONENTES DO BDI | INCIDÊNCIA ADOTADA [1] | Min. | Méd. | Máx.
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 0% | 3% | 4% | 5.5% | 4.555% | 4.98% | 5.16%
LUCRO | 5% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16% | 6.16% | 6.16%
DESPESAS FINANCEIRAS | 0% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59% | 0.59% | 0.59%
SEGUROS E GARANTIAS | 0% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | 0.8% | 0.8%
RISCOS | 0% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97% | 0.97% | 0.97%
TRIBUTOS | 8.65% | Conforme Legislação |  |  | 7.65% | 8.65% | 10.65%
PIS | 0.65% |  |  |  | -- | -- | -
COFINS | 3% |  |  |  | -- | -- | -
ISS | 5% | Conforme legislação municipal |  |  | -- | -- | -
[2] Desoneração (2%) |  | 0% OU 2% |  |  | 2% | 2% | 2%
[2] BDI ADOTADO | 14.94% | 22.95% | 24.79% | 27.8% | 22.95% | 24.79% | 27.8%
[1] Preencher células em amarelo
[2] Obras orçadas SEM desoneração deverão adotar indíce 0,00% neste item e intervalo de BDI adotado conforme LIMITES do quadro ao lado |  | 20.34% | 22.12% | 25%

## MAIOR RELEVANCIA
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | QUANT.
33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 719 | 359.5
33.07.102 | CDHU | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 400 | 200
16.03.010 | CDHU | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado de 6 mm | M2 | 515 | 257.5
16.33.082 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 ‐ corte 0,33 m | M | 104.9 | 52.45
058007 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20mm 3/4"" | M | 54 | 27
17.05.020 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 10.49 | 5.245
068399 | SBC | CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 4 EM 1 INTELBRAS VHD 11 | UN | 8 | 4