## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO: |  | BOITUVA
OBJETO: |  | REFORMA CRAS
REFERÊNCIA: |  | SINAPI 06/2023 ; CDHU 190
LOCAL: |  | Novo Mundo |  | BDI NÃO DESONERADO: |  |  | 22.47%
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 4.5 | M² | 318.66 | 390.2629 | 1756.1831 | 33.2%
1.2 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 2.0838 | M³ | 70.65 | 86.5251 | 180.3009 | 3.409%
1.3 | CDHU 190 | 03.01.250 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | 32.1548 | M² | 29.97 | 36.7043 | 1180.2181 | 22.31%
1.4 | CDHU 190 | 03.04.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | 26.3948 | M² | 12.22 | 14.9658 | 395.0202 | 7.468%
1.5 | CDHU 190 | 03.04.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO BASE. | 20.02 | M | 3.05 | 3.7353 | 74.7814 | 1.414%
1.6 | CDHU 190 | 04.14.040 | RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO | 13.134 | M² | 45.15 | 55.2952 | 726.2472 | 13.73%
1.7 | CDHU 190 | 04.09.020 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | 5.214 | M² | 31.6 | 38.7005 | 201.7845 | 3.815%
1.8 | CDHU 190 | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | 6.1179 | M³ | 103.46 | 126.7075 | 775.1887 | 14.65%
SUBTOTAL - 1 | [7 empty] | 5289.7241
2 |  |  | Alteração Rede de Esgoto
2.1 | CDHU 190 | 04.30.060 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | 8.8348 | M | 8.14 | 9.9691 | 88.0746 | 2.637%
2.2 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 3 | UN | 583.36 | 714.441 | 2143.323 | 64.17%
2.3 | CDHU 190 | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100mm, INCLUSIVE CONEXÕES | 11.47 | M | 78.91 | 96.6411 | 1108.4732 | 33.19%
SUBTOTAL - 2 | [7 empty] | 3339.8708
3 |  |  | Infraestrutura
3.1 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 20 | M | 62.19 | 76.1641 | 1523.2819 | 28.41%
3.2 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇAO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 2.1942 | M³ | 159.37 | 195.1804 | 428.2649 | 7.986%
3.3 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 7.794 | M² | 89.67 | 109.8188 | 855.9281 | 15.96%
3.4 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 0.648 | M³ | 121.15 | 148.3724 | 96.1453 | 1.793%
3.5 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCOS DE OROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 NN, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 1.28 | M² | 104.04 | 127.4178 | 163.0948 | 3.041%
3.6 | CDHU 190 | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | 0.15485 | M³ | 183.54 | 224.7814 | 34.8063 | 0.6491%
3.7 | CDHU 190 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) fyk = 500 Mpa | 73.184 | KG | 11.34 | 13.8881 | 1016.387 | 18.95%
3.8 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 0.8794 | M³ | 615.85 | 754.2315 | 663.2712 | 12.37%
3.9 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 | 9.074 | M² | 48.3 | 59.153 | 536.7544 | 10.01%
3.10 | CDHU 190 | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | 1.9108 | M³ | 19 | 23.2693 | 44.463 | 0.8292%
SUBTOTAL - 3 | [7 empty] | 5362.3969
4 |  |  | Superestrutura
4.1 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/202 | 3.54 | M² | 145.72 | 178.4633 | 631.76 | 10.71%
4.2 | CDHU 190 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU ) fyk = 500 Mpa | 20.0059 | KG | 11.34 | 13.8881 | 277.8442 | 4.71%
4.3 | CDHU 190 | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, fck = 25 Mpa - PARA BOMBEAMENTO | 0.2478 | M³ | 516.44 | 632.4841 | 156.7296 | 2.657%
4.4 | CDHU 190 | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | 0.2478 | M³ | 116.51 | 142.6898 | 35.3585 | 0.5994%
4.5 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 14.094 | M² | 180.06 | 220.5195 | 3108.0016 | 52.69%
4.6 | CDHU 190 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) fyk = 500 Mpa | 66.5477 | KG | 11.34 | 13.8881 | 924.2208 | 15.67%
4.7 | CDHU 190 | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, gck = 25 Mpa - PARA BOMBEAMENTO | 0.98658 | M³ | 516.44 | 632.4841 | 623.9961 | 10.58%
4.8 | CDHU 190 | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | 0.98658 | M³ | 116.51 | 142.6898 | 140.7749 | 2.387%
SUBTOTAL - 4 | [7 empty] | 5898.6857
5 |  |  | Fechamento
5.1 | CDHU 190 | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | 32.4644 | M² | 83.65 | 102.4462 | 3325.853 | 21.75%
5.2 | CDHU 190 | 14.20.010 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONCRETO ARMADO | 0.15512 | M³ | 1828.08 | 2238.8496 | 347.2903 | 2.272%
5.3 | CDHU 190 | 17.02.020 | CHAPISCO | 64.9288 | M² | 6.96 | 8.5239 | 553.4474 | 3.62%
5.4 | CDHU 190 | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | 64.9288 | M² | 22.49 | 27.5435 | 1788.3666 | 11.7%
5.5 | CDHU 190 | 17.02.220 | REBOCO | 64.9288 | M² | 13.18 | 16.1415 | 1048.0512 | 6.855%
5.6 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 411.0388 | M² | 4.86 | 5.952 | 2446.52 | 16%
5.7 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 411.0388 | M² | 11.48 | 14.0596 | 5779.0225 | 37.8%
SUBTOTAL - 5 | [7 empty] | 15288.5509
6 |  |  | Cobertura
6.1 | CDHU 190 | 22.02.010 | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO FIXO | 20.536 | M² | 92.61 | 113.4195 | 2329.1822 | 12.62%
6.2 | SINAPI | 87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | 51.642 | M² | 27.41 | 33.569 | 1733.5717 | 9.39%
6.3 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHJADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 20.8692 | M² | 27.37 | 33.52 | 699.5364 | 3.789%
6.4 | CDHU 190 | 16.13.130 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTUA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | 20.8692 | M² | 192.26 | 235.4608 | 4913.879 | 26.62%
6.5 | CDHU 190 | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50M | 32 | M | 150.8 | 184.6848 | 5909.9123 | 32.01%
6.6 | CDHU 190 | 16.32.120 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM | 7.5 | M² | 313.08 | 383.4291 | 2875.7181 | 15.58%
SUBTOTAL - 6 | [7 empty] | 18461.7996
7 |  |  | Piso
7.1 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 62.8131 | M² | 4.01 | 4.911 | 308.4781 | 2.05%
7.2 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | 3.1407 | M³ | 128.77 | 157.7046 | 495.2958 | 3.292%
7.3 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_0/2020 | 51.642 | M² | 75.88 | 92.9302 | 4799.1032 | 31.9%
7.4 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 11.1711 | M² | 87.87 | 107.6144 | 1202.1711 | 7.99%
7.5 | CDHU 190 | 17.01.020 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | 0.2016 | M³ | 760.4 | 931.2619 | 187.7424 | 1.248%
7.6 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLCAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM ABIENTES DE ÁRES MAIOR QUE 10M². AF_02/2023_PE | 58.362 | M² | 102.4 | 125.4093 | 7319.1364 | 48.65%
7.7 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | 31.74 | M | 18.87 | 23.1101 | 733.5142 | 4.875%
SUBTOTAL - 7 | [7 empty] | 15045.4413
8 |  |  | Esquadrias
8.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA EM VIDRO | 5.214 | M² | 56.25 | 68.8894 | 359.1892 | 1.901%
8.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO | 5.214 | M² | 24.99 | 30.6053 | 159.5758 | 0.8446%
8.3 | COTAÇÃO | 01 | PORTA 4 FOLHAS DE VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO 397x282 CM - COM BANDEIRA FIXA | 1 | UN | 3440.5 | 4213.5803 | 4213.5803 | 22.3%
8.4 | CDHU 190 | 24.02.040 | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA | 11.1954 | M² | 1032.8 | 1264.8702 | 14160.7274 | 74.95%
SUBTOTAL - 8 | [7 empty] | 18893.0727
9 |  |  | Elétrica
9.1 |  |  | Ampliação sala
9.1.1 | CDHU 190 | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 lm, POTENCIA DE 35W A 41W | 2 | UN | 323.96 | 396.7538 | 793.5076 | 11.04%
9.1.2 | CDHU 190 | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10A - 250V, COMPLETA | 8 | CJ | 26.12 | 31.9892 | 255.9133 | 3.561%
9.1.3 | CDHU 190 | 40.04.096 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | 4 | UN | 74.44 | 91.1667 | 364.6667 | 5.074%
9.1.4 | CDHU 190 | 40.04.090 | TOMADA RJ 11, PARA TELEFONE, SEM PLACA | 2 | UN | 43.52 | 53.2989 | 106.5979 | 1.483%
9.1.5 | CDHU 190 | 40.20.120 | PLACA DE 4'X2' | 2 | UN | 5.89 | 7.2135 | 14.427 | 0.2007%
9.1.6 | SINAPI | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 70 | M | 6.6 | 8.083 | 565.8114 | 7.872%
9.1.7 | SINAPI | 98287 | CABO TELEFÔNICO CCI- 50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 40 | M | 1.92 | 2.3514 | 94.057 | 1.309%
9.1.8 | CDHU 190 | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | 140 | M | 4.35 | 5.3274 | 745.8423 | 10.38%
9.1.9 | CDHU 190 | 38.19.030 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25MM | 70 | M | 17.62 | 21.5792 | 1510.545 | 21.02%
9.1.10 | CDHU 190 | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4'X2' | 16 | UN | 15.27 | 18.7012 | 299.2187 | 4.163%
9.1.11 | CDHU 190 | 40.02.080 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM | 1 | UN | 77.02 | 94.3264 | 94.3264 | 1.312%
9.1.12 | SIURB 01/2023 | 26223 | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN. = 65CM | 2 | UN | 709.7 | 869.1696 | 1738.3392 | 24.19%
9.1.13 | CDHU 190 | 39.21.010 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1kV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | 60 | M | 2.3 | 2.8168 | 169.0086 | 2.351%
9.1.14 | SBC 07/2023 | 62009 | CANALETA 20X12CM COM TAMPA SEPARADA SISTEMA "X" PIAL | 8 | UN | 44.4 | 54.3767 | 435.0134 | 6.053%
SUBTOTAL | [7 empty] | 7187.2744
9.2 |  |  | Ar condicionado
9.2.1 | SINAPI | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | 1 | UN | 4682.36 | 5734.4863 | 5734.4863 | 35.35%
9.2.2 | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | 1 | UN | 3452.19 | 4227.8971 | 4227.8971 | 26.07%
9.2.3 | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | 2 | UN | 2164.34 | 2650.6672 | 5301.3344 | 32.68%
9.2.4 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 60.11 | 73.6167 | 147.2334 | 0.9077%
9.2.5 | CDHU 190 | 39.21.030 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², ISOLAMENTO 0,6/1kV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | 100 | M | 3.11 | 3.8088 | 380.8817 | 2.348%
9.2.6 | CDHU 190 | 39.21.030 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4MM², ISOLAMENTO 0,6/1kV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | 80 | M | 4.28 | 5.2417 | 419.3373 | 2.585%
9.2.7 | CDHU 190 | 37.10.010 | BARRAMENTO DE COBRE NU | 0.06 | KG | 119.36 | 146.1802 | 8.7708 | 0.05407%
SUBTOTAL | [7 empty] | 16219.941
9.3 |  |  | SPDA sala ampliada
9.3.1 | CDHU 190 | 42.05.160 | CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8' | 2 | UN | 8.96 | 10.9733 | 21.9466 | 0.7463%
9.3.2 | CDHU 190 | 42.05.200 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M | 2 | UN | 207.13 | 253.6721 | 507.3442 | 17.25%
9.3.3 | CDHU 190 | 42.05.310 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H = 250 MM | 2 | UN | 27.54 | 33.7282 | 67.4565 | 2.294%
9.3.4 | CDHU 190 | 39.04.080 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | 15 | M | 51.24 | 62.7536 | 941.3044 | 32.01%
9.3.5 | CDHU 190 | 42.01.098 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 600 MM, DIÂMETRO DE 3/8', GALVANIZADO A FOGO | 2 | UN | 27.18 | 33.2873 | 66.5747 | 2.264%
9.3.6 | CDHU 190 | 42.05.440 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8' X 1/8', INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | 30 | M | 32.83 | 40.2069 | 1206.207 | 41.02%
9.3.7 | SINAPI | 96984 | ELETRODUT PVC 40MM (1 1/4) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 1.33 | UN | 79.79 | 97.7188 | 129.966 | 4.419%
SUBTOTAL | [7 empty] | 2940.7995
SUBTOTAL - 9 | [7 empty] | 26348.0149
10 |  |  | Serviços Complementares
10.1 | CDHU 190 | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 65.082 | M² | 14.25 | 17.452 | 1135.8094 | 100%
SUBTOTAL - 10 | [7 empty] | 1135.8094
TOTAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 115063.3663
Prefeitura do Município de Boituva, aos 05/09/2023

## CRONOGRAMA
OBJETO: | REFORMA CRAS
LOCAL: | NOVO MUNDO
CRONOGRAMA
item | DESCRIÇÃO | 1º MÊS | % | 2º MÊS | % | 3º MÊS | % | 4º MÊS | % | 5º MÊS | % | 6º MÊS | % | TOTAL | %
1 | Serviços Preliminares | 5131.0323 | 97% | 158.6917 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5289.7241 | 4.597%
2 | Alteração Rede de Esgoto | 3339.8708 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3339.8708 | 2.903%
3 | Infraestrutura | 0 | 0% | 5362.3969 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5362.3969 | 4.66%
4 | Superestrutura | 0 | 0% | 1061.7634 | 18% | 4836.9223 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5898.6857 | 5.126%
5 | Fechamento | 0 | 0% | 3669.2522 | 24% | 3363.4812 | 22% | 0 | 0% | 2446.1681 | 16% | 5809.6493 | 38% | 15288.5509 | 13.29%
6 | Cobertura | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11446.3158 | 62% | 7015.4839 | 38% | 0 | 0% | 18461.7996 | 16.04%
7 | Piso | 0 | 0% | 0 | 0% | 5566.8133 | 37% | 8274.9927 | 55% | 0 | 0% | 1203.6353 | 8% | 15045.4413 | 13.08%
8 | Esquadrias | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18893.0727 | 100% | 0 | 0% | 18893.0727 | 16.42%
9.1 | Ampliação sala | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4024.8737 | 56% | 790.6002 | 11% | 2371.8006 | 33% | 7187.2744 | 6.246%
9.2 | Ar condicionado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16219.941 | 100% | 16219.941 | 14.1%
9.3 | SPDA sala ampliada | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2940.7995 | 100% | 0 | 0% | 2940.7995 | 2.556%
10 | Serviços Complementares | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1135.8094 | 100% | 1135.8094 | 0.9871%
somatória |  | 8470.9031 | 7.362% | 10252.1042 | 8.91% | 13767.2168 | 11.96% | 23746.1821 | 20.64% | 32086.1244 | 27.89% | 26740.8357 | 23.24% | 115063.3663 | 77.1%
|  | 8470.9031 | 7.362% | 18723.0073 | 16.27% | 32490.2241 | 28.24% | 56236.4063 | 48.87% | 88322.5307 | 56.12% | 115063.3663 | 72.11%

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UN
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  |  |  |  | M²
LOCAL | [5 empty] | COMPRIMETO | ALTURA | TOTAL
PLACA DE OBRA | [5 empty] | 3 | 1.5 | 4.5
[7 empty] | TOTAL | 4.5
1.2 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  |  | M³
LOCAL |  |  |  | COMPRIMETO | ALTURA | ESPESSURA | VÃO | TOTAL
PAREDE EXISTENTE A DEMOLIR |  |  |  | 6.04 | 2.55 | 0.15 | 2.53 | 1.9308
LATERAIS PORTA DA FRENTE |  |  |  | 0.4 | 2.55 | 0.15 | 0 | 0.153
[7 empty] | TOTAL | 2.0838
1.3 | CDHU 190 | 03.01.250 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  | M²
LOCAL | [5 empty] | COMPRIMETO | LARGURA | TOTAL
CALÇADA EXTERNA | [5 empty] | 6.4 | 0.9 | 5.76
PISO INTERNO EXISTENTE | [5 empty] | 4.37 | 6.04 | 26.3948
[7 empty] | TOTAL | 32.1548
1.4 | CDHU 190 | 03.04.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE |  |  |  |  | M²
LOCAL | [5 empty] | COMPRIMETO | LARGURA | TOTAL
PISO INTERNO EXISTENTE | [5 empty] | 4.37 | 6.04 | 26.3948
[7 empty] | TOTAL | 26.3948
1.5 | CDHU 190 | 03.04.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO BASE. |  |  |  |  | M
LOCAL | [5 empty] | COMPRIMETO | VÃO | TOTAL
RODAPÉ INTERNO EXISTENTE | [5 empty] | 20.82 | 0.8 | 20.02
[7 empty] | TOTAL | 20.02
1.6 | CDHU 190 | 04.14.040 | RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO |  |  |  |  | M²
LOCAL |  |  |  |  | COMPRIMENTO | ALTURA | QTDE | TOTAL
PORTA DA FRENTE A TIRAR |  |  |  |  | 3.6 | 2.2 | 1 | 7.92
JANELAS A REUTILIZAR |  |  |  |  | 2.37 | 1.1 | 2 | 5.214
[7 empty] | TOTAL | 13.134
1.7 | CDHU 190 | 04.09.020 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL |  |  |  |  | M²
LOCAL |  |  |  |  | COMPRIMENTO | ALTURA | QTDE | TOTAL
GRADES DE PROTEÇÃO A REUTILIZAR |  |  |  |  | 2.37 | 1.1 | 2 | 5.214
[7 empty] | TOTAL | 5.214
1.8 | CDHU 190 | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL |  |  |  |  | M³
LOCAL | [5 empty] | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | [7 empty] | 2.0838
DEMOLIÇÃO PISO CONCRETO | [5 empty] | 32.1548 | 0.07 | 2.2508
DEMOLIÇÃO PISO CERAMICO | [5 empty] | 26.3948 | 0.03 | 0.79184
DEMOLIÇÃO RODAPÉ | [5 empty] | 2.002 | 0.03 | 0.06006
TERRA | [7 empty] | 0.9314
[7 empty] | TOTAL | 6.1179
2 | ALTERAÇÃO REDE DE ESGOTO
2.1 | CDHU 190 | 04.30.060 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS |  |  |  |  | M
LOCAL | [6 empty] | COMPRIMETO | TOTAL
TUBULAÇÃO QUE PASSA NO LOCAL DE AMPLIAÇÃO DA SALA | [6 empty] | 8.8348 | 8.8348
[7 empty] | TOTAL | 8.8348
2.2 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
NOVAS CAIXAS DE INSPEÇÃO | [6 empty] | 3 | 3
[7 empty] | TOTAL | 3
2.3 | CDHU 190 | 46.02.070 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100mm, INCLUSIVE CONEXÕES |  |  |  |  | M
LOCAL | [6 empty] | COMPRIMETO | TOTAL
NOVA TUBULAÇÃO | [6 empty] | 11.47 | 11.47
[7 empty] | TOTAL | 11.47
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 |  |  |  |  | M
LOCAL | [5 empty] | COMPRIMETO | QTDE | TOTAL
AMPLIAÇÃO DE SALA | [5 empty] | 5 | 4 | 20
[7 empty] | TOTAL | 20
3.2 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇAO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |  |  |  |  | M³
LOCAL |  |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL
AMPLIAÇÃO DE SALA |  |  |  |  | 12.19 | 0.6 | 0.3 | 2.1942
[7 empty] | TOTAL | 2.1942
3.3 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  |  |  |  | M²
LOCAL |  |  |  |  | COMPRIMENTO | ALTURA | LADOS | TOTAL
AMPLIAÇÃO DE SALA |  |  |  |  | 12.99 | 0.3 | 2 | 7.794
[7 empty] | TOTAL | 7.794
3.4 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |  |  |  |  | M³
LOCAL | [5 empty] | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
AMPLIAÇÃO DE SALA | [5 empty] | 1.62 | 0.4 | 0.648
[7 empty] | TOTAL | 0.648
3.5 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCOS DE OROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 NN, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  |  |  |  | M²
LOCAL |  |  |  |  | COMPRIMENTO | ALTURA | QTDE | TOTAL
AMPLIAÇÃO DE SALA |  |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 2 | 0.24
AMPLIAÇÃO DE SALA |  |  |  |  | 0.15 | 0.4 | 4 | 0.24
AMPLIAÇÃO DE SALA |  |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 4 | 0.8
[7 empty] | TOTAL | 1.28
3.6 | CDHU 190 | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA |  |  |  |  | M³
LOCAL | [5 empty] | AREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
BALDRAME E BLOCO DE COROAMENTO | [5 empty] | 3.0969 | 0.05 | 0.15485
[7 empty] | TOTAL | 0.15485
3.7 | CDHU 190 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) fyk = 500 Mpa |  |  |  |  | KG
LOCAL |  |  |  |  | COMPRIMENTO | QTDE | COEFICIENTE | TOTAL
ARMADURA BALDRAME - 6.3 |  |  |  |  | 0.86 | 87 | 0.245 | 18.3309
ARMADURA BALDRAME - 10.0 |  |  |  |  | 12.99 | 4 | 0.617 | 32.0593
ARMADURA BLOCO DE COROAMENTO - 10.0 |  |  |  |  | 13.08 | 2 | 0.617 | 16.1407
[7 empty] | TOTAL | 73.184
3.8 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 |  |  |  |  | M³
LOCAL |  |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL
VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 12.99 | 0.2 | 0.3 | 0.7794
BLOCO DE COROAMENTO |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1
[7 empty] | TOTAL | 0.8794
3.9 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 |  |  |  |  | M²
LOCAL |  |  |  |  | COMPRIMENTO | ALTURA | LADOS | TOTAL
VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 12.99 | 0.3 | 2 | 7.794
BLOCO DE COROAMENTO |  |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 4 | 0.8
BLOCO DE COROAMENTO |  |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 4 | 0.48
[7 empty] | TOTAL | 9.074
3.10 | CDHU 190 | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO |  |  |  |  | M³
LOCAL |  |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL
VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 12.19 | 0.4 | 0.3 | 1.4628
BLOCO DE COROAMENTO |  |  |  |  | 1.12 |  | 0.4 | 0.448
[7 empty] | TOTAL | 1.9108
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/202 |  |  |  |  | M²
LOCAL |  |  |  |  | LARGURA | ALTURA | QTDE | TOTAL
PILARES |  |  |  |  | 0.3 | 2.95 | 2 | 1.77
PILARES |  |  |  |  | 0.16 | 2.95 | 2 | 0.944
PILARES |  |  |  |  | 0.14 | 2.95 | 2 | 0.826
[7 empty] | TOTAL | 3.54
4.2 | CDHU 190 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU ) fyk = 500 Mpa |  |  |  |  | KG
LOCAL |  |  |  |  | COMPRIMENTO | QTDE | COEFICIENTE | TOTAL
AÇO - 6.3 |  |  |  |  | 0.74 | 20 | 0.245 | 3.626
AÇO - 10.0 |  |  |  |  | 2.95 | 8 | 0.617 | 14.5612
[7 empty] | TOTAL | 20.0059
4.3 | CDHU 190 | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, fck = 25 Mpa - PARA BOMBEAMENTO |  |  |  |  | M³
LOCAL |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QTDE | TOTAL
PILAR |  |  |  | 0.3 | 0.14 | 2.95 | 2 | 0.2478
[7 empty] | TOTAL | 0.2478
4.4 | CDHU 190 | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO |  |  |  |  | M³
LOCAL |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QTDE | TOTAL
PILAR |  |  |  | 0.3 | 0.14 | 2.95 | 2 | 0.2478
[7 empty] | TOTAL | 0.2478
4.5 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  |  | M²
LOCAL |  |  |  |  | COMPRIMENTO | ALTURA | LADOS | TOTAL
VIGA 1 |  |  |  |  | 5.73 | 0.6 | 2 | 6.876
VIGA 2 E 3 |  |  |  |  | 4.01 | 0.45 | 4 | 7.218
[7 empty] | TOTAL | 14.094
4.6 | CDHU 190 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) fyk = 500 Mpa |  |  |  |  | KG
LOCAL |  |  |  |  | COMPRIMENTO | QTDE | COEFICIENTE | TOTAL
VIGA 1 - AÇO - 6.3 |  |  |  |  | 1.34 | 39 | 0.245 | 12.8037
VIGA 2 E 3 - AÇO - 6.3 |  |  |  |  | 1.04 | 54 | 0.245 | 13.7592
VIGA 1 - AÇO - 10.0 |  |  |  |  | 5.73 | 4 | 0.617 | 14.1416
VIGA 2 E 3 - AÇO - 10.0 |  |  |  |  | 4.01 | 8 | 0.617 | 19.7934
[7 empty] | TOTAL | 66.5477
4.7 | CDHU 190 | 11.01.290 | CONCRETO USINADO, gck = 25 Mpa - PARA BOMBEAMENTO |  |  |  |  | M³
LOCAL |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QTDE | TOTAL
VIGA 1 |  |  |  | 5.73 | 0.14 | 0.6 | 1 | 0.48132
VIGA 2 |  |  |  | 4.01 | 0.14 | 0.45 | 2 | 0.50526
[7 empty] | TOTAL | 0.98658
4.8 | CDHU 190 | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO |  |  |  |  | M³
LOCAL |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QTDE | TOTAL
VIGA 1 |  |  |  | 5.73 | 0.14 | 0.6 | 1 | 0.48132
VIGA 2 |  |  |  | 4.01 | 0.14 | 0.45 | 2 | 0.50526
[7 empty] | TOTAL | 0.98658
5 | FECHAMENTO
5.1 | CDHU 190 | 14.04.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM |  |  |  |  | M²
LOCAL |  |  |  |  | COMPRIMENTO | ALTURA | VÃO | TOTAL
PAREDE JANELAS |  |  |  |  | 6.04 | 2.35 | 5.214 | 8.98
PAREDES LATERAIS (2 IGUAIS) |  |  |  |  | 4 | 2.5 | 0 | 10
PLATIBANDA |  |  |  |  | 13.22 | 1.02 | 0 | 13.4844
[7 empty] | TOTAL | 32.4644
5.2 | CDHU 190 | 14.20.010 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | M³
LOCAL |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | QTDE | TOTAL
JANELAS REINSTALAR |  |  |  | 2.77 | 0.14 | 0.2 | 2 | 0.15512
[7 empty] | TOTAL | 0.15512
5.3 | CDHU 190 | 17.02.020 | CHAPISCO |  |  |  |  | M²
LOCAL |  |  |  | LADOS | COMPRIMENTO | ALTURA | VÃO | TOTAL
PAREDE JANELAS |  |  |  | 2 | 6.04 | 2.35 | 5.214 | 17.96
PAREDES LATERAIS (2 IGUAIS) |  |  |  | 2 | 4 | 2.5 | 0 | 20
PLATIBANDA |  |  |  | 2 | 13.22 | 1.02 | 0 | 26.9688
[7 empty] | TOTAL | 64.9288
5.4 | CDHU 190 | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM |  |  |  |  | M²
LOCAL |  |  |  | LADOS | COMPRIMENTO | ALTURA | VÃO | TOTAL
PAREDE JANELAS |  |  |  | 2 | 6.04 | 2.35 | 5.214 | 17.96
PAREDES LATERAIS (2 IGUAIS) |  |  |  | 2 | 4 | 2.5 | 0 | 20
PLATIBANDA |  |  |  | 2 | 13.22 | 1.02 | 0 | 26.9688
[7 empty] | TOTAL | 64.9288
5.5 | CDHU 190 | 17.02.220 | REBOCO |  |  |  |  | M²
LOCAL |  |  |  | LADOS | COMPRIMENTO | ALTURA | VÃO | TOTAL
PAREDE JANELAS |  |  |  | 2 | 6.04 | 2.35 | 5.214 | 17.96
PAREDES LATERAIS (2 IGUAIS) |  |  |  | 2 | 4 | 2.5 | 0 | 20
PLATIBANDA |  |  |  | 2 | 13.22 | 1.02 | 0 | 26.9688
[7 empty] | TOTAL | 64.9288
5.6 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  |  |  | M²
LOCAL |  |  |  | LADOS | COMPRIMENTO | ALTURA | VÃO | TOTAL
PINTURA INTERNA SALA AMPLIADA |  |  |  | 1 | 29.18 | 2.95 | 6.894 | 79.187
PINTURA EXTERNA PREDIO TODO |  |  |  | 1 | 74.0769 | 4 | 54.8794 | 241.4282
PLATIBANDA |  |  |  | 1 | 13.22 | 1.02 | 0 | 13.4844
VIGA APARENTE (RESTANTE DEMOLIÇÃO) |  |  |  | 2 | 6.04 | 0.4 | 0 | 4.832
TETO BEIRAL |  |  |  | 1 | 34.74 |  | 0 | 34.74
[7 empty] | TOTAL | 411.0388
5.7 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  |  | M²
LOCAL |  |  |  | LADOS | COMPRIMENTO | ALTURA | VÃO | TOTAL
PINTURA INTERNA SALA AMPLIADA |  |  |  | 1 | 29.18 | 2.95 | 6.894 | 79.187
PINTURA EXTERNA PREDIO TODO |  |  |  | 1 | 74.0769 | 4 | 54.8794 | 241.4282
PLATIBANDA |  |  |  | 1 | 13.22 | 1.02 | 0 | 13.4844
VIGA APARENTE (RESTANTE DEMOLIÇÃO) |  |  |  | 2 | 6.04 | 0.4 | 0 | 4.832
TETO BEIRAL |  |  |  | 1 | 34.74 |  | 0 | 34.74
[7 empty] | TOTAL | 411.0388
6 | COBERTURA
6.1 | CDHU 190 | 22.02.010 | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO FIXO |  |  |  |  | M²
LOCAL | [5 empty] | COMPRIMETO | LARGURA | TOTAL
LUGAR AMPLIAÇÃO | [5 empty] | 6.04 | 3.4 | 20.536
[7 empty] | TOTAL | 20.536
6.2 | SINAPI | 87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 |  |  |  |  | M²
LOCAL | [5 empty] | COMPRIMETO | ALTURA | TOTAL
ampliação + existente | [5 empty] | 8.55 | 6.04 | 51.642
[7 empty] | TOTAL | 51.642
6.3 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHJADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | M²
LOCAL | [5 empty] | COMPRIMETO | LARGURA | TOTAL
TELHADO AMPLIAÇÃO | [5 empty] | 6.12 | 3.41 | 20.8692
[7 empty] | TOTAL | 20.8692
6.4 | CDHU 190 | 16.13.130 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTUA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO |  |  |  |  | M²
LOCAL | [5 empty] | COMPRIMETO | ALTURA | TOTAL
TELHADO AMPLIAÇÃO | [5 empty] | 6.12 | 3.41 | 20.8692
[7 empty] | TOTAL | 20.8692
6.5 | CDHU 190 | 16.33.052 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50M |  |  |  |  | M
LOCAL | [5 empty] | COMPRIMETO | QTDE | TOTAL
CALHA | [5 empty] | 6.12 | 1 | 6.12
RUFO | [5 empty] | 12.66 | 1 | 12.66
PINGADEIRA | [5 empty] | 13.22 | 1 | 13.22
[7 empty] | TOTAL | 32
6.6 | CDHU 190 | 16.32.120 | COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM |  |  |  |  | M²
LOCAL | [5 empty] | COMPRIMETO | LARGURA | TOTAL
COBERTURA FRENTE | [5 empty] | 5 | 1.5 | 7.5
[7 empty] | TOTAL | 7.5
7 | PISO
7.1 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 |  |  |  |  | M²
LOCAL | [5 empty] | COMPRIMETO | LARGURA | TOTAL
PISO SALA | [5 empty] | 8.55 | 6.04 | 51.642
CALÇADA EXTERNA | [7 empty] | 11.1711
[7 empty] | TOTAL | 62.8131
7.2 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 |  |  |  |  | M³
LOCAL | [5 empty] | ÁREA | ALTURA | TOTAL
PISO SALA | [5 empty] | 51.642 | 0.05 | 2.5821
CALÇADA EXTERNA | [5 empty] | 11.1711 | 0.05 | 0.55856
[7 empty] | TOTAL | 3.1407
7.3 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_0/2020 |  |  |  |  | M²
LOCAL | [5 empty] | COMPRIMETO | LARGURA | TOTAL
PISO SALA | [5 empty] | 8.55 | 6.04 | 51.642
[7 empty] | TOTAL | 51.642
7.4 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 |  |  |  |  | M²
LOCAL | [5 empty] | ÁREA DE PROJETO |  | TOTAL
CAÇADA EXTERNA | [5 empty] | 11.1711 |  | 11.1711
[7 empty] | TOTAL | 11.1711
7.5 | CDHU 190 | 17.01.020 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO |  |  |  |  | M³
LOCAL | [5 empty] | ÁREA DE PROJETO | ALTURA | TOTAL
ESPAÇO DA FRENTE A COLOCAR PISO | [5 empty] | 6.72 | 0.03 | 0.2016
[7 empty] | TOTAL | 0.2016
7.6 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLCAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM ABIENTES DE ÁRES MAIOR QUE 10M². AF_02/2023_PE |  |  |  |  | M²
LOCAL | [5 empty] | COMPRIMETO | LARGURA | TOTAL
SALA AMPLIADA | [5 empty] | 8.55 | 6.04 | 51.642
ESPAÇO FRENTE | [5 empty] | 1.68 | 4 | 6.72
[7 empty] | TOTAL | 58.362
7.7 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 |  |  |  |  | M
LOCAL | [5 empty] | COMPRIMETO | VÃO | TOTAL
SALA AMPLIADA | [5 empty] | 29.18 | 0.8 | 28.38
FRENTE | [5 empty] | 3.36 | 0 | 3.36
[7 empty] | TOTAL | 31.74
8 | ESQUADRIAS
8.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA EM VIDRO |  |  |  |  | M²
LOCAL |  |  |  |  | COMPRIMENTO | ALTURA | QTDE | TOTAL
JANELA REUTILIZAR |  |  |  |  | 2.37 | 1.1 | 2 | 5.214
[7 empty] | TOTAL | 5.214
8.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | M²
LOCAL |  |  |  |  | COMPRIMENTO | ALTURA | QTDE | TOTAL
GRADE A REUTILIZAR |  |  |  |  | 2.37 | 1.1 | 2 | 5.214
[7 empty] | TOTAL | 5.214
8.3 | COTAÇÃO | 01 | PORTA 4 FOLHAS DE VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO 397x282 CM - COM BANDEIRA FIXA |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
PORTA DA FRENTE | [6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | TOTAL | 1
8.4 | CDHU 190 | 24.02.040 | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA |  |  |  |  | M²
LOCAL |  |  |  |  | LARGURA | ALTURA | QTDE | TOTAL
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA DA FRENTE |  |  |  |  | 3.97 | 2.82 | 1 | 11.1954
[7 empty] | TOTAL | 11.1954
9 | ELÉTRICA
9.1 | AMPLIAÇÃO SALA
9.1.1 | CDHU 190 | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 lm, POTENCIA DE 35W A 41W |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | TOTAL | 2
9.1.2 | CDHU 190 | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10A - 250V, COMPLETA |  |  |  |  | CJ
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 8 | 8
[7 empty] | TOTAL | 8
9.1.3 | CDHU 190 | 40.04.096 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 4 | 4
[7 empty] | TOTAL | 4
9.1.4 | CDHU 190 | 40.04.090 | TOMADA RJ 11, PARA TELEFONE, SEM PLACA |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | TOTAL | 2
9.1.5 | CDHU 190 | 40.20.120 | PLACA DE 4'X2' |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | TOTAL | 2
9.1.6 | SINAPI | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | M
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 70 | 70
[7 empty] | TOTAL | 70
9.1.7 | SINAPI | 98287 | CABO TELEFÔNICO CCI- 50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | M
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 40 | 40
[7 empty] | TOTAL | 40
9.1.8 | CDHU 190 | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C |  |  |  |  | M
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 140 | 140
[7 empty] | TOTAL | 140
9.1.9 | CDHU 190 | 38.19.030 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25MM |  |  |  |  | M
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 70 | 70
[7 empty] | TOTAL | 70
9.1.10 | CDHU 190 | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4'X2' |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 16 | 16
[7 empty] | TOTAL | 16
9.1.11 | CDHU 190 | 40.02.080 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | TOTAL | 1
9.1.12 | SIURB 01/2023 | 26223 | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN. = 65CM |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | TOTAL | 2
9.1.13 | CDHU 190 | 39.21.010 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1kV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C |  |  |  |  | M
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 60 | 60
[7 empty] | TOTAL | 60
9.1.14 | SBC 07/2023 | 62009 | CANALETA 20X12CM COM TAMPA SEPARADA SISTEMA "X" PIAL |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 8 | 8
[7 empty] | TOTAL | 8
9.2 | AR CONDICIONADO
9.2.1 | SINAPI | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | TOTAL | 1
9.2.2 | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 1 | 1
[7 empty] | TOTAL | 1
9.2.3 | SINAPI | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | TOTAL | 2
9.2.4 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | TOTAL | 2
9.2.5 | CDHU 190 | 39.21.030 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², ISOLAMENTO 0,6/1kV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C |  |  |  |  | M
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 100 | 100
[7 empty] | TOTAL | 100
9.2.6 | CDHU 190 | 39.21.030 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4MM², ISOLAMENTO 0,6/1kV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C |  |  |  |  | M
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 80 | 80
[7 empty] | TOTAL | 80
9.2.7 | CDHU 190 | 37.10.010 | BARRAMENTO DE COBRE NU |  |  |  |  | KG
LOCAL | [5 empty] | KG | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [5 empty] | 0.03 | 2 | 0.06
[7 empty] | TOTAL | 0.06
9.3 | SPDA SALA AMPLIADA
9.3.1 | CDHU 190 | 42.05.160 | CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8' |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | TOTAL | 2
9.3.2 | CDHU 190 | 42.05.200 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | TOTAL | 2
9.3.3 | CDHU 190 | 42.05.310 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H = 250 MM |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | TOTAL | 2
9.3.4 | CDHU 190 | 39.04.080 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² |  |  |  |  | M
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 15 | 15
[7 empty] | TOTAL | 15
9.3.5 | CDHU 190 | 42.01.098 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 600 MM, DIÂMETRO DE 3/8', GALVANIZADO A FOGO |  |  |  |  | UN
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 2 | 2
[7 empty] | TOTAL | 2
9.3.6 | CDHU 190 | 42.05.440 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8' X 1/8', INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO |  |  |  |  | M
LOCAL | [6 empty] | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 30 | 30
[7 empty] | TOTAL | 30
9.3.7 | SINAPI | 96984 | ELETRODUT PVC 40MM (1 1/4) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  |  | UN
LOCAL | [5 empty] | ITEM DA BASE TEM 3 M | QTDE | TOTAL
QUANTITATIVO ELÉTRICO - 4 METROS | [6 empty] | 1.33 | 1.33
[7 empty] | TOTAL | 1.33
10 | SERVIÇO COMPLEMENTAR
10.1 | CDHU 190 | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | M²
LOCAL | [5 empty] | COMPRIMETO | LARGURA | TOTAL
ESPAÇO DA FRENTE | [5 empty] | 1.68 | 4 | 6.72
SALA AMPLIADA | [5 empty] | 8.55 | 6.04 | 51.642
CALÇADA EXTERNA - SALA AMPLIADA | [7 empty] | 6.72
[7 empty] | TOTAL | 65.082