## cont 010_2025
#VALUE! |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 48.664.304/0001-80
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER CONTENDO 1.582,86M², NO RESIDENCIAL BELA VISTA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PLANO DE AÇÃO 09032024-073624 – PROGRAMA 09032024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202440940005.
|  | Empresa Contratada |  | RODRIGO GODOY LTDA - CNPJ: 21.706.616/0001-52
|  | Contrato |  | 010/2025
|  | Nº Processo |  | 413/2024
|  | Tipo Modalidade / Nº |  | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 016/2024
|  | Vigência |  | 14/02/2025 - 14/12/2025
item | descrição | unid | qtd licitada | qtd aditada | qtd suprimida | val unit licitado | val executado | val aditado | val suprimido | val total acumulado
1. | PRAÇA BELA VISTA
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | -
1.1.0.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4 |  |  | 546.95 | 2187.8 |  |  | 2187.8
1.1.0.2. | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 4 |  |  | 1054.66 | 4218.64 |  |  | 4218.64
1.1.0.3. | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 4 |  |  | 1338.14 | 5352.56 |  |  | 5352.56
N/A | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 8 |  | 85.72 |  | 685.76 |  | 685.76
N/A | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 8 |  | 39.88 |  | 319.04 |  | 319.04
1.2. | CALÇAMENTO | - | 0
1.2.0.1. | Lastro de pedra britada | M3 | 15 |  |  | 245.54 | 3683.1 |  |  | 3683.1
1.2.0.2. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 37 |  |  | 771.21 | 28534.77 |  |  | 28534.77
1.2.0.3. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 30 | 58 |  | 52.47 | 1574.1 | 3043.84 |  | 4617.94
1.2.0.4. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 44 | 97 |  | 48.34 | 2126.96 | 4688.98 |  | 6815.94
1.3. | ILUMINAÇÃO | - | 0
1.3.1. | PRAÇA | - | 0
1.3.1.1. | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m | UN | 3 | 1 |  | 2742.43 | 8227.29 | 2742.43 |  | 10969.72
1.3.1.2. | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3 | 1 |  | 10.59 | 31.77 | 10.6 |  | 42.37
1.3.1.3. | Armação secundária tipo 1C - 2R | UN | 3 | 1 |  | 326.29 | 978.87 | 326.3 |  | 1305.17
1.3.1.4. | SUPORTE TUBULAR EM AÇO CARBONO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR PARA 3 LUMINÁRIAS TIPO PÚBLICA EM LED 60,2MM, FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DO SUPORTE | UNIDADE | 3 | 1 |  | 384.76 | 1154.28 | 384.77 |  | 1539.05
1.3.1.5. | Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W | UN | 9 | 3 |  | 945.34 | 8508.06 | 2836.05 |  | 11344.11
1.3.1.6. | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 27 |  |  | 5.26 | 142.02 |  |  | 142.02
1.3.1.7. | CABO MULTIPLEXADO TRIPLEX 10MM ISOLAÇÃO 0,6/1KV - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL (INCLUSO ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO) | m | 33 | 36 |  | 22 | 726 | 792 |  | 1518
1.3.1.8. | CONECTOR PERFURANTE DERIVAÇÃO 35 MM² | UNIDADE | 6 |  |  | 37.39 | 224.34 |  |  | 224.34
1.4. | CAMPO | - | 0
1.4.0.1. | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m | UN | 6 |  |  | 2226.92 | 13361.52 |  |  | 13361.52
1.4.0.2. | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | UN | 1 |  |  | 294.33 | 294.33 |  |  | 294.33
1.4.0.3. | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 6 |  |  | 10.59 | 63.54 |  |  | 63.54
1.4.0.4. | Armação secundária tipo 1C - 2R | UN | 6 |  |  | 326.29 | 1957.74 |  |  | 1957.74
1.4.0.5. | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 18 |  |  | 5.26 | 94.68 |  |  | 94.68
1.4.0.6. | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | UN | 6 |  |  | 1007.01 | 6042.06 |  |  | 6042.06
1.4.0.7. | CABO MULTIPLEXADO TRIPLEX 10MM ISOLAÇÃO 0,6/1KV - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL (INCLUSO ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO) | m | 130 |  |  | 22 | 2860 |  |  | 2860
1.4.0.8. | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UN | 6 |  |  | 109.55 | 657.3 |  |  | 657.3
1.4.0.9. | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 1 |  |  | 106.79 | 106.79 |  |  | 106.79
1.4.0.10. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 66.73 | 66.73 |  |  | 66.73
1.4.0.11. | Contator de potência 16 A - 2na+2nf | UN | 1 |  |  | 376.61 | 376.61 |  |  | 376.61
1.4.0.12. | CONECTOR PERFURANTE DERIVAÇÃO 35 MM² | UNIDADE | 12 |  |  | 37.39 | 448.68 |  |  | 448.68
1.5. | CAMPO DE FUTEBOL - PLANTIO | - | 0
1.5.0.1. | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 800 |  |  | 20.86 | 16688 |  |  | 16688
1.5.0.2. | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | M2 | 256 | 779 |  | 16.42 | 4203.52 | 12798.97 |  | 17002.49
143520.8
Guariba, 22 de abril de 2026
RAFAEL FRANCISCO FAVERO
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DE CONTRATOS