## cont 011_2025
#VALUE! |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 48.664.304/0001-80
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONTENDO 69,00 M2, DA EMEB AMARAL VAZ MELONE, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA
|  | Empresa Contratada |  | LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU - CNPJ: 10.235.065/0001-70
|  | Contrato |  | 011/2025
|  | Nº Processo |  | 414/2024
|  | Tipo Modalidade / Nº |  | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 017/2024
|  | Vigência |  | 18/02/2025 - 18/10/2025
item | descrição | unid | qtd licitada | qtd aditada | qtd suprimida | val unit licitado | val executado | val aditado | val suprimido | val total acumulado
1 | ÁREA DE ENTRADA
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1. | Locação de obra de edificação | M2 | 14.5 |  |  | 16.88 | 244.76 | 0 |  | 244.76
1.1.2. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.98 |  |  | 73.82 | 72.34 | 0 |  | 72.34
1.1.3. | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 2 |  |  | 32.18 | 64.36 | 0 |  | 64.36
1.1.4. | Placa de identificação para obra | M2 | 2 |  |  | 916.55 | 1833.1 | 0 |  | 1833.1
1.1.5. | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 2.9 |  |  | 88.49 | 256.62 | 0 |  | 256.62
1.1.6. | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 0.98 |  |  | 118.2 | 115.83 | 0 |  | 115.83
1.1.7. | RETIRADA DE PARTE DO PERGOLADO | UNIDADE | 1 |  |  | 239.96 | 239.96 |  |  | 239.96
1.2. | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1. | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 18 |  |  | 66.39 | 1195.02 | 0 |  | 1195.02
1.2.2. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.33 |  |  | 132.43 | 43.7 | 0 |  | 43.7
1.2.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.86 |  |  | 14.14 | 195.98 | 0 |  | 195.98
1.2.4. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 4.99 |  |  | 10.92 | 54.49 | 0 |  | 54.49
1.2.5. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 0.33 |  |  | 406.14 | 134.02 | 0 |  | 134.02
1.2.6. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 1.1 |  |  | 34.77 | 38.24 | 0 |  | 38.24
1.3. | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.1. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.32 |  |  | 10.52 | 297.92 | 0 |  | 297.92
1.3.2. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 40.03 |  |  | 10.92 | 437.12 |  |  | 437.12
1.3.3. | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 5.31 |  |  | 190.82 | 1013.25 | 0 |  | 1013.25
1.3.4. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 0.5 |  |  | 406.14 | 203.07 | 0 |  | 203.07
1.3.5. | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 0.5 |  |  | 87.45 | 43.72 | 0 |  | 43.72
1.4. | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4.1. | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 13.92 |  |  | 82.56 | 1149.23 |  |  | 1149.23
1.4.2. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 13.6 |  |  | 59.59 | 810.42 | 0 |  | 810.42
1.4.3. | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 0.6 |  |  | 909.66 | 545.79 |  |  | 545.79
1.5. | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.1. | Chapisco | M2 | 37.73 |  |  | 7.08 | 267.12 | 0 |  | 267.12
1.5.2. | Reboco | M2 | 37.73 |  |  | 13.36 | 504.07 | 0 |  | 504.07
1.5.3. | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 1.03 |  |  | 98.62 | 101.57 | 0 |  | 101.57
1.5.4. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 37.73 | 36.7328 |  | 13.92 | 525.2 | 511.32 |  | 1036.52
1.5.5. | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 25.34 |  |  | 47.37 | 1200.35 | 0 |  | 1200.35
1.6. | ELÉTRICA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.6.1. | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 34 |  |  | 5.39 | 183.26 | 0 |  | 183.26
1.6.2. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 11.65 | 11.65 | 0 |  | 11.65
1.6.3. | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 1 |  |  | 88.89 | 88.89 | 0 |  | 88.89
1.6.4. | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 4 |  |  | 15.65 | 62.6 | 0 |  | 62.6
1.6.5. | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 4 |  |  | 119.99 | 479.96 | 0 |  | 479.96
1.6.6. | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 |  |  | 35.79 | 71.58 | 0 |  | 71.58
1.7. | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.7.1. | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | M2 | 1.5 |  |  | 727.53 | 1091.29 |  |  | 1091.29
1.7.2. | Grade de proteção para caixilhos | M2 | 1.5 |  |  | 1077.81 | 1616.71 |  |  | 1616.71
1.7.3. | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 3.78 |  |  | 947.01 | 3579.69 |  |  | 3579.69
1.7.4. | Porta/portão tipo gradil sob medida | M2 | 5 |  |  | 913.21 | 4566.05 |  |  | 4566.05
1.7.5. | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | M2 | 4.13 |  |  | 541.86 | 2237.88 |  |  | 2237.88
1.8. | ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.8.1. | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 160.37 |  |  | 25.29 | 4055.75 |  |  | 4055.75
1.8.2. | Telha Metálica Galvalume Sanduíche Trapezoidal 1 Face Forro TR40 pintado | m² | 12.1 | 11 |  | 125.49 | 1518.42 | 1380.39 |  | 2898.81
1.8.3. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 2.75 |  |  | 129.03 | 354.83 |  |  | 354.83
1.8.4. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | M | 24 |  |  | 96.85 | 2324.4 |  |  | 2324.4
1.8.5. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 2.5 |  |  | 225.37 | 563.42 |  |  | 563.42
1.9. | CALÇADA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.9.1. | Demolição manual de concreto simples | M3 | 1.73 |  | 1.73 | 228.1 | 0 |  | 394.61 | 0
1.9.2. | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 1.73 |  | 1.73 | 118.2 | 0 |  | 204.48 | 0
1.9.3. | Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ | M3 | 1.21 |  | 1.21 | 532.42 | 0 |  | 644.22 | 0
1.9.4. | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 1.21 |  | 1.21 | 87.45 | 0 |  | 105.81 | 0
2 | AMPLIAÇÃO - SALA DE AULA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.1. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.2 |  |  | 73.82 | 383.86 |  |  | 383.86
2.1.2. | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 7.94 |  |  | 118.2 | 938.5 |  |  | 938.5
2.1.3. | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | M2 | 20.54 |  |  | 12.87 | 264.34 |  |  | 264.34
2.1.4. | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | M2 | 20.54 |  |  | 20.68 | 424.76 |  |  | 424.76
2.1.5. | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.69 |  |  | 228.1 | 157.38 |  |  | 157.38
2.1.6. | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 5.1 |  |  | 11.02 | 56.2 |  |  | 56.2
2.1.7. | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 0.64 |  |  | 32.18 | 20.59 |  |  | 20.59
2.1.8. | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M2 | 20.54 |  |  | 10.37 | 212.99 |  |  | 212.99
2.2. | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.1. | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 12 |  |  | 66.39 | 796.68 |  |  | 796.68
2.2.2. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.56 |  |  | 132.43 | 74.16 |  |  | 74.16
2.2.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.25 |  |  | 14.14 | 229.77 |  |  | 229.77
2.2.4. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 7.22 |  |  | 10.92 | 78.84 |  |  | 78.84
2.2.5. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 0.56 |  |  | 406.14 | 227.43 |  |  | 227.43
2.2.6. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 1.61 |  |  | 34.77 | 55.97 |  |  | 55.97
2.2.7. | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 7.02 |  |  | 13.81 | 96.94 |  |  | 96.94
2.2.8. | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 7.02 |  |  | 6.72 | 47.17 |  |  | 47.17
2.3. | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.3.1. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25.6 |  |  | 11.98 | 306.68 |  |  | 306.68
2.3.2. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 11.09 |  |  | 10.92 | 121.1 |  |  | 121.1
2.3.3. | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 2.8 |  |  | 190.82 | 534.29 |  |  | 534.29
2.3.4. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 0.56 |  |  | 406.14 | 227.43 |  |  | 227.43
2.3.5. | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 0.56 |  |  | 87.45 | 48.97 |  |  | 48.97
2.4. | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.4.1. | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 26.2 |  |  | 82.56 | 2163.07 |  |  | 2163.07
2.4.2. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 26.2 |  |  | 59.59 | 1561.25 |  |  | 1561.25
2.4.3. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 13.1 |  |  | 34.77 | 455.48 |  |  | 455.48
2.5. | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.5.1. | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 135.66 |  |  | 25.29 | 3430.84 |  |  | 3430.84
2.5.2. | Telha Metálica Galvalume Sanduíche Trapezoidal 1 Face Forro TR40 pintado | m² | 36 |  |  | 125.49 | 4517.64 |  |  | 4517.64
2.5.3. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | M | 12 |  |  | 96.85 | 1162.2 |  |  | 1162.2
2.6. | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.6.1. | Chapisco | M2 | 43.96 |  |  | 7.08 | 311.23 |  |  | 311.23
2.6.2. | Reboco | M2 | 43.96 |  |  | 13.36 | 587.3 |  |  | 587.3
2.6.3. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 43.96 |  |  | 4.75 | 208.81 |  |  | 208.81
2.6.4. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 97 |  |  | 13.92 | 1350.24 |  |  | 1350.24
2.7. | FORRO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.7.1. | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 20.54 |  | 20.54 | 98.62 | 0 |  | 2025.65 | 0
2.7.2. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 20.54 |  | 20.54 | 16.71 | 0 |  | 343.22 | 0
2.8. | PISO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.8.1. | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1.44 |  |  | 2351 | 3385.44 |  |  | 3385.44
2.8.2. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 0.42 |  |  | 406.14 | 170.57 |  |  | 170.57
2.8.3. | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 1.44 |  |  | 87.45 | 125.92 |  |  | 125.92
2.8.4. | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 20.54 |  |  | 139.33 | 2861.83 |  |  | 2861.83
2.8.5. | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 18.2 |  |  | 29.01 | 527.98 |  |  | 527.98
2.9. | ELÉTRICA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.9.1. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 58.88 | 58.88 |  |  | 58.88
2.9.2. | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 23.2 |  |  | 17.64 | 409.24 |  |  | 409.24
2.9.3. | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 8 |  |  | 15.65 | 125.2 |  |  | 125.2
2.9.4. | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 100.5 |  |  | 5.78 | 580.89 |  |  | 580.89
2.9.5. | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 56.4 |  |  | 5.39 | 303.99 |  |  | 303.99
2.9.6. | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 2 |  |  | 35.93 | 71.86 |  |  | 71.86
2.9.7. | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 6 |  |  | 26.63 | 159.78 |  |  | 159.78
2.9.8. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 66 |  |  | 10.02 | 661.32 |  |  | 661.32
2.9.9. | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 |  |  | 47.9 | 95.8 |  |  | 95.8
2.9.10. | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 4 |  |  | 163.12 | 652.48 |  |  | 652.48
2.9.11. | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | UN | 8 |  |  | 25.58 | 204.64 |  |  | 204.64
2.10. | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.10.1. | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 9 |  |  | 31.16 | 280.44 |  |  | 280.44
2.10.2. | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | UN | 2 |  |  | 41.85 | 83.7 |  |  | 83.7
2.10.3. | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 3 |  |  | 6.49 | 19.47 |  |  | 19.47
2.11. | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.11.1. | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | M2 | 3 |  |  | 727.53 | 2182.59 |  |  | 2182.59
2.11.2. | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 1.89 |  |  | 947.01 | 1789.84 |  |  | 1789.84
2.11.3. | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | M2 | 3 |  |  | 700.27 | 2100.81 |  |  | 2100.81
3 | RAMPA DE ACESSO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.1. | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.1.1. | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 14 |  |  | 66.39 | 929.46 |  |  | 929.46
3.1.2. | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 6.38 |  |  | 13.81 | 88.1 |  |  | 88.1
3.1.3. | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 6.38 |  |  | 6.72 | 42.87 |  |  | 42.87
3.1.4. | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 1.26 |  |  | 542.57 | 683.63 |  |  | 683.63
3.2. | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.2.1. | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 4.76 |  |  | 82.56 | 392.98 |  |  | 392.98
3.2.2. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 13.3 |  |  | 59.59 | 792.54 |  |  | 792.54
3.3. | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.3.1. | Chapisco | M2 | 6.75 |  |  | 7.08 | 47.79 |  |  | 47.79
3.3.2. | Reboco | M2 | 6.75 |  |  | 13.36 | 90.18 |  |  | 90.18
3.3.3. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 6.75 |  |  | 34.77 | 234.69 |  |  | 234.69
3.4. | CORRIMÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.4.1. | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 13.4 |  |  | 750.11 | 10051.47 |  |  | 10051.47
4 | REFORMA/REPAROS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.1. | SOLÁRIO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.1. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 9.8 |  |  | 225.37 | 2208.62 |  |  | 2208.62
4.1.2. | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | M2 | 0.64 |  | 0.64 | 1343.83 | 0 |  | 860.05 | 0
4.2. | BERÇÁRIO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.2.1. | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 7.87 |  |  | 14.71 | 115.76 |  |  | 115.76
4.2.2. | Chapisco | M2 | 7.87 |  |  | 7.08 | 55.71 |  |  | 55.71
4.2.3. | Reboco | M2 | 7.87 |  |  | 13.36 | 105.14 |  |  | 105.14
4.2.4. | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 7.87 |  |  | 14.02 | 110.33 |  |  | 110.33
4.2.5. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 7.87 |  |  | 13.92 | 109.55 |  |  | 109.55
4.3. | CORREDOR |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.3.1. | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | M2 | 0.36 |  |  | 1343.83 | 483.77 |  |  | 483.77
4.4. | PÁTIO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.4.1. | Demolição manual de concreto simples | M3 | 4.81 |  |  | 228.1 | 1097.16 |  |  | 1097.16
4.4.2. | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021 | UN | 2 |  |  | 601.15 | 1202.3 |  |  | 1202.3
4.4.3. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 3.36 | 5.1 |  | 406.14 | 1364.63 | 2071.314 |  | 3435.944
4.4.4. | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 3.36 | 5.1 |  | 87.45 | 293.83 | 445.995 |  | 739.825
4.4.5. | Retirada de estrutura metálica | KG | 80 |  |  | 2.19 | 175.2 |  |  | 175.2
4.4.6. | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 4.81 |  |  | 118.2 | 568.54 |  |  | 568.54
4.5. | RAMPA PÁTIO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.5.1. | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.11 |  | 0.11 | 228.1 | 0 |  | 25.09 | 0
4.5.2. | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 3.6 |  | 3.6 | 76.55 | 0 |  | 275.58 | 0
4.5.3. | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.11 |  | 0.11 | 552.4 | 0 |  | 60.76 | 0
4.6. | BANHEIRO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.6.1. | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 0.49 |  |  | 909.66 | 445.73 |  |  | 445.73
4.7. | TELHADO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.7.1. | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | M2 | 5 |  |  | 227.42 | 1137.1 |  |  | 1137.1
4.7.2. | Reboco | M2 | 5 |  |  | 13.36 | 66.8 |  |  | 66.8
4.7.3. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 5 |  |  | 13.92 | 69.6 |  |  | 69.6
5 | DEPÓSITO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.1.1. | Locação de obra de edificação | M2 | 37 |  |  | 16.88 | 624.56 |  |  | 624.56
5.2. | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.2.1. | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 15 |  |  | 66.39 | 995.85 |  |  | 995.85
5.2.2. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.74 |  |  | 132.43 | 97.99 |  |  | 97.99
5.2.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.45 |  |  | 10.52 | 225.65 |  |  | 225.65
5.2.4. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 9.53 |  |  | 10.92 | 104.06 |  |  | 104.06
5.2.5. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 0.74 |  |  | 406.14 | 300.54 |  |  | 300.54
5.2.6. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 1.7 |  |  | 34.77 | 59.1 |  |  | 59.1
5.3. | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.3.1. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24 |  |  | 15.94 | 382.56 |  |  | 382.56
5.3.2. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 10.4 |  |  | 10.92 | 113.56 |  |  | 113.56
5.3.3. | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 0.18 |  |  | 190.82 | 34.34 |  |  | 34.34
5.3.4. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 0.63 |  |  | 406.14 | 255.86 |  |  | 255.86
5.4. | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.4.1. | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 40.78 | 3.88 |  | 82.56 | 3366.79 | 320.3328 |  | 3687.1228
5.4.2. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 25.53 | 9.7 |  | 59.59 | 1521.33 | 578.023 |  | 2099.353
5.5. | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.5.1. | Chapisco | M2 | 81.57 | 7.76 |  | 7.08 | 577.51 | 54.9408 |  | 632.4508
5.5.2. | Reboco | M2 | 81.57 | 3.88 |  | 13.36 | 1089.77 | 51.8368 |  | 1141.6068
5.5.3. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 81.57 | 26 |  | 13.92 | 1135.45 | 361.92 |  | 1497.37
5.5.4. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 8.51 |  |  | 34.77 | 295.89 |  |  | 295.89
5.6. | CONTRA PISO E PISO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.6.1. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 2.59 |  |  | 406.14 | 1051.9 |  |  | 1051.9
5.6.2. | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 2.59 |  |  | 87.45 | 226.49 |  |  | 226.49
5.6.3. | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 37 |  |  | 139.33 | 5155.21 |  |  | 5155.21
5.6.4. | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 25.9 |  |  | 29.01 | 751.35 |  |  | 751.35
5.7. | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.7.1. | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | M2 | 2.64 |  |  | 727.53 | 1920.67 |  |  | 1920.67
5.7.2. | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | M2 | 2.64 |  |  | 700.27 | 1848.71 |  |  | 1848.71
5.7.3. | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 1.89 |  |  | 947.01 | 1789.84 |  |  | 1789.84
5.8. | ELÉTRICA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.8.1. | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 3 |  |  | 17.64 | 52.92 |  |  | 52.92
5.8.2. | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 1 |  |  | 15.65 | 15.65 |  |  | 15.65
5.8.3. | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 20 |  |  | 5.39 | 107.8 |  |  | 107.8
5.8.4. | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 1 |  |  | 34.53 | 34.53 |  |  | 34.53
5.8.5. | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W | UN | 1 | 2 |  | 264.23 | 264.23 | 528.46 |  | 792.69
5.9. | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.9.1. | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 139.59 |  |  | 25.29 | 3530.23 |  |  | 3530.23
5.9.2. | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 18.5 |  |  | 47.37 | 876.34 |  |  | 876.34
5.9.3. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 8.6 |  |  | 225.37 | 1938.18 |  |  | 1938.18
5.9.4. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | M | 29.7 |  |  | 96.85 | 2876.44 |  |  | 2876.44
5.9.5. | Telha Metálica Galvalume Sanduíche Trapezoidal 1 Face Forro TR40 pintado | m² | 37 |  |  | 125.49 | 4643.13 |  |  | 4643.13
139830.8524
Guariba, 22 de abril de 2026
RAFAEL FRANCISCO FAVERO
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DE CONTRATOS