## cont 17_2025
#VALUE! |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 48.664.304/0001-80
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE 110,00 M2 PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA, LOCALIZADO NA RUA SAMPAIO VIDAL, Nº 528, CENTRO – GUARIBA/SP, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
|  | Empresa Contratada |  | LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU - CNPJ: 10.235.065/0001-70
|  | Contrato |  | 017/2025
|  | Nº Processo |  | 421/2024
|  | Tipo Modalidade / Nº |  | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 021/2024
|  | Vigência |  | 17/03/2025 - 17/11/2025
item | descrição | unid | qtd licitada | qtd aditada | qtd suprimida | val unit licitado | val executado | val aditado | val suprimido | val total acumulado
1.1. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [8 empty] | 0
1.1.0.1. | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M2 | 85.17 |  |  | 11.22 | 955.6074 |  |  | 955.6074
1.1.0.2. | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 0.72 |  |  | 89.71 | 64.5912 |  |  | 64.5912
1.1.0.3. | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 22.96 |  |  | 15.93 | 365.7528 |  |  | 365.7528
1.1.0.4. | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 | 85.17 |  |  | 6.73 | 573.1941 |  |  | 573.1941
1.1.0.5. | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 10.39 |  |  | 23 | 238.97 |  |  | 238.97
1.2. | ALVENARIA E ESTRUTURA | [8 empty] | 0
1.2.1. | FUNDAÇÃO | [8 empty] | 0
1.2.1.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.19 |  |  | 143.24 | 170.4556 |  |  | 170.4556
1.2.1.2. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 29.78 |  |  | 64.47 | 1919.9166 |  |  | 1919.9166
1.2.1.3. | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 35.74 |  |  | 21.36 | 763.4064 |  |  | 763.4064
1.2.2. | PAREDES | [8 empty] | 0
1.2.2.1. | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 72.58 |  |  | 89.3 | 6481.394 |  |  | 6481.394
1.2.2.2. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 38.18 |  |  | 64.47 | 2461.4646 |  |  | 2461.4646
1.2.2.3. | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM | M2 | 22 |  |  | 252.69 | 5559.18 |  |  | 5559.18
1.3. | ESQUADRIAS | [8 empty] | 0
1.3.1. | PORTAS | [8 empty] | 0
1.3.1.1. | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 1 |  |  | 833.29 | 833.29 |  |  | 833.29
1.3.1.2. | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | UN | 2 |  |  | 640.06 | 1280.12 |  |  | 1280.12
1.3.2. | JANELAS | [8 empty] | 0
1.3.2.1. | Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco | M2 | 10.2 |  |  | 1370.32 | 13977.264 |  |  | 13977.264
1.3.2.2. | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.35 |  |  | 806.31 | 1088.5185 |  |  | 1088.5185
N/A | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 0 | 12.76 |  | 755.14 | 0 | 9635.5864 |  | 9635.5864
N/A | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 0 | 100 |  | 4.27 | 0 | 427 |  | 427
N/A | BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) | M2 | 0 | 0.84 |  | 607.23 | 0 | 510.0732 |  | 510.0732
1.4. | TELHAMENTO | [8 empty] | 0
1.4.0.1. | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | M2 | 30 |  |  | 158.8 | 4764 |  |  | 4764
1.4.0.2. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.25 |  |  | 176.9 | 928.725 |  |  | 928.725
1.4.0.3. | Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal | M2 | 26.08 |  |  | 23.4 | 610.272 |  |  | 610.272
1.5. | ACABAMENTOS | [8 empty] | 0
1.5.1. | FORRO | [8 empty] | 0
1.5.1.1. | Forro em fibra mineral NRC 0.50, revestido em látex | M2 | 108 |  |  | 167.44 | 18083.52 |  |  | 18083.52
1.5.2. | PISO | [8 empty] | 0
1.5.2.1. | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 1.3 |  |  | 499.24 | 649.012 |  |  | 649.012
1.5.2.2. | Nivelamento e regularização de superfície e desempeno mecânico através de régua vibratória de pavimento em concreto | M2 | 26 |  |  | 0.54 | 14.04 |  |  | 14.04
1.5.2.3. | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 108 |  |  | 150.69 | 16274.52 |  |  | 16274.52
1.5.2.4. | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 86 |  |  | 31.38 | 2698.68 |  |  | 2698.68
1.5.3. | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5.3.1. | Chapisco | M2 | 107.98 |  |  | 7.67 | 828.2066 |  |  | 828.2066
1.5.3.2. | Reboco | M2 | 107.98 |  |  | 14.46 | 1561.3908 |  |  | 1561.3908
1.5.3.3. | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 35.99 |  |  | 15.17 | 545.9683 |  |  | 545.9683
1.6. | ELÉTRICA | [8 empty] | 0
1.6.1. | CAIXAS,TOMADAS E ILUMINAÇÃO | [8 empty] | 0
1.6.1.1. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 14.86 | 29.72 |  |  | 29.72
1.6.1.2. | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 |  |  | 18.75 | 431.25 |  |  | 431.25
1.6.1.3. | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 1 |  |  | 2326.38 | 2326.38 |  |  | 2326.38
1.6.1.4. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  | 39.63 | 39.63 |  |  | 39.63
1.6.1.5. | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  | 80.16 | 80.16 |  |  | 80.16
1.6.1.6. | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UN | 9 |  |  | 340.32 | 3062.88 |  |  | 3062.88
1.6.1.7. | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | UN | 18 |  |  | 28.83 | 518.94 |  |  | 518.94
1.6.1.8. | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 |  |  | 67.62 | 811.44 |  |  | 811.44
1.6.1.9. | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6 |  |  | 51.82 | 310.92 |  |  | 310.92
1.6.1.10. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 348.11 | 348.11 |  |  | 348.11
1.6.1.11. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  |  | 63.69 | 318.45 |  |  | 318.45
1.6.2. | ELETRODUTOS | [8 empty] | 0
1.6.2.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 36 |  |  | 22.75 | 819 |  |  | 819
1.6.2.2. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 26 |  |  | 14.22 | 369.72 |  |  | 369.72
1.6.2.3. | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 89 |  |  | 92.49 | 8231.61 |  |  | 8231.61
1.6.3. | CABOS | [8 empty] | 0
1.6.3.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 218 |  |  | 10.63 | 2317.34 |  |  | 2317.34
1.6.3.2. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 104 |  |  | 3.61 | 375.44 |  |  | 375.44
1.6.3.3. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 78 |  |  | 5.09 | 397.02 |  |  | 397.02
1.6.3.4. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 305 |  |  | 10.84 | 3306.2 |  |  | 3306.2
1.6.4. | AR-CONDICIONADO | [8 empty] | 0
1.6.4.1. | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 |  |  | 4151.37 | 8302.74 |  |  | 8302.74
1.6.4.2. | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 |  |  | 2586.87 | 2586.87 |  |  | 2586.87
1.6.4.3. | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | UN | 3 |  |  | 45.28 | 135.84 |  |  | 135.84
1.6.4.4. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 9 |  |  | 22.75 | 204.75 |  |  | 204.75
1.6.4.5. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 |  |  | 9.59 | 28.77 |  |  | 28.77
1.6.4.6. | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/16", inclusive conexões | M | 2 |  |  | 25.48 | 50.96 |  |  | 50.96
1.6.4.7. | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 4 |  |  | 34.96 | 139.84 |  |  | 139.84
1.7. | PINTURA | [8 empty] | 0
1.7.1. | INTERNA | [8 empty] | 0
1.7.1.1. | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 152.5 |  |  | 22.27 | 3396.175 |  |  | 3396.175
1.7.1.2. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 152.5 |  |  | 15.08 | 2299.7 |  |  | 2299.7
1.7.2. | EXTERNA | [8 empty] | 0
1.7.2.1. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 42 |  |  | 5.15 | 216.3 |  |  | 216.3
1.7.2.2. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | 42 |  |  | 23.79 | 999.18 |  |  | 999.18
136719.4645
Guariba, 22 de abril de 2026
RAFAEL FRANCISCO FAVERO
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DE CONTRATOS