## Cont 029_2025
#VALUE! |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 48.664.304/0001-80
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE UMA AMPLIAÇÃO CONTENDO 136,34 M2 DA EMEB SARGENTO EDGARD PONTIERI, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
|  | Empresa Contratada |  | ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 29.699.377/0001-62
|  | Contrato |  | 029/2025
|  | Nº Processo |  | 416/2024
|  | Tipo Modalidade / Nº |  | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 019/2024
|  | Vigência |  | 11/04/2025 - 11/02/2026
item | descrição | unid | qtd licitada | qtd aditada | qtd suprimida | val unit licitado | val executado | val aditado | val suprimido | val total acumulado
1 | AMPLIAÇÃO EMEB EDGARD PONTIERI | [6 empty] | 0 | 0
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 0
1.1.0.1. | Placa de identificação para obra | M2 | 6 |  |  | 889.63 | 5337.78 | 0 | 0 | 5337.78
1.1.0.2. | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 42.4 |  |  | 105.49 | 4472.77 | 0 | 0 | 4472.77
1.1.0.3. | Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial | M3 | 10 |  |  | 32.48 | 324.8 | 0 | 0 | 324.8
1.1.0.4. | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 30 |  |  | 20.63 | 618.9 | 0 | 0 | 618.9
N/A | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 0 | 1.37 |  | 80.49 | 0 | 110.2713 | 0 | 110.2713
1.2. | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.0.1. | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 13.63 |  |  | 21.04 | 286.77 | 0 | 0 | 286.77
1.2.0.2. | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 13.63 |  |  | 12.51 | 170.51 | 0 | 0 | 170.51
1.3. | ALVENARIA E ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1. | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 38 |  |  | 54.24 | 2061.12 | 0 | 0 | 2061.12
1.3.1.2. | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 4.41 |  |  | 60.37 | 266.23 | 0 | 0 | 266.23
1.3.1.3. | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 4.41 |  |  | 469.75 | 2071.59 | 0 | 0 | 2071.59
1.3.1.4. | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 4.41 |  |  | 169.78 | 748.72 | 0 | 0 | 748.72
1.3.1.5. | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 186.58 |  |  | 9.85 | 1837.81 | 0 | 0 | 1837.81
1.3.1.6. | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 40.29 |  |  | 9.88 | 398.06 | 0 | 0 | 398.06
1.3.1.7. | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M3 | 1.51 |  |  | 921.7 | 1391.76 | 0 | 0 | 1391.76
1.3.1.8. | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 10.08 |  |  | 19.15 | 193.03 | 0 | 0 | 193.03
1.3.2. | PAREDES E PILARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1. | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 137.4 | 13.64 |  | 80.13 | 11009.86 | 1092.9732 | 0 | 12102.8332
1.3.2.2. | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 187.57 |  |  | 9.85 | 1847.56 | 0 | 0 | 1847.56
1.3.2.3. | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 25.16 |  |  | 9.88 | 248.58 | 0 | 0 | 248.58
1.3.2.4. | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 16 |  |  | 98.19 | 1571.04 | 0 | 0 | 1571.04
1.3.2.5. | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 1.71 |  |  | 500.03 | 855.05 | 0 | 0 | 855.05
1.3.2.6. | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 1.71 |  |  | 117.27 | 200.53 | 0 | 0 | 200.53
1.3.2.7. | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 59.5 | 11.43 |  | 13.61 | 809.79 | 155.5623 | 0 | 965.3523
1.3.2.8. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 126 |  |  | 57.84 | 7287.84 | 0 | 0 | 7287.84
1.4. | VIGAS SALAS E VARANDA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.0.1. | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 41.85 |  |  | 242.29 | 10139.83 | 0 | 0 | 10139.83
1.4.0.2. | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 122.17 | 127.16 |  | 9.85 | 1203.37 | 1252.526 | 0 | 2455.896
1.4.0.3. | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 30.54 |  |  | 9.88 | 301.73 | 0 | 0 | 301.73
1.4.0.4. | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 2.65 | 2.73 |  | 469.75 | 1244.83 | 1282.4175 | 0 | 2527.2475
1.4.0.5. | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 2.65 | 2.73 |  | 169.78 | 449.91 | 463.4994 | 0 | 913.4094
1.5. | LAJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.0.1. | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 133.1 |  | 94.4 | 154.05 | 5961.73 | 0 | 14542.32 | 5961.73
N/A | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 0 | 86.24 |  | 188.49 | 0 | 16255.3776 |  | 16255.3776
1.5.0.2. | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 119.48 | 100 |  | 9.85 | 1176.87 | 985 | 0 | 2161.87
1.6. | ALVENARIA PLATIBANDA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.0.1. | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 76.76 |  |  | 80.13 | 6150.77 | 0 | 0 | 6150.77
1.6.0.2. | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 53.93 |  |  | 9.85 | 531.21 | 0 | 0 | 531.21
1.6.0.3. | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 10.36 |  |  | 9.88 | 102.35 | 0 | 0 | 102.35
1.6.0.4. | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.49 |  |  | 500.03 | 245.01 | 0 | 0 | 245.01
1.6.0.5. | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.49 |  |  | 169.78 | 83.19 | 0 | 0 | 83.19
1.6.0.6. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 66.75 |  |  | 57.84 | 3860.82 | 0 | 0 | 3860.82
1.7. | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | TELHAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.1. | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 503.47 |  |  | 24.54 | 12355.15 | 0 | 0 | 12355.15
1.7.1.2. | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 503.47 |  |  | 3.82 | 1923.25 | 0 | 0 | 1923.25
1.7.1.3. | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | M2 | 120.3 |  |  | 155.01 | 18647.7 | 0 | 0 | 18647.7
1.7.2. | RUFOS E CALHAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2.1. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 66.75 | 25.44 |  | 106.52 | 7110.21 | 2709.8688 | 0 | 9820.0788
1.7.2.2. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 27.95 |  | 15.95 | 218.75 | 2625 | 0 | 3489.0625 | 2625
1.7.2.3. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 14 | 11.6 |  | 32.91 | 460.74 | 381.756 | 0 | 842.496
1.7.3. | PERGOLADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3.1. | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 40 |  |  | 24.54 | 981.6 | 0 | 0 | 981.6
1.7.3.2. | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 40 |  |  | 3.82 | 152.8 | 0 | 0 | 152.8
1.8. | PISOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | CONTRAPISO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.1. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 151.76 |  | 36.06 | 37.22 | 4306.35 | 0 | 1342.1532 | 4306.35
1.8.1.2. | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 151.76 |  | 36.06 | 15.38 | 1779.46 | 0 | 554.6028 | 1779.46
1.8.2. | PISO CERÂMICO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2.1. | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 151.76 |  | 31.06 | 135.24 | 16323.46 | 0 | 4200.5544 | 16323.46
1.8.3. | CALÇAMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3.1. | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 1.74 | 2.14 |  | 500.03 | 870.05 | 1070.0642 | 0 | 1940.1142
1.8.3.2. | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1.74 | 2.14 |  | 169.78 | 295.41 | 363.3292 | 0 | 658.7392
1.8.3.3. | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 17.35 | 34.56 |  | 15.38 | 266.84 | 531.5328 | 0 | 798.3728
1.9. | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1. | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.1. | Chapisco | M2 | 294.45 |  |  | 6.87 | 2022.87 | 0 | 0 | 2022.87
1.9.1.2. | Reboco | M2 | 294.45 |  |  | 12.96 | 3816.07 | 0 | 0 | 3816.07
1.9.1.3. | Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm | M | 85.1 |  |  | 20.27 | 1724.97 | 0 | 0 | 1724.97
1.9.1.4. | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | M2 | 35 |  |  | 195.48 | 6841.8 | 0 | 0 | 6841.8
1.9.2. | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.2.1. | Chapisco | M2 | 556.95 |  |  | 6.87 | 3826.24 | 0 | 0 | 3826.24
1.9.2.2. | Reboco | M2 | 556.95 |  |  | 12.96 | 7218.07 | 0 | 0 | 7218.07
1.9.2.3. | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | M2 | 25.15 |  |  | 195.48 | 4916.32 | 0 | 0 | 4916.32
1.10. | PEDRAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1. | SOLEIRA PISO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1.1. | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 25.2 |  | 3.8 | 119.36 | 2554.3 | 0 | 453.568 | 2554.3
1.10.2. | PEITORIL JANELAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2.1. | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 10.4 |  | 10.4 | 156.79 | 0 | 0 | 1630.616 | 0
1.11. | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1. | PORTAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1.1. | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 2 |  |  | 747.85 | 1495.7 | 0 | 0 | 1495.7
1.11.1.2. | Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro | M2 | 0.32 |  |  | 1606.28 | 514 | 0 | 0 | 514
1.11.1.3. | Vidro liso transparente de 3 mm | M2 | 0.32 |  |  | 119.01 | 38.08 | 0 | 0 | 38.08
1.11.1.4. | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | UN | 4 |  | 4 | 124.26 | 0 | 0 | 497.04 | 0
1.11.1.5. | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 3.6 |  |  | 413.29 | 1487.84 | 0 | 0 | 1487.84
1.11.1.6. | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 7.56 |  |  | 17.9 | 135.32 | 0 | 0 | 135.32
N/A | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 0 | 84 |  | 24.54 | 0 | 2061.36 |  | 2061.36
N/A | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 0 | 84 |  | 3.83 | 0 | 321.72 |  | 321.72
1.11.2. | JANELAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2.1. | Caixilho em ferro basculante, sob medida | M2 | 12.24 |  |  | 1330.7 | 16287.76 | 0 | 0 | 16287.76
1.11.2.2. | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 12.24 |  |  | 10.58 | 129.49 | 0 | 0 | 129.49
1.11.2.3. | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 12.24 |  |  | 154.82 | 1894.99 | 0 | 0 | 1894.99
1.12. | GUARDA CORPO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.0.1. | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 72 |  |  | 24.54 | 1766.88 | 0 | 0 | 1766.88
1.12.0.2. | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 72 |  |  | 3.82 | 275.04 | 0 | 0 | 275.04
1.13. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1. | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.1. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 |  |  | 13.33 | 133.3 | 0 | 0 | 133.3
1.13.1.2. | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 2 |  |  | 37.01 | 74.02 | 0 | 0 | 74.02
1.13.1.3. | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt- on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  |  | 845.24 | 845.24 | 0 | 0 | 845.24
1.13.1.4. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 |  |  | 22.33 | 223.3 | 0 | 0 | 223.3
1.13.1.5. | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 |  |  | 18.25 | 310.25 | 0 | 0 | 310.25
1.13.1.6. | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm | UN | 12 |  | 10 | 80 | 160 | 0 | 800 | 160
1.13.1.7. | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  |  | 43.45 | 130.35 | 0 | 0 | 130.35
1.13.1.8. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 35.56 | 71.12 | 0 | 0 | 71.12
1.13.1.9. | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UN | 17 |  |  | 305.42 | 5192.14 | 0 | 0 | 5192.14
1.13.1.10. | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 17 |  |  | 34.75 | 590.75 | 0 | 0 | 590.75
1.13.1.11. | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 |  |  | 56.79 | 340.74 | 0 | 0 | 340.74
1.13.1.12. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 |  |  | 67.49 | 539.92 | 0 | 0 | 539.92
1.13.1.13. | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 |  |  | 38.04 | 38.04 | 0 | 0 | 38.04
1.13.2. | ELETRODUTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80.3 |  |  | 8.58 | 688.97 | 0 | 0 | 688.97
1.13.2.2. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 46.4 |  |  | 12.93 | 599.95 | 0 | 0 | 599.95
1.13.2.3. | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80.3 |  |  | 9.34 | 750 | 0 | 0 | 750
1.13.3. | FIAÇÃO E DISPOSITIVOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.3.1. | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | UN | 1 |  |  | 72.9 | 72.9 | 0 | 0 | 72.9
1.13.3.2. | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 |  |  | 318.19 | 318.19 | 0 | 0 | 318.19
1.13.3.3. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  |  | 57.16 | 228.64 | 0 | 0 | 228.64
1.13.3.4. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  |  | 57.16 | 171.48 | 0 | 0 | 171.48
1.13.3.5. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  |  | 11.31 | 56.55 | 0 | 0 | 56.55
1.13.3.6. | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 |  |  | 198.19 | 198.19 | 0 | 0 | 198.19
1.13.3.7. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 180 |  |  | 25.93 | 4667.4 | 0 | 0 | 4667.4
1.13.3.8. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120 |  |  | 3.23 | 387.6 | 0 | 0 | 387.6
1.13.3.9. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 237 |  |  | 4.56 | 1080.72 | 0 | 0 | 1080.72
1.13.3.10. | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 |  |  | 298.41 | 298.41 | 0 | 0 | 298.41
1.13.3.11. | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 1 |  |  | 140.57 | 140.57 | 0 | 0 | 140.57
1.13.3.12. | Barramento de cobre nu | KG | 3 |  |  | 119.92 | 359.76 | 0 | 0 | 359.76
1.13.4. | REDE DE LÓGICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.4.1. | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 |  |  | 46.49 | 371.92 | 0 | 0 | 371.92
1.13.4.2. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 210 |  |  | 9.72 | 2041.2 | 0 | 0 | 2041.2
1.13.5. | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.1. | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | UN | 4 |  |  | 40.62 | 162.48 | 0 | 0 | 162.48
1.13.5.2. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 30 |  |  | 20.39 | 611.7 | 0 | 0 | 611.7
1.13.5.3. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 |  |  | 8.59 | 34.36 | 0 | 0 | 34.36
1.14. | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1. | INTERNA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1.1. | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 175 |  |  | 5.2 | 910 | 0 | 0 | 910
1.14.1.2. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 115.7 |  |  | 5.71 | 660.64 | 0 | 0 | 660.64
1.14.1.3. | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 175 |  |  | 16.82 | 2943.5 | 0 | 0 | 2943.5
1.14.1.4. | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 115.7 |  |  | 36.16 | 4183.71 | 0 | 0 | 4183.71
1.14.1.5. | APLICAÇÃO .MANUAL EM TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS DUAS DEMÃOS AF_03/2024 | M2 | 175 |  |  | 15.75 | 2756.25 | 0 | 0 | 2756.25
1.14.1.6. | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO , DUAS DEMÃOS AF_04/2024 | M2 | 115.7 |  |  | 16.22 | 1876.65 | 0 | 0 | 1876.65
1.14.2. | EXTERNA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.2.1. | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADAS (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS . AF_03/2024 | M2 | 228.14 |  |  | 4.23 | 965.03 | 0 | 0 | 965.03
1.14.2.2. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS DUAS DEMÃOS AF_03/2024 | M2 | 228.14 |  |  | 10.83 | 2470.75 | 0 | 0 | 2470.75
1.15. | AVCB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.0.1. | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUNESCENTE (210X120mm) COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAIDA DE EMERGENCIA | UN | 4 |  |  | 22.57 | 90.28 | 0 | 0 | 90.28
1.15.0.2. | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUNESCENTE (150X150mm) COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME | UN | 3 |  |  | 16.83 | 50.49 | 0 | 0 | 50.49
1.15.0.3. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA | M2 | 3 |  |  | 40.13 | 120.39 | 0 | 0 | 120.39
1.15.0.4. | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUIMICO SECO ABC - CAP 6Kg | UN | 2 |  |  | 266.33 | 532.66 | 0 | 0 | 532.66
1.16. | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.0.1. | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 136 |  |  | 14.08 | 1914.88 | 0 | 0 | 1914.88
270908.1283
Guariba, 22 de abril de 2026
RAFAEL FRANCISCO FAVERO
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DE CONTRATOS