## cont 17_2025
#VALUE! |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 48.664.304/0001-80
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE 110,00 M2 PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA, LOCALIZADO NA RUA SAMPAIO VIDAL, Nº 528, CENTRO – GUARIBA/SP, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
|  | Empresa Contratada |  | LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU - CNPJ: 10.235.065/0001-70
|  | Contrato |  | 017/2025
|  | Nº Processo |  | 421/2024
|  | Tipo Modalidade / Nº |  | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 021/2024
|  | Vigência |  | 17/03/2025 - 17/11/2025
item | descrição | unid | qtd licitada | qtd aditada | qtd suprimida | val unit licitado | val executado | val aditado | val suprimido | val total acumulado
1.1. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [8 empty] | 0
1.1.0.1. | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M2 | 85.17 |  |  | 11.22 | 955.6074 |  |  | 955.6074
1.1.0.2. | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 0.72 |  |  | 89.71 | 64.5912 |  |  | 64.5912
1.1.0.3. | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 22.96 |  |  | 15.93 | 365.7528 |  |  | 365.7528
1.1.0.4. | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 | 85.17 |  |  | 6.73 | 573.1941 |  |  | 573.1941
1.1.0.5. | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 10.39 |  |  | 23 | 238.97 |  |  | 238.97
1.2. | ALVENARIA E ESTRUTURA | [8 empty] | 0
1.2.1. | FUNDAÇÃO | [8 empty] | 0
1.2.1.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.19 |  |  | 143.24 | 170.4556 |  |  | 170.4556
1.2.1.2. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 29.78 |  |  | 64.47 | 1919.9166 |  |  | 1919.9166
1.2.1.3. | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 35.74 |  |  | 21.36 | 763.4064 |  |  | 763.4064
1.2.2. | PAREDES | [8 empty] | 0
1.2.2.1. | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 72.58 |  |  | 89.3 | 6481.394 |  |  | 6481.394
1.2.2.2. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 38.18 |  |  | 64.47 | 2461.4646 |  |  | 2461.4646
1.2.2.3. | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM | M2 | 22 |  |  | 252.69 | 5559.18 |  |  | 5559.18
1.3. | ESQUADRIAS | [8 empty] | 0
1.3.1. | PORTAS | [8 empty] | 0
1.3.1.1. | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 1 |  |  | 833.29 | 833.29 |  |  | 833.29
1.3.1.2. | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | UN | 2 |  |  | 640.06 | 1280.12 |  |  | 1280.12
1.3.2. | JANELAS | [8 empty] | 0
1.3.2.1. | Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco | M2 | 10.2 |  |  | 1370.32 | 13977.264 |  |  | 13977.264
1.3.2.2. | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.35 |  |  | 806.31 | 1088.5185 |  |  | 1088.5185
N/A | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 0 | 12.76 |  | 755.14 | 0 | 9635.5864 |  | 9635.5864
N/A | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 0 | 100 |  | 4.27 | 0 | 427 |  | 427
N/A | BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) | M2 | 0 | 0.84 |  | 607.23 | 0 | 510.0732 |  | 510.0732
1.4. | TELHAMENTO | [8 empty] | 0
1.4.0.1. | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | M2 | 30 |  |  | 158.8 | 4764 |  |  | 4764
1.4.0.2. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.25 |  |  | 176.9 | 928.725 |  |  | 928.725
1.4.0.3. | Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal | M2 | 26.08 |  |  | 23.4 | 610.272 |  |  | 610.272
1.5. | ACABAMENTOS | [8 empty] | 0
1.5.1. | FORRO | [8 empty] | 0
1.5.1.1. | Forro em fibra mineral NRC 0.50, revestido em látex | M2 | 108 |  |  | 167.44 | 18083.52 |  |  | 18083.52
1.5.2. | PISO | [8 empty] | 0
1.5.2.1. | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 1.3 |  |  | 499.24 | 649.012 |  |  | 649.012
1.5.2.2. | Nivelamento e regularização de superfície e desempeno mecânico através de régua vibratória de pavimento em concreto | M2 | 26 |  |  | 0.54 | 14.04 |  |  | 14.04
1.5.2.3. | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 108 |  |  | 150.69 | 16274.52 |  |  | 16274.52
1.5.2.4. | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 86 |  |  | 31.38 | 2698.68 |  |  | 2698.68
1.5.3. | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5.3.1. | Chapisco | M2 | 107.98 |  |  | 7.67 | 828.2066 |  |  | 828.2066
1.5.3.2. | Reboco | M2 | 107.98 |  |  | 14.46 | 1561.3908 |  |  | 1561.3908
1.5.3.3. | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 35.99 |  |  | 15.17 | 545.9683 |  |  | 545.9683
1.6. | ELÉTRICA | [8 empty] | 0
1.6.1. | CAIXAS,TOMADAS E ILUMINAÇÃO | [8 empty] | 0
1.6.1.1. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 14.86 | 29.72 |  |  | 29.72
1.6.1.2. | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 |  |  | 18.75 | 431.25 |  |  | 431.25
1.6.1.3. | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 1 |  |  | 2326.38 | 2326.38 |  |  | 2326.38
1.6.1.4. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  | 39.63 | 39.63 |  |  | 39.63
1.6.1.5. | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  | 80.16 | 80.16 |  |  | 80.16
1.6.1.6. | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UN | 9 |  |  | 340.32 | 3062.88 |  |  | 3062.88
1.6.1.7. | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | UN | 18 |  |  | 28.83 | 518.94 |  |  | 518.94
1.6.1.8. | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 |  |  | 67.62 | 811.44 |  |  | 811.44
1.6.1.9. | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6 |  |  | 51.82 | 310.92 |  |  | 310.92
1.6.1.10. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 348.11 | 348.11 |  |  | 348.11
1.6.1.11. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  |  | 63.69 | 318.45 |  |  | 318.45
1.6.2. | ELETRODUTOS | [8 empty] | 0
1.6.2.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 36 |  |  | 22.75 | 819 |  |  | 819
1.6.2.2. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 26 |  |  | 14.22 | 369.72 |  |  | 369.72
1.6.2.3. | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 89 |  |  | 92.49 | 8231.61 |  |  | 8231.61
1.6.3. | CABOS | [8 empty] | 0
1.6.3.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 218 |  |  | 10.63 | 2317.34 |  |  | 2317.34
1.6.3.2. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 104 |  |  | 3.61 | 375.44 |  |  | 375.44
1.6.3.3. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 78 |  |  | 5.09 | 397.02 |  |  | 397.02
1.6.3.4. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 305 |  |  | 10.84 | 3306.2 |  |  | 3306.2
1.6.4. | AR-CONDICIONADO | [8 empty] | 0
1.6.4.1. | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 |  |  | 4151.37 | 8302.74 |  |  | 8302.74
1.6.4.2. | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 |  |  | 2586.87 | 2586.87 |  |  | 2586.87
1.6.4.3. | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | UN | 3 |  |  | 45.28 | 135.84 |  |  | 135.84
1.6.4.4. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 9 |  |  | 22.75 | 204.75 |  |  | 204.75
1.6.4.5. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 |  |  | 9.59 | 28.77 |  |  | 28.77
1.6.4.6. | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/16", inclusive conexões | M | 2 |  |  | 25.48 | 50.96 |  |  | 50.96
1.6.4.7. | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 4 |  |  | 34.96 | 139.84 |  |  | 139.84
1.7. | PINTURA | [8 empty] | 0
1.7.1. | INTERNA | [8 empty] | 0
1.7.1.1. | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 152.5 |  |  | 22.27 | 3396.175 |  |  | 3396.175
1.7.1.2. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 152.5 |  |  | 15.08 | 2299.7 |  |  | 2299.7
1.7.2. | EXTERNA | [8 empty] | 0
1.7.2.1. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 42 |  |  | 5.15 | 216.3 |  |  | 216.3
1.7.2.2. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | 42 |  |  | 23.79 | 999.18 |  |  | 999.18
136719.4645
Guariba, 22 de abril de 2026
RAFAEL FRANCISCO FAVERO
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DE CONTRATOS

## Cont 029_2025
#VALUE! |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 48.664.304/0001-80
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE UMA AMPLIAÇÃO CONTENDO 136,34 M2 DA EMEB SARGENTO EDGARD PONTIERI, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
|  | Empresa Contratada |  | ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 29.699.377/0001-62
|  | Contrato |  | 029/2025
|  | Nº Processo |  | 416/2024
|  | Tipo Modalidade / Nº |  | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 019/2024
|  | Vigência |  | 11/04/2025 - 11/02/2026
item | descrição | unid | qtd licitada | qtd aditada | qtd suprimida | val unit licitado | val executado | val aditado | val suprimido | val total acumulado
1 | AMPLIAÇÃO EMEB EDGARD PONTIERI | [6 empty] | 0 | 0
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 0
1.1.0.1. | Placa de identificação para obra | M2 | 6 |  |  | 889.63 | 5337.78 | 0 | 0 | 5337.78
1.1.0.2. | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 42.4 |  |  | 105.49 | 4472.77 | 0 | 0 | 4472.77
1.1.0.3. | Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial | M3 | 10 |  |  | 32.48 | 324.8 | 0 | 0 | 324.8
1.1.0.4. | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 30 |  |  | 20.63 | 618.9 | 0 | 0 | 618.9
N/A | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 0 | 1.37 |  | 80.49 | 0 | 110.2713 | 0 | 110.2713
1.2. | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.0.1. | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 13.63 |  |  | 21.04 | 286.77 | 0 | 0 | 286.77
1.2.0.2. | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 13.63 |  |  | 12.51 | 170.51 | 0 | 0 | 170.51
1.3. | ALVENARIA E ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1. | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 38 |  |  | 54.24 | 2061.12 | 0 | 0 | 2061.12
1.3.1.2. | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 4.41 |  |  | 60.37 | 266.23 | 0 | 0 | 266.23
1.3.1.3. | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 4.41 |  |  | 469.75 | 2071.59 | 0 | 0 | 2071.59
1.3.1.4. | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 4.41 |  |  | 169.78 | 748.72 | 0 | 0 | 748.72
1.3.1.5. | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 186.58 |  |  | 9.85 | 1837.81 | 0 | 0 | 1837.81
1.3.1.6. | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 40.29 |  |  | 9.88 | 398.06 | 0 | 0 | 398.06
1.3.1.7. | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M3 | 1.51 |  |  | 921.7 | 1391.76 | 0 | 0 | 1391.76
1.3.1.8. | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 10.08 |  |  | 19.15 | 193.03 | 0 | 0 | 193.03
1.3.2. | PAREDES E PILARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1. | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 137.4 | 13.64 |  | 80.13 | 11009.86 | 1092.9732 | 0 | 12102.8332
1.3.2.2. | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 187.57 |  |  | 9.85 | 1847.56 | 0 | 0 | 1847.56
1.3.2.3. | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 25.16 |  |  | 9.88 | 248.58 | 0 | 0 | 248.58
1.3.2.4. | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 16 |  |  | 98.19 | 1571.04 | 0 | 0 | 1571.04
1.3.2.5. | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 1.71 |  |  | 500.03 | 855.05 | 0 | 0 | 855.05
1.3.2.6. | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 1.71 |  |  | 117.27 | 200.53 | 0 | 0 | 200.53
1.3.2.7. | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 59.5 | 11.43 |  | 13.61 | 809.79 | 155.5623 | 0 | 965.3523
1.3.2.8. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 126 |  |  | 57.84 | 7287.84 | 0 | 0 | 7287.84
1.4. | VIGAS SALAS E VARANDA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.0.1. | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 41.85 |  |  | 242.29 | 10139.83 | 0 | 0 | 10139.83
1.4.0.2. | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 122.17 | 127.16 |  | 9.85 | 1203.37 | 1252.526 | 0 | 2455.896
1.4.0.3. | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 30.54 |  |  | 9.88 | 301.73 | 0 | 0 | 301.73
1.4.0.4. | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 2.65 | 2.73 |  | 469.75 | 1244.83 | 1282.4175 | 0 | 2527.2475
1.4.0.5. | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 2.65 | 2.73 |  | 169.78 | 449.91 | 463.4994 | 0 | 913.4094
1.5. | LAJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.0.1. | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 133.1 |  | 94.4 | 154.05 | 5961.73 | 0 | 14542.32 | 5961.73
N/A | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 0 | 86.24 |  | 188.49 | 0 | 16255.3776 |  | 16255.3776
1.5.0.2. | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 119.48 | 100 |  | 9.85 | 1176.87 | 985 | 0 | 2161.87
1.6. | ALVENARIA PLATIBANDA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.0.1. | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 76.76 |  |  | 80.13 | 6150.77 | 0 | 0 | 6150.77
1.6.0.2. | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 53.93 |  |  | 9.85 | 531.21 | 0 | 0 | 531.21
1.6.0.3. | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 10.36 |  |  | 9.88 | 102.35 | 0 | 0 | 102.35
1.6.0.4. | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.49 |  |  | 500.03 | 245.01 | 0 | 0 | 245.01
1.6.0.5. | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.49 |  |  | 169.78 | 83.19 | 0 | 0 | 83.19
1.6.0.6. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 66.75 |  |  | 57.84 | 3860.82 | 0 | 0 | 3860.82
1.7. | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | TELHAMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.1. | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 503.47 |  |  | 24.54 | 12355.15 | 0 | 0 | 12355.15
1.7.1.2. | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 503.47 |  |  | 3.82 | 1923.25 | 0 | 0 | 1923.25
1.7.1.3. | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | M2 | 120.3 |  |  | 155.01 | 18647.7 | 0 | 0 | 18647.7
1.7.2. | RUFOS E CALHAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2.1. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 66.75 | 25.44 |  | 106.52 | 7110.21 | 2709.8688 | 0 | 9820.0788
1.7.2.2. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 27.95 |  | 15.95 | 218.75 | 2625 | 0 | 3489.0625 | 2625
1.7.2.3. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 14 | 11.6 |  | 32.91 | 460.74 | 381.756 | 0 | 842.496
1.7.3. | PERGOLADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3.1. | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 40 |  |  | 24.54 | 981.6 | 0 | 0 | 981.6
1.7.3.2. | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 40 |  |  | 3.82 | 152.8 | 0 | 0 | 152.8
1.8. | PISOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | CONTRAPISO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1.1. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 151.76 |  | 36.06 | 37.22 | 4306.35 | 0 | 1342.1532 | 4306.35
1.8.1.2. | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 151.76 |  | 36.06 | 15.38 | 1779.46 | 0 | 554.6028 | 1779.46
1.8.2. | PISO CERÂMICO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2.1. | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 151.76 |  | 31.06 | 135.24 | 16323.46 | 0 | 4200.5544 | 16323.46
1.8.3. | CALÇAMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3.1. | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 1.74 | 2.14 |  | 500.03 | 870.05 | 1070.0642 | 0 | 1940.1142
1.8.3.2. | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1.74 | 2.14 |  | 169.78 | 295.41 | 363.3292 | 0 | 658.7392
1.8.3.3. | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 17.35 | 34.56 |  | 15.38 | 266.84 | 531.5328 | 0 | 798.3728
1.9. | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1. | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1.1. | Chapisco | M2 | 294.45 |  |  | 6.87 | 2022.87 | 0 | 0 | 2022.87
1.9.1.2. | Reboco | M2 | 294.45 |  |  | 12.96 | 3816.07 | 0 | 0 | 3816.07
1.9.1.3. | Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm | M | 85.1 |  |  | 20.27 | 1724.97 | 0 | 0 | 1724.97
1.9.1.4. | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | M2 | 35 |  |  | 195.48 | 6841.8 | 0 | 0 | 6841.8
1.9.2. | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.2.1. | Chapisco | M2 | 556.95 |  |  | 6.87 | 3826.24 | 0 | 0 | 3826.24
1.9.2.2. | Reboco | M2 | 556.95 |  |  | 12.96 | 7218.07 | 0 | 0 | 7218.07
1.9.2.3. | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | M2 | 25.15 |  |  | 195.48 | 4916.32 | 0 | 0 | 4916.32
1.10. | PEDRAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1. | SOLEIRA PISO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1.1. | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 25.2 |  | 3.8 | 119.36 | 2554.3 | 0 | 453.568 | 2554.3
1.10.2. | PEITORIL JANELAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2.1. | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 10.4 |  | 10.4 | 156.79 | 0 | 0 | 1630.616 | 0
1.11. | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1. | PORTAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1.1. | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 2 |  |  | 747.85 | 1495.7 | 0 | 0 | 1495.7
1.11.1.2. | Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro | M2 | 0.32 |  |  | 1606.28 | 514 | 0 | 0 | 514
1.11.1.3. | Vidro liso transparente de 3 mm | M2 | 0.32 |  |  | 119.01 | 38.08 | 0 | 0 | 38.08
1.11.1.4. | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | UN | 4 |  | 4 | 124.26 | 0 | 0 | 497.04 | 0
1.11.1.5. | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 3.6 |  |  | 413.29 | 1487.84 | 0 | 0 | 1487.84
1.11.1.6. | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 7.56 |  |  | 17.9 | 135.32 | 0 | 0 | 135.32
N/A | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 0 | 84 |  | 24.54 | 0 | 2061.36 |  | 2061.36
N/A | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 0 | 84 |  | 3.83 | 0 | 321.72 |  | 321.72
1.11.2. | JANELAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2.1. | Caixilho em ferro basculante, sob medida | M2 | 12.24 |  |  | 1330.7 | 16287.76 | 0 | 0 | 16287.76
1.11.2.2. | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 12.24 |  |  | 10.58 | 129.49 | 0 | 0 | 129.49
1.11.2.3. | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 12.24 |  |  | 154.82 | 1894.99 | 0 | 0 | 1894.99
1.12. | GUARDA CORPO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.0.1. | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 72 |  |  | 24.54 | 1766.88 | 0 | 0 | 1766.88
1.12.0.2. | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 72 |  |  | 3.82 | 275.04 | 0 | 0 | 275.04
1.13. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1. | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.1. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 |  |  | 13.33 | 133.3 | 0 | 0 | 133.3
1.13.1.2. | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 2 |  |  | 37.01 | 74.02 | 0 | 0 | 74.02
1.13.1.3. | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt- on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  |  | 845.24 | 845.24 | 0 | 0 | 845.24
1.13.1.4. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 |  |  | 22.33 | 223.3 | 0 | 0 | 223.3
1.13.1.5. | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 |  |  | 18.25 | 310.25 | 0 | 0 | 310.25
1.13.1.6. | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm | UN | 12 |  | 10 | 80 | 160 | 0 | 800 | 160
1.13.1.7. | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  |  | 43.45 | 130.35 | 0 | 0 | 130.35
1.13.1.8. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 35.56 | 71.12 | 0 | 0 | 71.12
1.13.1.9. | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UN | 17 |  |  | 305.42 | 5192.14 | 0 | 0 | 5192.14
1.13.1.10. | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 17 |  |  | 34.75 | 590.75 | 0 | 0 | 590.75
1.13.1.11. | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 |  |  | 56.79 | 340.74 | 0 | 0 | 340.74
1.13.1.12. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 |  |  | 67.49 | 539.92 | 0 | 0 | 539.92
1.13.1.13. | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 |  |  | 38.04 | 38.04 | 0 | 0 | 38.04
1.13.2. | ELETRODUTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80.3 |  |  | 8.58 | 688.97 | 0 | 0 | 688.97
1.13.2.2. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 46.4 |  |  | 12.93 | 599.95 | 0 | 0 | 599.95
1.13.2.3. | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80.3 |  |  | 9.34 | 750 | 0 | 0 | 750
1.13.3. | FIAÇÃO E DISPOSITIVOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.3.1. | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | UN | 1 |  |  | 72.9 | 72.9 | 0 | 0 | 72.9
1.13.3.2. | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 |  |  | 318.19 | 318.19 | 0 | 0 | 318.19
1.13.3.3. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  |  | 57.16 | 228.64 | 0 | 0 | 228.64
1.13.3.4. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  |  | 57.16 | 171.48 | 0 | 0 | 171.48
1.13.3.5. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  |  | 11.31 | 56.55 | 0 | 0 | 56.55
1.13.3.6. | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 |  |  | 198.19 | 198.19 | 0 | 0 | 198.19
1.13.3.7. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 180 |  |  | 25.93 | 4667.4 | 0 | 0 | 4667.4
1.13.3.8. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120 |  |  | 3.23 | 387.6 | 0 | 0 | 387.6
1.13.3.9. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 237 |  |  | 4.56 | 1080.72 | 0 | 0 | 1080.72
1.13.3.10. | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 |  |  | 298.41 | 298.41 | 0 | 0 | 298.41
1.13.3.11. | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 1 |  |  | 140.57 | 140.57 | 0 | 0 | 140.57
1.13.3.12. | Barramento de cobre nu | KG | 3 |  |  | 119.92 | 359.76 | 0 | 0 | 359.76
1.13.4. | REDE DE LÓGICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.4.1. | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 |  |  | 46.49 | 371.92 | 0 | 0 | 371.92
1.13.4.2. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 210 |  |  | 9.72 | 2041.2 | 0 | 0 | 2041.2
1.13.5. | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.1. | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | UN | 4 |  |  | 40.62 | 162.48 | 0 | 0 | 162.48
1.13.5.2. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 30 |  |  | 20.39 | 611.7 | 0 | 0 | 611.7
1.13.5.3. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 |  |  | 8.59 | 34.36 | 0 | 0 | 34.36
1.14. | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1. | INTERNA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1.1. | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 175 |  |  | 5.2 | 910 | 0 | 0 | 910
1.14.1.2. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 115.7 |  |  | 5.71 | 660.64 | 0 | 0 | 660.64
1.14.1.3. | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 175 |  |  | 16.82 | 2943.5 | 0 | 0 | 2943.5
1.14.1.4. | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 115.7 |  |  | 36.16 | 4183.71 | 0 | 0 | 4183.71
1.14.1.5. | APLICAÇÃO .MANUAL EM TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS DUAS DEMÃOS AF_03/2024 | M2 | 175 |  |  | 15.75 | 2756.25 | 0 | 0 | 2756.25
1.14.1.6. | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO , DUAS DEMÃOS AF_04/2024 | M2 | 115.7 |  |  | 16.22 | 1876.65 | 0 | 0 | 1876.65
1.14.2. | EXTERNA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.2.1. | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADAS (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS . AF_03/2024 | M2 | 228.14 |  |  | 4.23 | 965.03 | 0 | 0 | 965.03
1.14.2.2. | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS DUAS DEMÃOS AF_03/2024 | M2 | 228.14 |  |  | 10.83 | 2470.75 | 0 | 0 | 2470.75
1.15. | AVCB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.0.1. | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUNESCENTE (210X120mm) COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAIDA DE EMERGENCIA | UN | 4 |  |  | 22.57 | 90.28 | 0 | 0 | 90.28
1.15.0.2. | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUNESCENTE (150X150mm) COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME | UN | 3 |  |  | 16.83 | 50.49 | 0 | 0 | 50.49
1.15.0.3. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA | M2 | 3 |  |  | 40.13 | 120.39 | 0 | 0 | 120.39
1.15.0.4. | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUIMICO SECO ABC - CAP 6Kg | UN | 2 |  |  | 266.33 | 532.66 | 0 | 0 | 532.66
1.16. | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.0.1. | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 136 |  |  | 14.08 | 1914.88 | 0 | 0 | 1914.88
270908.1283
Guariba, 22 de abril de 2026
RAFAEL FRANCISCO FAVERO
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DE CONTRATOS

## Cont 033_2025
#VALUE! |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 48.664.304/0001-80
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 60 JAZIGOS EM CONCRETO E 30 CARNEIRAS EM BLOCO ESTRUTURAL NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GUARIBA
|  | Empresa Contratada |  | GEB ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 32.696.190/0001-10
|  | Contrato |  | 033/2025
|  | Nº Processo |  | 446/2024
|  | Tipo Modalidade / Nº |  | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 024/2024
|  | Vigência |  | 14/04/2025 - 14/12/2025
item | descrição | unid | qtd licitada | qtd aditada | qtd suprimida | val unit licitado | val executado | val aditado | val suprimido | val total acumulado
1 | CONSTRUÇÃO DE 60 JAZIGOS
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1. | Locação de obra de edificação | M2 | 298.35 |  |  | 18.06 | 5388.201 |  |  | 5388.201
1.2. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.2.1. | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 981.83 |  |  | 18.8 | 18458.404 |  |  | 18458.404
1.2.2. | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 566.87 |  |  | 14.78 | 8378.3386 |  |  | 8378.3386
1.2.3. | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 414.96 |  |  | 7.48 | 3103.9008 |  |  | 3103.9008
1.3. | JAZIGOS
1.3.1. | Lastro de pedra britada | M3 | 14.92 |  |  | 218.67 | 3262.5564 |  |  | 3262.5564
1.3.2. | Forma plana em compensado para estrutura aparente | M2 | 630.18 |  |  | 210 | 132337.8 |  |  | 132337.8
1.3.3. | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 138.93 |  |  | 517.78 | 71935.1754 |  |  | 71935.1754
1.3.4. | Armadura em tela soldada de aço | KG | 2785.8 |  |  | 10.42 | 29028.036 |  |  | 29028.036
1.3.5. | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 138.93 |  |  | 93.56 | 12998.2908 |  |  | 12998.2908
1.4. | TAMPAS
1.4.1. | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 17.74 |  |  | 517.78 | 9185.4172 |  |  | 9185.4172
1.4.2. | Armadura em tela soldada de aço | KG | 437.57 |  |  | 10.42 | 4559.4794 |  |  | 4559.4794
1.4.3. | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 38.41 |  |  | 108.22 | 4156.7302 |  |  | 4156.7302
1.4.4. | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 17.74 |  |  | 93.56 | 1659.7544 |  |  | 1659.7544
2 | CALÇADA
2.1. | CALÇADA - ENTORNO
2.1.1. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 4.96 |  |  | 686.86 | 3406.8256 |  |  | 3406.8256
2.2. | PASSEIO
2.2.1. | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 76.8 |  |  | 6.46 | 496.128 |  |  | 496.128
2.2.2. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 5.38 |  |  | 686.86 | 3695.3068 |  |  | 3695.3068
3 | CONSTRUÇÃO DE 30 CARNEIRAS
3.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1. | Locação de obra de edificação | M2 | 123.12 |  |  | 18.06 | 2223.5472 |  |  | 2223.5472
3.2. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.2.1. | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 158.51 |  |  | 18.8 | 2979.988 |  |  | 2979.988
3.2.2. | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 69.3 |  |  | 14.78 | 1024.254 |  |  | 1024.254
3.2.3. | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 89.21 |  |  | 7.48 | 667.2908 |  |  | 667.2908
3.3. | CARNEIRAS
3.3.1. | Lastro de pedra britada | M3 | 6.16 |  |  | 218.67 | 1347.0072 |  |  | 1347.0072
3.3.2. | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 3.62 |  |  | 108.22 | 391.7564 |  |  | 391.7564
3.3.3. | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 12.11 |  |  | 409.24 | 4955.8964 |  |  | 4955.8964
3.3.4. | Armadura em tela soldada de aço | KG | 182.22 |  |  | 10.42 | 1898.7324 |  |  | 1898.7324
3.3.5. | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 37.92 |  |  | 10.85 | 411.432 |  |  | 411.432
3.3.6. | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm | M2 | 129.6 |  |  | 88.47 | 11465.712 |  |  | 11465.712
3.3.7. | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C | M2 | 43.2 |  |  | 80.91 | 3495.312 |  |  | 3495.312
3.3.8. | Chapisco 1:4 com areia grossa | M2 | 335.04 |  |  | 6.71 | 2248.1184 |  |  | 2248.1184
3.3.9. | Reboco | M2 | 335.04 |  |  | 14.29 | 4787.7216 |  |  | 4787.7216
3.4. | TAMPAS
3.4.1. | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 12.25 |  |  | 409.24 | 5013.19 |  |  | 5013.19
3.4.2. | Armadura em tela soldada de aço | KG | 550.1 |  |  | 10.42 | 5732.042 |  |  | 5732.042
3.4.3. | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 8 |  |  | 108.22 | 865.76 |  |  | 865.76
3.4.4. | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 28.44 |  |  | 10.85 | 308.574 |  |  | 308.574
3.5. | CALÇADA ENTORNO
3.5.1. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 5.07 |  |  | 686.86 | 3482.3802 |  |  | 3482.3802
365349.0592
Guariba, 22 de abril de 2026
RAFAEL FRANCISCO FAVERO
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DE CONTRATOS

## Cont 049_2025
#VALUE! |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 48.664.304/0001-80
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUATRO LETREIROS, TODOS EM AÇO INOX POLIDO, NA CIDADE DE GUARIBA – SP. UM LETREIRO SERÁ INSTALADO NA ESCOLA “EMEB PROFª. MARIA CECÍLIA PACÍFICO DE FARIA” E O TEXTO DESTE LETREIRO É O PRÓPRIO NOME DA ESCOLA. NA ÁREA DA SAÚDE, SERÃO INSTALADOS DOIS LETREIROS QUE IDENTIFICARÃO DOIS PRÉDIOS: “ESF DR. PEDRO ALEM; E “CENTRO DE SAÚDE III DR. ÁLVARO LANDGRAF”. UM LETREIRO IDENTIFICARÁ O TERMINAL RODOVIÁRIO COM OS DIZERES “TERMINAL RODOVIÁRIO DE GUARIBA “JOSÉ CHARTUNE””; DE ACORDO COM AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E UNIDADES DESCRITAS NA TABELA CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.
|  | Empresa Contratada |  | ATN CAMPOS – COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: 54.682.221/0001-16
|  | Nº Contrato |  | 049/2025
|  | Nº Processo |  | 008/2025
|  | Tipo Modalidade / Nº |  | PREGÃO ELETRÔNICO 005/2025
|  | Vigência |  | 23/06/2025 - 23/12/2025
item | descrição | unid | qtd licitada | qtd aditada | qtd suprimida | val unit licitado | val executado | val aditado | val suprimido | val total acumulado
1 | LETREIRO: EMEB PROFª MARIA CECÍLIA PACÍFICO DE FARIA - PRODUZIDO EM AÇO INOX POLIDO 3CM DE ESPESSURA, COM 500X50CM | Un. | 1 |  |  | 3500 | 3500 |  |  | 3500
2 | LETREIRO: UBS DR. PEDRO ALEM - PRODUZIDO EM AÇO INOX POLIDO 3CM DE ESPESSURA, COM 500X50CM | Un. | 1 |  |  | 3500 | 3500 |  |  | 3500
3 | LETREIRO: CENTRO DE SAÚDE III DR. ÁLVARO LANDGRAF - PRODUZIDO EM AÇO INOX POLIDO 3CM DE ESPESSURA, COM 500X50CM | Un. | 1 |  |  | 3400 | 3400 |  |  | 3400
4 | LETREIRO: TERMINAL RODOVIÁRIO DE GUARIBA "JOSÉ CHARTUNE" - PRODUZIDO EM AÇO INOX POLIDO 3CM DE ESPESSURA, COM 500X50CM | Un. | 1 |  |  | 3500 | 3500 |  |  | 3500
13900
Guariba, 22 de abril de 2026
RAFAEL FRANCISCO FAVERO
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DE CONTRATOS
_____________________________________
SIDINEI DA SILVA
Engenheiro Civil

## cont 015_2025
#VALUE! |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 48.664.304/0001-80
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUATRO LETREIROS E UMA PLACA, TODOS EM AÇO INOX POLIDO, NA CIDADE DE GUARIBA – SP. UM LETREIRO SERÁ INSTALADO NA ESCOLA “EMEB PROFª. MARIA CECÍLIA PACÍFICO DE FARIA” E O TEXTO DESTE LETREIRO É O PRÓPRIO NOME DA ESCOLA. NA ÁREA DA SAÚDE, SERÃO INSTALADOS DOIS LETREIROS QUE IDENTIFICARÃO DOIS PRÉDIOS: “ESF DR. PEDRO ALEM; E “CENTRO DE SAÚDE III DR. ÁLVARO LANDGRAF”. UM LETREIRO IDENTIFICARÁ O TERMINAL RODOVIÁRIO COM OS DIZERES “TERMINAL RODOVIÁRIO DE GUARIBA “JOSÉ CHARTUNE””; E A PLACA EM AÇO INOX, QUE IDENTIFICA O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (SESMT), DE ACORDO COM AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E UNIDADES DESCRITAS NA TABELA CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.
|  | Empresa Contratada |  | LICITA TOPMINAS LTDA - 37.156.400/0001-09
|  | Contrato |  | 015/2025
|  | Nº Processo |  | 008/2025
|  | Tipo Modalidade / Nº |  | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025
|  | Vigência |  | 13/03/2025 - 13/09/2025
item | descrição | unid | qtd licitada | qtd aditada | qtd suprimida | val unit licitado | val executado | val aditado | val suprimido | val total acumulado
5 | LETREIRO: PLACA EM AÇO INOX: CH 18, MEDINDO 50X70CM, COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, LOGO E DIZERES NAS CORES, COM FUROS PARA FIXAÇÃO | Un. | 1 |  |  | 700 | 700 |  |  | 700
Guariba, 22 de abril de 2026
RAFAEL FRANCISCO FAVERO
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DE CONTRATOS

## cont 010_2025
#VALUE! |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 48.664.304/0001-80
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER CONTENDO 1.582,86M², NO RESIDENCIAL BELA VISTA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PLANO DE AÇÃO 09032024-073624 – PROGRAMA 09032024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202440940005.
|  | Empresa Contratada |  | RODRIGO GODOY LTDA - CNPJ: 21.706.616/0001-52
|  | Contrato |  | 010/2025
|  | Nº Processo |  | 413/2024
|  | Tipo Modalidade / Nº |  | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 016/2024
|  | Vigência |  | 14/02/2025 - 14/12/2025
item | descrição | unid | qtd licitada | qtd aditada | qtd suprimida | val unit licitado | val executado | val aditado | val suprimido | val total acumulado
1. | PRAÇA BELA VISTA
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | -
1.1.0.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4 |  |  | 546.95 | 2187.8 |  |  | 2187.8
1.1.0.2. | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 4 |  |  | 1054.66 | 4218.64 |  |  | 4218.64
1.1.0.3. | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 4 |  |  | 1338.14 | 5352.56 |  |  | 5352.56
N/A | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 8 |  | 85.72 |  | 685.76 |  | 685.76
N/A | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0 | 8 |  | 39.88 |  | 319.04 |  | 319.04
1.2. | CALÇAMENTO | - | 0
1.2.0.1. | Lastro de pedra britada | M3 | 15 |  |  | 245.54 | 3683.1 |  |  | 3683.1
1.2.0.2. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 37 |  |  | 771.21 | 28534.77 |  |  | 28534.77
1.2.0.3. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 30 | 58 |  | 52.47 | 1574.1 | 3043.84 |  | 4617.94
1.2.0.4. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 44 | 97 |  | 48.34 | 2126.96 | 4688.98 |  | 6815.94
1.3. | ILUMINAÇÃO | - | 0
1.3.1. | PRAÇA | - | 0
1.3.1.1. | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m | UN | 3 | 1 |  | 2742.43 | 8227.29 | 2742.43 |  | 10969.72
1.3.1.2. | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3 | 1 |  | 10.59 | 31.77 | 10.6 |  | 42.37
1.3.1.3. | Armação secundária tipo 1C - 2R | UN | 3 | 1 |  | 326.29 | 978.87 | 326.3 |  | 1305.17
1.3.1.4. | SUPORTE TUBULAR EM AÇO CARBONO PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR PARA 3 LUMINÁRIAS TIPO PÚBLICA EM LED 60,2MM, FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DO SUPORTE | UNIDADE | 3 | 1 |  | 384.76 | 1154.28 | 384.77 |  | 1539.05
1.3.1.5. | Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W | UN | 9 | 3 |  | 945.34 | 8508.06 | 2836.05 |  | 11344.11
1.3.1.6. | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 27 |  |  | 5.26 | 142.02 |  |  | 142.02
1.3.1.7. | CABO MULTIPLEXADO TRIPLEX 10MM ISOLAÇÃO 0,6/1KV - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL (INCLUSO ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO) | m | 33 | 36 |  | 22 | 726 | 792 |  | 1518
1.3.1.8. | CONECTOR PERFURANTE DERIVAÇÃO 35 MM² | UNIDADE | 6 |  |  | 37.39 | 224.34 |  |  | 224.34
1.4. | CAMPO | - | 0
1.4.0.1. | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m | UN | 6 |  |  | 2226.92 | 13361.52 |  |  | 13361.52
1.4.0.2. | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm | UN | 1 |  |  | 294.33 | 294.33 |  |  | 294.33
1.4.0.3. | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 6 |  |  | 10.59 | 63.54 |  |  | 63.54
1.4.0.4. | Armação secundária tipo 1C - 2R | UN | 6 |  |  | 326.29 | 1957.74 |  |  | 1957.74
1.4.0.5. | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 18 |  |  | 5.26 | 94.68 |  |  | 94.68
1.4.0.6. | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | UN | 6 |  |  | 1007.01 | 6042.06 |  |  | 6042.06
1.4.0.7. | CABO MULTIPLEXADO TRIPLEX 10MM ISOLAÇÃO 0,6/1KV - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL (INCLUSO ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO) | m | 130 |  |  | 22 | 2860 |  |  | 2860
1.4.0.8. | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UN | 6 |  |  | 109.55 | 657.3 |  |  | 657.3
1.4.0.9. | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 1 |  |  | 106.79 | 106.79 |  |  | 106.79
1.4.0.10. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 66.73 | 66.73 |  |  | 66.73
1.4.0.11. | Contator de potência 16 A - 2na+2nf | UN | 1 |  |  | 376.61 | 376.61 |  |  | 376.61
1.4.0.12. | CONECTOR PERFURANTE DERIVAÇÃO 35 MM² | UNIDADE | 12 |  |  | 37.39 | 448.68 |  |  | 448.68
1.5. | CAMPO DE FUTEBOL - PLANTIO | - | 0
1.5.0.1. | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 800 |  |  | 20.86 | 16688 |  |  | 16688
1.5.0.2. | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | M2 | 256 | 779 |  | 16.42 | 4203.52 | 12798.97 |  | 17002.49
143520.8
Guariba, 22 de abril de 2026
RAFAEL FRANCISCO FAVERO
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DE CONTRATOS

## cont 104_2024
#VALUE! |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 48.664.304/0001-80
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEGALMENTE ESTABELECIDA E ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CALÇAMENTO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO NO MUNICÍPIO DE GUARIBA - SP, OS SERVIÇOS INCLUEM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE 1091451-14/2023, 953042/2023 COM O MUNICÍPIO DE GUARIBA - SP.
|  | Empresa Contratada |  | PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO LTDA - CNPJ: 74.207.887/0001-20
|  | Contrato |  | 104/2024
|  | Nº Processo |  | 359/2024
|  | Tipo Modalidade / Nº |  | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 013/2024
|  | Vigência |  | 09/12/2024 - 24/02/2026
item | descrição | unid | qtd licitada | qtd aditada | qtd suprimida | val unit licitado | val executado | val aditado | val suprimido | val total acumulado
1 | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA) EM VIAS PÚBLICAS
1.1 | RECAPEAMENTO ASFALTICO
1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8 | 0.32 |  | 233.4602 | 1867.6815 | 74.7073 |  | 1942.3888
1.1.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 15600.93 | 624.0372 |  | 1.8911 | 29503.6395 | 1180.1456 |  | 30683.7851
1.1.3 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | m² | 200 | 8 |  | 5.4205 | 1084.0965 | 43.3639 |  | 1127.4604
1.1.4 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | m² | 15618.45 | 624.738 |  | 4.2822 | 66881.0355 | 2675.2414 |  | 69556.277
1.1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 468.03 | 18.7212 |  | 1045.7677 | 489450.6624 | 19578.0265 |  | 509028.6889
1.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9360.54 | 374.4216 |  | 1.843 | 17251.1395 | 690.0456 |  | 17941.1851
1.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  | 1 | 0.04
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 175.15 | 7.006 |  | 4.8062 | 841.7992 | 33.672 |  | 875.4711
1.2.2 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 43.79 | 1.7516 |  | 93.3889 | 4089.4997 | 163.58 |  | 4253.0797
1.2.3 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m² | 437.86 | 17.5144 |  | 10.7446 | 4704.6311 | 188.1852 |  | 4892.8164
1.2.4 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | m² | 437.86 | 17.5144 |  | 4.2822 | 1874.9959 | 74.9998 |  | 1949.9958
1.2.5 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 11.17 | 0.4468 |  | 39.955 | 446.2971 | 17.8519 |  | 464.149
1.2.6 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.45 | 0.018 |  | 90.0041 | 40.5018 | 1.6201 |  | 42.1219
1.2.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 0.45 | 0.018 |  | 7.0888 | 3.19 | 0.1276 |  | 3.3176
1.2.8 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 13.13 | 0.5252 |  | 1045.7677 | 13730.9301 | 549.2372 |  | 14280.1673
1.2.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 262.71 | 10.5084 |  | 1.843 | 484.1651 | 19.3666 |  | 503.5317
1.3 | EXECUÇÃO DE CALÇADAS |  | 1 | 0.04
1.3.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 25.29 | 1.0116 |  | 90.0041 | 2276.2038 | 91.0482 |  | 2367.252
1.3.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 25.29 | 1.0116 |  | 7.0888 | 179.2754 | 7.171 |  | 186.4464
1.3.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 9.32 | 0.3728 |  | 113.4085 | 1056.9676 | 42.2787 |  | 1099.2463
1.3.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 65.2 | 2.608 |  | 482.9048 | 31485.392 | 1259.4157 |  | 32744.8076
1.4 | SINALIZAÇÃO |  | 1 | 0.04
1.4.1 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 72.54 | 2.9016 |  | 27.6083 | 2002.7079 | 80.1083 |  | 2082.8162
1.5 | RAMPAS PNE MODELO 1 |  | 1 | 0.04
1.5.1 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 2 | 0.08 |  | 5.9445 | 11.8889 | 0.47556 |  | 12.3645
1.5.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 11.45 | 0.458 |  | 90.0041 | 1030.547 | 41.2219 |  | 1071.7689
1.5.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 11.45 | 0.458 |  | 7.0888 | 81.1666 | 3.2467 |  | 84.4133
1.5.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 10.93 | 0.4372 |  | 113.4085 | 1239.5554 | 49.5822 |  | 1289.1376
1.5.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 11.71 | 0.4684 |  | 482.9048 | 5654.815 | 226.1926 |  | 5881.0076
1.5.6 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 8 | 0.32 |  | 127.6945 | 1021.5562 | 40.8622 |  | 1062.4185
1.6 | RAMPAS PNE MODELO 2 |  | 1 | 0.04
1.6.1 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.04 |  | 5.9445 | 5.9445 | 0.23778 |  | 6.1822
1.6.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.01 | 0.0404 |  | 90.0041 | 90.9041 | 3.6362 |  | 94.5403
1.6.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.01 | 0.0404 |  | 7.0888 | 7.1597 | 0.28639 |  | 7.4461
1.6.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.2 | 0.008 |  | 113.4085 | 22.6817 | 0.90727 |  | 23.589
1.6.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.41 | 0.0564 |  | 482.9048 | 680.8957 | 27.2358 |  | 708.1316
1.6.6 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 1.5 | 0.06 |  | 127.6945 | 191.5418 | 7.6617 |  | 199.2035
706465.2072
Guariba, 22 de abril de 2026
RAFAEL FRANCISCO FAVERO
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DE CONTRATOS

## cont 011_2025
#VALUE! |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 48.664.304/0001-80
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA
OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONTENDO 69,00 M2, DA EMEB AMARAL VAZ MELONE, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA
|  | Empresa Contratada |  | LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU - CNPJ: 10.235.065/0001-70
|  | Contrato |  | 011/2025
|  | Nº Processo |  | 414/2024
|  | Tipo Modalidade / Nº |  | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 017/2024
|  | Vigência |  | 18/02/2025 - 18/10/2025
item | descrição | unid | qtd licitada | qtd aditada | qtd suprimida | val unit licitado | val executado | val aditado | val suprimido | val total acumulado
1 | ÁREA DE ENTRADA
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1. | Locação de obra de edificação | M2 | 14.5 |  |  | 16.88 | 244.76 | 0 |  | 244.76
1.1.2. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.98 |  |  | 73.82 | 72.34 | 0 |  | 72.34
1.1.3. | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 2 |  |  | 32.18 | 64.36 | 0 |  | 64.36
1.1.4. | Placa de identificação para obra | M2 | 2 |  |  | 916.55 | 1833.1 | 0 |  | 1833.1
1.1.5. | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 2.9 |  |  | 88.49 | 256.62 | 0 |  | 256.62
1.1.6. | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 0.98 |  |  | 118.2 | 115.83 | 0 |  | 115.83
1.1.7. | RETIRADA DE PARTE DO PERGOLADO | UNIDADE | 1 |  |  | 239.96 | 239.96 |  |  | 239.96
1.2. | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1. | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 18 |  |  | 66.39 | 1195.02 | 0 |  | 1195.02
1.2.2. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.33 |  |  | 132.43 | 43.7 | 0 |  | 43.7
1.2.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.86 |  |  | 14.14 | 195.98 | 0 |  | 195.98
1.2.4. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 4.99 |  |  | 10.92 | 54.49 | 0 |  | 54.49
1.2.5. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 0.33 |  |  | 406.14 | 134.02 | 0 |  | 134.02
1.2.6. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 1.1 |  |  | 34.77 | 38.24 | 0 |  | 38.24
1.3. | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.1. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.32 |  |  | 10.52 | 297.92 | 0 |  | 297.92
1.3.2. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 40.03 |  |  | 10.92 | 437.12 |  |  | 437.12
1.3.3. | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 5.31 |  |  | 190.82 | 1013.25 | 0 |  | 1013.25
1.3.4. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 0.5 |  |  | 406.14 | 203.07 | 0 |  | 203.07
1.3.5. | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 0.5 |  |  | 87.45 | 43.72 | 0 |  | 43.72
1.4. | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4.1. | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 13.92 |  |  | 82.56 | 1149.23 |  |  | 1149.23
1.4.2. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 13.6 |  |  | 59.59 | 810.42 | 0 |  | 810.42
1.4.3. | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 0.6 |  |  | 909.66 | 545.79 |  |  | 545.79
1.5. | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.1. | Chapisco | M2 | 37.73 |  |  | 7.08 | 267.12 | 0 |  | 267.12
1.5.2. | Reboco | M2 | 37.73 |  |  | 13.36 | 504.07 | 0 |  | 504.07
1.5.3. | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 1.03 |  |  | 98.62 | 101.57 | 0 |  | 101.57
1.5.4. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 37.73 | 36.7328 |  | 13.92 | 525.2 | 511.32 |  | 1036.52
1.5.5. | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 25.34 |  |  | 47.37 | 1200.35 | 0 |  | 1200.35
1.6. | ELÉTRICA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.6.1. | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 34 |  |  | 5.39 | 183.26 | 0 |  | 183.26
1.6.2. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 11.65 | 11.65 | 0 |  | 11.65
1.6.3. | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 1 |  |  | 88.89 | 88.89 | 0 |  | 88.89
1.6.4. | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 4 |  |  | 15.65 | 62.6 | 0 |  | 62.6
1.6.5. | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 4 |  |  | 119.99 | 479.96 | 0 |  | 479.96
1.6.6. | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 |  |  | 35.79 | 71.58 | 0 |  | 71.58
1.7. | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.7.1. | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | M2 | 1.5 |  |  | 727.53 | 1091.29 |  |  | 1091.29
1.7.2. | Grade de proteção para caixilhos | M2 | 1.5 |  |  | 1077.81 | 1616.71 |  |  | 1616.71
1.7.3. | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 3.78 |  |  | 947.01 | 3579.69 |  |  | 3579.69
1.7.4. | Porta/portão tipo gradil sob medida | M2 | 5 |  |  | 913.21 | 4566.05 |  |  | 4566.05
1.7.5. | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | M2 | 4.13 |  |  | 541.86 | 2237.88 |  |  | 2237.88
1.8. | ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.8.1. | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 160.37 |  |  | 25.29 | 4055.75 |  |  | 4055.75
1.8.2. | Telha Metálica Galvalume Sanduíche Trapezoidal 1 Face Forro TR40 pintado | m² | 12.1 | 11 |  | 125.49 | 1518.42 | 1380.39 |  | 2898.81
1.8.3. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 2.75 |  |  | 129.03 | 354.83 |  |  | 354.83
1.8.4. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | M | 24 |  |  | 96.85 | 2324.4 |  |  | 2324.4
1.8.5. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 2.5 |  |  | 225.37 | 563.42 |  |  | 563.42
1.9. | CALÇADA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.9.1. | Demolição manual de concreto simples | M3 | 1.73 |  | 1.73 | 228.1 | 0 |  | 394.61 | 0
1.9.2. | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 1.73 |  | 1.73 | 118.2 | 0 |  | 204.48 | 0
1.9.3. | Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ | M3 | 1.21 |  | 1.21 | 532.42 | 0 |  | 644.22 | 0
1.9.4. | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 1.21 |  | 1.21 | 87.45 | 0 |  | 105.81 | 0
2 | AMPLIAÇÃO - SALA DE AULA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.1. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.2 |  |  | 73.82 | 383.86 |  |  | 383.86
2.1.2. | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 7.94 |  |  | 118.2 | 938.5 |  |  | 938.5
2.1.3. | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | M2 | 20.54 |  |  | 12.87 | 264.34 |  |  | 264.34
2.1.4. | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | M2 | 20.54 |  |  | 20.68 | 424.76 |  |  | 424.76
2.1.5. | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.69 |  |  | 228.1 | 157.38 |  |  | 157.38
2.1.6. | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 5.1 |  |  | 11.02 | 56.2 |  |  | 56.2
2.1.7. | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 0.64 |  |  | 32.18 | 20.59 |  |  | 20.59
2.1.8. | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M2 | 20.54 |  |  | 10.37 | 212.99 |  |  | 212.99
2.2. | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.1. | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 12 |  |  | 66.39 | 796.68 |  |  | 796.68
2.2.2. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.56 |  |  | 132.43 | 74.16 |  |  | 74.16
2.2.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.25 |  |  | 14.14 | 229.77 |  |  | 229.77
2.2.4. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 7.22 |  |  | 10.92 | 78.84 |  |  | 78.84
2.2.5. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 0.56 |  |  | 406.14 | 227.43 |  |  | 227.43
2.2.6. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 1.61 |  |  | 34.77 | 55.97 |  |  | 55.97
2.2.7. | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 7.02 |  |  | 13.81 | 96.94 |  |  | 96.94
2.2.8. | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 7.02 |  |  | 6.72 | 47.17 |  |  | 47.17
2.3. | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.3.1. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25.6 |  |  | 11.98 | 306.68 |  |  | 306.68
2.3.2. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 11.09 |  |  | 10.92 | 121.1 |  |  | 121.1
2.3.3. | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 2.8 |  |  | 190.82 | 534.29 |  |  | 534.29
2.3.4. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 0.56 |  |  | 406.14 | 227.43 |  |  | 227.43
2.3.5. | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 0.56 |  |  | 87.45 | 48.97 |  |  | 48.97
2.4. | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.4.1. | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 26.2 |  |  | 82.56 | 2163.07 |  |  | 2163.07
2.4.2. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 26.2 |  |  | 59.59 | 1561.25 |  |  | 1561.25
2.4.3. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 13.1 |  |  | 34.77 | 455.48 |  |  | 455.48
2.5. | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.5.1. | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 135.66 |  |  | 25.29 | 3430.84 |  |  | 3430.84
2.5.2. | Telha Metálica Galvalume Sanduíche Trapezoidal 1 Face Forro TR40 pintado | m² | 36 |  |  | 125.49 | 4517.64 |  |  | 4517.64
2.5.3. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | M | 12 |  |  | 96.85 | 1162.2 |  |  | 1162.2
2.6. | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.6.1. | Chapisco | M2 | 43.96 |  |  | 7.08 | 311.23 |  |  | 311.23
2.6.2. | Reboco | M2 | 43.96 |  |  | 13.36 | 587.3 |  |  | 587.3
2.6.3. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 43.96 |  |  | 4.75 | 208.81 |  |  | 208.81
2.6.4. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 97 |  |  | 13.92 | 1350.24 |  |  | 1350.24
2.7. | FORRO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.7.1. | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 20.54 |  | 20.54 | 98.62 | 0 |  | 2025.65 | 0
2.7.2. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 20.54 |  | 20.54 | 16.71 | 0 |  | 343.22 | 0
2.8. | PISO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.8.1. | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1.44 |  |  | 2351 | 3385.44 |  |  | 3385.44
2.8.2. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 0.42 |  |  | 406.14 | 170.57 |  |  | 170.57
2.8.3. | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 1.44 |  |  | 87.45 | 125.92 |  |  | 125.92
2.8.4. | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 20.54 |  |  | 139.33 | 2861.83 |  |  | 2861.83
2.8.5. | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 18.2 |  |  | 29.01 | 527.98 |  |  | 527.98
2.9. | ELÉTRICA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.9.1. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 58.88 | 58.88 |  |  | 58.88
2.9.2. | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 23.2 |  |  | 17.64 | 409.24 |  |  | 409.24
2.9.3. | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 8 |  |  | 15.65 | 125.2 |  |  | 125.2
2.9.4. | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 100.5 |  |  | 5.78 | 580.89 |  |  | 580.89
2.9.5. | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 56.4 |  |  | 5.39 | 303.99 |  |  | 303.99
2.9.6. | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 2 |  |  | 35.93 | 71.86 |  |  | 71.86
2.9.7. | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 6 |  |  | 26.63 | 159.78 |  |  | 159.78
2.9.8. | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 66 |  |  | 10.02 | 661.32 |  |  | 661.32
2.9.9. | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 |  |  | 47.9 | 95.8 |  |  | 95.8
2.9.10. | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 4 |  |  | 163.12 | 652.48 |  |  | 652.48
2.9.11. | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | UN | 8 |  |  | 25.58 | 204.64 |  |  | 204.64
2.10. | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.10.1. | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 9 |  |  | 31.16 | 280.44 |  |  | 280.44
2.10.2. | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | UN | 2 |  |  | 41.85 | 83.7 |  |  | 83.7
2.10.3. | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 3 |  |  | 6.49 | 19.47 |  |  | 19.47
2.11. | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.11.1. | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | M2 | 3 |  |  | 727.53 | 2182.59 |  |  | 2182.59
2.11.2. | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 1.89 |  |  | 947.01 | 1789.84 |  |  | 1789.84
2.11.3. | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | M2 | 3 |  |  | 700.27 | 2100.81 |  |  | 2100.81
3 | RAMPA DE ACESSO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.1. | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.1.1. | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 14 |  |  | 66.39 | 929.46 |  |  | 929.46
3.1.2. | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 6.38 |  |  | 13.81 | 88.1 |  |  | 88.1
3.1.3. | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 6.38 |  |  | 6.72 | 42.87 |  |  | 42.87
3.1.4. | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 1.26 |  |  | 542.57 | 683.63 |  |  | 683.63
3.2. | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.2.1. | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 4.76 |  |  | 82.56 | 392.98 |  |  | 392.98
3.2.2. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 13.3 |  |  | 59.59 | 792.54 |  |  | 792.54
3.3. | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.3.1. | Chapisco | M2 | 6.75 |  |  | 7.08 | 47.79 |  |  | 47.79
3.3.2. | Reboco | M2 | 6.75 |  |  | 13.36 | 90.18 |  |  | 90.18
3.3.3. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 6.75 |  |  | 34.77 | 234.69 |  |  | 234.69
3.4. | CORRIMÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
3.4.1. | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 13.4 |  |  | 750.11 | 10051.47 |  |  | 10051.47
4 | REFORMA/REPAROS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.1. | SOLÁRIO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.1.1. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 9.8 |  |  | 225.37 | 2208.62 |  |  | 2208.62
4.1.2. | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | M2 | 0.64 |  | 0.64 | 1343.83 | 0 |  | 860.05 | 0
4.2. | BERÇÁRIO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.2.1. | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 7.87 |  |  | 14.71 | 115.76 |  |  | 115.76
4.2.2. | Chapisco | M2 | 7.87 |  |  | 7.08 | 55.71 |  |  | 55.71
4.2.3. | Reboco | M2 | 7.87 |  |  | 13.36 | 105.14 |  |  | 105.14
4.2.4. | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 7.87 |  |  | 14.02 | 110.33 |  |  | 110.33
4.2.5. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 7.87 |  |  | 13.92 | 109.55 |  |  | 109.55
4.3. | CORREDOR |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.3.1. | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | M2 | 0.36 |  |  | 1343.83 | 483.77 |  |  | 483.77
4.4. | PÁTIO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.4.1. | Demolição manual de concreto simples | M3 | 4.81 |  |  | 228.1 | 1097.16 |  |  | 1097.16
4.4.2. | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021 | UN | 2 |  |  | 601.15 | 1202.3 |  |  | 1202.3
4.4.3. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 3.36 | 5.1 |  | 406.14 | 1364.63 | 2071.314 |  | 3435.944
4.4.4. | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 3.36 | 5.1 |  | 87.45 | 293.83 | 445.995 |  | 739.825
4.4.5. | Retirada de estrutura metálica | KG | 80 |  |  | 2.19 | 175.2 |  |  | 175.2
4.4.6. | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 4.81 |  |  | 118.2 | 568.54 |  |  | 568.54
4.5. | RAMPA PÁTIO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.5.1. | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.11 |  | 0.11 | 228.1 | 0 |  | 25.09 | 0
4.5.2. | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 3.6 |  | 3.6 | 76.55 | 0 |  | 275.58 | 0
4.5.3. | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.11 |  | 0.11 | 552.4 | 0 |  | 60.76 | 0
4.6. | BANHEIRO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.6.1. | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 0.49 |  |  | 909.66 | 445.73 |  |  | 445.73
4.7. | TELHADO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.7.1. | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | M2 | 5 |  |  | 227.42 | 1137.1 |  |  | 1137.1
4.7.2. | Reboco | M2 | 5 |  |  | 13.36 | 66.8 |  |  | 66.8
4.7.3. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 5 |  |  | 13.92 | 69.6 |  |  | 69.6
5 | DEPÓSITO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.1.1. | Locação de obra de edificação | M2 | 37 |  |  | 16.88 | 624.56 |  |  | 624.56
5.2. | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.2.1. | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 15 |  |  | 66.39 | 995.85 |  |  | 995.85
5.2.2. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.74 |  |  | 132.43 | 97.99 |  |  | 97.99
5.2.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.45 |  |  | 10.52 | 225.65 |  |  | 225.65
5.2.4. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 9.53 |  |  | 10.92 | 104.06 |  |  | 104.06
5.2.5. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 0.74 |  |  | 406.14 | 300.54 |  |  | 300.54
5.2.6. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 1.7 |  |  | 34.77 | 59.1 |  |  | 59.1
5.3. | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.3.1. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24 |  |  | 15.94 | 382.56 |  |  | 382.56
5.3.2. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 10.4 |  |  | 10.92 | 113.56 |  |  | 113.56
5.3.3. | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 0.18 |  |  | 190.82 | 34.34 |  |  | 34.34
5.3.4. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 0.63 |  |  | 406.14 | 255.86 |  |  | 255.86
5.4. | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.4.1. | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 40.78 | 3.88 |  | 82.56 | 3366.79 | 320.3328 |  | 3687.1228
5.4.2. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 25.53 | 9.7 |  | 59.59 | 1521.33 | 578.023 |  | 2099.353
5.5. | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.5.1. | Chapisco | M2 | 81.57 | 7.76 |  | 7.08 | 577.51 | 54.9408 |  | 632.4508
5.5.2. | Reboco | M2 | 81.57 | 3.88 |  | 13.36 | 1089.77 | 51.8368 |  | 1141.6068
5.5.3. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 81.57 | 26 |  | 13.92 | 1135.45 | 361.92 |  | 1497.37
5.5.4. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 8.51 |  |  | 34.77 | 295.89 |  |  | 295.89
5.6. | CONTRA PISO E PISO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.6.1. | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 2.59 |  |  | 406.14 | 1051.9 |  |  | 1051.9
5.6.2. | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 2.59 |  |  | 87.45 | 226.49 |  |  | 226.49
5.6.3. | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 37 |  |  | 139.33 | 5155.21 |  |  | 5155.21
5.6.4. | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 25.9 |  |  | 29.01 | 751.35 |  |  | 751.35
5.7. | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.7.1. | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | M2 | 2.64 |  |  | 727.53 | 1920.67 |  |  | 1920.67
5.7.2. | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | M2 | 2.64 |  |  | 700.27 | 1848.71 |  |  | 1848.71
5.7.3. | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 1.89 |  |  | 947.01 | 1789.84 |  |  | 1789.84
5.8. | ELÉTRICA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.8.1. | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 3 |  |  | 17.64 | 52.92 |  |  | 52.92
5.8.2. | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 1 |  |  | 15.65 | 15.65 |  |  | 15.65
5.8.3. | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 20 |  |  | 5.39 | 107.8 |  |  | 107.8
5.8.4. | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 1 |  |  | 34.53 | 34.53 |  |  | 34.53
5.8.5. | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W | UN | 1 | 2 |  | 264.23 | 264.23 | 528.46 |  | 792.69
5.9. | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.9.1. | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 139.59 |  |  | 25.29 | 3530.23 |  |  | 3530.23
5.9.2. | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 18.5 |  |  | 47.37 | 876.34 |  |  | 876.34
5.9.3. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 8.6 |  |  | 225.37 | 1938.18 |  |  | 1938.18
5.9.4. | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | M | 29.7 |  |  | 96.85 | 2876.44 |  |  | 2876.44
5.9.5. | Telha Metálica Galvalume Sanduíche Trapezoidal 1 Face Forro TR40 pintado | m² | 37 |  |  | 125.49 | 4643.13 |  |  | 4643.13
139830.8524
Guariba, 22 de abril de 2026
RAFAEL FRANCISCO FAVERO
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DE CONTRATOS