## cont 044_2025
#VALUE! |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 48.664.304/0001-80
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA ADEQUAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS EDIFÍCIOS: (LOTE 1) PAÇO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV. EVARISTO VAZ, Nº 1190; E (LOTE 2) POUPATEMPO, LOCALIZADO NA AV. DR. SOBRAL NETO, Nº 218.
|  | Empresa Contratada |  | SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - CNPJ: 78.794.427/0001-04
|  | Contrato |  | 44/2025
|  | Nº Processo |  | 060/2025
|  | Tipo Modalidade / Nº |  | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 007/2025
|  | Vigência |  | 31/05/2025 - 31/03/2026
item | descrição | unid | qtd licitada | qtd aditada | qtd suprimida | val unit licitado | val executado | val aditado | val suprimido | val total acumulado
1. | LOTE 1: SEDE DA PREFEITURA
1.1. | ADEQUAÇÃO ELÉTRICA
1.1.1. | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 5.4 |  |  | 69.35 | 374.49 | 0 |  | 374.49
1.1.2. | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 200 |  |  | 13.98 | 2796 | 0 |  | 2796
1.1.3. | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 340 |  |  | 201.31 | 68445.4 | 0 |  | 68445.4
1.1.4. | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 500 |  |  | 5.31 | 2655 | 0 |  | 2655
1.1.5. | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 100 |  |  | 43.5 | 4350 | 0 |  | 4350
1.1.6. | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 800 |  |  | 6.77 | 5416 | 0 |  | 5416
1.1.7. | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 200 |  |  | 61.27 | 12254 |  |  | 12254
1.1.8. | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 190 |  |  | 83.9 | 15941 | 0 |  | 15941
1.1.9. | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 8 |  |  | 68.99 | 551.92 | 0 |  | 551.92
1.1.10. | Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 1.5 |  |  | 8.53 | 12.795 | 0 |  | 12.795
1.1.11. | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 8 |  |  | 44.91 | 359.28 | 0 |  | 359.28
1.1.12. | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 |  |  | 43.78 | 218.9 | 0 |  | 218.9
1.1.13. | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 |  |  | 50.21 | 200.84 | 0 |  | 200.84
1.1.14. | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 |  |  | 46.57 | 232.85 | 0 |  | 232.85
1.1.15. | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 |  |  | 50.91 | 509.1 | 0 |  | 509.1
1.1.16. | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 |  |  | 57.08 | 114.16 | 0 |  | 114.16
1.1.17. | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 |  |  | 67.11 | 671.1 |  |  | 671.1
1.1.18. | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 |  |  | 71.02 | 71.02 | 0 |  | 71.02
1.1.19. | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM | UN | 2 |  |  | 63.14 | 126.28 | 0 |  | 126.28
1.1.20. | Caixa de medição indireta confeccionada em chapa metálica com placa de madeira compensada, fixada no fundo para alocação dos TC's e do Medidor. Pintada, padrão - CPFL | UN | 1 |  |  | 9518.85 | 9518.85 | 0 |  | 9518.85
1.1.21. | Caixa de medição tipo "T" - padrão CPFL com dispositivo para lacre | UN | 1 |  |  | 832.22 | 832.22 | 0 |  | 832.22
1.1.22. | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 3 |  |  | 858.22 | 2574.66 |  |  | 2574.66
1.1.23. | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  | 959.73 | 959.73 | 0 |  | 959.73
1.1.24. | Chave seccionadora tripolar de abertura sob carga de 300A sem dispositivo de proteção | UN | 1 |  |  | 1019.63 | 1019.63 |  |  | 1019.63
1.1.25. | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2 | UN | 1 |  |  | 73.12 | 73.12 | 0 |  | 73.12
1.1.26. | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | UN | 4 |  |  | 10.74 | 42.96 | 0 |  | 42.96
1.1.27. | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.8 |  |  | 300.93 | 541.674 | 0 |  | 541.674
1.1.28. | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 4 |  |  | 32.59 | 130.36 | 0 |  | 130.36
1.1.29. | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 1 |  |  | 183.73 | 183.73 | 0 |  | 183.73
1.1.30. | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  | 20.65 | 20.65 | 0 |  | 20.65
1.1.31. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 26 |  |  | 68.81 | 1789.06 |  |  | 1789.06
1.1.32. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  |  | 72.71 | 290.84 | 0 |  | 290.84
1.1.33. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 72.71 | 72.71 | 0 |  | 72.71
1.1.34. | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  |  | 521.12 | 1042.24 | 0 |  | 1042.24
1.1.35. | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | UN | 2 |  |  | 646.57 | 1293.14 | 0 |  | 1293.14
1.1.36. | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 762.82 | 762.82 | 0 |  | 762.82
1.1.37. | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | UN | 1 |  |  | 4554.35 | 4554.35 | 0 |  | 4554.35
1.1.38. | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 4 |  |  | 89.55 | 358.2 |  |  | 358.2
1.1.39. | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | UN | 1 |  |  | 4554.35 | 4554.35 |  |  | 4554.35
1.1.40. | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 11 |  |  | 168.44 | 1852.84 |  |  | 1852.84
1.1.41. | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2´ com acessórios | M | 20 |  |  | 135.8 | 2716 |  |  | 2716
1.1.42. | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4´ com acessórios | M | 6 |  |  | 257.22 | 1543.32 |  |  | 1543.32
1.1.43. | Condulete metálico de 1´ | CJ | 80 |  |  | 54.77 | 4381.6 |  |  | 4381.6
1.1.44. | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 5.4 |  |  | 656.61 | 3545.694 |  |  | 3545.694
1.1.45. | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | UN | 4 |  |  | 246.87 | 987.48 |  |  | 987.48
1.1.46. | Quadro de distribuição de sobrepor c/ derivação Cx Md 12 circuitos - 300A | UN | 1 |  |  | 1890.71 | 1890.71 | 0 |  | 1890.71
1.1.47. | Quadro de distribuição de sobrepor trifásico 175A - 36 Din | UN | 1 |  |  | 1158.49 | 1158.49 |  |  | 1158.49
1.1.48. | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1 |  |  | 2183.93 | 2183.93 |  |  | 2183.93
1.1.49. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 440.81 | 440.81 |  |  | 440.81
1.1.50. | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 2 |  |  | 32.18 | 64.36 |  |  | 64.36
1.1.51. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 |  |  | 17.69 | 1415.2 |  | 0 | 1415.2
1.1.52. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 |  |  | 33.54 | 1341.6 |  | 0 | 1341.6
2. | LOTE 2: POUPATEMPO | - | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1. | ADEQUAÇÃO ELÉTRICA | - | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.1. | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm | UN | 1 |  |  | 44.28 | 44.28 |  |  | 44.28
2.1.2. | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm | UN | 1 |  |  | 106.72 | 106.72 |  |  | 106.72
2.1.3. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 632.31 | 632.31 |  |  | 632.31
2.1.4. | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 |  |  | 46.57 | 46.57 |  |  | 46.57
2.1.5. | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 |  |  | 34.41 | 34.41 |  |  | 34.41
2.1.6. | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 |  |  | 34.89 | 34.89 |  |  | 34.89
2.1.7. | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 |  |  | 40.3 | 40.3 |  |  | 40.3
2.1.8. | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 |  |  | 61.47 | 61.47 |  |  | 61.47
2.1.9. | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  | 31.72 | 31.72 |  |  | 31.72
2.1.10. | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  | 27.53 | 27.53 |  |  | 27.53
2.1.11. | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 |  |  | 322.2 | 322.2 |  |  | 322.2
2.1.12. | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | 1 |  |  | 363.5 | 363.5 |  |  | 363.5
2.1.13. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 |  |  | 17.67 | 35.34 |  |  | 35.34
2.1.14. | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 |  |  | 42.05 | 84.1 |  |  | 84.1
2.1.15. | Barramento de cobre nu | KG | 3 |  |  | 157.07 | 471.21 |  |  | 471.21
2.1.16. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  |  | 68.81 | 206.43 |  |  | 206.43
2.1.17. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  |  | 72.71 | 290.84 |  |  | 290.84
2.1.18. | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 |  |  | 50.21 | 251.05 |  |  | 251.05
2.1.19. | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 6 |  |  | 168.44 | 1010.64 |  |  | 1010.64
2.1.20. | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 27 |  |  | 52.29 | 1411.83 |  |  | 1411.83
2.1.21. | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 30 |  |  | 62.54 | 1876.2 |  |  | 1876.2
2.1.22. | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 70 |  |  | 5.31 | 371.7 |  |  | 371.7
2.1.23. | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 280 |  |  | 6.77 | 1895.6 |  |  | 1895.6
2.1.24. | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 20 |  |  | 13.98 | 279.6 |  |  | 279.6
2.1.25. | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30 |  |  | 21.07 | 632.1 |  |  | 632.1
180000.003
Guariba, 08 de maio de 2026
RAFAEL FRANCISCO FAVERO
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DE CONTRATOS
Guariba, 22 de abril de 2026
RAFAEL FRANCISCO FAVERO
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DE CONTRATOS