## cont 058_2025
#VALUE! |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 48.664.304/0001-80
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEGALMENTE ESTABELECIDA E ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE 9.158,48 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE GUARIBA/SP, CONFORME DESCRITO ABAIXO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MEDIANTE CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIO Nº 966792/2024, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
|  | Empresa Contratada |  | PAVTER PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 47.068.372/0001-13
|  | Contrato |  | 058/2025
|  | Nº Processo |  | 097/2025
|  | Tipo Modalidade / Nº |  | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 009/2025
|  | Vigência |  | 23/07/2025 - 23/07/2026
item | descrição | unid | qtd licitada | qtd aditada | qtd suprimida | val unit licitado | val executado | val aditado | val suprimido | val total acumulado
1. | RECAPEAMENTO ASFALTICO
1.1. | RECAPE
1.1.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 |  |  | 346.08 | 1557.36 |  |  | 1557.36
1.1.2. | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 9158.48 |  |  | 1.95 | 17859.036 |  |  | 17859.036
1.1.3. | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 9158.48 |  |  | 4.76 | 43594.3648 |  |  | 43594.3648
1.1.4. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 274.74 |  |  | 1058.8 | 290894.712 |  |  | 290894.712
1.1.5. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5495.09 |  |  | 1.89 | 10385.7201 |  |  | 10385.7201
1.2. | SINALIZAÇÃO | - | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1. | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 77.82 |  |  | 28.34 | 2205.4188 |  |  | 2205.4188
1.3. | RAMPAS 1 | - | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.3.1. | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 2 |  |  | 6.36 | 12.72 |  |  | 12.72
1.3.2. | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 11.45 |  |  | 92.06 | 1054.087 |  |  | 1054.087
1.3.3. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 11.45 |  |  | 7.31 | 83.6995 |  |  | 83.6995
1.3.4. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 10.93 |  |  | 121.58 | 1328.8694 |  |  | 1328.8694
1.3.5. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 11.71 |  |  | 479.07 | 5609.9097 |  |  | 5609.9097
1.3.6. | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 4 |  |  | 136.29 | 545.16 |  |  | 545.16
1.4. | RAMPAS 2 | - | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.1. | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 11.5 |  |  | 6.36 | 73.14 |  |  | 73.14
1.4.2. | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 11.61 |  |  | 92.06 | 1068.8166 |  |  | 1068.8166
1.4.3. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 11.61 |  |  | 7.31 | 84.8691 |  |  | 84.8691
1.4.4. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 2.32 |  |  | 121.58 | 282.0656 |  |  | 282.0656
1.4.5. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 16.25 |  |  | 479.07 | 7784.8875 |  |  | 7784.8875
1.4.6. | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 17.25 |  |  | 136.29 | 2351.0025 |  |  | 2351.0025
386775.8386
Guariba, 08 de maio de 2026
RAFAEL FRANCISCO FAVERO
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DE CONTRATOS