## Cont 105_2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 48.664.304/0001-80
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERRALHERIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A EXECUÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO SAMU, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E UNIDADES DESCRITAS NA TABELA CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|  | Empresa Contratada |  | MARIO MAZZI NETO - ME - CNPJ: 24.455.939/0001-09
|  | Contrato |  | 105/2025
|  | Nº Processo |  | 228/2025
|  | Tipo Modalidade / Nº |  | PREGÃO ELETRÔNICO N.º 102/2025
|  | Vigência |  | 10/11/2025 - 10/03/2026
item | descrição | unid | qtd licitada | qtd aditada | qtd suprimida | val unit licitado | val executado | val aditado | val suprimido | val total acumulado
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1. | MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE GRELHA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL | KG | 35.1 | 0 | 0 | 23.99 | 842.05 | 0 | 0 | 842.05
1.2. | MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TELHA GALVANIZADA PARA FECHAMENTO INTERNO. | M2 | 123.45 | 0 | 0 | 80 | 9876 | 0 | 0 | 9876
[9 empty] | TOTAL | 10718.05
_____________________________________
SIDINEI DA SILVA
Engenheiro Civil