## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra = Construção de Alambrados externos, Alambrados no perímetro do campo de futebol e construção de Arquibancada – C.S.U. Durval Nicolau | [6 empty] | BDI = 20,84 % |  | Leis Sociais - (%) - 98,38 (%)
Município = São João da Boa Vista - SP |  |  | CPOS: | Nº 178 - Vigência a partir de : 02/03/2020 - L.S.: 129,24% - Sem desoneração |  |  |  |  | BDI - (%) |  |  | 1.2084
Data = 07/04/2020 |  |  | SINAPI: | Vigência a partir de: 23/01/2020 - Enc. Sociais: 114,93% (Hora) / 71,80% (Mês) |  |  |  |  | Valor Obra |  | 0
Fonte | Etapas Construtivas - (A) | Un | Dados do Projeto | Preço Unitário |  | Valor total sem BDI | Valor Total com BDI | Porc. Etapas (A) construir
CPOS
[9 empty] | Locação arquibancada |  | Alam. Externo |  | Alam.Interno
| 1.0. Serviços Preliminares | [7 empty] | A = 45 x 8,20 |  | C = 109,75m frente (Av. Guilherme Guerreiro) |  | C = 85 x 2 (Laterais)
02.10.020 | 1.1. Locação de obra de edificação - Arquibancada | m² | 348.5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 369 |  | C = 206,54m frente (Rua José Doria) |  | c = 170m
02.10.050 | 1.2. Locação para muros, cercas e alambrados | m | 422 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Vol. Broca
02.08.020 | 1.3. Placa de identificação para obra (Pré-aprovada pelo departamento que está solicitando/executando a obra supracitada) - Dimensão de 3,00m x 1,00m | m² | 3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | V=pi x r x h |  | C total= | 316.29 | C total = | 170
02.02.150 | 1.4. Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.70684 | h = 1,5
07.01.020 | 1.5. Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 243 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.94245 | h = 2,0
05.07.050 | 1.6. Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 35 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 1.0. Serviços Preliminares |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 2.0. Arquibancada | [9 empty] | 0
| 2.1. Fundação: Brocas - Arquibancada | [7 empty] | Volume Brocas |  | #REF! | 0 | 0 | 0
| 2.1.1. Broca - 1,50m profundidade - 39 unidades - Arquibancada | [7 empty] | 41.4678 | 40 Unid. |  |  |  | 486.29
12.01.020 | 2.1.1.1. Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa - 1,50 Metros de Profundidade - 39 Unidades | m | 58.5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 130.7649 | 185 Unid.
|  |  | 2.1.1. Broca - 1,50m profundidade - 39 unidades - Arquibancada |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 2.2. Viga Baldrame - Arquibancada | [7 empty] | Volume Escavado |  |  | 116.67
06.02.020 | 2.2.1. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 56.1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
94097 - SINAPI | 2.2.2. Preparo de fundo com apiloamento (SINAPI) | m² | 88.825 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
54.01.010 | 2.2.3. Regularização mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 88.825 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.01.020 | 2.2.4. Argamassa de regularização e/ou proteção - h=2cm | m³ | 1.7765 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,6 x 9,0 x 45
10.01.040 | 2.2.5. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - 10,00 mm - (3 /8") 4 Ø longitudinal | Kg. | 576.895 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 243 | 0 | 0
14.10.121 | 2.2.6. Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C - c/ argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Viga Baldrame - Blocos Canaletas | m² | 88.825 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.03.090 | 2.2.7. Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa - Viga Baldrame | m³ | 8.016 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.16.040 | 2.2.8. Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 8.016 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
32.17.030 | 2.2.9. Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 280.5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.11.040 | 2.2.10. Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 21.4582 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.10.121 | 2.2.11. Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C - c/ argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Fechamento Degraus Frontal | m² | 88.825 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.10.121 | 2.2.12. Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C - c/ argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Fechamento Degraus Frontal - Blocos Canaletas | m² | 88.825 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.01.040 | 2.2.13. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - 10,00 mm - (3 /8") 2 Ø longitudinal - Blocos Canaletas | Kg. | 576.895 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.03.090 | 2.2.14. Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa - Blocos Canaletas | m³ | 8.016 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 2.2. Viga Baldrame - Arquibancada |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3. Vigas de Travamento - Arquibancada
06.02.020 | 2.3.1. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 1.014 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
94097 - SINAPI | 2.3.2. Preparo de fundo com apiloamento (SINAPI) | m² | 3.38 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
54.01.010 | 2.3.3. Regularização mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 3.38 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Viga Baldrame Arquibancada
11.18.040 | 2.3.4. Lastro de pedra britada h=2cm | m³ | 0.0676 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | V = b x h x c
09.01.020 | 2.3.5. Forma em madeira comum para fundação | m² | 33.8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | b | 0,20+0,20+0,2 | 0.6
10.01.040 | 2.3.6. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - 10,00 mm - (3 /8") 4 Ø longitudinal | Kg. | 208.546 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.01.060 | 2.3.7. Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa - 5,00 mm - (3/16") Ø a cada 15 cm - Estribos | Kg. | 50.4134 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | h | 0.2 | 0.2
11.03.090 | 2.3.8. Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | m³ | 3.38 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.16.040 | 2.3.9. Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 3.38 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | c | 42,5 x 11 | 467.5
|  |  | 2.3. Vigas de Travamento - Arquibancada |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Volume Esc. |  | 56.1 | 56.1
[10 empty] | Preparo fundo |  | Lastro Pedra
| 2.4. Degraus Arquibancada e Calçada de Proteção | [7 empty] | A = b x c | b = 0,19m |  | 1.7765
06.02.020 | 2.4.1. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 42.5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 88.825 |  |  | 1.7765
94097 - SINAPI | 2.4.2. Preparo de fundo com apiloamento (SINAPI) | m² | 255 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 88.825 |  |  | Aço CA 50 - 10 mm |  | Aço CA 60 - 5,00 mm
54.01.010 | 2.4.3. Regularização mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 255 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Forma madeira |  |  | Massa = c1 x densidade |  | Massa = c2 x densidade
11.18.040 | 2.4.4. Lastro de pedra britada h=2cm | m³ | 5.1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | A = c x h x 2 | h = 0,2m | c = 495m | 0,617 kg/m | 2178 | 0,154 kg/m
09.01.020 | 2.4.5. Forma em madeira comum para fundação | m² | 89.45 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 198 | AF | 198 | c1 = 495*4 | 1343.826 | Por estribo | 0,20 x 4 + 10
11.03.090 | 2.4.6. Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa - h=08cm | m³ | 29.7 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Vol. Concreto |  | Impermeab. Faces |  |  | q = c / 0,15 | 3300
11.16.020 | 2.4.7. Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 29.7 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.02.020 | 2.4.8. Armadura em tela soldada de aço - Q159 - 10cm x 10cm (2,52 Kg/m²) | Kg. | 642.6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | V = b x h x c |  | A = (2 x h x c ) + (b x c) |  |  | Linear = 3300 x 0,90 | 2970
17.03.080 | 2.4.9. Cimentado semi-áspero - Acabamento laje degrau e calçada de proteção | m² | 348.5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 19.8 |  | 280.5 |  |  | c2 = 2970 x 0,154 | 503.118
14.10.121 | 2.4.10. Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C - c/ argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Mureta proteção superior arquibancada | m² | 17 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | VC + 10% | 21.78 |  | 280.5 |  | Alvenaria Blocos
|  |  | 2.4. Degraus Arquibancada e Calçada de Proteção |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Aço CA 50 - 10 mm |  | Vol. Concreto Canaleta |  |  | A = h x c
[9 empty] | Massa = c1 x densidade |  | Vol. 01 Bloco | V = 0,19 x 0,19 x 0,39 |  | 88.825
2.5. Revestimentos Arquibancada e Mureta de Proteção
17.02.020 | 2.5.1. Chapisco - e=0,5 cm - Espelhos e Laterais | m² | 187 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,617 kg/m | 935 |  | 0.014079 |  | AB + 10% | 97.7075
17.02.120 | 2.5.2. Emboço - e=1,0 cm - Espelhos e Laterais | m² | 187 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | c1 = 467,5*2 | 576.895 | Vol. Por Canaleta |  | 0.0070395
33.10.030 | 2.5.3. Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo - Espelhos, Laterais e Pisos degraus | m² | 467.5 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Num. Canal. | 467,5/0,39 | 1198.7179
|  |  | 2.5. Revestimentos Arquibancada e Mureta de Proteção |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | Canaletas 1200 |  | 8.4474 | V. Concr + 10%
| 2.6. Guarda Corpos e Corrimãos - Arquibancada | [7 empty] | Rampa Deficientes Baldrame
| 2.6.1. Arquibancada e Escada acesso campo | [7 empty] | Volume Escavação |  | Área A | Forma |  | Aço CA 50
24.03.040 | 2.6.1.1. Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 38.1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | V = l x c x e |  | A = l x c | A.f. = 0,20*84*4*1,3 |  | Aço = 4 x 84 x 0,617 x 1,1
24.03.310 | 2.6.1.2. Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 38.1 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 11.088 |  | 18.48 | 87.36 |  | 228.0432
|  |  | 2.6. Guarda Corpos e Corrimãos - Arquibancada |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Aço CA 60 - 5mm
|  |  | 2.0. Arquibancada |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Aço = (240/0,15)*0,9*0,154
| 3.0. Rampa para deficientes | [7 empty] | 85.3776
06.02.020 | 3.1. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 11.6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
94097 - SINAPI | 3.2. Preparo de fundo com apiloamento (SINAPI) | m² | 46.2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
54.01.010 | 3.3. Regularização mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 46.2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.18.040 | 3.4. Lastro de pedra britada - h = 02 cm | m³ | 0.924 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
94994 - SINAPI | 3.5. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado | m² | 46.2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 3.0. Rampa para deficientes |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | Viga travamento
V = b x h x c
| 4.0. Alambrados: Fechamento do Campo e Perímetro Externo C.S.U. Durval Nicolau | [8 empty] | b | 0,20+0,20+0,2 | 0.6
| 4.1. Fundação: Brocas - Alambrados | [8 empty] | h | 0.2 | 0.2
| 4.1.1. Broca - 1,00m profundidade - 169 unidades - Alambrados | [8 empty] | c | 8 x 6,20 | 49.6
12.01.020 | 4.1.1.1. Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa - 1,00 Metro de Profundidade - 169 Unidades - localizados a cada 2,50m | m | 169 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Volume Esc. |  | 5.952 | 6.5472 | V. Esc. + 10%
|  |  | 4.1.1. Broca - 1,00m profundidade - 169 unidades - Alambrados |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | Preparo fundo |  | Lastro Pedra
[9 empty] | A = b x c | b = 0,20m |  | 0.1984
| 4.2. Viga Baldrame - Alambrado | [7 empty] | 9.92 |  |  | 0.21824 | LP + 10%
06.02.020 | 4.2.1. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 50.64 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 10.912 | Ap + 10% |  | Aço CA 50 - 10 mm |  | Aço CA 60 - 5,00 mm
94097 - SINAPI | 4.2.2. Preparo de fundo com apiloamento (SINAPI) | m² | 84.4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Forma madeira |  |  | Massa = c1 x densidade |  | Massa = c2 x densidade
54.01.010 | 4.2.3 Regularização mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 84.4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.01.020 | 4.2.4. Argamassa de regularização e/ou proteção - h=2cm | m³ | 1.688 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | A = c x h x 2 | h = 0,2m | c = 84,5m | 0,617 kg/m | 338 | 0,154 kg/m
14.10.121 | 4.2.5. Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C - Blocos Canaletas | m² | 52.25 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 33.8 | AF | 33.8 | c1 = 84,5*4 | 208.546 | Por estribo | 0,20 x 4 + 0,10
11.03.090 | 4.2.6. Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | m³ | 4.7025 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Vol. Concreto |  | Impermeab. Faces |  |  | q = c / 0,15 | 330.6667
11.16.040 | 4.2.7. Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2.3 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
06.11.040 | 4.2.8. Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 34.604 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 4.2. Viga Baldrame - Alambrado |  |  |  | 0 | #DIV/0! | V = b x h x c |  | A = (2 x h x c ) + (b x c) |  |  | Linear = 330,6667 x 0,90 | 297.6
| 4.3. Remoção do Alambrado - Fechamento do Campo | [7 empty] | 3.38 |  | 50.7 |  |  | c2 = 297,6 x 0,154 | 50.4134
04.09.140 | 4.3.1. Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | un. | 36 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 3.38 |  | 50.7
04.09.160 | 4.3.2. Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 426 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 4.3. Remoção do Alambrado - Fechamento do Campo |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | 9.92 |  |  | 0 | LP + 10%
| 4.4. Alambrado - Fechamento do Campo | [7 empty] | 10.912 | Ap + 10% |  | Aço CA 50 - 10 mm |  | Aço CA 60 - 6,35 mm
34.05.270 | 4.4.1. Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos - Até 4 m | m² | 734.95 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Forma madeira |  |  | Massa = c1 x densidade |  | Massa = c2 x densidade
|  |  | 4.4. Alambrado - Fechamento do Campo |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | A = c x h x 2 | h = 0,2m | c = 495m | 0,617 kg/m | 218.24 | 0,222 kg/m
| 4.5. Remoção do Alambrado - Perímetro CSU - Externo | [7 empty] | 19.84 | AF + 30% | 25.792 | c1 = 49,6*4 | 134.6541 | Por estribo | 0,20 x 4 + 0,10
04.09.140 | 4.5.1. Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | un. | 60 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Vol. Concreto |  | Impermeab. Faces |  |  | q = c / 0,15 | 330.6667
04.09.160 | 4.5.2. Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 323.4 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 4.5. Remoção do Alambrado - Perímetro CSU - Externo |  |  |  | 0 | #DIV/0! | V = b x h x c |  | A = (2 x h x c ) + (b x c) |  |  | Linear = 330,6667 x 0,90 | 297.6
4.6. Alambrado - Perímetro CSU - Externo
34.05.260 | 4.6.1. Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 257.25 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.984 |  | 29.76 |  |  | c2 = 297,6 x 0,222 | 72.6739
|  |  | 4.6. Alambrado - Perímetro CSU - Externo |  |  |  | 0 | #DIV/0! | VC + 10% | 2.1824 | Imp + 10% | 32.736
| 4.7. Alvenaria de Elevação - Alambrado externo | [7 empty] | 4.5. Vigas de Travamento - Rampa
14.10.121 | 4.7.1. Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 66.15 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Escavação Solo |  |  | Prep. Fundo |  | Forma
09.01.030 | 4.7.2. Forma em madeira comum para estrutura | m² | 8.82 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | V = 17 x (0,6x0,2x1,3)x1,1 |  |  | A = b x c x n |  | A = 2 x (0,2 x 1,3) x 17 x 1,3
10.01.040 | 4.7.3. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa - 10,00 mm - (3/8") 4 Ø longitudinal - Pilaretes | Kg. | 65.3033 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.9172 |  |  | 4.42 |  | 11.492
10.01.060 | 4.7.4. Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa - 5,00 mm - (3/16") Ø a cada 15 cm - Estribos Pilaretes | Kg. | 34.7652 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.03.090 | 4.7.5. Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa - Pilaretes | m³ | 1.0584 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Aço CA 50 - 10 mm |  |  | Aço CA 60 - 10 mm |  | Volume Concreto
11.16.060 | 4.7.6. Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura - Pilaretes | m³ | 1.0584 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Aço = 4 x (1,3 x 17) x 0,617 |  |  | Aço = (1,3 x 17)/0,15 x 0,154 x 1,1 |  | V = (0,2 x 0,2 x 1,3) x 17
14.20.020 | 4.7.7. Cimalha em concreto com pingadeira | m | 147 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 59.9971 |  |  | 22.4624 |  | 0.9724
|  |  | 4.7. Alvenaria de Elevação - Alambrado externo |  |  |  | 0 | #DIV/0! | Imperm Lat. E Sup
A = 2 x ( 0,2 x 1,3) x 17
| 4.8. Revestimento - Alambrado Externo | [7 empty] | 13.26
17.02.020 | 4.8.1. Chapisco - e=0,5 cm - Laterais e face superior - 1:3 (cimento e areia) | m² | 117.6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.02.120 | 4.8.2. Emboço - e=1,0 cm - Laterais e face superior - 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 117.6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
33.10.030 | 4.8.3. Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo - Laterais e face superior | m² | 117.6 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Alambrado Perimetro do Campo |  |  |  | Alambrado Perimetro Externo
|  |  | 4.8. Revestimento - Alambrado Externo |  |  |  | 0 | #DIV/0! | c1 = 275 m | h1 = 2,2 m | c2 = 60 m | h2 = 6 m | c = 147 m | h = 2,2 m
[9 empty] | 605 |  | 180 |  | 323.4
4.9. Esquadrias
24.02.100 | 4.9.1. Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 48.84 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 4.9. Esquadrias |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 4.0. Alambrados: Fechamento do Campo e Perímetro Externo C.S.U. Durval Nicolau |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Valor Total da Obra - (R$) | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | Aço CA 50 - 10 mm |  |  | Volume Concreto Pilaretes
[9 empty] | Alvenaria de Elevação - Alambrado externo |  |  |  |  | Massa = c1 x densidade |  |  | V = b x h x e
1.0584
[9 empty] | A = h x c |  |  |  |  | 0,617 kg/m | 105.84
SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 12 DE MAIO DE 2020 | [8 empty] | 66.15 |  | 66.15 |  |  | c1 = 0,45 x 4 x 58,8 | 65.3033
[9 empty] | Forma Pilaretes |  | N |  |  | Aço CA 60 - 6,35 mm
[9 empty] | Af = N x (b x h x 2) |  | 58.8 |  |  | Massa = c2 x densidade
______________________________________ |  |  |  | _________________________________________ |  |  |  |  | 8.82
Júlio Luís de Almeida Lino |  |  |  | Marcos Flávio Caproni Nogueira | [9 empty] | 0,222 kg/m
Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento Urbano |  |  |  | Departamento de Gestão e Planejamento Urbano | [9 empty] | Por estribo | 0,20 x 4 + 0,10
ENG.CIVIL - CREA-SP - 5062.87686-0 |  |  |  | ENG. CIVIL - CREA-SP - 5070.25782-7 | [9 empty] | q = c / 0,15 | 3
[14 empty] | Linear = 3 x 0,90 | 2.7
|  | Viga Baldrame alambrado | [11 empty] | c2 = 2,7 x 0,222 x 40 | 34.7652
|  | V = b x h x c | [7 empty] | Arquibancada
|  | b | 0,20+0,20+0,2 | 0.6 | [5 empty] | V = b x h x c
|  | h | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | b | 0.4 | 0.4
|  | c | 422 | 422 | [5 empty] | h | 0.2 | 0.2
| Volume Esc. |  | 50.64 | 50.64 | [5 empty] | c | 10 x 42,5 | 425
|  | Preparo fundo |  | Lastro Pedra |  |  |  |  | Volume Esc. |  | 34 | 34
| A = b x c | b = 0,20m |  | 1.688 | [5 empty] | Preparo fundo |  | Lastro Pedra
| 84.4 |  |  | 1.688 |  |  |  |  | A = b x c | b = 0,40m |  | 3.4
| 84.4 |  |  | Aço CA 50 - 10 mm |  | Aço CA 60 - 5,00 mm |  |  | 170 |  |  | 3.4
| Forma madeira |  |  | Massa = c1 x densidade |  | Massa = c2 x densidade
[9 empty] | 170 |  |  | Fechamento Lateral
| A = c x h x 2 | h = 0,2m | c = 415m | 0,617 kg/m | 1826 | 0,222 kg/m |  |  | Forma madeira |  |  | A = 2,50 x 2
| 166 | AF + 30% | 215.8 | c1 = 486,3*4 | 1126.642 | Por estribo | 0,20 x 4 + 0,10 |  |  |  |  | 5.5
| Vol. Concreto |  | Impermeab. Faces |  |  | q = c / 0,15 | 2766.6667
[9 empty] | A = c x h x 2 | h = 0,1m | c = 425m
| V = b x h x c |  | A = (2 x h x c ) + (b x c) |  |  | Linear = 2766,67 x 0,90 | 2490
| 16.6 |  | 249 |  | 88.2 | c2 = 2280 x 0,154 | 421.806 |  | 85 | AF | 85
| VC + 10% | 18.26 | Imp + 10% | 273.9 |  |  |  |  | Vol. Concreto |  |  |  | Armadura Tela
[9 empty] | V = b x h x c |  |  |  | A = b x c
[9 empty] | V = b x h x c |  | A = (2 x h x c ) + (b x c) |  |  | Linear = 330,6667 x 0,90 | 297.6
[9 empty] | 1.984 |  | 29.76 |  |  | c2 = 297,6 x 0,222 | 72.6739
[9 empty] | VC + 10% | 2.1824 | Imp + 10% | 32.736
[9 empty] | Rampa Deficientes |  | Preparo Fundo
[9 empty] | Volume escavação |  | A = 42*1,1
[9 empty] | 11.088 |  | 46.2
Lastro Brita
0.924
[9 empty] | b = 0,60 |  |  |  | b = 0,65
[9 empty] | h = 0,06 |  |  |  | c = 450
[9 empty] | c = 450 |  |  |  | 292.5
[9 empty] | 18 |  |  |  | At + 20% | 351
[9 empty] | VC + 10% | 19.8 |  |  | 2,52 Kg/m² | 884.52
[9 empty] | Área Cimentado |  | Mureta Alambrado externo - Revestimento
[9 empty] | b = 0,40 |  | A = (h x 2 x c)
c = 450
132.3
[9 empty] | 180 |  | 132.3 | A Ch + 10%
[9 empty] | AC + 10% | 198
[9 empty] | Viga Baldrame Revestimento - Alambrado interno |  |  | Mureta Proteção Arquibancada
[9 empty] | A = (h x 2 x c) + (b x c ) |  |  | A = (h x 2 x c) + (b x c )
[9 empty] | 102 |  |  | 147
[10 empty] | A Ch + 10% |  | A Ch + 10% | 147
Revestimentos Arquibancada
A = h x c
187
187
Calçada de proteção
V = b x h x c
[12 empty] | b | 2 | 2
[12 empty] | h | 0.1 | 0.1
[12 empty] | c | 42.5 | 42.5
[11 empty] | Volume Esc. |  | 8.5 | 8.5
[12 empty] | Preparo fundo |  | Lastro Pedra
[11 empty] | A = b x c | b = 2,0m |  | 1.7
[11 empty] | 85 |  |  | 1.7
85
Forma madeira
[11 empty] | A = c x h | h = 0,1m | c = 45m
[11 empty] | 4.45 |  | 4.45
[11 empty] | Vol. Concreto |  |  |  | Armadura Tela
[11 empty] | V = b x h x c |  |  |  | A = b x c
[11 empty] | 9 |  |  |  | b = 2,0m
[11 empty] | VC + 10% | 9.9 |  |  | c = 45m
At + 20%
2,52 Kg/m²
Área cimentado
b = 2,0m
c = 45
99
54
136.08
Note on A27: Matheus Panzeri João: ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Note on A28: Matheus Panzeri João: ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA 1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Note on A30: Matheus Panzeri João: LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO 1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.
Note on A31: Matheus Panzeri João: FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO 1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
Note on A39: Matheus Panzeri João: FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO 1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
Note on A44: Matheus Panzeri João: ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Note on A45: Matheus Panzeri João: ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA 1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Note on A47: Matheus Panzeri João: LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO 1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.
Note on A48: Matheus Panzeri João: CONCRETO PREPARADO NO LOCAL FCK = 30,0 MPA 1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mãode- obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 30,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655.
Note on A49: Matheus Panzeri João: FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO 1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
Note on A56: Matheus Panzeri João: ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Note on A57: Matheus Panzeri João: ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA 1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Note on A59: Matheus Panzeri João: LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO 1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.
Note on A60: Matheus Panzeri João: CONCRETO PREPARADO NO LOCAL FCK = 30,0 MPA 1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mãode- obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 30,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655.
Note on A69: Matheus Panzeri João: CHAPISCO 1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.
Note on A70: Matheus Panzeri João: REBOCO 1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do reboco.
Note on A82: Matheus Panzeri João: ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Note on A83: Matheus Panzeri João: ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA 1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Note on A86: Matheus Panzeri João: CONCRETO PREPARADO NO LOCAL FCK = 30,0 MPA 1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mãode- obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 30,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655.
Note on A96: Matheus Panzeri João: ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Note on A97: Matheus Panzeri João: ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA 1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Note on A99: Matheus Panzeri João: LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO 1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.
Note on A107: Matheus Panzeri João: ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Note on A108: Matheus Panzeri João: ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA 1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Note on A112: Matheus Panzeri João: ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Note on A116: Matheus Panzeri João: ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Note on A117: Matheus Panzeri João: ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA 1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Note on A121: Matheus Panzeri João: ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Note on A126: Matheus Panzeri João: CONCRETO PREPARADO NO LOCAL FCK = 30,0 MPA 1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mãode- obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 30,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655.
Note on A127: Matheus Panzeri João: FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO 1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
Note on A128: Matheus Panzeri João: FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO 1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
Note on A135: Matheus Panzeri João: CHAPISCO 1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.
Note on A136: Matheus Panzeri João: REBOCO 1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do reboco.

## Cronograma Fisico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra = Construção de Alambrados externos, Alambrados no perímetro do campo de futebol e construção de Arquibancada – C.S.U. Durval Nicolau | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Município = São João da Boa Vista - SP | [14 empty] | 0
Data = 07/04/2020
Etapas Construtivas | Valor R$ | (%) | Meses | [7 empty] | Total Etapas | (%) |  | Valor | Valor | Restante
|  |  | 1ª Mês | % | 2ª Mês | % | 3ª Mês | % | 4ª Mês | % | Obra - (R$) | Obra |  | Planilha | Valor Pago | a Pagar
1.0. Serviços Preliminares | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2.0. Arquibancada | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0
3.0. Rampa para deficientes | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0
4.0. Alambrados: Fechamento do Campo e Perímetro Externo C.S.U. Durval Nicolau | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0
#REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! |  |  | 0 | #REF! | #REF!
Total Geral Obra | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | -0.02 | 0.02
#DIV/0!
SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 07 DE ABRIL DE 2020
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
Julio Luís De Almeida Lino | [5 empty] | Marcos Flávio Caproni Nogueira
Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento Urbano | [5 empty] | Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
ENG.CIVIL - CREA-SP - 5062.87686-0 | [5 empty] | ENG. CIVIL - CREA-SP - 5070.25782-7

## Comprovação Técnica
COMPROVAÇÃO TÉCNICA - QUANTITATIVOS C.S.U. Durval Nicolau
Serviço | Unidade | Quantidade Planilha | Quantidade Comprovação
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto; | m³ | 243 | 121.5
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m; | m³ | 161.854 | 80.927
Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 227.5 | 113.75
Forma em madeira comum para fundação; | m² | 132.07 | 66.035
Armadura em barra de aço CA -50; | kg | 1427.6393 | 713.8196
Armadura em barra de aço CA -60; | kg | 85.1786 | 42.5893
Armadura em tela soldada de aço; | kg | 642.6 | 321.3
Concreto preparado no local; | m³ | 54.8729 | 27.4365
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos; | m² | 734.95 | 367.475
Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 38.1 | 19.05
Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 38.1 | 19.05