MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

| RISCO 01 – Atraso no Processo de Contratação Possível atraso na publicação do edital ou na formalização da concessão |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( X ) Médio |  | ( ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |  |
| 1. | Atraso na abertura do processo licitatório. |  |  |  |  |
| 2. | Postergação no início da concessão |  |  |  |  |
| Id. | Possíveis Causas |  |  |  |  |
| 1. | Deficiências na elaboração do ato convocatório. |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Análise técnica e jurídica do edital com antecedência. |  |  | Setor de Licitações e Procuradoria-Geral do Município |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Adotar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação. |  |  | Departamento de Esportes e Setor de Licitações |  |

| RISCO 02 – Impugnação do Edital Eventual suspensão do processo licitatório por impugnações decorrentes de falhas ou ilegalidades no edital. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( ) Médio |  | ( X ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |  |
| 1. | Suspensão do processo. |  |  |  |  |
| 2. | Necessidade de republicação com ajustes. |  |  |  |  |
| 3. | Atraso na celebração do contrato e início da concessão. |  |  |  |  |
| Id. | Possíveis Causas |  |  |  |  |
| 1. | Inadequações legais detectadas por licitantes. |  |  |  |  |
| 2. | Falta de clareza nos critérios. |  |  |  |  |
| 3. | Restrições nos requisitos de habilitação e/ou Critérios de julgamento |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei. |  |  | Setor de Licitações e Procuradoria-Geral do Município |  |
| 2. | Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer. |  |  | Departamento de Esportes |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Ajuste dos dispositivos impugnados e reabertura de prazos. |  |  | Departamento de Esportes e Setor de Licitações |  |

| RISCO 03 – Falta de Propostas ou Propostas Inviáveis Ausência de interessados na licitação ou apresentação de propostas que não atendem aos requisitos mínimos exigidos. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( ) Médio |  | ( X ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |  |
| 1. | Fracasso no certame e necessidade de nova licitação. |  |  |  |  |
| 2. | Prejuízo ou Impedimento na formalização da concessão dos espaços esportivos. |  |  |  |  |
| Id. | Possíveis Causas |  |  |  |  |
| 1. | Exigências excessivas ou pouco atrativas no edital. |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Verificar a existência de empresas em condições de executar o serviço a ser contratado |  |  | Departamento de Esportes |  |
| 2. | Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram compatíveis com a realidade do mercado. |  |  | Departamento de Esportes |  |
| 3. | Dar ampla publicidade ao edital |  |  | Setor de Licitações |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Verificar a possibilidade legal de concessão de prazos para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas |  |  | Departamento de Esportes e Setor de Licitações |  |
| 2. | Revisar exigências do edital e realizar nova licitação |  |  | Departamento de Esportes e Setor de Licitações |  |

FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

| RISCO 04 – Propostas inexequíveis ou descumprimento de exigências |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( ) Médio |  | ( X ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |  |
| 1. | Risco de contratação ineficaz |  |  |  |  |
| 2. | Prejuízos futuros à execução do contrato |  |  |  |  |
| Id. | Possíveis Causas |  |  |  |  |
| 1. | Documentação inconsistente. |  |  |  |  |
| 2. | Proposta fora dos parâmetros estabelecidos. |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Definição de critérios objetivos de habilitação técnica e econômico-financeira |  |  | Departamento de Esportes |  |
| 2. | Análise criterioso do Plano de Investimento |  |  | Comissão do Departamento de Esportes |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Inabilitação da proposta e convocação do próximo classificado. |  |  | Setor de Licitações |  |

| RISCO 05 – Inabilitação do Único Proponente Possibilidade de desclassificação do único participante habilitado, em razão de documentação incompleta, irregularidades fiscais/jurídicas ou inobservância aos requisitos do edital. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( ) Médio |  | ( X ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |  |
| 1. | Necessidade de abertura de uma nova licitação |  |  |  |  |
| 2. | Retardo na formalização do contrato e no início das atividades de manutenção e exploração dos espaços públicos. |  |  |  |  |
| Id. | Possíveis Causas |  |  |  |  |
| 1. | Documentação incompleta ou irregularidades jurídicas, fiscais ou trabalhistas. |  |  |  |  |
| 2. | Falta de atenção do proponente aos requisitos técnicos e formais exigidos no edital. |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Divulgação de orientações detalhadas no edital sobre os documentos exigidos e os critérios de julgamento. |  |  | Departamento de Esportes |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Readequação do edital para tornar exigências mais claras e acessíveis, sem comprometer a legalidade e o interesse público. |  |  | Departamento de Esportes e Setor de Licitações |  |
| 2. | Reabertura dos prazos para nova concorrência, com ampla divulgação. |  |  | Setor de Licitações |  |

FASE: GESTÃO DO CONTRATO

| RISCO 06 – Serviço prestado de forma insatisfatória / deficiente |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( ) Médio |  | ( X ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |  |
| 1. | Comprometimento da qualidade dos serviços prestados na concessão. |  |  |  |  |
| 2. | Descumprimento das cláusulas contratuais. |  |  |  |  |
| 3. | Reclamações da população. |  |  |  |  |
| Id. | Possíveis Causas |  |  |  |  |
| 1. | Falta de capacidade operacional. |  |  |  |  |
| 2. | Ausência de fiscalização eficaz. |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Previsões claras e detalhadas sobre as especificações do serviço no Termo de Referência. |  |  | Departamento de Esportes |  |
| 2. | Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue. |  |  | Departamento de Esportes |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Notificação à empresa para regularização das pendências apontadas. |  |  | Departamento de Esportes |  |
| 2. | Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. |  |  | Departamento de Esportes |  |
| 3. | Aplicação de sanções contratuais |  |  | Setor de Penalidades |  |

| RISCO 07 – Inadimplência contratual ou Abandono do concessionário |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( ) Médio |  | ( X ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |  |
| 1. | Interrupção da prestação dos serviços |  |  |  |  |
| 2. | Prejuízo à conservação dos bens públicos |  |  |  |  |
| Id. | Possíveis Causas |  |  |  |  |
| 1. | Falta de capacidade operacional |  |  |  |  |
| 2. | Crise financeira do concessionário |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Acompanhamento periódico da execução do contrato |  |  | Departamento de Esportes |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Rescisão contratual e nova licitação |  |  | Departamento de Esportes e Setor de Licitações |  |
| 2. | Aplicação de penalidades administrativas |  |  | Setor de Penalidades |  |

| RISCO 08 – Descumprimento das contrapartidas sociais Descumprimento da obrigação de ofertar atividades gratuitas à comunidade, conforme previsto no Edital. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média |  | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixo | ( X ) Médio |  | ( ) Alto |
| Id. | Dano |  |  |  |  |
| 1. | Prejuízo à comunidade e ao interesse público |  |  |  |  |
| Id. | Possíveis Causas |  |  |  |  |
| 1. | Fiscalização ineficiente |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| 1. | Fiscalizar periodicamente o cumprimento das contrapartidas sociais, com relatórios e registros |  |  | Departamento de Esportes |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| 1. | Notificação com prazo para cumprimento. |  |  | Departamento de Esportes |  |
| 2. | Advertência. |  |  | Departamento de Esportes e Setor de Penalidades |  |
| 3. | Em caso de reincidência, rescisão contratual. |  |  | Setor de Contratos |  |

São João da Boa Vista, 05 de janeiro de 2026.

Vanessa Silva

Agente Administrativo

Rodolfo Herrera Felipe

Diretor do Departamento de Esportes