## Cronograma
Orçamento | CONSTRUÇÃO DE CRECHE
PI | Prédio | CRECHE NOVA COLINA
|  |  |  | 2% | 4% | 6% | 13% | 16% | 20% | 18% | 12% | 6% | 3%
Código Etapa | Descrição Etapa | Valor Orçado | Oculto | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | AT/ET ET/TT (%)
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES |  | 0.96
02.00.000 | INFRA ESTRUTURA |  | 8.38
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA |  | 13.83
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS |  | 3.13
05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS |  | 3.62
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS |  | 10.96
07.00.000 | COBERTURA |  | 3.46
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS |  | 16.4
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS |  | 6.52
10.00.000 | FORRO |  | 0.03
11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO |  | 0.83
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE |  | 5.75
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS |  | 6.74
14.00.000 | VIDROS |  | 1.11
15.00.000 | PINTURA |  | 3.15
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES |  | 15.22
| VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO |  |  | 95896.98 | 191793.96 | 287690.94 | 623330.37 | 767175.84 | 958969.8 | 863072.82 | 575381.88 | 287690.94 | 143845.47 | 4794849