## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA |  | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (mm/aaaa) |  | CONSIDERAR 03 MESES (90 DIAS)APÓS EMISSÃO ORDEM DE SERVIÇO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS |  | TOMADOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
|  | EMPREENDIMENTO: |  | OBRA: Execução de Reforma de Vestiário Alunos e Funcionários, Cantina e W.C. Def. - na ETAM - Escola Tecnica Agropecuária Municipal São Francisco de Assis
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em ( X ) Mês(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Demolição de Revestimento Cerâmico piso e parede e Serviços Diversos |  | 13675.02 | [12 empty] | 13675.02
2 | Instalações Elétricas |  | 41759.17 | 41759.17 | [11 empty] | 83518.34
3 | Revestimento em Placa Cerâmica esmaltada ( Parede e Piso ) |  | 49922.97 | 49922.98 | [11 empty] | 99845.95
4 | Aparelhos e Metais Hidráulicos |  | 0 | 27529.68 | 27529.68 | [10 empty] | 55059.36
5 | Esquadrias de Alumínio ( Portas Bnh. Alunos ) e Reforma Porta de Madeira ( W.C. Def.) |  |  | 15080.18 | 15080.18 | [10 empty] | 30160.36
6 | Espelhos |  |  |  | 1997.2 | [10 empty] | 1997.2
7 | Pintura |  |  |  | 15946.87 | [10 empty] | 15946.87
8 | Piso Concreto - Pátio Coberto |  |  |  | 719.87 | [10 empty] | 719.87
9 | Limpeza de Obra e Remoção de entulho. |  |  |  | 2496.45 | [10 empty] | 2496.45
10 | Obras Necessárias para Renovação/Atualização do A.V.C.B. - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros |  | 55932.52 | 22622.72 | 3809.11 | [10 empty] | 82364.35
TOTAIS |  |  | 161289.68 | 156914.73 | 67579.36 | 0 | [9 empty] | 385783.77
Convênio | [15 empty] | 0
Prefeitura Municipal de Colina | [15 empty] | 385783.77
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal Tomador
Nome: | LUCIANO MARIN SPEXOTO |  |  | Nome: | VALDEMIR ANTONIO MORALLES
Reg. Profissional CREA-SP: |  | 5060715050 |  | CNPJ: |  |  | 45.291.234/0001-73
Assinatura |  |  |  | Assinatura