## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA |  | CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (mm/aaaa) |  | IMEDIATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS |  | TOMADOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
|  | EMPREENDIMENTO: |  | OBRA: Execução de Reforma e Manutenção Parcial da Cobertura Existente (Vide Projeto Área = 806,22m²), Reforço de Fundação Parcial do Prédio (Vide Projeto), Reforma e Manutenção Cozinha e Refeitótio e Obras Necessárias para Renovação e Atualização AVCB - Auto de Vistoria Corpo de Bombeiros na EMEF Lamounier de Andrade - Praça Lamounier de Andrade nº 101, bairro: Mapa Primitivo.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em ( X ) Mês(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.0 | Execução de Reforma e Manutenção Telhado Existente |  | 0 | [12 empty] | 116615.01
1.1 | Retiradas e Remoções |  | 12267.42 | 0 | [11 empty] | 12267.42
1.2 | Reforma e Manutenção |  | 25149.01 | 0 | [11 empty] | 25149.01
1.3 | Recolocação e Instalação |  | 77700.71 | 0 | [11 empty] | 77700.71
1.4 | Limpeza da Obra |  | 1497.87 | 0 | [11 empty] | 1497.87
2.0 | Execução de Reforço de Fundação |  | 0 | 0 | [11 empty] | 49890.36
2.1 | Execução de 15 uni estacas Tipo Mega para Reforça de Fundação ( acompanhar croqui de localização em anexo) |  | 49890.36 | 0 | [11 empty] | 49890.36
3.0 | Reparos e Manutenção Refeitório e Cozinha existentes |  | 0 | 0 | [11 empty] | 77543.21
3.1 | Manutenção Rede Coletora de Esgoto existente |  | 4663.86 | [12 empty] | 4663.86
3.2 | Esquadrias Metálicas e ou Ferro ( Portas e Janelas - existentes ) |  | 7065.44 | [12 empty] | 7065.44
3.3 | Esquadrias de Madeira Existentes |  | 428.57 | [12 empty] | 428.57
3.4 | Reparos em Trincas e ou Rachaduras nas Paredes existentes. |  | 1188.81 | [12 empty] | 1188.81
3.5 | Piso e Revestimento Cerâmico e Pintura Forro de Madeira no Patio Coberto. |  | 52831.87 | 11364.66 | [11 empty] | 64196.53
4.0 | Obras necessária para Renovção/ Atualização AVCB ( Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros ) | [14 empty] | 34461.05
4.1 | Descrição dos Serviços a serem executados conforme Projeto Aprovado no Corpo de Bombeiros |  | 17230.53 | 17230.52 | [11 empty] | 34461.05
TOTAIS |  |  | 249914.45 | 28595.18 | 0 | 0 | [9 empty] | 278509.63
Convênio | [15 empty] | 0
Prefeitura Municipal de Colina | [15 empty] | 278509.63
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal Tomador
Nome: | LUCIANO MARIN SPEXOTO |  |  | Nome: | VALDEMIR ANTONIO MORALLES
Reg. Profissional CREA-SP: |  | 5060715050 |  | CNPJ: |  |  | 45.291.234/0001-73
Assinatura |  |  |  | Assinatura