## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (mm/aaaa) |  | 2026-05-07
SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E PROJETOS |  | TOMADOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
|  | EMPREENDIMENTO: |  | OBRA: REPAROS E REVISÃO DE PARTE DA COBERTURA DA E.M.E.F."PROFESSORA SUZEL POLIZELLI MILANI"
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em (X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Serviços Preliminares |  | 881.26 | [12 empty] | 881.26
2 | Reparos e Revisão da Cobertura Estrutura Metálica |  | 2722.86 | 2722.87 | [11 empty] | 5445.73
3 | Reparos e Revisão Geral da Cobertura, Telhas CRFS Ondulada, e=6,00mm - considerado Pano de cobertura de 260,00 m² |  | 98 | 98 | [11 empty] | 196
4 | Limpeza da Obra |  |  | 481.35 | [11 empty] | 481.35
TOTAIS |  |  | 3702.12 | 3302.22 | [11 empty] | 7004.34
Convênio | [15 empty] | 0
Prefeitura Municipal de Colina | [15 empty] | 7004.34
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal Tomador
Nome: | PATRIQUE S. C. BRANDT |  |  | Nome: | Luciano Marim Spechoto
Reg. Profissional CREA-SP: |  | 5063550174 |  | Crea: |  |  | 5060715050
Assinatura: |  |  |  | Assinatura: