## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA |  | CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (mm/aaaa) |  | 2023-02-24
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE |  | TOMADOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
|  | EMPREENDIMENTO: |  | Reforma e Ampliação do Imóvel dos Fundos do Paço Municipal - Colina/SP.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em (X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I | Ampliação de Depósito |  | 24049.5 | 24049.5 | 24049.5 | 24049.49 | [9 empty] | 96197.99
II | Reforma Áreas Existentes |  | 21852.57 | 21852.57 | 21852.57 | 21852.57 | [9 empty] | 87410.28
TOTAIS |  |  | 45902.07 | 45902.07 | 45902.07 | 45902.06 | [9 empty] | 183608.27
Convênio
Fazenda do Estado de São Paulo |  |  | 45902.07 | 45902.07 | 45902.07 | 45902.06 | [9 empty] | 183608.27
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal Tomador
Nome: | Jaci Salim Paro |  |  | Nome: | Diab taha
Reg. Profissional: |  | 0600920804 |  | RG: 14.874.734-6 |  |  | CPF: 046.443.668-03
Assinatura: |  |  |  | Assinatura: